## MASTER DATA
No PR | Mat Code | Nama Barang | Qty | UM | PG | Item Categori | User | Nilai | Bagian | Tanggal Terima Dokumen | PROCX/MANUAL | Buyer | Status | Tanggal Status | EMERGENCY | NO PO | Nama Vendor | Tanggal PO | Tanggal Datang | Keterangan
2300032125 | 6220865 | REAGENT KIT:30571930;METTLER;2850Si | 4 | UN | C26 |  |  | 92.819.800 | PBJ1 | 2025-01-02
2300031118 | 6027092 | VALVE,BTRFLY:10IN;150LB;WAFER;NBR | 1 | UN | C17 |  |  | 12.000.000 | PBJ1 | 2025-01-02 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-01-22 |  | 5200028115 & 5200028116 | PT Mitratama sinergi Supplindo & Rame Rekaguna Perkasa | 2025-01-22
2300031087 | 4002421 | LUBE OIL,TURBINE:ISO 46;98 VI;DTE MEDIUM | 19 | DR | C05 |  |  | 169.100.000 | PBJ1 | 2025-01-02
2300031087 | 4002851 | HELIUM,TECH:99.9995%;GCMS;50L;200BAR | 4 | CYL | C06 |  |  | 43.050.000 | PBJ1 | 2025-01-02
2300031088 | 4002003 | PAINT:EPOXY;LG-GRAY;HB FINISH;20/5L CAN | 100 | L | C12 |  |  | 13.500.000 | PBJ1 | 2025-01-02 |  | Dicky Setiagraha | Persetujuan Pemenang | 2025-10-28
2300031110 | 4000238 | CALCIUM HYPOCHLORITE:MIN 60.00%WT | 2.355 | KG | C26 |  |  | 67.383.615 | PBJ1 | 2025-01-02 |  | Cholida Maranani
2300033460 | 4000127 | HELIUM,TECH:UHP;99.999%;GC;50L;200BAR | 7 | CYL | C26 |  |  | 55.300.000 | PBJ1 | 2025-01-02
2300031133 | 6013776 | LOAD CELL,FORCE-WT:100KG;CLASS C;SS | 3 | EA | C08 |  |  | 16.500.000 | PBJ2 | 2025-01-02 |  | Akbar Faturahman
2300031132 | 6003441 | CABLE,PWR ELEC:NYYHY;4CX2.5MM2;CU;PVC | 200 | M | C08 |  |  | 6.720.000 | PBJ2 | 2025-01-02 |  | Eggy Baharudin
2300031116 | 6005907 | SWITCH,LIMIT:480VAC;15A;SPDT;ROTARY | 2 | EA | C08 |  |  | 30.000.000 | PBJ2 | 2025-01-02 |  | Gugun GT
2300031113 | 6067112 | LED STREET LIGHT,93-100W,COOL WHITE | 5 | UN | C08 |  |  | 7.687.500 | PBJ2 | 2025-01-02 |  | Eggy Baharudin
2300031112 | 6161974 | TRAY,CABLE:300X100X3000MM;FRP | 5 | UN | C08 |  |  | 18.925.000 | PBJ2 | 2025-01-02 |  | Erwin Herdiana
2300031111 | 6028389 | RECORDER,DIGITAL:MEMOGRAPH,16CH-EH | 1 | UN | C08 |  |  | 124.000.000 | PBJ2 | 2025-01-02 |  | Erwin Herdiana
2300031134 | 6160916 | BODY,VALVE:WEIR;2IN;150LB;RF;IRON-ETFE | 2 | EA | C09 |  |  | 157.500.000 | PBJ2 | 2025-01-02 |  | Erwin Herdiana
2300031131 | 6019522 | POSITIONER,VALVE:ELEC-PNEU;FISHER;3582I | 1 | UN | C09 |  |  | 50.000.000 | PBJ2 | 2025-01-02 |  | Gugun GT
2300031933 | 6038656 | CONVERTER,ELEC-PNEU:4-20MA;0.2-1KG/CM2 | 2 | EA | C09 |  |  | 49.500.000 | PBJ2 | 2025-01-02 |  | Erik Erdiana
2300031089 | 6016022 | NUT,UNION:1/4IN UNC;20TPI;SS316 | 20 | EA | C09 |  |  | 1.306.000 | PBJ2 | 2025-01-02 |  | Akbar Faturahman | PO
2300031120 | 6003709 | CASTOR,RIGID:6X7-1/4X2IN;1200LBS;CI | 10 | EA | C16 |  |  | 2.972.000 | PBJ1 | 2025-01-02
2300030996 | [8 empty] | PJDP | 2025-01-02
2300031161 | [8 empty] | PBJ1 | 2025-01-02
2300031163 | [8 empty] | PBJ1 | 2025-01-02
2300031150 | [8 empty] | PBJ1 | 2025-01-02
2300031153 | [8 empty] | PBJ1 | 2025-01-02
2300031044 | [8 empty] | PBJ2 | 2025-01-02
2300031164 | [8 empty] | PBJ2 | 2025-01-02
2300031168 | 6001622 | KEROSINE:PERTAMINA | 500 | L | C05 |  |  | 20.000.000 | PBJ1 | 2025-01-09
2300031088 | 4002003 | PAINT:EPOXY;LG-GRAY;HB FINISH;20/5L CAN | 100 | L | C12 |  |  | 13.500.000 | PBJ1 | 2025-01-09
2300031180 | 4000167 | COMBITITRANT 5 ONE-COMPONENT REAGENT | 4 | L | C26 |  |  | 8.020.000 | PBJ1 | 2025-01-09
2300031172 | 6168753 | VELOCITY MONITOR;0-2CM/S;110VAC;VM-90MEV | 1 | UN | C09 |  |  | 107.580.000 | PBJ2 | 2025-01-09 |  | Akbar Faturahman
2300031171 | 6025777 | THERMOCOUPLE:TYPE T;SGL;UNGRD;6.4X378MM | 1 | UN | C09 |  |  | 6.050.000 | PBJ2 | 2025-01-09 |  | Akbar Faturahman
2300031170 | 6026221 | TRANSDUCER:BENTLY 330105-02-12-05-02-00 | 4 | EA | C09 |  |  | 52.861.600 | PBJ2 | 2025-01-09 |  | Erik Erdiana
2300031108 | 6002441 | INDICATOR,SIGHT,LIQ:TRANSPR;340X34X17MM | 13 | SET | C09 |  |  | 58.353.750 | PBJ2 | 2025-01-09 |  | Erik Erdiana
2300031169 | 4001997 | MAKEUP:PRINTER AX-150I;MC-2BK106;DOMINO | 200 | EA | C15 |  |  | 170.760.000 | PBJ1 | 2025-01-09
2300031157 | 6064948 | FILTER,PARTICUL:1955X890X13/14;POLYESTER | 200 | SHT | C15 |  |  | 44.940.000 | PBJ1 | 2025-01-09
2300031156 | 6019828 | FILTER,ELMNT:PREFILTER;2IN;75 TO 80% | 46 | M | C15 |  |  | 6.716.000 | PBJ1
2300031158 | 6001968 | SPONGE:BALL;18MM;RBR | 1.5 | EA | C28 |  |  | 13.800.000 | PBJ2 | 2025-01-09 |  | Erik Erdiana
2300031155 | 6017096 | FILTR ELMNT,AIR:24X24X4IN;GLASS FBR | 32 | EA | C10 |  |  | 5.120.000 | PBJ1 | 2025-01-09
2300031154 | 6021959 | SEAL RING:NIKKISO;LMV-311;POS 51A | 1 | EA | C10 |  |  | 114.969.000 | PBJ1 | 2025-01-09
2300031117 |  | Js Pembuatan Unit Air Cooler 130-JC K1A | 1 | AU | C42 |  |  | 431.520.000 | PBJ1 | 2025-01-12 |  | Heru Winata Praja | PO dibatalkan | 2025-06-30 |  | 5200028529 | Nusa Eka Andalan | 2025-04-15
2300031035 |  | Jasa Perbaikan Motor 3005 JB | 1 | AU | C39 |  |  | 298.000.000 | PBJ1 | 2025-01-12
2300031043 |  | sewa Daihatsu Pick-UP Grandmax tahun 25 | 1 | AU | C64 |  |  | 57.600.000 | PBJ2 | 2025-01-12
2300031042 |  | sewa MVP Toyota Alphard G 2.5 tahun 2025 | 1 | AU | C64 |  |  | 401.400.000 | PBJ2 | 2025-01-12
2300030903 |  | sewa Daihatsu Grandmax BV 2un tahun 2025 | 1 | AU | C64 |  |  | 122.400.000 | PBJ2 | 2025-01-12
2300031041 |  | Sewa Toyota Innova & Hilux DB tahun 2025 | 1 | AU | C67 |  |  | 230.727.048 | PBJ2 | 2025-01-12
2300031079 |  | O-RING;572MMX5.7MM;MHI;4V-7S-1312-21 | 2 | EA | C10 |  |  | 3.852.500 | PBJ1 | 2025-01-12
2300030860 |  | JASA SEWA GUDANG TERBUKA (EX PT SELIM) A | 1 | AU | C70 |  |  | 175.050.000 | PJDP | 2025-01-12
2300031160 |  | Js Borongan Operator Alat Angkat Angkut | 1 | AU | C63 |  |  | 1.762.191.360 | PBJ2 | 2025-01-12
2300031148 |  | Jasa Borongan Kebersihan Bulk Handling | 1 | AU | C63 |  |  | 966.488.760 | PBJ2 | 2025-01-12
2300031146 |  | Jasa Borongan Borongan Produksi Nitrokal | 1 | AU | C63 |  |  | 395.086.000 | PBJ2 | 2025-01-12
2300031145 |  | Js Borongan Kebersihan Gudang & Produk | 1 | AU | C63 |  |  | 12.750.227.040 | PBJ2 | 2025-01-12
2300031144 |  | Js Borongan Kebersihan Area NPK1 & NPK2 | 1 | AU | C63 |  |  | 2.147.752.800 | PBJ2 | 2025-01-12
2300031143 |  | Js Borongan Kebersihan Gudang NPK1& NPK2 | 1 | AU | C63 |  |  | 1.073.876.400 | PBJ2 | 2025-01-12
2300031142 |  | Js Borongan Pewarna & Kebersihan NPK1& 2 | 1 | AU | C63 |  |  | 859.101.156 | PBJ2 | 2025-01-12
2300031141 |  | Js Borongan Load Stack Repaleting NPK 2 | 1 | AU | C63 |  |  | 2.186.979.396 | PBJ2 | 2025-01-12
2300031140 |  | Js Borongan Load Stack Repaleting NPK1 | 1 | AU | C63 |  |  | 3.462.711.000 | PBJ2 | 2025-01-12
2300031138 |  | JASA BORONGAN CHECKER PERGUDANGAN | 1 | AU | C63 |  |  | 1.429.031.160 | PBJ2 | 2025-01-12
2300031127 |  | Js Borongan Loading Paleting Baging Urea | 1 | AU | C63 |  |  | 21.916.037.784 | PBJ2 | 2025-01-12
2300031123 |  | Js Borongan Produksi & Pengantongan NPK1 | 1 | AU | C63 |  |  | 5.901.588.000 | PBJ2 | 2025-01-12
2300031147 |  | Jasa Borongan Pengoperasian Mesin Curah | 1 | AU | C63 |  |  | 231.070.000 | PBJ2 | 2025-01-12
2300031129 |  | Js Borongan Load Stack Repaleting Urea | 1 | AU | C63 |  |  | 7.016.542.953 | PBJ2 | 2025-01-12
2300031128 |  | Js Borongan Loading Penjualan Urea Curah | 1 | AU | C63 |  |  | 283.080.000 | PBJ2 | 2025-01-12
2300031126 |  | Js Borongan Pek. Palleting Pupuk NPK2 | 1 | AU | C63 |  |  | 2.390.380.188 | PBJ2 | 2025-01-12
2300031125 |  | Js Borongan Prod & Rebaging NPK Blending | 1 | AU | C63 |  |  | 1.224.714.368 | PBJ2 | 2025-01-12
2300031124 |  | Js Borongan Produksi & Pengantongan NPK2 | 1 | AU | C63 |  |  | 6.743.315.040 | PBJ2 | 2025-01-12
2300031122 |  | Js Borongan Pengantongan Nitrea 1Kg& 5kg | 1 | AU | C63 |  |  | 3.783.192.000 | PBJ2 | 2025-01-12
2300031119 |  | Jasa Borongan Kebersihan Gudang Ritel | 1 | AU | C63 |  |  | 644.325.840 | PBJ2 | 2025-01-12
2300031074 |  | JASA SEWA GUDANG KIKC 1 (EX-KARPER) 2025 | 1 | AU | C70 |  |  | 1.537.590.000 | PJDP | 2025-01-12
2300031073 |  | Jasa Sewa Gudang KIKC 2 (Belakang MNK) | 1 | AU | C70 |  |  | 1.035.140.000 | PJDP | 2025-01-12
2300031059 |  | BEARING,BALL:AC;2R;3311 A/C3;SKF | 2 | EA | C10 |  |  | 4.996.000 | PBJ1 | 2025-01-12
2300031036 |  | Jasa Perbaikan Bearing GT-2001 K1B | 1 | AU | C37 |  |  | 90.000.000 | PBJ1 | 2025-01-12 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-01-15 |  |  | Dwitama Mulya Persada
2300030775 |  | Js Repair Fan Blade & Stack IDFan CTA 1B | 1 | AU | C37 |  |  | 265.200.000 | PBJ1 | 2025-01-12 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-02-24 |  |  | Kharisma Andalan
2300031057 |  | JASA PERBAIKAN PLUNGER UGA-101 UREA 1A | 1 | AU | C37 |  |  | 153.000.000 | PBJ1 | 2025-01-12 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-01-16 |  |  | Nusa Eka Andalan
2300031081 |  | Pretreatment Twin Cartridge 4;LWFS32104 | 1 | EA | C26 |  |  | 7.500.000 | PBJ1 | 2025-01-12
2300030562 |  | CNC VERTICAL MACHINING CENTER. LV1688 | 1 | UN | C16 |  |  | 3.350.000.000 | PBJ1 | 2025-01-12
2300031174 | 4002409 | LUBE OIL,HYD:ISO 150;DTE EXCEL | 4 | DR | C05 |  |  | 57.104.712 | PBJ1 | 2025-01-12
2300031192 | 4000189 | CHLORINE TEST REAG:DPD TABLET NO.1 | 3 | PAC | C26 |  |  | 4.941.720 | PBJ1 | 2025-01-12
2300031181 | 6213898 | IO RELAY MODULE;370411 | 2 | EA | C09 |  |  | 2.158,00 | PBJ2 | 2025-01-12 |  | Erik Erdiana
2300031135 | 6017802 | PACKING MATL:SQ;5/8IN;PTFE-GRAPH-PTFE | 5 | ROL | C10 |  |  | 122.500.000 | PBJ1 | 2025-01-12
2300031159 | 4000907 | GLOVES,MENS:8IN;COTTON;WHITE | 29 | PAA | C25 |  |  | 87.000.000 | PBJ2 | 2025-01-12 |  | Erik Erdiana
2300031190 | 6017245 | O-RING:75.8X3.53MM;KALREZ;CLARK;2BF9-8 | 2 | EA | C10 |  |  | 608.994 | PBJ1 | 2025-01-12
2300031139 |  | Js Repair gearbox Asistance Dryer CR-002 | 1 | AU | C37 |  |  | 46.571.000 | PBJ1 | 2025-01-15 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-02-17 |  |  | Proteknik Mega Persada
2300031191 |  | Js Pek Dowel & Tiebar Jalan Area Bagging | 1 | AU | C33 |  |  | 38.133.680 | PBJ2 | 2025-01-15 |  | Gugun GT
2300031104 |  | PLATE SHEET;SS310LMoN;UNS31050;SA240 | 14 | SHT | C12 |  |  | 6.179.040.000 | PBJ1 | 2025-01-15
2300031200 | 6003597 | CAP:1/2IN;3000LB;WP304;THD | 1 | EA | C17 |  |  | 59.85 | PBJ1 | 2025-01-15
2300031203 | 6210920 | VALVE ASSY:CV;FISHER;657-ED | 1 | EA | C09 |  |  | 341.270.000 | PBJ2 | 2025-01-15 |  | Gugun GT
2300031198 | 6063903 | SENSOR,LIQ LVL:CONDUCT ANALYZER;0 TO 100 | 2 | UN | C09 |  |  | 126.830.000 | PBJ2 | 2025-01-15 |  | Akbar Faturahman
2300031197 | 6058294 | VALVE,DIAPH:WEIR;1-1/2IN;CI-TEFZEL;TM;DA | 1 | UN | C09 |  |  | 53.040.000 | PBJ2 | 2025-01-15 |  | Erik Erdiana
2300031196 | 6014634 | VALVE,DIRECT CTRL:AVENTICS:5711000300 | 1 | EA | C09 |  |  | 6.908.000 | PBJ2 | 2025-01-15 |  | Gugun GT
2300031182 | 6002355 | THERMOMETER:0-100C;80MM;1/2NPT;E-A;100L | 1 | EA | C09 |  |  | 2.254.000 | PBJ2 | 2025-01-15 |  | Gugun GT
2300031204 | 4002516 | PAINT,FINISH:SPRAY;1733;300CC/PAIL | 1 | CAN | C12 |  |  | 55.1 | PBJ1 | 2025-01-15
2300031149 |  | Jasa Borongan Operator Jembatan Timbang | 1 | AU | C70 |  |  | 888.427.200 | PBJ2 | 2025-01-17
2300031137 |  | JASA BORONGAN PENGANTONGAN UREA | 1 | AU | C70 |  |  | 10.219.154.400 | PBJ2 | 2025-01-17
2300031136 |  | JASA BORONGAN PALLETING PRODUK NPK I | 1 | AU | C70 |  |  | 1.466.467.674 | PBJ2 | 2025-01-17
2300031271 | 6007459 | GASKET MATL:1.5X1270X1270MM;NAF | 10 | SHT | C17 |  |  | 16.779.000 | PBJ1 | 2025-01-17
2300031270 | 6000273 | ANGLE:40X40X4MM;6M;A36/SS41 | 10 | EA | C12 |  |  | 2.625.000 | PBJ1 | 2025-01-17
2300031244 | 6164191 | TRAP,STEAM:DISC;3/4IN;150LB;RF | 2 | EA | C17 |  |  | 15.620.000 | PBJ1 | 2025-01-17
2300031236 | 4002408 | LUBE OIL,HYD;ISO VG 46;163VI;TURALIK T46 | 13 | DR | C05 |  |  | 121.485.000 | PBJ1 | 2025-01-17
2300031210 | 4000358 | DIETHANOLAMINE:[C4H11NO2];98.00% WT MIN | 6.82 | KG | C03 |  |  | 178.670.360 | PBJ1 | 2025-01-17
2300031179 | 4003024 | GREASE,BEARING:MINERAL OIL;GR 2;IDEMITSU | 5 | PL | C05 |  |  | 19.445.550 | PBJ1 | 2025-01-17
2300031178 | 4002995 | LUBE OIL,GEAR:ISO 220;DRUM/208L | 1 | DR | C05 |  |  | 53.900.000 | PBJ1 | 2025-01-17
2300031045 | 4000156 | NITROGEN,LIQUID:(N2): 99.99% | 5.700.584 | NM3 | C06 |  |  | 7.125.730.000 | PBJ1 | 2025-01-17
2300031239 | 6162668 | BRAKE,SHOE:RH;MITSUB FD35 FORKLIFT | 2 | EA | C13 |  |  | 5.718.000 | PBJ1 | 2025-01-17
2300031261 | 6041998 | TRANSMITTER,CONDUCTIVITY:0-100US;4-20MA | 2 | UN | C09 |  |  | 86.135.000 | PBJ2 | 2025-01-17 |  | Gugun GT
2300031260 | 6049432 | POSITIONER,VALVE:PNEU;FISHER;3582 | 2 | EA | C09 |  |  | 67.200.000 | PBJ2 | 2025-01-17 |  | Akbar Faturahman
2300031249 | 6005332 | DIAPHRAGM,VLV:ACTUATOR 30;7IN | 1 | EA | C09 |  |  | 15.750.000 | PBJ2 | 2025-01-17 |  | Akbar Faturahman
2300031248 | 6161654 | THERMOCOUPLE:TYP KL;SGL ELMNT;UNGRD;IP68 | 1 | EA | C09 |  |  | 25.507.000 | PBJ2 | 2025-01-17 |  | Akbar Faturahman
2300031246 | 6220412 | THERMOCOUPLE:TYPE J;UNGRD;3.2;316;230MM | 1 | UN | C09 |  |  | 493.350.000 | PBJ2 | 2025-01-17
2300031234 | 6014898 | VALVE, VENTIL 2817- HERION, GB-102 | 1 | UN | C09 |  |  | 28.600.000 | PBJ2 | 2025-01-17 |  | Akbar Faturahman
2300031232 | 6005858 | SWITCH,PROX:3300XL NSV;5MM;-24VDC;BENTLY | 4 | EA | C08 |  |  | 75.081.600 | PBJ2 | 2025-01-17 |  | Akbar Faturahman
2300031231 | 6006044 | CONTROL-INDICATOR:SINGLE LOOP CONTROLLER | 1 | EA | C08 |  |  | 27.000.000 | PBJ2 | 2025-01-17 |  | Gugun GT
2300031230 | 6212738 | VALVE,SOL:DUNGS;VPS 504 S02 - T6,3L 250V | 2 | UN | C09 |  |  | 77.007.700 | PBJ2 | 2025-01-17 |  | Akbar Faturahman
2300031223 | 6161486 | TRANSMITTER,TEMP:4-20MA;TYP K;SGL ELMNT | 2 | EA | C09 |  |  | 31.050.000 | PBJ2 | 2025-01-17 |  | Gugun GT
2300031222 | 6025679 | THERMOCOUPLE:TYPE J;SGL;UNGRD;3X10MM | 3 | EA | C09 |  |  | 15.840.000 | PBJ2 | 2025-01-17 |  | Akbar Faturahman
2300031199 | 6176272 | IGNITION ELECTRODE:RIELLO 71267X | 2 | SET | C09 |  |  | 61.200.000 | PBJ2 | 2025-01-17 |  | Akbar Faturahman
2300031237 | 6013077 | INSULATION BLANKET:2X24IN;3600MM;CERAMIC | 25 | ROL | C12 |  |  | 8.662.500 | PBJ1 | 2025-01-17
2300031176 |  | Jasa Perbaikan Motor P1A New Man K1A | 1 | AU | C39 |  |  | 26.400.000 | PBJ1 | 2025-01-21
2300031038 |  | Js Refurbish Shaft Rotor UGB-401 Urea 1A | 1 | AU | C37 |  |  | 309.550.000 | PBJ1 | 2025-01-21 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-01-24 |  |  | Taka Turbomachinery Indonesia
2300031151 | 4000289 | TOLUENE,TECHNICAL | 8600 | TON | C03 |  |  | 224.804.000 | PBJ1 | 2025-01-21
2300031250 |  | PENYELENGGARAAN SOSIALISASI WMS 2CE | 1 | AU | C99 |  |  | 39.250.000 | PBJ2 | 2025-01-21 |  | Gugun GT
2300031201 |  | Js Sertifikasi Over Head Crane (OHC) K1A | 1 | AU | C43 |  |  | 24.000.000 | PBJ1 | 2025-01-21 |  | Heru Winata Praja | PR Dibatalkan
2300031173 |  | Jasa Pemeliharaan Fire Alarm 2025 | 1 | AU | C52 |  |  | 300.000.000 | PBJ2 | 2025-01-21 |  | Gugun GT
2300031167 |  | Js Penyelenggara BK3N Tahun 2025 Tahap 2 | 1 | AU | C52 |  |  | 221.835.000 | PBJ2 | 2025-01-21
2300031258 | 6069372 | GASKET,SPW:IOR;10IN;4.5MM;1500LB;NA;304 | 3 | EA | C17 |  |  | 4.857.000 | PBJ1 | 2025-01-21
2300031075 |  | JASA SEWA WHEEL LOADER 2.5 M3 | 1 | AU | C64 |  |  | 100.000.000 | PBJ2 | 2025-01-21
2300031272 | 6176477 | ELEMENT:AIRMAN PDS390S 32143-12700 | 2 | EA | C13 |  |  | 8.709.120 | PBJ1 | 2025-01-21
2300031262 | 6027653 | CABLE,SPECIAL:EXTENSION;BENTLY;330130 | 5 | EA | C08 |  |  | 56.430.000 | PBJ2 | 2025-01-21 |  | Akbar Faturahman
2300031289 | 6162090 | BELTING:CONVYR;4P;800MM;53M;OR-210;EP500 | 2 | UN | C10 |  |  | 221.340.000 | PBJ1 | 2025-01-21
2300031286 | 6212703 | GEARCASE-MOTOR:4P;1450RPM;11KW | 1 | UN | C10 |  |  | 104.458.200 | PBJ1 | 2025-01-21
2300031285 | 6202371 | SPROCKET:DRIVE TOOTH;34-M-22;C2-L-001 | 1 | SET | C10 |  |  | 238.050.000 | PBJ1 | 2025-01-21
2300031284 | 6163894 | BEND,CONVEYOR RAIL:900MMX1500MM;4100T/H | 3 | EA | C10 |  |  | 326.254.950 | PBJ1 | 2025-01-21
2300031283 | 6161390 | BELT,CONVEYOR:CLEANER;RULMECA;HSS 800 | 6 | SET | C10 |  |  | 207.900.000 | PBJ1 | 2025-01-21
2300031282 | 6000938 | BEARING,BALL,DUPLEX:AC;1R;30X72X19MM | 1 | EA | C10 |  |  | 930 | PBJ1 | 2025-01-21
2300031235 |  | FRAME PREFILTER AHU. AAF. AMWASH. 24x24x | 24 | EA | C08 |  |  | 22.032.000 | PBJ2 | 2025-01-23 |  | Gugun GT
2300031098 |  | PEMBELIAN PAKAN HEWAN PEMELIHARAAN 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 65.312.500 | PBJ2 | 2025-01-23
2300031096 |  | PEMBELIAN OBAT TANAMAN JAN - DES 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 53.130.000 | PBJ2 | 2025-01-23
2300031078 |  | INVERTER ABB ACS150-03E-03A3-4 | 3 | EA | C08 |  |  | 21.139.623 | PBJ2 | 2025-01-23 |  | Gugun GT
2300031275 | 6018666 | PIPE:1/2INX6M;S40;A53-B;SMLS;PE | 4 | EA | C17 |  |  | 1.012.200 | PBJ1 | 2025-01-23
2300031301 | 4002444 | LUBE OIL,GEAR:ISO 320;96 VI;MORLINA 320 | 32 | DR | C05 |  |  | 283.920.000 | PBJ1 | 2025-01-23
2300031300 | 4001819 | PAPER,FILTER:125MM;WHATMAN-GE;1001-125 | 56 | PAC | C26 |  |  | 12.768.448 | PBJ1 | 2025-01-23
2300031278 | 6019900 | ROLLER,MOTION:TCM FD35T3S 277P8-22051 | 10 | EA | C10 |  |  | 23.530.280 | PBJ1 | 2025-01-23
2300031277 | 6064828 | FILTER,CARTRIDGE,P170546 | 1 | EA | C11 |  |  | 4.002.000 | PBJ1 | 2025-01-23
2300031276 | 6065548 | CHAIN HOIST BLOCK, 1 LINE, 1 TON | 8 | EA | C13 |  |  | 12.560.000 | PBJ1 | 2025-01-23
2300031259 | 6219695 | SPEEDAC IQ CONTROLLER; IT8000ET-DC | 2 | EA | C09 |  |  | 12.760,32 | PBJ2 | 2025-01-23 |  | Erik Erdiana
2300031291 | 4001992 | PAINT:EPOXY;RD-BWN;COVER EP UNICOAT | 20 | L | C12 |  |  | 1.912.000 | PBJ1 | 2025-01-23
2300031265 | 6163393 | WL-211 WASH CLEANER INKJET PRINT | 22 | EA | C15 |  |  | 5.229.400 | PBJ1 | 2025-01-23
2300031229 | 6168557 | PULLEY,FLAT:SNUB;406X1150MM;S355JR;75MM | 2 | EA | C10 |  |  | 134.249.896 | PBJ1 | 2025-01-23
2300031228 | 6000895 | BEARING UNIT,BALL:SQ FLANGED;30MM;CI | 14 | EA | C10 |  |  | 4.060.000 | PBJ1 | 2025-01-23
2300031227 | 6168755 | GEARCASE-MOTOR:34.5RPM O/P;43.5;4P;7.5KW | 3 | UN | C10 |  |  | 206.388.000 | PBJ1 | 2025-01-23
2300031226 | 6006326 | INSERT,CPLG:210X340X58.5MM;RBR | 1 | EA | C10 |  |  | 2.847.000 | PBJ1 | 2025-01-23
2300031304 |  | KAJIAN LANJUTAN PENYEHATAN PT SKP | 1 | AU | C99 |  |  | 85.880.952 | PBJ2 | 2025-02-03
2300031313 |  | MOTOR OIL CONTROL | 2 | EA | C08 |  |  | 120.000.000 | PBJ2 | 2025-02-03 |  | Gugun GT
2300031333 |  | pengelolaan & promosi media sosial 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 67.000.000 | PBJ2 | 2025-02-03
2300031383 | 4002512 | LUBE OIL,AIR COMPR:ISO46;ULTRA COOLANT | 4 | PL | C05 |  |  | 37.400.000 | PBJ1 | 2025-02-03
2300031331 | 4000443 | CHLORINE,TECH:[Cl2];99.5%MIN;LIQUID | 29.7 | KG | C06 |  |  | 371.250.000 | PBJ1 | 2025-02-03
2300031312 | 6005929 | SWITCH,PRESS:4-75PSI;110-250V;SET 20PSI | 4 | EA | C08 |  |  | 73.500.000 | PBJ2 | 2025-02-03 |  | Mutia Virgiana
2300031351 | 6002553 | POWER METER DIGITAL:LCD;5A;1% | 2 | UN | C09 |  |  | 27.900.000 | PBJ2 | 2025-02-03 |  | Eggy Baharudin
2300031266 | 4000916 | SIKAT KAWAT, 5-1/2 X 13-3/4, SS-304 | 3 | EA | C28 |  |  | 283.5 | PBJ2 | 2025-02-03 |  | Mutia Virgiana
2300031319 | 4003038 | FREON,GAS:GAS;R-22;30 LBS | 10 | BT | C06 |  |  | 18.113.000 | PBJ1 | 2025-02-03
2300031330 | 6205881 | PACKING MATERIAL:TP;3/8IN;PTFE-GR;PTFE | 2 | BOX | C10 |  |  | 49.000.000 | PBJ1 | 2025-02-03
2300031267 | 6009268 | GASKET:BASE;WOODWARD UG DIAL 03040-208 | 3 | EA | C09 |  |  | 450 | PBJ2 | 2025-02-03 |  | Erik Erdiana
2300031361 | 6074974 | COMPRESSOR,RECIP:7.5KW/10HP | 1 | UN | C10 |  |  | 71.226.000 | PBJ1 | 2025-02-03
2300031318 | 6016938 | FILTER ELMNT,AIR:ELLIOTT;P300-400;COMPRS | 4 | EA | C10 |  |  | 33.350.000 | PBJ1 | 2025-02-03
2300031317 | 6008834 | SEAL,MECH:COMPLETE;PILLAR;U-GA-109 | 1 | SET | C10 |  |  | 190.300.000 | PBJ1 | 2025-02-03
2300031316 | 6163536 | HAMMER,CRUSHER:FCS;40HRC;C2-M-003 | 100 | EA | C10 |  |  | 276.000.000 | PBJ1 | 2025-02-03
2300031311 | 6043502 | GRIDMEMBER,CPLG:TPR;1040T;STLFLEX;HSLA | 2 | EA | C10 |  |  | 9.975.000 | PBJ1 | 2025-02-03
2300031371 |  | SIMA Black;Pack size 25kg | 2 | SAK | C27 |  |  | 3.298.150 | PBJ1 | 2025-02-04
2300031314 |  | FORM SET, 3 PLY, F4, PRINT BAHPP | 50 | BOX | C22 |  |  | 5.511.000 | PBJ1 | 2025-02-04
2300031362 | 4000243 | NITRIC ACID,AR:65%;2.5L/BTL | 60 | L | C26 |  |  | 27.790.560 | PBJ1 | 2025-02-04
2300031292 | 6051716 | INSULATION PIPE:3/4INX50MMX610MM;CASIL | 50 | SET | C12 |  |  | 9.260.000 | PBJ1 | 2025-02-04
2300031279 | 6011364 | RIVET,BLIND:4.8X19MM;ALLUMINIUM | 4 | EA | C17 |  |  | 2.400.000 | PBJ1 | 2025-02-04
2300031310 | 6163894 | BEND,CONVEYOR RAIL:900MMX1500MM;4100T/H | 3 | EA | C10 |  |  | 326.254.950 | PBJ1 | 2025-02-04
2300031269 | 6162057 | ROLLER,CONVEYOR:RETURN;102X900MM | 35 | EA | C10 |  |  | 50.750.000 | PBJ1 | 2025-02-04
2300031268 | 6162079 | BELTING:CONVYR;4P;800MM W;30M;EP-500 | 1 | UN | C10 |  |  | 60.738.750 | PBJ1 | 2025-02-04
2300031360 | 6073017 | VALVE,CHECK:SUCT/DISCH;PROMINENT;1007299 | 6 | EA | C17 |  |  | 59.850.000 | PBJ1 | 2025-02-04
2300031109 |  | Jasa Inject Sealent Flange 1111-C K1A | 1 | AU | C38 |  |  | 80.660.000 | PBJ1 | 2025-02-07
2300031309 |  | Js Maintenance & Suport Jembatan Timbang | 1 | AU | C42 |  |  | 12.000.000 | PBJ1 | 2025-02-07
2300031370 |  | Jasa Pembuatan Spur Gear 1107-JCT K1A | 1 | AU | C37 |  |  | 27.400.000 | PBJ1 | 2025-02-07 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-03-26 |  |  | Viktori Profindo Industri
2300031247 |  | Js Pek Tiang Joist Papan Lantai CTU &CTA | 1 | AU | C33 |  |  | 45.749.000 | PBJ2 | 2025-02-07 |  | Mutia Virgiana
2300031412 | 6001343 | BAR:ROUND;3-1/2IN;17-4PH;A564 GR 630 | 12 | M | C12 |  |  | 127.764.000 | PBJ1 | 2025-02-07
2300031411 | 6035031 | SHEET:3X1200X2400MM;INCONEL | 2 | SHT | C12 |  |  | 230.000.000 | PBJ1 | 2025-02-07
2300031410 | 6000281 | ANGLE:65X65X6MM;6M;A36/SS41 | 15 | EA | C12 |  |  | 8.662.500 | PBJ1 | 2025-02-07
2300031405 | 6036562 | BOLT,MACHINE:M10X20MM;HEX;B8;NUT-8 | 45 | EA | C17 |  |  | 211.5 | PBJ1 | 2025-02-07
2300031402 | 6007442 | GASKET MATL:0.8-1.0X1200-1220MM;PTFE | 2 | SHT | C17 |  |  | 12.400.000 | PBJ1 | 2025-02-07 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-09-19 |  | 5200029780 | Arezda Purnama Loka | 2025-09-19
2300031389 | 6005408 | DIAPHRAGM,VLV:TYPE A;SQ;NEOPRENE;2-1/2IN | 2 | EA | C17 |  |  | 10.400.000 | PBJ1 | 2025-02-07
2300031350 | 6010240 | GASKET:RD;DELTA;531.2X20.9MM;TI | 1 | EA | C17 |  |  | 133.875.000 | PBJ1 | 2025-02-07
2300031401 | 4002443 | LUBE OIL,GEAR:ISO 320;97 VI;600 XP 320 | 4 | DR | C05 |  |  | 45.318.000 | PBJ1 | 2025-02-07
2300031386 | 6161332 | SPRING,HELICAL:FRONT;HINO 130HD;0W010 | 1 | SET | C13 |  |  | 3.536.250 | PBJ1 | 2025-02-07
2300031393 | 6160217 | CONTINUOUS INK JET PRINT:DOMINO;AX-150i | 3 | UN | C03 |  |  | 204.750.000 | PBJ1 | 2025-02-07
2300031394 | 6003908 | CIRCUIT BREAKER:MOTOR;3P;6.3A;400/415VAC | 10 | EA | C08 |  |  | 18.150.000 | PBJ2 | 2025-02-07 |  | Akbar Faturahman
2300031420 | 6002342 | GAUGE,PRESS:0-15KG/CM2;100MM;1/2MNPT;BTM | 3 | EA | C09 |  |  | 4.095.000 | PBJ2 | 2025-02-07 |  | Eggy Baharudin
2300031406 | 6027470 | VALVE,DIAPH:WEIR;6IN;150LB;FF;CI-TEFZEL | 1 | UN | C09 |  |  | 208.080.000 | PBJ2 | 2025-02-07 |  | Erik Erdiana
2300031388 | 6002381 | THERMOCOUPLE:TYPE K;1/4X40-5/16IN;INC | 2 | EA | C09 |  |  | 110.000.000 | PBJ2 | 2025-02-07 |  | Eggy Baharudin
2300031387 | 6026227 | TRANSDUCER:BENTLY 330101-00-18-05-02-00 | 7 | EA | C09 |  |  | 71.551.200 | PBJ2 | 2025-02-07 |  | Eggy Baharudin
2300031384 | 4000445 | FREON,GAS:R-407;25LBS/BO | 6 | BT | C06 |  |  | 9.135.000 | PBJ1 | 2025-02-07
2300031422 | 6019916 | BELTING:EXTRUDED;40X20MM;10.5MM | 150 | M | C10 |  |  | 64.575.000 | PBJ1 | 2025-02-07
2300031421 | 6205191 | GEARCASE-MOTOR:NORD;SK 372.1-80 SP TF | 4 | UN | C10 |  |  | 55.138.408 | PBJ1 | 2025-02-07
2300031398 | 6003744 | CHAIN,RLR:HOLLOW PIN;4IN;72 LINK | 5 | EA | C10 |  |  | 66.293.325 | PBJ1 | 2025-02-07
2300031397 | 6162088 | ROLLER,CONVEYOR:CARRIER;102X350MM | 396 | EA | C10 |  |  | 315.176.400 | PBJ1 | 2025-02-07
2300031391 | 6001164 | BEARING,BALL:DG;1R;25X52X15MM;2SHLD;C3 | 11 | EA | C10 |  |  | 656.7 | PBJ1 | 2025-02-07
2300031423 | 6016793 | FILTER,INTAKE:PAPER POLYESTER;2006-J | 144 | EA | C11 |  |  | 59.724.000 | PBJ1 | 2025-02-07
2300031347 |  | EMERGENCY LAMP. YJ-SZ-80LEDW | 3 | EA | C15 |  |  | 3.566.400 | PBJ1 | 2025-02-15
2300031324 |  | Operasional Kantor Perwakilan Kujang Jkt | 1 | AU | C99 |  |  | 172.800.000 | PBJ2 | 2025-02-15 |  | Tathu RA
2300031215 |  | Jasa Room Boy Wisma Kujang 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 140.490.240 | PBJ2 | 2025-02-15 |  | Tathu RA
2300031332 |  | Solar | 16000 | L | C05 |  |  | 209.264.000 | PBJ1 | 2025-02-15
2300031327 |  | Pajak Kendaraan Dinas PKC tahap 1 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 88.406.135 | PBJ2 | 2025-02-15
2300031224 |  | Js Wirelock & Inject Sealent 114-C Barat | 1 | AU | C38 |  |  | 63.980.000 | PBJ1 | 2025-02-15 |  | Heru Winata Praja | SPK | 23/05/2025 |  |  | Trijaya Cemerlang | 2025-05-13
2300031274 |  | Jasa Sosialisasi Tanggap Darurat 2025 | 1 | AU | C52 |  |  | 110.000.000 | PBJ2 | 2025-02-15
2300031352 |  | Gramoxone;@.1 Ltr | 10 | EA | C27 |  |  | 1.287.000 | PBJ1 | 2025-02-15
2300031325 |  | Solar Insect Killer Outdoor | 1 | EA | C27 |  |  | 3.276.000 | PBJ1 | 2025-02-15
2300031303 |  | PUPUK MgSO4 | 100 | KG | C27 |  |  | 1.200.000 | PBJ1 | 2025-02-15
2300031428 |  | JASA OPTIMASI PENGKAYAAN PUPUK DAUN | 1 | AU | C99 |  |  | 200.000.000 | PBJ2 | 2025-02-15 |  | Tathu RA
2300031460 |  | INSTALASI SISTEM PENGAIRAN&JARING BURUNG | 1 | AU | C99 |  |  | 55.008.500 | PBJ2 | 2025-02-15 |  | Tathu RA
2300031427 |  | MARKET FIT PUPUK NPK + ADV BIOFERTILIZER | 1 | AU | C99 |  |  | 249.900.000 | PBJ2 | 2025-02-15
2300031382 |  | Jasa Sewa Bulldozer D65 1 UN | 1 | AU | C64 |  |  | 162.913.600 | PBJ2 | 2025-02-15
2300031381 |  | Jasa Sewa Dump Truck Kap. 24 Kubik 1 UN | 1 | AU | C64 |  |  | 89.979.600 | PBJ2 | 2025-02-15
2300031294 | 4000289 | TOLUENE,TECHNICAL | 8600 | TON | C03 |  |  | 236.044.200 | PBJ1 | 2025-02-15
2300031293 | 4000289 | TOLUENE,TECHNICAL | 8600 | TON | C03 |  |  | 236.044.200 | PBJ1 | 2025-02-15
2300031298 |  | JASA KONSULTASI HUBUNGAN EKSTERNAL | 1 | AU | C61 |  |  | 34.200.000 | PBJ2 | 2025-02-15 |  | Eggy Baharudin
2300031296 |  | JASA KONSULTASI PENGAMANAN 2025 THP1 | 1 | AU | C61 |  |  | 273.600.000 | PBJ2 | 2025-02-15 |  | Eggy Baharudin
2300031297 |  | JASA PENGAWALAN VIP & VVIP TAHUN 2025 | 1 | AU | C61 |  |  | 66.120.000 | PBJ2 | 2025-02-15 |  | Eggy Baharudin
2300031295 |  | Jasa Perbaikan Gearbox Cooler R-003 NPK1 | 1 | AU | C37 |  |  | 110.698.000 | PBJ1 | 2025-02-15 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-03-23 |  |  | Proteknik Mega Persada
2300031287 |  | JS PEMBUATAN IMPELLER POMPA W-GA-8001-A | 1 | AU | C37 |  |  | 88.598.000 | PBJ1 | 2025-02-15 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-05-19 |  |  | Dwitama Mulya Persada
2300031288 |  | JASA PENGGANTIAN LAMPU PJU PABRIK 1A | 1 | AU | C39 |  |  | 210.000.000 | PBJ1 | 2025-02-15 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-03-26 |  |  | Kharisma Sinarlindo Persada
2300031194 |  | Jasa Perbaikan Battery Charger W.I Curug | 1 | AU | C39 |  |  | 74.800.000 | PBJ1 | 2025-02-15 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-02-20 |  |  | Sahabat Pratama
2300031212 |  | Karl Fischer Titrator;915 KF TI-Touch | 1 | UN | C26 |  |  | 320.000.000 | PBJ1 | 2025-02-15
2300031353 |  | Js Perbaikan Dak & Balok Beton C/R NPK 1 | 1 | AU | C33 |  |  | 35.875.200 | PBJ2 | 2025-02-15 |  | Dian Sholihat
2300031264 |  | SERAGAM CORPORATE PUTIH. TAHUN 2025 | 990 | PAA | C25 |  |  | 273.735.000 | PBJ2 | 2025-02-15 |  | Gugun GT
2300031263 |  | SERAGAM CORPORATE BIRU. TAHUN 2025 | 990 | PAA | C25 |  |  | 273.735.000 | PBJ2 | 2025-02-15 |  | Gugun GT
2300031413 |  | LOGAM MULIA BATANGAN BERSERTIFIKAT. 5 GR | 70 | EA | C25 |  |  | 561.524.460 | PBJ2 | 2025-02-15 |  | Mutia Virgiana
2300031432 | 6008023 | GASKET,SPW:FIL;29-1/2X32X3/16IN;GR;304 | 1 | EA | C10 |  |  | 1.600.000 | PBJ1 | 2025-02-15 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-12-31 |  | 5200030659 | Arezda Purnama Loka | 2025-12-31
2300031450 | 6079588 | ANGLE:60X60X5/6MM;6M;CS;A36/SS41/SS400 | 4 | EA | C12 |  |  | 1.638.000 | PBJ1 | 2025-02-15
2300031453 | 6021397 | RUBBER SHEET:3X1000MM;SBR;RED | 19 | M | C17 |  |  | 14.250.000 | PBJ1 | 2025-02-15
2300031452 | 6027057 | VALVE,BALL:3/4IN;800LB;SW;SS304 | 1 | UN | C17 |  |  | 1.386.000 | PBJ1 | 2025-02-15
2300031451 | 6178106 | CLAMP,PIPE RPR:DOUBLE;1/2INX57MM | 2 | EA | C17 |  |  | 1.483.900 | PBJ1 | 2025-02-15
2300031429 | 6008947 | GASKET:2JKT;HE1;1080X1110X3MM;NA/CRMO | 3 | EA | C17 |  |  | 73.283.175 | PBJ1 | 2025-02-15
2300031392 |  | POMPA. FIRMAN FDP25HD | 1 | UN | C16 |  |  | 3.788.800 | PBJ1 | 2025-02-15
2300031349 |  | JASA PERBAIKAN UNIT LOWBOY 20 FIT / 25 T | 1 | AU | C42 |  |  | 180.000.000 | PBJ1 | 2025-02-15 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-04-30 |  |  | KUWPK
2300031441 | 4002061 | LUBE OIL,ENG:VALVOLINE PREMIUM BLUE | 8 | DR | C05 |  |  | 124.000.000 | PBJ1 | 2025-02-15
2300031438 | 4002420 | LUBE OIL,TURBINE:ISO 68;95 VI;HEAVY-MED | 48 | DR | C05 |  |  | 436.800.000 | PBJ1 | 2025-02-15
2300031491 | 6003370 | CONTROLLER,MOTOR:INVERTER;3P;0.75KW | 9 | UN | C08 |  |  | 148.837.500 | PBJ2 | 2025-02-15 |  | Eggy Baharudin
2300031481 | 6003358 | CABLE GLAND:3/4IN;MALE THD;BRASS | 5 | EA | C08 |  |  | 12.100.000 | PBJ2 | 2025-02-15 |  | Eggy Baharudin
2300031291 | 6037255 | ROLLER,PAINT:4X24IN;POLYAMIDE;POLYTEX | 485 | EA | C12 |  |  | 13.143.500 | PBJ1 | 2025-02-15
2300031456 | 4000445 | FREON,GAS:R-407;25LBS/BO | 15 | BT | C06 |  |  | 22.837.500 | PBJ1 | 2025-02-15
2300031457 | 4002062 | INK:PRINTER AX-150I;IC-2BK106;DOMINO | 45 | EA | C15 |  |  | 102.442.500 | PBJ1 | 2025-02-15
2300031455 | 4000608 | TAPE,ANTISEIZING:1/2INX288IN;TEFLON | 400 | ROL | C15 |  |  | 2.040.000 | PBJ1 | 2025-02-15
2300031458 | 4002513 | MASK,AIR FILT:WASHABLE;BLACK/BROWN/NAVY | 6 | EA | C24 |  |  | 63.000.000 | PBJ2 | 2025-02-15 |  | Mutia Virgiana
2300031440 | 6042058 | SPEED INDICATOR:SHINKO Q3184-4;0-5000RPM | 2 | UN | C09 |  |  | 1.879.978 | PBJ2 | 2025-02-15
2300031409 | 6163536 | HAMMER,CRUSHER:FCS;40HRC;C2-M-003 | 100 | EA | C10 |  |  | 289.800.000 | PBJ1 | 2025-02-15
2300031407 | 6019982 | BEARING UNIT,BALL:OVAL FLANGED;35MM;CI | 8 | EA | C10 |  |  | 33.850.144 | PBJ1 | 2025-02-15
2300031399 | 6168429 | PULLEY,FLAT:SNUB;324X950MM;S355JR | 5 | EA | C10 |  |  | 292.500.000 | PBJ1 | 2025-02-15
2300031396 | 6002136 | BELT,V:C130;134IN OC;0.88X0.53IN;CLASSIC | 19 | EA | C10 |  |  | 5.691.431 | PBJ1 | 2025-02-15
2300031430 | 6017182 | FILTER ELMNT:OIL;26X64X495MM;CART;110678 | 112 | EA | C11 |  |  | 214.620.000 | PBJ1 | 2025-02-15
2300031480 | 6024300 | COUPLING,FLEX:ASSY;REXNORD;OMEGA E10 | 2 | SET | C10 |  |  | 9.135.000 | PBJ1 | 2025-02-15
2300031469 | 6021674 | SEAL RING:19.95X34.35X4.8MM;ANTIMONY C | 25 | EA | C10 |  |  | 46.856.250 | PBJ1 | 2025-02-15
2300031448 | 6064824 | FILTER ELMNT:HYDAC 0160D005V/-V | 4 | EA | C11 |  |  | 85.800.000 | PBJ1 | 2025-02-15
2300031439 | 6018955 | PLATE,EXCHANGER:FLOW;GEA;VT-40-B | 90 | EA | C11 |  |  | 369.000.000 | PBJ1 | 2025-02-15
2300031443 | 6012303 | GOVERNOR,TURBINE:TG-13;4100-5100RPM | 2 | UN | C09 |  |  | 253.400.000 | PBJ2 | 2025-02-15 |  | Gugun GT
2300031346 |  | JASA KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 27 2025 | 1 | AU | C66 |  |  | 288.042.345 | PBJ2 | 2025-02-19 |  | Tathu RA
2300031345 |  | JASA KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 28 2025 | 1 | AU | C66 |  |  | 646.106.465 | PBJ2 | 2025-02-19 |  | Tathu RA
2300031344 |  | JASA KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 26 2025 | 1 | AU | C66 |  |  | 430.765.210 | PBJ2 | 2025-02-19 |  | Tathu RA
2300031343 |  | JASA KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 25 2025 | 1 | AU | C66 |  |  | 608.795.270 | PBJ2 | 2025-02-19 |  | Tathu RA
2300031342 |  | JASA KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 21 2025 | 1 | AU | C66 |  |  | 394.584.760 | PBJ2 | 2025-02-19 |  | Tathu RA
2300031341 |  | JASA KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 22 2025 | 1 | AU | C66 |  |  | 426.493.485 | PBJ2 | 2025-02-19 |  | Tathu RA
2300031340 |  | JASA KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 23 2025 | 1 | AU | C66 |  |  | 345.164.290 | PBJ2 | 2025-02-19 |  | Tathu RA
2300031329 |  | JASA KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 24 2025 | 1 | AU | C66 |  |  | 968.668.350 | PBJ2 | 2025-02-19 |  | Tathu RA
2300031188 |  | KEBERSIHAN LINGKUNGAN KOLAM 3,4,5 & 6 | 1 | AU | C66 |  |  | 149.385.600 | PBJ2 | 2025-02-19
2300031187 |  | KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA JALUR PIPA | 1 | AU | C66 |  |  | 151.056.000 | PBJ2 | 2025-02-19
2300031186 |  | KEB LINGKUNGN RISET PAJATEN & TERMINAL | 1 | AU | C66 |  |  | 59.616.000 | PBJ2 | 2025-02-19
2300031185 |  | KEBERSIHAN LINGKUNGN RISET KAMUNING 2025 | 1 | AU | C66 |  |  | 33.120.000 | PBJ2 | 2025-02-19
2300031184 |  | KEB LINGKUNGAN KOLAM EMMERGENCY AIR BAKU | 1 | AU | C66 |  |  | 264.133.440 | PBJ2 | 2025-02-19 |  | Tathu RA
2300031183 |  | BABADAN RUMPUT AREA TAMAN KEHATI 2025 | 1 | AU | C66 |  |  | 69.573.000 | PBJ2 | 2025-02-19
2300031447 |  | RAPAT STAKEHOLDER/PENYULUHAN PROG MAKMUR | 1 | AU | C99 |  |  | 135.000.000 | PJDP | 2025-02-19
2300031431 |  | JASA PENDAMPINGAN IJIN MELINTAS BB 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 25.000.000 | PBJ2 | 2025-02-19
2300031419 |  | KONSINYERING HARMONISASI WMS 2CE SISTRO | 1 | AU | C99 |  |  | 17.500.000 | PBJ2 | 2025-02-19
2300031475 | 6014362 | FILTER-REGULATOR:FOXBORO;BO-123-HD | 7 | EA | C17 |  |  | 69.825.000 | PBJ1 | 2025-02-19 |  | Mutia Virgiana
2300031473 | 6171863 | GEARBOX,VALVE:ROTORK;IW72/IR2;384:1 | 1 | EA | C09 |  |  | 124.687.000 | PBJ2 | 2025-02-19 |  | Mutia Virgiana
2300031484 | 6001318 | BEARING,BALL:WOODWARD TG-13;04042-131 | 5 | EA | C09 |  |  | 1.050.000 | PBJ1 | 2025-02-19 |  | Gugun GT
2300031483 | 6168490 | PULLEY,FLAT:DRV;630X1150MM;S355JR | 1 | EA | C10 |  |  | 111.949.409 | PBJ1 | 2025-02-19
2300031472 | 6161569 | COUPLING,FLEX:27-80MM;3600RPM;1080-T10 | 4 | UN | C10 |  |  | 39.400.000 | PBJ1 | 2025-02-19 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-05-23 |  | 5200028716 | Momentum Engineering Indochime | 2025-05-13
2300031400 |  | POMPA AIR SEMI JET PUMP;JET-250 BIT | 4 | UN | C15 |  |  | 8.221.600 | PBJ2 | 2025-02-21 |  | Gugun GT
2300031497 |  | JASA ANGKUTAN SAMPAH SEKTOR A 2025 | 1 | AU | C66 |  |  | 227.920.000 | PBJ2 | 2025-02-21 |  | Tathu RA
2300031485 | 6168598 | SEPARATOR,MAGNET:1220X610X250MM | 1 | UN | C23 |  |  | 450.000.000 | PBJ2 | 2025-02-21 |  | Gugun GT
2300031486 | 6023592 | SHEET:5X1200X2400MM;25.22.2 | 3 | SHT | C12 |  |  | 765.000.000 | PBJ1 | 2025-02-21 |  | Ato Heryanto | PO
2300031426 |  | Meja Stainless Steel 200x70x85cm | 1 | EA | C27 |  |  | 5.259.498 | PBJ1 | 2025-02-21
2300031515 | 3000048 | KALIUM CHLORIDE:KCL;FINE;PWDR | 10 | TON | C01 |  |  | 53.443.570.000 | PBJ2 | 2025-02-21
2300030902 |  | TORQUE MECHANICAL WRENCHES, 400-600NM | 2 | EA | C16 |  |  | 39.238.000 | PBJ1 | 2025-02-21
2300031445 |  | JASA PEMBUATAN IMPELLER POMPA 2404-JC | 1 | AU | C37 |  |  | 36.047.000 | PBJ1 | 2025-02-21 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2026-01-26 |  | 5200030882 | Nusa Eka Andalan | 2026-01-21
2300031211 |  | Furniture Laboratory (Lab Kontrol);2025 | 1 | SET | C26 |  |  | 337.636.700 | PBJ1 | 2025-02-21
2300031490 |  | AC SERVO DRIVER | 1 | UN | C09 |  |  | 13.397.500 | PBJ2 | 2025-02-21 |  | Mutia Virgiana
2300031385 |  | LOAD CELL | 4 | UN | C09 |  |  | 15.000.000 | PBJ2 | 2025-02-21
2300031348 |  | THERMOMETER BIMETALIC INCLUDE THERMOWELL | 1 | UN | C09 |  |  | 47.580.645 | PBJ2 | 2025-02-21 |  | Gugun GT
2300031500 |  | PUBLIKASI MEDIA MASA JAN-JUN TAHUN 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 120.000.000 | PBJ2 | 2025-02-21 |  | Tathu RA
2300031532 | 6056515 | SWITCH,PROX:BENTLY;330180-50-00 | 8 | EA | C08 |  |  | 137.368.000 | PBJ2 | 2025-02-21 |  | Gugun GT
2300031531 | 6004000 | CIRCUIT BREAKER:MCCB;3P;250A;600VAC;18KA | 1 | EA | C08 |  |  | 23.000.000 | PBJ2 | 2025-02-21 |  | Mutia Virgiana
2300031530 | 6028375 | BARRIER,SAFETY:LOOP;M-SYSTEM;A3DYH-2A-R | 1 | EA | C08 |  |  | 9.700.000 | PBJ2 | 2025-02-21 |  | Mutia Virgiana
2300031519 | 6050419 | MANUAL UNIT ASSY:FOXBORO;C0131MA | 2 | UN | C08 |  |  | 101.035.000 | PBJ2 | 2025-02-21 |  | Mutia Virgiana
2300031518 | 6006044 | CONTROL-INDICATOR:SINGLE LOOP CONTROLLER | 1 | EA | C08 |  |  | 28.175.000 | PBJ2 | 2025-02-21 |  | Mutia Virgiana
2300031517 | 6028389 | RECORDER,DIGITAL:MEMOGRAPH,16CH-EH | 1 | UN | C08 |  |  | 124.000.000 | PBJ2 | 2025-02-21 |  | Gugun GT
2300031514 | 6014386 | LUBRICATOR:GREASE;VZZ;CPCV-101 | 1 | EA | C17 |  |  | 57.695.000 | PBJ1 | 2025-02-21
2300031468 |  | KAJIAN SROI & EVALUASI DAMPAK POSITIF | 1 | AU | C99 |  |  | 409.335.000 | PJDP | 2025-02-24
2300031467 |  | FGD PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 471.960.000 | PJDP | 2025-02-24
2300031408 |  | MUDIK ASYIK BERSAMA KEMENTRIAN BUMN 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 297.123.750 | PJDP | 2025-02-24
2300031225 |  | JASA SEWA ALAT BERAT LOADER CAP. 1,6 TON | 1 | AU | C64 |  |  | 568.453.820 | PBJ2 | 2025-02-24
2300031414 |  | Jasa Pengecatan Pabrik AM & UR K1B | 1 | AU | C48 |  |  | 2.071.877.000 | PBJ1 | 2025-02-24
2300031326 |  | BORONGAN STACKING,LOADING&REPALETING NPK | 1 | AU | C63 |  |  | 2.292.000.000 | PBJ2 | 2025-02-24
2300031416 |  | KONSULTASI COST BENEFIT SAHAM PT KSI | 1 | AU | C61 |  |  | 391.500.000 | PBJ2 | 2025-02-24
2300031380 |  | Js Penambahan Lampu Area Pabrik NPK 1&2 | 1 | AU | C39 |  |  | 240.424.000 | PBJ1 | 2025-02-24
2300031508 |  | Jasa Survey Safety Culture Perception | 1 | AU | C52 |  |  | 49.450.000 | PBJ2 | 2025-02-24
2300031395 |  | Control Valve MIC-37 NH3 K1A | 1 | UN | C09 |  |  | 196.020.000 | PBJ2 | 2025-02-24 |  | Gugun GT
2300031334 |  | Junction Box 2 Interlock NH3 K1A | 1 | UN | C09 |  |  | 70.000.000 | PBJ2 | 2025-02-24 |  | Mutia Virgiana
2300031501 |  | Js Refurbish Rotor Ex Pakai 101-JHP 1A#2 | 1 | AU | C37 |  |  | 43.000.000 | PBJ1 | 2025-02-24 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-04-09 |  |  | Sulzer Indonesia
2300031526 | 6162545 | SWITCH,FLOW:BRASS;8IN;11BAR;L-002 | 9 | EA | C08 |  |  | 31.050.000 | PBJ2 | 2025-02-24 |  | Mutia Virgiana
2300031525 | 6005899 | SWITCH,PULL:EMERG.TRIP;50HZ;440V;5A/10A | 4 | EA | C08 |  |  | 124.960.000 | PBJ2 | 2025-02-24 |  | Gugun GT
2300031524 | 6005927 | SWITCH,PRESS:4-75PSI;110-250V;SET 40PSI | 5 | EA | C08 |  |  | 86.625.000 | PBJ2 | 2025-02-24 |  | Gugun GT
2300031523 | 6005937 | SWITCH,PRESS:0-50PSI;125-250V;SPDT | 1 | EA | C08 |  |  | 19.305.000 | PBJ2 | 2025-02-24 |  | Erik Erdiana
2300031534 | 6012508 | HOSE ASSY:3INX2000MM;150LB;SS321;FLG | 3 | EA | C17 |  |  | 162.000.000 | PBJ1 | 2025-02-24 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-05-23 |  | 5200028714 | Fleksindo Wijaya Teknik | 2025-05-13
2300031495 |  | Js Kontrak servis Nitrogen Analyzer FOSS | 1 | AU | C41 |  |  | 29.075.000 | PBJ1 | 2025-02-26 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-04-15 |  |  | Haes Brother
2300031494 |  | Jasa Kontrak Servis AAS Agilent 2025 | 1 | AU | C41 |  |  | 32.300.000 | PBJ1 | 2025-02-26 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-05-09 |  |  | Unitama Analitika Perkasa | 2025-04-29
2300031418 |  | GASKET;PCV-4:19A4900X022 | 1 | EA | C09 |  |  | 363 | PBJ2 | 2025-02-26 |  | Gugun GT
2300031415 |  | WIRE SCREEN:2,2X2,2MM-D.1,2 MM,SS-304 | 12 | M | C12 |  |  | 58.000.080 | PBJ1 | 2025-02-26
2300031516 | 6027569 | VALVE,GATE:1-1/2IN;600LB;RF;BB;OSY;WCB | 2 | EA | C17 |  |  | 18.000.000 | PBJ1 | 2025-02-26
2300031513 |  | JAMUAN SOSIALISASI LAPORN KEUANGAN ANPER | 1 | AU | C99 |  |  | 43.387.200 | PBJ2 | 2025-02-26
2300031512 |  | SOSIALISASI LAPORAN KEUANGAN - ANPER PKC | 1 | AU | C99 |  |  | 49.900.800 | PBJ2 | 2025-02-26
2300031529 | 6048826 | SWITCH,LIMIT:110VAC/24VDC;SPDT;PLUNGER | 1 | EA | C08 |  |  | 9.125.000 | PBJ2 | 2025-02-26 |  | Gugun GT
2300031553 | 6009293 | SEAL,MECH:COMPLETE;124-J | 3 | SET | C10 |  |  | 154.440.000 | PBJ1 | 2025-02-26 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-03-23 |  |  | Rolon Seals Indonesia
2300031552 | 6168528 | PULLEY,FLAT:DRV;500X950MM;S355JR;75MM | 3 | EA | C10 |  |  | 241.434.477 | PBJ1 | 2025-02-26 |  | Erik Erdiana
2300031444 | 6168346 | PULLEY,FLAT:406X950MM;S355JR;75X1330MM | 5 | EA | C10 |  |  | 366.131.250 | PBJ1 | 2025-02-26
2300031551 | 6009345 | GASKET:WOODWARD TG-13 04042-151 | 5 | EA | C09 |  |  | 1.000.000 | PBJ2 | 2025-02-26 |  | Gugun GT
2300031503 | 6009934 | GASKET:PLAIN;RD;824X850X3MM;LCS | 2 | EA | C17 |  |  | 12.000.000 | PBJ1 | 2025-02-27
2300031442 |  | COVERALL BEE SMOCK (BAJU PROTECTION LEBA | 20 | SET | C24 |  |  | 22.990.000 | PBJ2 | 2025-02-27 |  | Erik Erdiana
2300031437 | 6012497 | HOSE ASSY,FIRE:1.5INX75FT;RBR-POLY;V-THD | 15 | ROL | C24 |  |  | 145.530.000 | PBJ2 | 2025-02-27
2300031436 |  | CHEMICAL GLOVES. UVEX. RUBILFLEX S XG35B | 15 | PAA | C24 |  |  | 5.355.000 | PBJ2 | 2025-02-27 |  | Erik Erdiana
2300031573 |  | KALIBRASI LAMINAR FLOW "ESCO AHC-4D1" | 1 | AU | C43 |  |  | 5.200.000 | PBJ1 | 2025-02-27 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-05-09 |  |  | Esco Utama | 2025-04-29
2300031571 |  | KALIBRASI ALAT LAB DEPT RISET | 1 | AU | C43 |  |  | 3.850.000 | PBJ1 | 2025-02-27 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-04-07 |  | 5200029090 | Pascal Instrumentasi Sevices | 2025-06-23
2300031471 |  | ASHBY MANNITOL AGAR;HIMEDIA | 1 | EA | C26 |  |  | 2.700.000 | PBJ1 | 2025-02-27
2300031435 |  | AMMONIUM ACETAT;MERCK | 1 | EA | C26 |  |  | 975 | PBJ1 | 2025-02-27
2300031543 |  | KONSULTAN PERENCANAAN PERSIAPAN LAHAN | 1 | AU | C67 |  |  | 496.500.000 | PBJ2 | 2025-02-27
2300031577 |  | KEGIATAN MARKETING AGRONOMIS PROG MAKMUR | 1 | AU | C99 |  |  | 180.000.000 | PJDP | 2025-02-27
2300031570 |  | Lenovo Thinkpad X13 G4 1335 Size 13,3in | 2 | UN | C21 |  |  | 37.652.834 | PBJ2 | 2025-02-27 |  | Mutia Virgiana
2300031536 |  | Furniture Laboratory (Lab Kontrol);2026 | 1 | SET | C26 |  |  | 317.344.750 | PBJ1 | 2025-02-27 | proX | Cholida Maranani | PO | 2025-10-28 |  | 5200029551 | Sinergi Mitra Analitika | 2025-08-21
2300031535 | 6210919 | VALVE ASSY:CV;FISHER;45-667 ED 3582 | 1 | UN | C17 |  |  | 478.550.000 | PBJ1 | 2025-02-27
2300031509 |  | GASKET;19A4900X022 | 1 | EA | C17 |  |  | 363 | PBJ1 | 2025-02-27
2300031506 |  | GASKET;19A4900X022 | 1 | EA | C17 |  |  | 363 | PBJ1 | 2025-02-27 |  | Gugun GT
2300031504 |  | Gasket,GX;GE00077X012 | 1 | EA | C17 |  |  | 363 | PBJ1 | 2025-02-27 |  | Gugun GT
2300031482 |  | GASKET,GX;GE00077X012 | 1 | EA | C17 |  |  | 363 | PBJ1 | 2025-02-27
2300031417 |  | Gasket Set RGASKETX162 | 1 | EA | C09 |  |  | 1.864.500 | PBJ2 | 2025-02-27 |  | Gugun GT
2300031576 |  | Plakat Pupuk Kujang | 30 | EA | C30 |  |  | 30.000.000 | PBJ2 | 2025-02-27 |  | Gugun GT
2300031470 |  | PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA OPERASIONAL | 1 | AU | C99 |  |  | 598.265.000 | PBJ2 | 2025-02-27
2300031554 |  | PISAU CUTTER L500 COMPLETE | 100 | EA | C22 |  |  | 2.310.000 | PBJ2 | 2025-02-27 |  | Mutia Virgiana
2300031560 |  | ZOLL AED PLUS with Real CPR Help Tech Pr | 3 | SET | C15 |  |  | 145.750.500 | PBJ1 | 2025-02-27
2300031588 | 6008155 | GASKET,SPW:FIL;424.4X435.4X4.5MM;GR | 10 | EA | C10 |  |  | 6.270.000 | PBJ1 | 2025-02-27
2300031586 | 4000976 | RAG,WIPING:COTTON;20X20CM;WHITE | 300 | KG | C28 |  |  | 5.820.000 | PBJ2 | 2025-02-27 |  | Erik Erdiana
2300031585 | 6187822 | PACKING SET:39.75X59.2X11.56MM;PTFE | 3 | SET | C10 |  |  | 35.989.800 | PBJ1 | 2025-02-27
2300031584 | 6012497 | HOSE ASSY,FIRE:1.5INX75FT;RBR-POLY;V-THD | 10 | ROL | C24 |  |  | 97.020.000 | PBJ2 | 2025-02-27 |  | Mutia Virgiana
2300031583 | 4002038 | PENETRATING OIL:AEROSOL SPRAY;400-500ML | 80 | CAN | C15 |  |  | 7.144.000 | PBJ1 | 2025-02-27
2300031581 | 4001992 | PAINT:EPOXY;RD-BWN;COVER EP UNICOAT | 20 | L | C12 |  |  | 1.820.000 | PBJ1 | 2025-02-27
2300031580 | 6168546 | ROTOR,FAN HEATER:ALPHA OMEGA, 2-C-006 | 1 | UN | C10 |  |  | 102.300.000 | PBJ1 | 2025-02-27 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-04-18 |  |  | Alpha Omega Termal
2300031559 | 6056933 | SEAL,MECH:COMPLETE;JOHNCRANE;SUBMERSIBLE | 4 | SET | C10 |  |  | 77.880.000 | PBJ1 | 2025-02-27 |  | Nawang Wulan | Awarding | 2025-04-30 |  |  | Menara Alfasemesta
2300031558 | 6016793 | FILTER,INTAKE:PAPER POLYESTER;2006-J | 72 | EA | C11 |  |  | 29.862.000 | PBJ1 | 2025-02-27
2300031557 | 6035117 | BEARING,BALL:AC;2R;65X140X58.7MM | 2 | EA | C10 |  |  | 7.350.000 | PBJ1 | 2025-02-27
2300031099 |  | PENYEDIAAN KEBUTUHAN ALAT KEBERSIHAN | 1 | AU | C99 |  |  | 297.297.585 | PBJ2 | 2025-03-04 |  | Tathu RA
2300031498 |  | Js Pasang Reprogram Panel SIMPLEX 4010es | 1 | AU | C52 |  |  | 58.500.000 | PBJ2 | 2025-03-04 |  | Mutia Virgiana
2300031582 |  | STARCH AGAR;HIMEDIA M107-500G | 1 | EA | C26 |  |  | 2.420.586 | PBJ1 | 2025-03-04
2300031540 |  | DigestionBlock KT-L 40S;12-0745 Gerhardt | 1 | UN | C27 |  |  | 265.000.000 | PBJ1 | 2025-03-04
2300031463 |  | Js Pengantian Loadcell Jembatan Timbang | 1 | AU | C41 |  |  | 38.250.000 | PBJ1 | 2025-03-04
2300031601 | 3000266 | DAP 61:GRANUL;MIN 45%P2O5;MIN 90%1-4MM | 5 | TON | C01 |  |  | 53.087.670.000 | PBJ2 | 2025-03-04
2300031579 |  | Stacker Electric;PS16N-FFL3600;Noblift | 1 | UN | C13 |  |  | 138.000.000 | PBJ1 | 2025-03-04
2300031511 |  | Js Trouble Shoting Sysem Eksitasi 2006-J | 1 | AU | C39 |  |  | 149.945.000 | PBJ1 | 2025-03-04
2300031446 |  | Js Konsultan Kelistrikan Sistem Jar. K1A | 1 | AU | C59 |  |  | 24.000.000 | PBJ2 | 2025-03-04
2300031505 |  | Jasa Kontrak Service Fume Hood | 1 | AU | C41 |  |  | 97.600.000 | PBJ1 | 2025-03-04
2300031315 |  | CONDUCTIVITY STANDARD SOLUTION 10µS | 500 | ML | C26 |  |  | 3.727.500 | PBJ1 | 2025-03-04
2300031507 |  | PMERIKSAAN HIGIENE SANITASI MAKANAN 2025 | 1 | AU | C52 |  |  | 63.000.000 | PBJ2 | 2025-03-04
2300031546 |  | Js Assment IFA Protect & Sustain Product | 1 | AU | C52 |  |  | 172.000.000 | PBJ2 | 2025-03-04 |  | Tathu RA
2300031502 |  | Jasa Har Bauer Compressor SCBA KAP15-15E | 1 | AU | C52 |  |  | 97.520.000 | PBJ2 | 2025-03-04 |  | Mutia Virgiana
2300031547 |  | Jasa Pengadaan Biaya Promosi Dept JPP | 1 | AU | C99 |  |  | 200.000.000 | PBJ2 | 2025-03-04
2300031561 |  | REHAB JALAN AKSES MAINT. PUMP WI CIKAO C | 1 | AU | C33 |  |  | 365.583.000 | PBJ2 | 2025-03-04 |  | Dian Sholihat | Bid Open
2300031528 |  | REHAB JALAN AKSES MAINT. PUMP 3003-J/JA | 1 | AU | C33 |  |  | 236.534.000 | PBJ2 | 2025-03-04 |  | Dian Sholihat | Bid Open
2300031509 |  | GASKET;19A4900X022 | 1 | EA | C09 |  |  | 363 | PBJ2 | 2025-03-04 |  | Gugun GT
2300031504 |  | Gasket,GX;GE00077X012 | 1 | EA | C09 |  |  | 363 | PBJ2 | 2025-03-04 |  | Gugun GT
2300031482 |  | GASKET,GX;GE00077X012 | 1 | EA | C09 |  |  | 363 | PBJ2 | 2025-03-04 |  | Gugun GT
2300031417 |  | Gasket Set RGASKETX162 | 1 | EA | C09 |  |  | 1.864.500 | PBJ2 | 2025-03-04 |  | Gugun GT
2300031535 | 6210919 | VALVE ASSY:CV;FISHER;45-667 ED 3582 | 1 | UN | C09 |  |  | 478.550.000 | PBJ2 | 2025-03-04 |  | Gugun GT
2300031506 |  | GASKET;19A4900X022 | 1 | EA | C09 |  |  | 363 | PBJ2 | 2025-03-04
2300031542 |  | Js Incoming Insp Rot Kompresor A-103-JLP | 1 | AU | C37 |  |  | 155.600.000 | PBJ1 | 2025-03-04 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-05-19 |  |  | Taka Turbomachinery Indonesia
2300031541 |  | Js Incoming Inspection Rotor A-101-BJ2T | 1 | AU | C37 |  |  | 79.372.000 | PBJ1 | 2025-03-04 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-06-24 |  | 5200028989 | Dwitama Mulya Persada | 2025-06-19
2300031489 |  | Js Incoming Inspection Rotor A-101-BJ1T | 1 | AU | C37 |  |  | 54.746.000 | PBJ1 | 2025-03-04 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-05-19 |  |  | Dwitama Mulya Persada
2300031533 |  | TANG KOMBINASI;TEKIRO;PL-LM0758 | 20 | EA | C16 |  |  | 1.316.000 | PBJ1 | 2025-03-04
2300031510 |  | Jasa Inject Sealent Cover 136-C | 1 | AU | C38 |  |  | 127.500.000 | PBJ1 | 2025-03-04 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-03-07 |  |  | Energi Tiga Sekawan
2300031544 |  | Jasa Pemeliharaan Crane Mainlift NXP150 | 1 | AU | C42 |  |  | 115.651.796 | PBJ1 | 2025-03-04 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-08-21 |  | 5200029447 | Multi Equipment Indonesia | 2025-08-11
2300031563 | 4003024 | GREASE,BEARING:MINERAL OIL;GR 2;IDEMITSU | 10 | PL | C05 |  |  | 38.891.100 | PBJ1 | 2025-03-04
2300031562 | 6002359 | CABLE ASSY,THERMOCOUPLE:TYPE-J;0.43 | 450 | M | C09 |  |  | 337.837.500 | PBJ2 | 2025-03-04 |  | Gugun GT
2300031590 | 6006456 | FILTER ELMNT:HILCO;PL511-12-C | 4 | EA | C11 |  |  | 19.140.000 | PBJ1 | 2025-03-04
2300031589 | 6205191 | GEARCASE-MOTOR:NORD;SK 372.1-80 SP TF | 2 | UN | C10 |  |  | 27.569.204 | PBJ1 | 2025-03-04
2300031390 |  | OBENG (+) PH1. TEKIRO | 2 | EA | C16 |  |  | 89.229.300 | PBJ1 | 2025-03-05
2300031257 |  | JASA CLEANING SERVICE AREA 08 2025 | 1 | AU | C66 |  |  | 69.540.000 | PBJ2 | 2025-03-05 |  | Tathu RA
2300031256 |  | JASA CLEANING SERVICE AREA 07 2025 | 1 | AU | C66 |  |  | 64.524.000 | PBJ2 | 2025-03-05
2300031255 |  | JASA KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 06 2025 | 1 | AU | C66 |  |  | 145.464.000 | PBJ2 | 2025-03-05
2300031253 |  | JASA CLEANING SERVICE AREA 03 2025 | 1 | AU | C66 |  |  | 430.920.000 | PBJ2 | 2025-03-05 |  | Tathu RA
2300031252 |  | JASA CLEANING SERVICE AREA 02 2025 | 1 | AU | C66 |  |  | 979.944.000 | PBJ2 | 2025-03-05
2300031251 |  | JASA CLEANING SERVICE AREA 01 2025 | 1 | AU | C66 |  |  | 999.096.000 | PBJ2 | 2025-03-05
2300031219 |  | JASA CLEANING SERVICE AREA 05 2025 | 1 | AU | C66 |  |  | 349.980.000 | PBJ2 | 2025-03-05
2300031574 |  | KONTRAK PAYUNG P'DAAN BARANG/JASA TJSL | 1 | AU | C99 |  |  | 2.150.000.000 | PJDP | 2025-03-05
2300031538 |  | BANTUAN PEMBINAAN MITRA BINAAN PUMK TJSL | 1 | AU | C99 |  |  | 953.810.000 | PJDP | 2025-03-05
2300031607 | 6205412 | BAR:RECT;80X12MM;6M;CREUSABRO 8000 | 20 | EA | C12 |  |  | 172.200.000 | PBJ1 | 2025-03-05 |  | Ato Heryanto | PO
2300031522 |  | FIRE EXTINGUISER B600 SV5 6KG SERVVO | 10 | EA | C24 |  |  | 62.730.000 | PBJ2 | 2025-03-05
2300031591 |  | VARIABLE SPRING SUPPORT;BV701 F12 | 4 | EA | C11 |  |  | 456.306.400 | PBJ1 | 2025-03-05
2300031624 | 6035581 | BAR:ROUND;10MM;6M;SS304 | 36 | M | C12 |  |  | 12.096.000 | PBJ1 | 2025-03-05
2300031328 |  | JASA KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 17 2025 | 1 | AU | C66 |  |  | 252.117.360 | PBJ2 | 2025-03-05 |  | Tathu RA
2300031243 |  | KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 18 2025 | 1 | AU | C66 |  |  | 136.350.000 | PBJ2 | 2025-03-05 |  | Tathu RA
2300031241 |  | KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 15 2025 | 1 | AU | C66 |  |  | 454.326.600 | PBJ2 | 2025-03-05 |  | Tathu RA
2300031240 |  | KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 14 2025 | 1 | AU | C66 |  |  | 769.725.000 | PBJ2 | 2025-03-05 |  | Tathu RA
2300031233 |  | KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 19 2025 | 1 | AU | C66 |  |  | 419.850.000 | PBJ2 | 2025-03-05 |  | Tathu RA
2300031221 |  | KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 11 2025 | 1 | AU | C66 |  |  | 559.800.000 | PBJ2 | 2025-03-05
2300031220 |  | KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 12 2025 | 1 | AU | C66 |  |  | 909.675.000 | PBJ2 | 2025-03-05
2300031209 |  | KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 10 2025 | 1 | AU | C66 |  |  | 697.500.000 | PBJ2 | 2025-03-05 |  | Tathu RA
2300031208 |  | KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 20 2025 | 1 | AU | C66 |  |  | 243.557.820 | PBJ2 | 2025-03-05 |  | Tathu RA
2300031207 |  | KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 09 2025 | 1 | AU | C66 |  |  | 591.876.540 | PBJ2 | 2025-03-05 |  | Tathu RA
2300031189 |  | KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 13 2025 | 1 | AU | C66 |  |  | 559.800.000 | PBJ2 | 2025-03-05
2300031521 |  | Mini PC MSI cubi N ADL intel N100 Fulset | 7 | UN | C21 |  |  | 48.038.698 | PBJ2 | 2025-03-05 |  | Gugun GT
2300031520 |  | Laser pointer hijau,303 jarak jauh | 50 | UN | C21 |  |  | 49.070.350 | PBJ2 | 2025-03-05
2300031479 |  | Tablet Samsung a9+ ram 8gb storage 128GB | 3 | UN | C21 |  |  | 16.366.545 | PBJ2 | 2025-03-05
2300031478 |  | RFID sensor KR-600 Original Zkteco | 28 | UN | C21 |  |  | 48.799.996 | PBJ2 | 2025-03-05 |  | Gugun GT
2300031477 |  | Inbio pro460;zkteco;kap.4RFID sensor4i/o | 4 | UN | C21 |  |  | 45.649.000 | PBJ2 | 2025-03-05 |  | Gugun GT
2300031476 |  | Inbio pro 160;zkteco;kap. 2 RFID sensor | 10 | UN | C21 |  |  | 46.557.500 | PBJ2 | 2025-03-05 |  | Gugun GT
2300031459 |  | Laptop;Huawei Matbook D14;CoreI5 134320H | 3 | UN | C21 |  |  | 49.762.299 | PBJ2 | 2025-03-05 |  | Gugun GT
2300031307 |  | TAB S7 FE 5G 6/128GB Black | 4 | UN | C21 |  |  | 26.195.600 | PBJ2 | 2025-03-05 |  | Gugun GT
2300031474 |  | PENGEMBALIAN CATALYST KE PT PKG | 1 | AU | C99 |  |  | 45.000.000 | PBJ2 | 2025-03-05
2300031527 |  | Inner Part Body Valve FCV-403 | 1 | SET | C09 |  |  | 154.402.000 | PBJ2 | 2025-03-05 |  | Gugun GT
2300031492 |  | LCV-501 CONTROL VALVE YORK COMPRESSOR | 1 | UN | C09 |  |  | 149.292.000 | PBJ2 | 2025-03-05 |  | Gugun GT
2300031454 |  | KONTRAK PENYEDIAAN KEBUTUHAN ATK 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 346.782.765 | PBJ2 | 2025-03-05 |  | Tathu RA
2300031488 |  | Program Team Building Komp Operasi B3 | 1 | AU | C99 |  |  | 413.372.300 | PBJ2 | 2025-03-05
2300031434 |  | Program Team Building Komp Operasi B2 | 1 | AU | C99 |  |  | 366.242.921 | PBJ2 | 2025-03-05 |  | Tathu RA
2300031404 |  | Program Team Building Komp Operasi,PP&K3 | 1 | AU | C99 |  |  | 363.611.050 | PBJ2 | 2025-03-05 |  | Tathu RA
2300031612 | 4000167 | COMBITITRANT 5 ONE-COMPONENT REAGENT | 8 | L | C26 |  |  | 41.563.848 | PBJ1 | 2025-03-05
2300031613 | 5000170 | YARN:POLYESTER;NATURAL WHITE;2 KG/CONE | 9.68 | KG | C18 |  |  | 444.166.800 | PBJ2 | 2025-03-05 |  | Mutia Virgiana
2300031641 | 6220525 | 3 WAY BALL VALVE:ADLER S.p.A;FZ4-N445058 | 1 | UN | C09 |  |  | 169.700.000 | PBJ2 | 2025-03-05
2300031640 | 6014010 | LUBRICATOR:10KG/CM2;3/4IN FNPT;130CM3 | 6 | EA | C09 |  |  | 29.685.580 | PBJ2 | 2025-03-05 |  | Gugun GT
2300031626 | 6007244 | O-RING ASSORTMENT:FKM/VITON 75 | 1 | BOX | C10 |  |  | 26.263.302 | PBJ1 | 2025-03-05 |  | Nawang Wulan | LOI/Belum PO | 2025-08-04 |  |  | Sealmart Indonesia
2300031617 | 6043194 | GEAR,HELICAL:SAKURA TGP4-0.4 POS33 | 2 | EA | C10 |  |  | 208.120.000 | PBJ1 | 2025-03-05 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-05-23 |  | 5200028698 | Kencana Zavira | 2025-05-13
2300031616 | 6020495 | BEARING,BALL:INSERT;1R;60X110X65.1;STEEL | 2 | EA | C10 |  |  | 41.331.760 | PBJ1 | 2025-03-05
2300031603 | 6168554 | PULLEY,FLAT:500X1150MM;S355JR;106X1540MM | 4 | EA | C10 |  |  | 322.677.636 | PBJ1 | 2025-03-05
2300031566 |  | Js P'buatan Tube Sheet&Baffle E-202 PPCO | 1 | AU | C38 |  |  | 189.200.000 | PBJ1 | 2025-03-07 |  | Heru Winata Praja | PO dibatalkan | 2025-06-30 |  | 5200028624 | Nusa Eka Andalan | 2025-04-29
2300031322 |  | KONTRAK PENYEDIAAN BAHAN KEBERSIHAN | 1 | AU | C99 |  |  | 176.307.820 | PBJ2 | 2025-03-07
2300031321 |  | KONTRAK PENYEDIAAN BAHAN KEBERSIHAAN | 1 | AU | C99 |  |  | 176.307.820 | PBJ2 | 2025-03-07
2300031615 |  | REHAB BANGUNAN WISMA PANTI TRESNA THP 2 | 1 | AU | C32 |  |  | 345.591.700 | PBJ2 | 2025-03-07
2300031604 |  | REHAB BANGUNAN WISMA PANTI TRESNA THP I | 1 | AU | C32 |  |  | 329.859.800 | PBJ2 | 2025-03-07
2300031499 |  | NOZZLE,FIRE HOSE:1-1/2IN;SFL;BRASS | 10 | EA | C24 |  |  | 466.200.000 | PBJ2 | 2025-03-07 |  | Erik Erdiana
2300031599 |  | UJI EKTIFITAS PUPUK NPK NITRAT | 1 | AU | C99 |  |  | 42.900.000 | PBJ2 | 2025-03-07 |  | Mutia Virgiana
2300031597 |  | JASA PENGOLAHAN LAHAN TANAMAN PEPAYA | 1 | AU | C99 |  |  | 45.741.000 | PBJ2 | 2025-03-07
2300031242 |  | KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 16 2025 | 1 | AU | C66 |  |  | 315.020.400 | PBJ2 | 2025-03-07 |  | Tathu RA
2300031449 |  | Infokus EB-2065 5500 lumens xga;Epson | 2 | UN | C21 |  |  | 67.545.000 | PBJ2 | 2025-03-07 |  | Gugun GT
2300031305 |  | Lenovo yoga slim 7 pro 14IAH7 82UT00071D | 2 | UN | C21 |  |  | 56.358.950 | PBJ2 | 2025-03-07 |  | Gugun GT
2300031629 |  | Js Sertifikasi Penyalur Petir GPA,Lab,K3 | 1 | AU | C43 |  |  | 22.275.000 | PBJ1 | 2025-03-07 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-05-28 |  | 5200028799 | Lentera Perdana Mandiri | 2025-05-25
2300031602 |  | Jasa Test Function Relay & CB TA 1A | 1 | AU | C39 |  |  | 112.970.000 | PBJ1 | 2025-03-07 |  | Heru Winata Praja | App. Nego | 2025-05-06 |  |  | Hitech Solution Power System
2300031627 |  | Js Pengukuran & Analisa Air,Udara,Emisi | 1 | AU | C52 |  |  | 417.395.000 | PBJ2 | 2025-03-07
2300031614 |  | Sampel Cells Turidimeter;20849;6/pk;Hach | 2 | PAC | C26 |  |  | 28.082.754 | PBJ1 | 2025-03-07
2300031628 |  | Js Pemeliharaan Perlengkapan P3K Th 2025 | 1 | AU | C52 |  |  | 52.175.000 | PBJ2 | 2025-03-07 |  | Mutia Virgiana
2300031545 |  | Jasa Uji Lingkungan Kerja 2025 Smester 1 | 1 | AU | C52 |  |  | 123.350.000 | PBJ2 | 2025-03-07 |  | Mutia Virgiana
2300031433 |  | Jasa Sertifikasi ISO 55001 di Pabrik K1B | 1 | AU | C59 |  |  | 37.150.000 | PBJ2 | 2025-03-07 |  | Eggy Baharudin
2300031537 |  | Js Kalibrasi Flow Meter FQ-35 TA 1A 2025 | 1 | AU | C43 |  |  | 47.500.000 | PBJ1 | 2025-03-07 |  | Heru Winata Praja | PO dibatalkan | 2025-06-30 |  | 5200028675 | Ratech Anugrah Mulia | 2025-05-08
2300031593 |  | Js Trevitest PSV/RV 13 UN TA K1A | 1 | AU | C38 |  |  | 130.000.000 | PBJ1 | 2025-03-07 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-08-15 |  | 5200029411 | Hexareka Niagatama | 2025-08-04
2300031621 |  | Cetak Spanduk dan Backdrop Kegiatan 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 110.750.000 | PBJ2 | 2025-03-07
2300031620 |  | Penyedian Bunga Ucapan u/ Stakeholder 25 | 1 | AU | C99 |  |  | 421.550.000 | PBJ2 | 2025-03-07
2300031598 |  | PENYUSUNAN MAJALAH INTERNAL PKC 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 31.600.000 | PBJ2 | 2025-03-07
2300031596 |  | Program Asesmen Untuk Grade 4 - 5 | 1 | AU | C99 |  |  | 350.000.000 | PBJ2 | 2025-03-07
2300031595 |  | Program Asesmen Untuk Grade 3 | 1 | AU | C99 |  |  | 350.000.000 | PBJ2 | 2025-03-07
2300031606 |  | RETROFIT BUTTERFLY VALVE K1A | 1 | LOT | C17 |  |  | 429.300.000 | PBJ1 | 2025-03-07
2300031610 |  | RETROFIT CONTROL OHC PERBENGKELAN | 1 | AU | C35 |  |  | 385.000.000 | PBJ1 | 2025-03-07 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-06-17 |  | 5200028809 | Segeran Jaya Abadi | 2025-06-02
2300031625 |  | AUTOMATIC CONT TOOL SET FOR TUBE PULLING | 1 | SET | C16 |  |  | 706.712.983 | PBJ1 | 2025-03-07
2300031622 |  | Matrai 10.000 Original | 7.5 | EA | C22 |  |  | 98.437.500 | PBJ2 | 2025-03-07
2300031569 |  | Lemari loker Cab.2 pintu full besi LK002 | 15 | EA | C28 |  |  | 30.000.000 | PBJ2 | 2025-03-07 |  | Erik Erdiana
2300031425 |  | Dumper Tortional;32B22-00100;FD35 Mitsub | 1 | SET | C13 |  |  | 10.067.000 | PBJ1 | 2025-03-07
2300031649 |  | Js Penarikan Kabel&Tray C2-X-004 TA NPK2 | 1 | AU | C39 |  |  | 122.993.477 | PBJ1 | 2025-03-13 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-07-09 |  | 5200029121 | Lentera Perdana Mandiri | 2025-07-09
2300031567 |  | Jasa Upgrade Panel PLC 2F-001 TA NPK2 | 1 | AU | C36 |  |  | 416.355.000 | PBJ2 | 2025-03-13
2300031692 |  | Js Penggantian E-Chain C2-L-005B TA NPK2 | 1 | AU | C39 |  |  | 286.549.000 | PBJ1 | 2025-03-13 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-08-05 |  | 5200029216 | Lentera Perdana Mandiri | 2025-07-15
2300031712 |  | RELAY;MK2P-I;OMRON | 10 | SET | C08 |  |  | 19.285.272 | PBJ2 | 2025-03-13 |  | Mutia Virgiana
2300031701 |  | TREATMENT COOL WATER SYSTEM CTA-CTU K1A | 1 | AU | C50 |  |  | 3.500.000.000 | PBJ1 | 2025-03-13
2300031323 |  | ANGKUTAN SAMPAH SEKTOR C 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 230.560.000 | PBJ2 | 2025-03-13 |  | Tathu RA
2300031299 |  | ANGKUTAN SAMPAH SEKTOR B 2025 | 1 | AU | C66 |  |  | 227.920.000 | PBJ2 | 2025-03-13 |  | Tathu RA
2300031635 |  | GAPURA & PENANAMAN POHON SITU KAMOJING | 1 | AU | C99 |  |  | 149.974.000 | PJDP | 2025-03-13
2300031634 |  | AKSES JALAN & LANDSCAPING SITU KAMOJING | 1 | AU | C33 |  |  | 456.679.000 | PJDP | 2025-03-13
2300031715 |  | Internet Firewall License & DRMA Service | 1 | AU | C99 |  |  | 249.500.000 | PBJ2 | 2025-03-13
2300031711 |  | RENEWAL LISENSI ZOOM MEETING | 1 | AU | C67 |  |  | 90.900.000 | PBJ2 | 2025-03-13
2300031636 |  | PEMBUATAN PETAKAN SAWAH CIRATA | 1 | AU | C99 |  |  | 182.339.750 | PBJ2 | 2025-03-13
2300031647 | 4000289 | TOLUENE,TECHNICAL | 8600 | TON | C03 |  |  | 225.750.000 | PBJ1 | 2025-03-13
2300031646 | 4000289 | TOLUENE,TECHNICAL | 8600 | TON | C03 |  |  | 225.750.000 | PBJ1 | 2025-03-13
2300031648 | 3000504 | ZA NONSUB POWDER;CRYSTAL;WHITE;ODORLESS | 5 | TON | C01 |  |  | 15.015.400.000 | PBJ2 | 2025-03-13
2300031464 |  | Js Sertifikasi Over Head Crane (OHC) K1A | 1 | AU | C43 |  |  | 16.000.000 | PBJ1 | 2025-03-13
2300031370 |  | Jasa Pembuatan Spur Gear 1107-JCT K1A | 1 | AU | C37 |  |  | 27.400.000 | PBJ1 | 2025-03-13
2300031555 |  | Jasa Repair Control Turbin Mark VIe GTG | 1 | AU | C39 |  |  | 75.000.000 | PBJ1 | 2025-03-13
2300031548 |  | Js Tarik Kabel &Repair Switchgear 2002-K | 1 | AU | C39 |  |  | 42.000.000 | PBJ1 | 2025-03-13
2300031466 |  | Js Instal Terminasi & Splicing Kabel GTG | 1 | AU | C39 |  |  | 163.500.000 | PBJ1 | 2025-03-13
2300031465 |  | Js Repair Incoming Breaker 52-G GTG K1A | 1 | AU | C39 |  |  | 55.000.000 | PBJ1 | 2025-03-13
2300031608 |  | Jasa Konsultan Adendum AMDAL PT.PKC 2025 | 1 | AU | C52 |  |  | 1.883.100.000 | PBJ2 | 2025-03-13
2300031642 |  | PCB CPU P/N 97-2102-00;AAS GBC | 1 | EA | C26 |  |  | 33.800.000 | PBJ1 | 2025-03-13
2300031493 |  | FGD KEUANGAN PROYEK NPK BERBASIS NITRAT | 1 | AU | C99 |  |  | 77.040.000 | PBJ2 | 2025-03-13
2300031539 |  | REHABILITASI TOILET SD PKC | 1 | AU | C32 |  |  | 295.282.640 | PBJ2 | 2025-03-13 |  | Mutia Virgiana | Negosiasi
2300031462 |  | PMASANGAN SMART GLASS FILM &WATER HEATER | 1 | AU | C33 |  |  | 229.962.750 | PBJ2 | 2025-03-13 |  | Mutia Virgiana | SPK
2300031657 |  | Pembuatan Jalan Beton Gudang Mek. NPK-2 | 1 | AU | C33 |  |  | 195.950.750 | PBJ2 | 2025-03-13 |  | Mutia Virgiana | Bid Open
2300031619 |  | REHAB TOILET, PANTRY & MUSOLA PRBENGKELN | 1 | AU | C32 |  |  | 452.632.750 | PBJ2 | 2025-03-13 |  | Mutia Virgiana | DUR
2300031707 |  | LEVEL SWITCH Magnetic float sensor | 1 | EA | C09 |  |  | 32.850.000 | PBJ2 | 2025-03-13 |  | Erik Erdiana
2300031643 |  | Union Connector 1/4" x 1/4" OD, SS316, B | 40 | EA | C09 |  |  | 23.096.000 | PBJ2 | 2025-03-13 |  | Eggy Baharudin
2300031385 |  | LOAD CELL | 4 | UN | C09 |  |  | 31.800.000 | PBJ2 | 2025-03-13
2300031659 |  | Js Incoming Inspec Rotor BBF-4101-GB01ST | 1 | AU | C37 |  |  | 51.718.000 | PBJ1 | 2025-03-13 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-09-01 |  | 5200029553 | Dwitama Mulya Persada | 2025-08-11
2300031633 |  | POMPA JETPUMP PC-503 BIT;SHIMIZU | 1 | EA | C16 |  |  | 5.145.000 | PBJ1 | 2025-03-13
2300031568 |  | AMPLAS ROLL 10CM. GRADE 400 | 50 | M | C16 |  |  | 8.250.000 | PBJ1 | 2025-03-13
2300031665 |  | FORM SET, 3 PLY, F4, PRINT BAHPP | 5 | BOX | C22 |  |  | 8.375.000 | PBJ2 | 2025-03-13 |  | Mutia Virgiana
2300031609 | 6026855 | BAR:ROUND;70MM;ZR 702 | 6 | M | C12 |  |  | 462.000.000 | PBJ1 | 2025-03-13
2300031717 | 6027527 | VALVE,GATE:1/2IN;800LB;SW;BB;OSY;F304 | 4 | UN | C17 |  |  | 418.165.000 | PBJ1 | 2025-03-13
2300031683 |  | Air Master Servo Boster Rem;TR-37;Hino | 1 | SET | C13 |  |  | 12.670.000 | PBJ1 | 2025-03-13
2300031673 | 4000233 | INHIBITOR,CORROSION:H-6060;20GR/50ML | 6 | SET | C03 |  |  | 387.615.000 | PBJ1 | 2025-03-13
2300031645 | 4002448 | LUBE OIL,GEAR:ISO 150;96VI;VACUOLINE 528 | 20 | DR | C05 |  |  | 356.700.000 | PBJ1 | 2025-03-13
2300031655 | 6171878 | BEARING,RLR,TPR:1R;266.7X325.4X28.575MM | 2 | EA | C13 |  |  | 113.760.000 | PBJ1 | 2025-03-13
2300031669 | 6160217 | CONTINUOUS INK JET PRINT:DOMINO;AX-150i | 5 | UN | C03 |  |  | 355.687.500 | PBJ1 | 2025-03-13
2300031706 | 6002625 | FILTER-REGULATOR:CV;FISHER;67CFR | 6 | EA | C09 |  |  | 358.733.823 | PBJ2 | 2025-03-13 |  | Gugun GT
2300031705 | 6027165 | VALVE,BTRFLY:6IN;12BAR;WAFER;A536;ACTR | 1 | UN | C09 |  |  | 62.583.400 | PBJ2 | 2025-03-13 |  | Erik Erdiana
2300031704 | 6028198 | VALVE,SOL:1-1/2IN;NPT;2WY;UNIV;120VAC | 1 | EA | C09 |  |  | 53.470.000 | PBJ2 | 2025-03-13 |  | Erik Erdiana
2300031702 | 6014635 | NIPPLE:1/4IN;8000PSI;A182;HEX;MNPT | 10 | EA | C09 |  |  | 179.605.878 | PBJ2 | 2025-03-13 |  | Erik Erdiana
2300031681 | 6065136 | PROBE,ELECT:Z-020 | 12 | EA | C09 |  |  | 466.200.000 | PBJ2 | 2025-03-13 |  | Gugun GT
2300031680 | 6002539 | PROBE, WATER COLUMN. V-360-RK. | 12 | EA | C09 |  |  | 114.968.700 | PBJ2 | 2025-03-13 |  | Gugun GT
2300031668 | 6004920 | RELAY ASSY:MASONEILAN:060177-001-999 | 1 | EA | C09 |  |  | 135.450.000 | PBJ2 | 2025-03-13 |  | Gugun GT
2300031667 | 6163842 | ACTUATOR,PNEU:SIZE 16;DIRECT;ATO | 1 | UN | C09 |  |  | 218.900.000 | PBJ2 | 2025-03-13 |  | Gugun GT
2300031666 | 6064313 | ACTUATOR:CTRL;DRESSER;88-71521SJ1 | 1 | UN | C09 |  |  | 330.000.000 | PBJ2 | 2025-03-13 |  | Gugun GT
2300031664 | 6024004 | MAGNETIC PICKUPS:WOODWARD;1680-2009 | 1 | EA | C09 |  |  | 215.311.500 | PBJ2 | 2025-03-13 |  | Gugun GT
2300031658 | 6026315 | TRANSMITTER,PRESS:DIFF;0-30KG/CM2;1/2NPT | 1 | UN | C09 |  |  | 128.250.000 | PBJ2 | 2025-03-13 |  | Erik Erdiana
2300031641 | 6220525 | 3 WAY BALL VALVE:ADLER S.p.A;FZ4-N445058 | 1 | UN | C09 |  |  | 169.700.000 | PBJ2 | 2025-03-13 |  | Erik Erdiana
2300031689 | 6015406 | VALVE,REG:1/4IN NPT;800KPA;PILOT;CL-420 | 1 | EA | C09 |  |  | 32.760.000 | PBJ2 | 2025-03-13 |  | Mutia Virgiana
2300031687 | 6028241 | VALVE, VENTIL 2801 HERION, GB-102 | 1 | UN | C09 |  |  | 41.080.000 | PBJ2 | 2025-03-13 |  | Mutia Virgiana
2300031685 | 6162450 | SHUTOFF VALVE:DN50;45W;24VDC;ZCT-50B | 1 | EA | C09 |  |  | 21.735.000 | PBJ2 | 2025-03-13 |  | Erik Erdiana
2300031678 | 6001973 | FILTER,BAG:240X3100X1.5MM;PP;2803-L | 120 | EA | C11 |  |  | 33.396.000 | PBJ1 | 2025-03-13
2300031675 | 4000603 | SEALING COMPOUND:FOAM;FILLING VOIDS | 2 | CAN | C15 |  |  | 88.935.300 | PBJ1 | 2025-03-13
2300031677 | 4000916 | SIKAT KAWAT, 5-1/2 X 13-3/4, SS-304 | 2 | EA | C28 |  |  | 4.169.900 | PBJ2 | 2025-03-13 |  | Erik Erdiana
2300031714 | 6158901 | SHAFT,STRAIGHT:TAIL;TSUBAKI APN800HT | 1 | EA | C10 |  |  | 209.500.000 | PBJ1 | 2025-03-13 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-05-27 |  | 5200028721 | Fajar Hariutama | 2025-05-13
2300031713 | 6001187 | BEARING,BALL:DG;1R;35X80X21MM;2SHLD;C3 | 4 | EA | C10 |  |  | 35.684.500 | PBJ1 | 2025-03-13
2300031696 | 6019914 | RETURN ROLLER:127X850MM;HDPE | 20 | EA | C10 |  |  | 39.557.200 | PBJ1 | 2025-03-13
2300031694 | 6004739 | COUPLING,FLEX:JAW;22;44.5X54.1MM;3600RPM | 1 | EA | C10 |  |  | 345.471.000 | PBJ1 | 2025-03-13 |  | Nawang Wulan | DUR | 2026-01-16 |  |  | SLS Bearindo
2300031691 | 6001746 | BEARING,SLEEVE:132958;DODGE;PILLOW BLK | 1 | SET | C10 |  |  | 348.600.000 | PBJ1 | 2025-03-13
2300031690 | 6002193 | BELTING:CONVYR;3P;800MM W;22M;EP;RUBBER | 22 | M | C10 |  |  | 440.242.496 | PBJ1 | 2025-03-13
2300031679 | 6004381 | CONNECTING LINK:FEED CRNK;NEWLONG DS-9 | 7 | EA | C16 |  |  | 414.930.751 | PBJ1 | 2025-03-13
2300031663 | 6171614 | INSERT,CPLG:RBR;805X361X42MM T | 2 | SET | C10 |  |  | 268.400.000 | PBJ1 | 2025-03-13 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-05-27 |  | 5200028694 | Agronesia | 2025-05-13
2300031662 | 6021448 | SHAFT,STRAIGHT:38.3MMX3066.5MM;SUS420-J2 | 1 | EA | C10 |  |  | 38.900.000 | PBJ1 | 2025-03-13 |  | Erik Erdiana
2300031661 | 6168563 | COUPLING,FLEX:GRID;135MMX123MM;AL | 1 | EA | C10 |  |  | 255.350.000 | PBJ1 | 2025-03-13 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-07-04 |  | 5200029064 | SLS Bearindo | 2025-06-26
2300031654 | 6019909 | ROLLER,CONVEYOR:IDLER;120MM;315MM;STEEL | 18 | EA | C10 |  |  | 66.806.250 | PBJ1 | 2025-03-13
2300031652 | 6034853 | BEARING PAD,THRUST:TERRY GAF-6 POS008 | 1 | EA | C10 |  |  | 389.550.000 | PBJ1 | 2025-03-13 |  | Nawang Wulan | PR Dibatalkan
2300031594 | 6162147 | BEARING,BALL,DUPLEX:AC;1R;90X190X43MM;DF | 2 | SET | C10 |  |  | 26.800.000 | PBJ1 | 2025-03-13
2300031698 | 6020479 | BEARING,RLR,CYL:1ROW;90X190X43MM;STEEL | 1 | EA | C10 |  |  | 55.246.800 | PBJ1 | 2025-03-13
2300031697 | 6015402 | O-RING SET:REPAIR KIT;SUNDYNE LMV-311 | 3 | SET | C10 |  |  | 210.062.365 | PBJ1 | 2025-03-13
2300031653 | 6001761 | BEARING,SLEEVE:TURBODYNE;283-WHB;POS 60 | 1 | EA | C10 |  |  | 408.411.943 | PBJ1 | 2025-03-13 |  | Nawang Wulan | PR Dibatalkan | 2025-06-12
2300031567 |  | Jasa Upgrade Panel PLC 2F-001 TA NPK2 | 1 | AU | C36 |  |  | 416.355.000 | PBJ2 | 2025-03-18
2300031710 |  | PENDAMPINGAN PROGRAM COMMUNITY DEV | 1 | AU | C61 |  |  | 304.607.680 | PJDP | 2025-03-18
2300031672 |  | KONTRAK PAYUNG PROGRAM INISIASI TJSL | 1 | AU | C99 |  |  | 812.590.000 | PJDP | 2025-03-18
2300031699 |  | SKIRTING HMT SKPU ; CN. 250210 | 13 | ROL | C17 |  |  | 396.760.000 | PBJ1 | 2025-03-18 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-07-14 |  | 5200029182 | Nusa Eka Andalan | 2025-07-14
2300031578 |  | Filter Carbon Block Cartridge;Kirei | 5 | EA | C27 |  |  | 41.230.287 | PBJ1 | 2025-03-18
2300031676 | 4003333 | ANTHRACITE,FILTER:SIZE 1/32 TO 1/16IN | 8 | M3 | C19 |  |  | 65.206.800 | PBJ1 | 2025-03-18
2300031731 |  | MAGNETIC FLOAT SENSOR | 1 | UN | C08 |  |  | 37.200.000 | PBJ2 | 2025-03-18 |  | Erik Erdiana
2300031746 | 4002432 | LUBE OIL,TURBINE:ISO 32;102 VI;DTE LIGHT | 48 | DR | C05 |  |  | 400.648.800 | PBJ1 | 2025-03-18
2300031739 | 6026234 | TRANSDUCER:BENTLY 330901-10-24-10-02-00 | 2 | EA | C09 |  |  | 394.496.400 | PBJ2 | 2025-03-18 |  | Gugun GT
2300031737 | 6005858 | SWITCH,PROX:3300XL NSV;5MM;-24VDC;BENTLY | 7 | EA | C08 |  |  | 440.470.800 | PBJ2 | 2025-03-18 |  | Gugun GT
2300031735 | 6162001 | MODULE:COMM GATE;BENTLY;3500/92-02-01-00 | 2 | UN | C08 |  |  | 231.000.000 | PBJ2 | 2025-03-18 |  | Gugun GT
2300031723 | 6002722 | CABLE SIGNAL,2P,DIA WIRE 1,5MM2,PCM | 690 | M | C08 |  |  | 136.247.170 | PBJ2 | 2025-03-18 |  | Gugun GT
2300031688 | 6027428 | VALVE,DIAPH:WEIR;1-1/2IN;CI-TEFZEL;TM | 1 | UN | C09 |  |  | 60.500.000 | PBJ2 | 2025-03-18 |  | Gugun GT
2300031750 | 4000594 | PAINT:SIMARUBB FINISH;GENT BLUE/R-5010 | 20 | L | C12 |  |  | 27.353.000 | PBJ1 | 2025-03-18
2300031740 | 6058994 | GLAND PACKING, 8 X 8, 1990, CHETRA | 1 | ROL | C17 |  |  | 24.970.000 | PBJ1 | 2025-03-18
2300031708 | 6005008 | CUTTER BIT,TOOL:RECT;10X16;ISO 7R 1610 | 15 | EA | C16 |  |  | 73.233.000 | PBJ1 | 2025-03-18
2300031718 | 4002774 | BROOM,PUSH;LIDI;STANDARD;C/W WIRE | 8 | EA | C28 |  |  | 2.259.300 | PBJ2 | 2025-03-18 |  | Erik Erdiana
2300031644 |  | Js Clamp &Inject Sealent Flg Cover 104-C | 1 | AU | C38 |  |  | 360.000.000 | PBJ1 | 2025-03-19 |  | Heru Winata Praja | Konfirmasi Anggaran | 2025-05-22 |  |  | Energi Tiga Sekawan
2300031684 | 6001621 | DIESEL FUEL:SOLAR;CETANE MIN 48 | 16 | L | C05 |  |  | 211.408.000 | PBJ1 | 2025-03-19
2300031752 |  | SERITIFKASI ISO 45001:2018 | 1 | AU | C99 |  |  | 45.450.000 | PBJ2 | 2025-03-19 |  | Tathu RA
2300031751 |  | PENGOLAHAN LAHAN,PEMASANGN MULSA&IRIGASI | 1 | AU | C99 |  |  | 70.580.000 | PBJ2 | 2025-03-19
2300031753 |  | PNYEDIAAN ALAT PERANGKAT UJI TANAH SAWAH | 1 | AU | C99 |  |  | 72.000.000 | PJDP | 2025-03-19
2300031744 |  | Microsoft Surface pro9 12th ram8gb | 3 | UN | C21 |  |  | 96.766.500 | PBJ2 | 2025-03-19 |  | Erik Erdiana
2300031743 |  | Printhead Ori Brother MFC J35530DW | 6 | UN | C21 |  |  | 46.677.750 | PBJ2 | 2025-03-19 |  | Mutia Virgiana
2300031742 |  | Printhead Ori Brother MFC J35530DW | 6 | UN | C21 |  |  | 46.677.750 | PBJ2 | 2025-03-19 |  | Erik Erdiana
2300031730 |  | Js Rep. Handpump Enerpac & Hydrolic Jack | 1 | AU | C41 |  |  | 68.772.000 | PBJ1 | 2025-03-19 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-07-08 |  | 5200029108 | Impero Nusa Pratama | 2025-07-08
2300031732 |  | Js BDV,DGA & Purifikasi Trafo TA 1A | 1 | AU | C39 |  |  | 179.800.000 | PBJ1 | 2025-03-19 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-05-23 |  |  | Duta Surya Arcana | 2025-05-13
2300031741 |  | UNIT DRAWER MOTOR 55KW FOR MCC MITSUBISH | 1 | UN | C08 |  |  | 209.670.000 | PBJ2 | 2025-03-19
2300031725 |  | Proteksi Motor GRUNDFOS MP 204 | 1 | EA | C08 |  |  | 22.199.999 | PBJ2 | 2025-03-19 |  | Erik Erdiana
2300031709 |  | STANDARD GAS DEW POINT I | 1 | CYL | C26 |  |  | 65.560.000 | PBJ1 | 2025-03-19
2300031755 |  | Jaket Kasual;Polyester;Hitam;Eiger 1989 | 1.2 | EA | C25 |  |  | 564.420.000 | PBJ2 | 2025-03-19
2300031630 |  | DRY ICE BLASTER | 1 | LOT | C28 |  |  | 2.323.000.750 | PBJ2 | 2025-03-19 |  | Gugun GT
2300031767 |  | VALVE TEST BENCH METRUS SV50/400E | 1 | SET | C16 |  |  | 3.300.000.000 | PBJ1 | 2025-03-19
2300031716 |  | JS PERBAIKAN PESAWAT ANGKAT GALION P-04 | 1 | AU | C42 |  |  | 493.856.000 | PBJ1 | 2025-03-19 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-06-23 |  | 5200028830 | Delta Rekaprima Sakti | 2025-06-03
2300031754 |  | Js Sewa Scaffolding & Aksesoris TA NPK2 | 1 | AU | C64 |  |  | 511.311.000 | PBJ2 | 2025-03-24 |  | Mutia Virgiana
2300031796 |  | Jasa BDV, DGA & Purifikasi Trafo TA NPK2 | 1 | AU | C39 |  |  | 68.200.000 | PBJ1 | 2025-03-24 |  | Heru Winata Praja | PR Dibatalkan | 2025-05-05
2300031700 | 6026623 | TUBE,BENT:U;19.05X6006MM;SAF2507;POS B | 10 | EA | C17 |  |  | 474.600.000 | PBJ1 | 2025-03-24 |  | Ato Heryanto
2300031749 |  | WELDING BLANKET 4FTx6FT;FIBERGLASS | 60 | EA | C24 |  |  | 101.400.000 | PBJ2 | 2025-03-24 |  | Gugun GT
2300031748 |  | BAJU TAHAN API OFI GEAR PANAS 3 LAYER | 6 | EA | C24 |  |  | 122.100.000 | PBJ2 | 2025-03-24 |  | Gugun GT
2300031745 |  | TIMING BELT;T10X560X25;RED LAYER | 6 | EA | C10 |  |  | 19.668.000 | PBJ1 | 2025-03-24
2300031769 |  | Network Camera H265+ 2MP Hixvision | 75 | UN | C21 |  |  | 50.174.060 | PBJ2 | 2025-03-24 |  | Erik Erdiana
2300031768 |  | Printhead Ori Epson L3210,I3110 | 20 | UN | C21 |  |  | 49.995.996 | PBJ2 | 2025-03-24 |  | Erik Erdiana
2300031766 |  | POE SWITCH GIGABITE;DS-3E0510P E/M 8PORT | 10 | UN | C21 |  |  | 50.028.656 | PBJ2 | 2025-03-24 |  | Erik Erdiana
2300031726 |  | SSD 2.5" SATA VGEN 1TB | 8 | UN | C21 |  |  | 49.627.995 | PBJ2 | 2025-03-24 |  | Erik Erdiana
2300031733 |  | Jasa Pembuatan diaphragm Pompa 2213-JA | 1 | AU | C37 |  |  | 10.650.000 | PBJ1 | 2025-03-24
2300031724 |  | Jasa Refurbishment Pompa POMPA 2202-J | 1 | AU | C37 |  |  | 79.300.000 | PBJ1 | 2025-03-24 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-06-24 |  | 5200028986 | Mulia Jaya | 2025-06-19
2300031564 |  | Jasa Pembuatan Piston Ring GB-101 | 1 | AU | C37 |  |  | 178.200.000 | PBJ1 | 2025-03-24
2300031556 |  | Jasa Repair Cylinder Block GB-101 K1A | 1 | AU | C37 |  |  | 355.000.000 | PBJ1 | 2025-03-24
2300031611 |  | Jasa Perbaikan Motor 2101-JM Ammonia K1A | 1 | AU | C39 |  |  | 97.740.000 | PBJ1 | 2025-03-24
2300031620 |  | Penyedian Bunga Ucapan u/ Stakeholder 25 | 1 | AU | C99 |  |  | 421.550.000 | PBJ2 | 2025-03-24
2300031780 |  | CONTINUOUS BAND SEALER, FR-900LW/P | 2 | UN | C16 |  |  | 70.914.000 | PBJ1 | 2025-03-24
2300031799 |  | TALI RAFIA. HITAM 1KG. DOLLAR | 150 | EA | C22 |  |  | 98.661.600 | PBJ2 | 2025-03-24 |  | Eggy Baharudin
2300031825 | 6205493 | BAR:SQUARE;38MM;6M;AISI4140 | 10 | EA | C12 |  |  | 300.000.000 | PBJ1 | 2025-03-24
2300031781 | 6054905 | SPONGE:BALL;19 MM DIA;RBR | 2 | EA | C16 |  |  | 26.200.000 | PBJ1 | 2025-03-24
2300031795 | 4003344 | GREASE,GEN PURPOSE:ENI SAGUS 60 | 10 | PL | C05 |  |  | 54.500.000 | PBJ1 | 2025-03-24
2300031656 | 6171879 | BEARING,RLR,TPR:AMECRANE 9270 810521 | 2 | EA | C13 |  |  | 60.184.000 | PBJ1 | 2025-03-24
2300031719 | 6001756 | BRUSH,PAINT:FLAT;3IN;WOOD | 200 | EA | C12 |  |  | 71.945.000 | PBJ1 | 2025-03-24
2300031824 | 6037552 | CHAIN,WELDED:19/20MM;GRADE 8;ALLOY STEEL | 202 | SET | C16 |  |  | 288.415.600 | PBJ1 | 2025-03-24 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-08-05 |  | 5200029062 | Tri Rejeki Sejahtera
2300031820 | 6019854 | LINK,KIT,ASSY:100MM LG;SS;LC-042 | 28 | EA | C10 |  |  | 231.268.750 | PBJ1 | 2025-03-24
2300031809 | 6175819 | SPLIT BEARING UNIT:2-7/16IN;LSE207BX | 4 | EA | C10 |  |  | 124.400.000 | PBJ1 | 2025-03-24
2300031758 | 6004737 | COUPLING,FLEX:A-TYPE;55X100X125MM | 2 | EA | C10 |  |  | 43.507.140 | PBJ1 | 2025-03-24
2300031798 |  | TREATMENT COOL WATER SYSTEM CTA-CTU K1B | 1 | AU | C50 |  |  | 2.567.064.000 | PBJ1 | 2025-03-25
2300031829 |  | MULTIGAS DETECTOR MSA ALTAIR 5X | 2 | EA | C24 |  |  | 116.000.000 | PBJ2 | 2025-03-25
2300031828 |  | RESPIRATORY FILTER,COMB. FILTER 93 ABEK2 | 50 | EA | C24 |  |  | 40.000.000 | PBJ2 | 2025-03-25 |  | Erik Erdiana
2300031632 |  | PERHITUNGAN HARGA SAHAM PT. KSI | 1 | AU | C61 |  |  | 79.068.452 | PBJ2 | 2025-03-25 |  | Mutia Virgiana
2300031789 |  | KEGIATAN MARKETING AGRONOMIS PROG MAKMUR | 1 | AU | C99 |  |  | 180.000.000 | PBJ2 | 2025-03-25
2300031774 |  | Scanner Epson DS-410 scan up | 8 | UN | C21 |  |  | 46.821.704 | PBJ2 | 2025-03-25 |  | Erik Erdiana
2300031773 |  | Monitor Samsung S33GC 22" IPS 75 HZ | 38 | UN | C21 |  |  | 50.274.000 | PBJ2 | 2025-03-25 |  | Gugun GT
2300031772 |  | Acer Aspire Lite AL 14 Core i5 ram 16GB | 4 | UN | C21 |  |  | 50.398.500 | PBJ2 | 2025-03-25 |  | Gugun GT
2300031771 |  | Acer Aspire Lite AL 14 Core i5 ram 16GB | 4 | UN | C21 |  |  | 50.398.500 | PBJ2 | 2025-03-25 |  | Eggy Baharudin
2300031770 |  | Acer Aspire Lite AL 14 Core i5 ram 16GB | 4 | UN | C21 |  |  | 50.398.500 | PBJ2 | 2025-03-25 |  | Eggy Baharudin
2300031779 |  | Js Repair &Ganti Sparepart Unit Purifier | 1 | AU | C37 |  |  | 449.770.000 | PBJ1 | 2025-03-25 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-07-11 |  | 5200029110 | Inti Semesta Sejahtera | 2025-07-02
2300031790 |  | Jasa Pengelolaan Limbah B3 | 1 | AU | C52 |  |  | 180.600.000 | PBJ2 | 2025-03-25
2300031776 |  | JS SEMINAR & LOMBA HARI LINGKUNGAN HIDUP | 1 | AU | C52 |  |  | 145.000.000 | PBJ2 | 2025-03-25
2300031777 |  | Js Kalibrasi External Alat Laboratorium | 1 | AU | C43 |  |  | 63.250.000 | PBJ1 | 2025-03-25 |  | Heru Winata Praja | SPK |  |  |  | Lentera Perdana Mandiri
2300031791 |  | Js Pbuatan Pondasi Vaporizer di N2 Plant | 1 | AU | C33 |  |  | 47.104.000 | PBJ2 | 2025-03-25 |  | Mutia Virgiana
2300031797 |  | Jasa Penarikan Kabel CO Detector TA 1A | 1 | AU | C40 |  |  | 73.060.800 | PBJ1 | 2025-03-25 |  | Heru Winata Praja | PO dibatalkan | 2025-06-30 |  | 5200028797 | Duta Surya Arcana | 2025-05-27
2300031805 |  | Coupling medium, Prosonic Flow | 1 | SET | C08 |  |  | 6.882.445 | PBJ2 | 2025-03-25 |  | Mutia Virgiana
2300031802 |  | Push Button HS - 421 | 5 | EA | C08 |  |  | 5.298.500 | PBJ2 | 2025-03-25 |  | Mutia Virgiana
2300031734 |  | Js Incomin Insp Rotor BGT-4001 ex TA1B24 | 1 | AU | C37 |  |  | 76.600.000 | PBJ1 | 2025-03-25 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-06-26 |  | 5200029039 | Dwitama Mulya Persada | 2025-06-25
2300031822 |  | MESIN LAS MMA. HUGONG POWER STICK 300III | 15 | UN | C16 |  |  | 150.000.000 | PBJ1 | 2025-03-25
2300031671 |  | JASA SEWA FOTOCOPY & PENJILIDAN DOKUMEN | 1 | AU | C99 |  |  | 252.000.000 | PBJ2 | 2025-03-25
2300031793 |  | Js Tambahan Repair Kabin DumpTruck TR-38 | 1 | AU | C42 |  |  | 53.170.000 | PBJ1 | 2025-03-25 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-06-24 |  | 5200028987 | Putra Manggala | 2025-06-19
2300031849 |  | DIGITAL CAMERA COMPACT SONY CYBER-SHOT D | 10 | UN | C28 |  |  | 87.946.900 | PBJ2 | 2025-03-26 |  | Akbar Faturahman
2300031866 | 4003358 | DESICCANT,ACTIVATED:ALUMINA;15472798;IR | 26 | Bag | C03 |  |  | 84.500.000 | PBJ1 | 2025-03-26
2300031834 |  | Isolation Transformer | 1 | EA | C08 |  |  | 24.808.790 | PBJ2 | 2025-03-26 |  | Gugun GT
2300031721 |  | PMASANGAN FIRE SUPPRESION SYSTEM G ARSIP | 1 | AU | C52 |  |  | 1.374.302.100 | PBJ2 | 2025-03-26
2300031833 |  | Junction Box 1 Temperature NH3 K1A | 1 | UN | C08 |  |  | 99.500.000 | PBJ2 | 2025-03-26 |  | Mutia Virgiana
2300031832 |  | Steel Wire Rope Americane Crawler Crane | 1 | LOT | C13 |  |  | 228.100.000 | PBJ1 | 2025-03-26 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-05-23 |  | 5200028720 | Wiguna Artha Lestari | 2025-05-13
2300031894 | 4000973 | ACETYLENE:[C2H2];99%MIN;40L;6KG;BS4 | 17 | CYL | C06 |  |  | 16.575.000 | PBJ1 | 2025-03-26
2300031863 | 4000131 | POTASSIUM IODIDE:[KI];166G/MOL;500G | 2 | G | C26 |  |  | 44.620.000 | PBJ1 | 2025-03-26
2300031835 | 6018516 | PUMP:TORISHIMA ETAN125X100X250 | 1 | UN | C10 |  |  | 78.200.000 | PBJ1 | 2025-03-26
2300031830 | 6021674 | SEAL RING:19.95X34.35X4.8MM;ANTIMONY C | 65 | EA | C10 |  |  | 121.826.250 | PBJ1 | 2025-03-26 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-06-12 |  | 5200028827 | Eagle Burgmann Indonesia | 2025-05-30
2300031826 |  | Jasa Kalibrasi & Sertifikasi Alat Primer | 1 | AU | C43 |  |  | 37.538.000 | PBJ1 | 2025-03-27 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-05-22 |  | 5200028674 | Lentera Perdana Mandiri | 2025-04-30
2300031600 |  | Modena Microwave Oven MO 2305 | 22 | EA | C28 |  |  | 146.460.600 | PBJ2 | 2025-03-27 |  | Eggy Baharudin
2300031814 |  | Js Pelepasan Bolt Top Cover DC-101 TA 1A | 1 | AU | C38 |  |  | 55.000.000 | PBJ1 | 2025-03-27 |  | Heru Winata Praja | RFQ | 2025-07-14
2300031792 |  | Js Pgdaan Tempat Sampah Limbah Khusus B3 | 1 | AU | C52 |  |  | 25.000.000 | PBJ2 | 2025-03-27
2300031811 |  | RENOVASI GUDANG WI PARUNG KADALI | 1 | AU | C32 |  |  | 183.399.000 | PBJ2 | 2025-03-27 |  | Mutia Virgiana | DUR
2300031810 |  | REHAB SALURAN SURFACE WATER BOX | 1 | AU | C32 |  |  | 498.692.780 | PBJ2 | 2025-03-27 |  | Mutia Virgiana | App. Nego
2300031813 |  | Js Service & Kalibrasi FRS-407 TA 1A | 1 | AU | C43 |  |  | 47.500.000 | PBJ1 | 2025-03-27
2300031728 |  | Js Service & Kalibrasi FQ-331 TA 1A | 1 | AU | C43 |  |  | 37.500.000 | PBJ1 | 2025-03-27 |  | Heru Winata Praja | PO dibatalkan | 2025-06-30 |  | 5200028673 | Rastech Anugrah Mulia | 2025-05-07
2300031847 |  | Js Incoming Inspection Kompresor A-102-J | 1 | AU | C37 |  |  | 137.790.000 | PBJ1 | 2025-03-27 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-08-21 |  | 5200029421 | Taka Turbomachinery Indonesia | 2025-08-04
2300031902 | 6163888 | STABILIZER;BURNING ELEMENT;2003-U/WHB | 100 | EA | C11 |  |  | 363.960.000 | PBJ1 | 2025-04-07 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-07-14 |  | 5200029177 | Djava Asia Pasific | 2025-07-14
2300031903 | 6064259 | VALVE,GATE:1/2IN;800LB;RF;BB;OSY;A105 | 2 | UN | C17 |  |  | 205.680.000 | PBJ1 | 2025-04-07
2300031886 | 6012308 | GRATING,MTL:SERRATED;900X25.4MM;STEEL | 96 | M | C12 |  |  | 129.594.000 | PBJ1 | 2025-04-07
2300031884 | 6002343 | BOLT,MACHINE:1/2IN UNCX40MM;HEX;B8;NUT-8 | 30 | EA | C17 |  |  | 101.855.780 | PBJ1 | 2025-04-07
2300031883 | 6000268 | ANGLE:100X100X10MM;6M;A36/SS41 | 55 | EA | C12 |  |  | 178.723.850 | PBJ1 | 2025-04-07
2300031864 | 4000127 | HELIUM,TECH:UHP;99.999%;GC;50L;200BAR | 12 | CYL | C26 |  |  | 118.580.000 | PBJ1 | 2025-04-07
2300031853 | 6011676 | GAUGE,PRESS,DIGITAL:0-1000PSI;LCD;BTM | 1 | EA | C09 |  |  | 369.791.757 | PBJ2 | 2025-04-07 |  | Gugun GT
2300031901 | 6012972 | INSERT SET,CPLG:BUSHING;40X70X56MM;RBR | 38 | SET | C10 |  |  | 220.198.650 | PBJ1 | 2025-04-07
2300031862 |  | JASA EKSPEDISI O-RING A-103-JLP KE PKT | 1 | AU | C99 |  |  | 20.000.000 | PBJ2 | 2025-04-10 |  | Tathu RA
2300031885 |  | Js Sewa Scaffolding & Aksesoris TA 1A | 1 | AU | C64 |  |  | 583.675.000 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Mutia Virgiana
2300031908 |  | Js Perbaikan Internal Valve MIC-13 TA 1A | 1 | AU | C38 |  |  | 50.000.000 | PBJ1 | 2025-04-14 |  | Heru Winata Praja | PR Dibatalkan | 2025-06-30 |  |  | Kota Minyak Internusa
2300031854 |  | Js Perbaikan Control Valve PCV-20 TA 1A | 1 | AU | C40 |  |  | 60.000.000 | PBJ1 | 2025-04-14 |  | Heru Winata Praja | PR Dibatalkan
2300031927 |  | TACHOMETER,VIBRATING REED:1000-6000RPM | 1 | EA | C09 |  |  | 46.317.800 | PBJ2 | 2025-04-14
2300031891 |  | JASA PENGADAAN PERALATAN PELAYANAN ACARA | 1 | AU | C99 |  |  | 184.765.000 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Eggy Baharudin
2300031879 |  | PENGENDALIAN HAMA DI AREA GDG NON PABRIK | 1 | AU | C99 |  |  | 179.400.000 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Eggy Baharudin
2300031878 |  | GORDYN & VITRASE RUMAH DINAS | 1 | AU | C99 |  |  | 205.348.900 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Eggy Baharudin
2300031877 |  | JASA HOUSE KEEPING MESS C | 1 | AU | C66 |  |  | 11.707.520 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Eggy Baharudin
2300031865 |  | PENGADAAN BARANG HABIS PAKAI DI WISMA PK | 1 | AU | C99 |  |  | 202.708.000 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Eggy Baharudin
2300031873 |  | KUJANG AKSI BENCANA & PROG DIFABEL | 1 | AU | C99 |  |  | 241.500.000 | PJDP | 2025-04-14
2300031892 |  | OPERASIONAL RUTIN CLOUD PKC | 1 | AU | C99 |  |  | 455.000.000 | PBJ2 | 2025-04-14
2300031870 |  | ASESSMENT DATA CENTER PKC | 1 | AU | C99 |  |  | 22.600.000 | PBJ2 | 2025-04-14
2300031933 |  | FIRE HELMET DRAEGER TYPE HPS 7000 | 7 | SET | C24 |  |  | 147.672.000 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Erik Erdiana
2300031940 | 4000243 | NITRIC ACID,AR:65%;2.5L/BTL | 25 | L | C26 |  |  | 18.704.000 | PBJ1 | 2025-04-14
2300031872 |  | PENANAMAN & PERAWATAN TANAMAN CABAI | 1 | AU | C99 |  |  | 40.517.550 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Mutia Virgiana
2300031871 |  | PERSIAPAN LAHAN KAMUNING U/ HOLTIKULTURA | 1 | AU | C99 |  |  | 146.000.000 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Mutia Virgiana
2300031868 |  | VAKSIN&OBAT SAPI,PBUANGAN&PWATAN BOBCAT | 1 | AU | C99 |  |  | 36.855.000 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Mutia Virgiana
2300031693 |  | PENGGANTIAN UNIT JEMBATAN TIMBANG | 1 | AU | C40 |  |  | 770.000.000 | PBJ1 | 2025-04-14 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-08-08 |  | 5200029263 | Pejaten Mas | 2025-07-23
2300031972 | 6168602 | CHAIN,CONVEYOR:150MM P;646LINK | 1 | SET | C10 |  |  | 347.550.000 | PBJ1 | 2025-04-14
2300031852 |  | PENGAMANAN RUMAH DINAS PKC SATUAN LINMAS | 1 | AU | C99 |  |  | 98.154.000 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Tathu RA | PO
2300031897 |  | JS PMELIHARAAN MIDLIFE OVERHOUL 2207-JCD | 1 | AU | C37 |  |  | 287.061.720 | PBJ1 | 2025-04-14 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-07-17 |  | 5200029217 | Fajar Hariutama | 2025-07-15
2300031896 |  | Js Repair plunger ammonia pump C-UGA-101 | 1 | AU | C37 |  |  | 153.000.000 | PBJ1 | 2025-04-14 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-09-24 |  | 5200029704 | Nusa Eka Andalan | 2025-09-09
2300031882 |  | Jasa Perbaikan Mechanical Filter 1106-L | 1 | AU | C38 |  |  | 77.500.000 | PBJ1 | 2025-04-14 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-06-17 |  | 5200028912 | Fajar Hariutama | 2025-06-12
2300031860 |  | JASA REBABIT BEARING TURBINE 2209-JAT/JB | 1 | AU | C37 |  |  | 42.500.000 | PBJ1 | 2025-04-14 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-10-20 |  | 5200029947 | Albany Engineering Services | 2025-10-13
2300031565 |  | JS REBABIT BEARING &REPAIR GEARBOX 2209J | 1 | AU | C37 |  |  | 144.880.000 | PBJ1 | 2025-04-14 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-05-16 |  |  | Dwitama Mulya Persada | 2025-04-28
2300031861 |  | Js Pnggantian Power Meter Switchgear SS3 | 1 | AU | C39 |  |  | 84.330.000 | PBJ1 | 2025-04-14 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-08-21 |  | 5200029405 | Hexa Daya Solusi | 2025-08-04
2300031778 |  | JASA PARTISIPASI HARI LINGKUNGAN HIDUP | 1 | AU | C52 |  |  | 110.000.000 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Mutia Virgiana
2300031907 |  | MCE MEMBRANE FILTER;0.22 | 10 | PAC | C26 |  |  | 56.412.800 | PBJ1 | 2025-04-14
2300031905 |  | FORMAZINE TURBIDITY STANDARD 7500 NTU | 1 | BT | C26 |  |  | 15.900.000 | PBJ1 | 2025-04-14
2300031930 |  | Jasa Upgrade Enginering HW & SW PLC PPCO | 1 | AU | C40 |  |  | 299.204.503 | PBJ1 | 2025-04-14 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-09-30 |  | 5200029768 | Sahabat Pratama | 2025-09-19
2300031976 |  | Part Instrumentasi York Compressor 2101 | 1 | LOT | C09 |  |  | 71.928.000 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Gugun GT
2300031975 |  | Magnetic Flow Meter | 1 | UN | C09 |  |  | 127.287.144 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Gugun GT
2300031960 |  | Kit Display Modul FT-132 | 1 | EA | C09 |  |  | 20.500.000 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Mutia Virgiana
2300031876 |  | PENYEDIAAN KEBUTUHAN SOSIALISASI MEDIA | 1 | AU | C99 |  |  | 180.000.000 | PBJ2 | 2025-04-14
2300031875 |  | KONSULTAN ANNUAL REPORT TH BUKU 2024 | 1 | AU | C99 |  |  | 400.500.000 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Dian Sholihat
2300031869 |  | KONSULTN PYUSUNAN SUSTAINABILITY REPORT | 1 | AU | C99 |  |  | 350.025.000 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Dian Sholihat
2300031900 |  | Program Team Building Komp Umum & RP | 1 | AU | C99 |  |  | 180.964.475 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Tathu RA
2300031909 |  | Sepatu Kantor;Camel;PX-6901;Gats;Th 2025 | 350 | PAA | C25 |  |  | 168.000.000 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Gugun GT
2300031924 | 6007969 | GASKET,SPW:FIL;OVAL;304.8X406.4MMX4.5MM | 4 | EA | C17 |  |  | 75.710.859 | PBJ1 | 2025-04-14 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-10-21 |  | 5200030039, 5200030038 | Arezda Purnama Loka, Nichias Sunijaya | 2025-10-21
2300031544 |  | Jasa Pemeliharaan Crane Mainlift NXP150 | 1 | AU | C42 |  |  | 115.651.796 | PBJ1 | 2025-04-14
2300031955 | 4002421 | LUBE OIL,TURBINE:ISO 46;98 VI;DTE MEDIUM | 11 | DR | C05 |  |  | 144.877.332 | PBJ1 | 2025-04-14
2300031906 | 4002420 | LUBE OIL,TURBINE:ISO 68;95 VI;HEAVY-MED | 39 | DR | C05 |  |  | 449.629.500 | PBJ1 | 2025-04-14
2300031855 | 6023271 | SHACKLE:ANCHOR;1IN;SCREW PIN;8.5TON | 10 | EA | C13 |  |  | 279.363.800 | PBJ1 | 2025-04-14
2300031918 | 6000123 | ADAPTER:1/4IN MNPTX10MM OD;SS316 | 15 | EA | C17 |  |  | 181.225.448 | PBJ1 | 2025-04-14 |  | Gugun GT
2300031899 | 6026719 | TUBE:RD;3/8INX0.049INX6000MM;SMLS;SS316 | 8 | EA | C17 |  |  | 44.933.900 | PBJ1 | 2025-04-14
2300031973 | 6160333 | PC,COWS-NPK2-1/2,CEWS-NPK2 | 1 | SET | C08 |  |  | 40.000.000 | PBJ2 | 2025-04-14
2300031966 | 6002936 | PANEL,POWER DISTR:400X350X200MM;3MM | 5 | UN | C08 |  |  | 109.196.500 | PBJ2 | 2025-04-14
2300031965 | 6067237 | PROTECTOR,MOTOR:120/240VAC;2.5A | 1 | EA | C08 |  |  | 13.125.000 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Gugun GT
2300031964 | 6028320 | MOTOR,AC:VIBRATOR;3PH;1.3KW;3000RPM;380V | 5 | UN | C08 |  |  | 294.000.000 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Mutia Virgiana
2300031963 | 6160565 | MOTOR,AC:3PH;4P;1.5KW;1400RPM;440V;90L | 2 | UN | C08 |  |  | 8.400.000 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Mutia Virgiana
2300031949 | 6005895 | SWITCH,TEMPERATURE,MDL RMA 42 | 4 | EA | C08 |  |  | 85.360.000 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Mutia Virgiana
2300031947 | 6041756 | TRANSMITTER,PRESS:GAGE;-14.7-30PSI | 1 | UN | C09 |  |  | 54.675.000 | PBJ2 | 2025-04-14
2300031946 | 6004001 | CIRCUIT BREAKER:MCCB;250A;EATON;HJD3250 | 1 | SET | C08 |  |  | 30.475.000 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Gugun GT
2300031945 | 6161833 | DONGLE LICENSE;INTOUCH 2014;3000TAG | 1 | EA | C08 |  |  | 92.750.000 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Gugun GT
2300031944 | 6050419 | MANUAL UNIT ASSY:FOXBORO;C0131MA | 6 | UN | C08 |  |  | 395.105.000 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Gugun GT
2300031943 | 6002466 | TRANSMITTER GROUP:EH;M-FMU40-ANB2A4 | 2 | UN | C09 |  |  | 80.167.500 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Mutia Virgiana
2300031942 | 6028389 | RECORDER,DIGITAL:MEMOGRAPH,16CH-EH | 1 | UN | C08 |  |  | 124.000.000 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Gugun GT
2300031941 | 6021213 | CYLINDER ASSY,ACT:SMC;CRA1BS63-90C;PNEUM | 2 | UN | C09 |  |  | 18.536.100 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Mutia Virgiana
2300031917 | 6002682 | LAMP,LEDTUBE:22W;2PIN;COOL;LEDTUBE | 150 | EA | C08 |  |  | 79.452.300 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Mutia Virgiana
2300031916 | 6004648 | CONTROL-INDICATOR:PNEU;0-100%;140-150KPA | 4 | EA | C09 |  |  | 470.400.000 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Gugun GT
2300031915 | 6041701 | TRANSMITTER,PNEU:FOXBORO;11GM-CS2-IAS-FG | 1 | UN | C09 |  |  | 329.625.000 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Gugun GT
2300031914 | 6164015 | PNEUMATIC CONTROLLER ASSY 43AP-FA42C | 1 | UN | C09 |  |  | 139.125.000 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Gugun GT
2300031913 | 6090794 | TRANSMITTER,PRESS:DIFF;0-1000MMH2O | 3 | EA | C09 |  |  | 264.000.000 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Gugun GT
2300031912 | 6026355 | TRANSMITTER,PRESS:GAGE;0-4KG/CM2;1/2NPT | 2 | UN | C09 |  |  | 312.500.000 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Gugun GT
2300031911 | 6026354 | TRANSMITTER,PRESS:GAGE;0-30KG/CM2;300LB | 2 | UN | C09 |  |  | 247.800.000 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Gugun GT
2300031910 | 6041013 | CONTROL-INDICATOR:PNEU;FOXB;43AP-FA42C | 3 | UN | C09 |  |  | 409.500.000 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Gugun GT
2300031889 | 6004648 | CONTROL-INDICATOR:PNEU;0-100%;140-150KPA | 4 | EA | C09 |  |  | 326.400.000 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Gugun GT
2300031888 | 6002388 | THERMOCOUPLE:TYPE J;SGL;3X10MM;316L | 8 | EA | C09 |  |  | 342.309.000 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Gugun GT
2300031887 | 6025836 | THERMOMETER:0-100C;100MM;1/2NPT;E-A;580L | 2 | EA | C09 |  |  | 36.087.080 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Erik Erdiana
2300031819 | 6004608 | CONTACTOR:24VAC/DC;3P;350A;3NO;50/60HZ | 2 | EA | C08 |  |  | 3.628,12 | PBJ2 | 2025-04-14 |  | Gugun GT
2300031925 | 4000554 | SILICONE COMPOUND:RTV-732;CLEAR;300ML | 400 | TUB | C15 |  |  | 173.651.800 | PBJ1 | 2025-04-14
2300031923 | 4000600 | ROLLER,PAINT:4IN;W/O HANDLE | 500 | EA | C12 |  |  | 53.163.200 | PBJ1 | 2025-04-14
2300031922 | 6010003 | TAPE,INSUL,THERM:50X3.2MM;NA/ASB;15/30M | 100 | M | C12 |  |  | 58.650.000 | PBJ1 | 2025-04-14
2300031921 | 6013077 | INSULATION BLANKET:2X24IN;3600MM;CERAMIC | 50 | ROL | C12 |  |  | 277.398.100 | PBJ1 | 2025-04-14
2300031920 | 4000598 | THINNER:EPOXY;44;CLEAR;CAN OF 20/5L | 470 | L | C12 |  |  | 222.890.000 | PBJ1 | 2025-04-14 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-05-28 |  | 5200028788 | Sigma Utama | 2025-05-25
2300031919 | 4002516 | PAINT,FINISH:SPRAY;1733;300CC/PAIL | 20 | CAN | C12 |  |  | 32.976.200 | PBJ1 | 2025-04-14
2300031587 | 6065133 | ROD,WELDING:2.4MM;LG 1000MM;ERTi-3 | 15 | KG | C16 |  |  | 24.888.000 | PBJ1 | 2025-04-14
2300031967 | 6021123 | RING,WEARING:CASING;BINGHAM;1110-J | 3 | EA | C10 |  |  | 84.771.750 | PBJ1 | 2025-04-14 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-05-27 |  |  | Mulia Jaya | 2025-05-13
2300031952 | 6019029 | DIAPHRAGM:BIF PUMP;P/N 814083-2;2008-UJ | 6 | EA | C10 |  |  | 189.000.000 | PBJ1 | 2025-04-14
2300031951 | 6002145 | BELT,V:C82;86IN OC;0.88X0.53IN;CLASSIC | 22 | EA | C10 |  |  | 57.192.287 | PBJ1 | 2025-04-14
2300031984 | 6003954 | CIRCUIT BREAKER:MCB;3P;25A;220/440VAC | 1 | EA | C08 |  |  | 25.776.301 | PBJ2 | 2025-04-16 |  | Mutia Virgiana
2300031856 | 6043662 | HOIST,CHAIN:CHAIN BLOCK;1TON;2.5M | 8 | EA | C13 |  |  | 32.300.000 | PBJ1 | 2025-04-16
2300032064 | 6027703 | VALVE,GATE:3/4IN;150LB;RF;BB;OSY;F304 | 1 | UN | C17 |  |  | 90.371.920 | PBJ1 | 2025-04-16
2300032018 | 6034253 | ANGLE:120X120X11MM;6M;CS;A36/SS41 | 30 | EA | C12 |  |  | 193.977.600 | PBJ1 | 2025-04-16
2300032017 | 6007459 | GASKET MATL:1.5X1270X1270MM;NAF | 10 | SHT | C17 |  |  | 306.986.000 | PBJ1 | 2025-04-16
2300031894 | 4000973 | ACETYLENE:[C2H2];99%MIN;40L;6KG;BS4 | 17 | CYL | C06 |  |  | 16.575.000 | PBJ1 | 2025-04-16
2300031994 | 5000795 | KANTONG:NPK;15-10-12;50KG;SUBSIDI | 800 | EA | C18 |  |  | 3.080.000.000 | VM | 2025-04-16
2300031993 | 5000795 | KANTONG:NPK;15-10-12;50KG;SUBSIDI | 1.200.000 | EA | C18 |  |  | 4.620.000.000 | VM | 2025-04-16
2300032090 | 6198337 | FLOODLIGHT:LED;100W;220-240VAC;50/60HZ | 150 | UN | C08 |  |  | 248.062.500 | PBJ2 | 2025-04-16 |  | Gugun GT
2300031918 | 6000123 | ADAPTER:1/4IN MNPTX10MM OD;SS316 | 15 | EA | C09 |  |  | 181.225.448 | PBJ2 | 2025-04-16 |  | Gugun GT
2300032081 | 4002062 | INK:PRINTER AX-150I;IC-2BK106;DOMINO | 35 | EA | C15 |  |  | 161.360.500 | PBJ1 | 2025-04-16
2300031997 | 4000594 | PAINT:SIMARUBB FINISH;GENT BLUE/R-5010 | 15 | L | C12 |  |  | 26.088.500 | PBJ1 | 2025-04-16
2300031950 | 6019800 | RAM,HYDRAULIC:DBL ACT;30TON;10.13IN | 1 | EA | C16 |  |  | 68.071.500 | PBJ1 | 2025-04-16
2300031939 | 6064948 | FILTER,PARTICUL:1955X890X13/14;POLYESTER | 230 | SHT | C15 |  |  | 51.681.000 | PBJ1 | 2025-04-16
2300031938 | 6012405 | HAMMER,HAND:CLAW;1KG;STL | 10 | EA | C16 |  |  | 62.171.200 | PBJ1 | 2025-04-16
2300031937 | 6003563 | CALIPER,VERNIER:METRIC/INCH;150MM/6IN;SS | 8 | EA | C16 |  |  | 23.652.700 | PBJ1 | 2025-04-16
2300031936 | 6006303 | ELECTRODE:2.6MMX300MM LG;E7018 | 1.2 | KG | C15 |  |  | 141.287.000 | PBJ1 | 2025-04-16
2300031935 | 4001997 | MAKEUP:PRINTER AX-150I;MC-2BK106;DOMINO | 280 | EA | C15 |  |  | 243.592.000 | PBJ1 | 2025-04-16
2300032044 | 4000581 | RAG,WIPING:100% COTTON;WHITE | 200 | KG | C28 |  |  | 104.140.000 | PBJ2 | 2025-04-16
2300031836 | 6001705 | BEARING,ROD END:ELLIOTT;TURBINE;SB-PG-5 | 2 | SET | C10 |  |  | 62.100.000 | PBJ1 | 2025-04-16 |  | Nawang Wulan | App. Nego | 2025-05-19 |  |  | Tri Rejeki Sejahtera
2300032019 |  | PYELENGARN SURVEY PENYELESAIN GDG BANGKA | 1 | AU | C99 |  |  | 24.310.000 | PBJ2 | 2025-04-16 |  | Erwin Herdiana
2300031682 |  | Js Interkoneksi Line Dedicated CW A110-C | 1 | AU | C35 |  |  | 1.466.400.000 | PBJ2 | 2025-04-17 |  | Mutia Virgiana
2300031979 |  | Jasa Perbaikan Valve LCV-91 A | 1 | AU | C38 |  |  | 71.500.000 | PBJ1 | 2025-04-17 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-08-13 |  | 5200029356 | Kotaminyak Internusa | 2025-08-04
2300031996 |  | THERMOMETER GUN. 62 MAX. FLUKE | 3 | EA | C24 |  |  | 19.873.200 | PBJ2 | 2025-04-17 |  | Mutia Virgiana
2300031962 |  | JASA RENEWAL INTERIOR FURNITURE GPA L. 3 | 1 | AU | C99 |  |  | 186.420.000 | PBJ2 | 2025-04-17 |  | Eggy Baharudin
2300031578 |  | Filter Carbon Block Cartridge;Kirei | 5 | EA | C27 |  |  | 52.064.301 | PBJ2 | 2025-04-17
2300031738 |  | Jasa Service PM &Tera Jembatan Timbang | 1 | AU | C42 |  |  | 215.000.000 | PBJ1 | 2025-04-17 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2026-01-07 |  | 5200030642 | KUWPK
2300031987 |  | Kursi kantor council sandaran rendah | 15 | UN | C28 |  |  | 60.396.400 | PBJ2 | 2025-04-17 |  | Eggy Baharudin
2300031929 |  | Informa lion kursi banquet;merah | 250 | EA | C28 |  |  | 98.462.500 | PBJ2 | 2025-04-17 |  | Eggy Baharudin
2300031928 |  | Meja kantor monthana 1607 cokelat | 1 | UN | C28 |  |  | 31.181.200 | PBJ2 | 2025-04-17 |  | Eggy Baharudin
2300031959 |  | Jasa Pembuatan Shaft 3001-JC MP-III | 1 | AU | C37 |  |  | 56.100.000 | PBJ1 | 2025-04-17 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-08-14 |  | 5200029397 | Nusa Eka Andalan | 2025-08-04
2300031992 |  | PORTABLE PANEL FOR WELDING OUTLET | 2 | UN | C08 |  |  | 62.000.000 | PBJ2 | 2025-04-17
2300032014 |  | Sensi Nitrile Disposable Gloves Size M | 20 | PAC | C15 |  |  | 9.392.496 | PBJ1 | 2025-04-17
2300031851 |  | EO SEMARAK RAMADHAN 1446 H PKC | 1 | AU | C99 |  |  | 1.030.188.000 | PBJ2 | 2025-04-17 |  | Eggy Baharudin
2300031857 |  | DIAPHRAGM VALVE, 6IN ; PVC | 2 | UN | C17 |  |  | 92.000.000 | PBJ1 | 2025-04-17 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-05-16 |  | 5200028719 | Binangkit | 2025-05-13
2300031926 |  | CUTTING OIL. BROMUS. 536. CHROMAX. 5L | 10 | PL | C15 |  |  | 4.566.200 | PBJ1 | 2025-04-17
2300032034 | 6027552 | VALVE,GATE:1-1/2IN;150LB;RF;BB;OSY;304 | 1 | UN | C17 |  |  | 75.493.500 | PBJ1 | 2025-04-17 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-05-28 |  | 5200028789 | Mitratama Sinergi Supplindo | 2025-05-25
2300032032 | 6007429 | GASKET MATL:0.25-0.5X1000X2000MM;PTFE | 2 | SHT | C17 |  |  | 320.464.900 | PBJ1 | 2025-04-17
2300032031 | 6018728 | PIPE:1INX6M;S40;A53;GALV;ERW;PE | 25 | EA | C17 |  |  | 24.844.500 | PBJ1 | 2025-04-17 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-08-04 |  | 5200029065;5200029067;5200029068;5200029069 | Grasika, Inti Semesta, Mitratama, Kiano | 2025-06-26
2300032120 | 6161486 | TRANSMITTER,TEMP:4-20MA;TYP K;SGL ELMNT | 2 | EA | C09 |  |  | 30.000.000 | PBJ2 | 2025-04-17 |  | Erik Erdiana
2300032110 | 6217740 | EPT 033017SP;DOMINO | 4 | EA | C09 |  |  | 30.880.000 | PBJ1 | 2025-04-17
2300032100 | 6011739 | GAUGE,PRESS:0-14KG/CM2;100MM;1/2MNPT;L-B | 1 | EA | C09 |  |  | 19.404.530 | PBJ2 | 2025-04-17 |  | Mutia Virgiana
2300032098 | 6164616 | POSITIONER,VALVE:SGL;4-20MA;ABB P3300I/1 | 1 | UN | C09 |  |  | 60.225.000 | PBJ2 | 2025-04-17 |  | Mutia Virgiana
2300032096 | 6219228 | SWITCH,PRESS:0 TO 6KG/CM2;1/2MNPT | 2 | EA | C08 |  |  | 24.360.000 | PBJ2 | 2025-04-17 |  | Erik Erdiana
2300032088 | 6040098 | TRANSMITTER,SIGNAL:W2VF-AAA-R/CE;4-20mA | 3 | UN | C09 |  |  | 26.334.000 | PBJ2 | 2025-04-17 |  | Mutia Virgiana
2300032086 | 6064332 | ACTUATOR,PNEU:88-16;1/4IN;ATO;4711P | 2 | UN | C09 |  |  | 446.000.000 | PBJ2 | 2025-04-17 |  | Gugun GT
2300032038 | 6042953 | GAUGE,PRESS:0-250KG/CM2;100MM;1/2MNPT | 2 | EA | C09 |  |  | 6.209.002 | PBJ2 | 2025-04-17 |  | Mutia Virgiana
2300032036 | 6120590 | CYLINDER ASSY,ACT:DISCHARGE;50X160MM | 2 | EA | C09 |  |  | 49.035.000 | PBJ2 | 2025-04-17 |  | Mutia Virgiana
2300032062 | 4000440 | ARGON,TECHNICAL:[Ar];99.9995%;UHP;6M3 | 80 | CYL | C06 |  |  | 26.400.000 | PBJ1 | 2025-04-17
2300032046 | 6054906 | SAND,SANDBLAST:3-6MESH;1CF/BAG | 500 | FT3 | C16 |  |  | 38.500.000 | PBJ1 | 2025-04-17
2300032024 | 4002726 | WRENCH,RATCHET:DOUBLE SOCKET;312MM | 25 | EA | C16 |  |  | 51.505.500 | PBJ1 | 2025-04-17
2300032023 | 6006530 | WHEEL,ABRSV:GRIN;8X1X1-1/4IN;SILCARB;A60 | 4 | EA | C16 |  |  | 100.913.600 | PBJ1 | 2025-04-17
2300032022 | 6013067 | INSERT,CUT TOOL:CNMG120404 | 20 | EA | C16 |  |  | 294.343.500 | PBJ1 | 2025-04-17
2300032020 | 6001568 | EXPANDER CREAM SUGINO, @ 3 KG | 4 | CAN | C05 |  |  | 166.623.600 | PBJ1 | 2025-04-17
2300031999 | 6052355 | KAYU BALOK BORNEO, 4 x 6 x 400 CM | 40 | EA | C12 |  |  | 65.318.000 | PBJ1 | 2025-04-17
2300032113 | 6016943 | FILTER ELMNT:OIL;MAHLE 852 034 DRG 10 | 6 | EA | C11 |  |  | 56.857.500 | PBJ1 | 2025-04-17
2300032073 | 6012133 | GEARSHAFT,HELICAL:ASSY;H-SPEED;2209-JAG | 1 | SET | C10 |  |  | 252.162.000 | PBJ1 | 2025-04-17 |  | Nawang Wulan | PR Dibatalkan | 2025-10-30 | Memo pembatalan No.13455/C/MT/D2440/MO/2025
2300032071 | 6012743 | IMPELLER,PUMP:S8-0430420 POS 021;EBARA | 1 | EA | C10 |  |  | 417.950.000 | PBJ1 | 2025-04-17 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-06-18 |  | 5200028921 | Indobara Bahana | 2025-06-16
2300032070 | 6003742 | CHAIN,RLR:DOUBLE PITCH;2IN;60 LINK | 18 | EA | C10 |  |  | 139.740.360 | PBJ1 | 2025-04-17 |  | Dicky Setiagraha | proses PO
2300032039 | 6020859 | RING,PISTON:2STG;BORSIG;BX50;LEFT;13.3 | 12 | EA | C10 |  |  | 17.413,92 | PBJ1 | 2025-04-17
2300032037 | 6051817 | ROLLER,CONVEYOR:IMPACT;110X290MM;CS-RBR | 15 | EA | C10 |  |  | 99.612.000 | PBJ1 | 2025-04-17
2300032008 | 6000968 | BEARING,BALL,SA:2ROW;35X80X23MM;TPR | 2 | EA | C10 |  |  | 95.194.100 | PBJ1 | 2025-04-17
2300032007 | 6166225 | GEARCASE-MOTOR:23.3RPM O/P;1:60;0.37KW | 3 | UN | C10 |  |  | 51.117.000 | PBJ1 | 2025-04-17
2300032006 | 6022646 | SEAL,MECH:SUNDYNE;POS P2-77;P-201-A/B | 25 | EA | C10 |  |  | 350.000.000 | PBJ1 | 2025-04-17 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-08-04 |  | 5200029060 | Flow Technology Indonesia | 2025-06-26
2300032004 | 6001709 | BEARING,ROD END:HS/CCW;PHILADLPH;GEARBOX | 1 | EA | C10 |  |  | 429.550.000 | PBJ1 | 2025-04-17 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-06-18 |  | 5200028920 | Silopi Sriwidjaya | 2025-06-16
2300032011 |  | Js Inject Sealent G/P Isolasi Vlv ke AFS | 1 | AU | C38 |  |  | 23.000.000 | PBJ1 | 2025-04-24 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-06-25 | 745/PPBJE/D2350/VI/2025 | 5200029016 | Tri Jaya Cemerlang | 2025-06-25
2300032010 |  | Js Inject Sealent Bonet V.Isolasi PIC-13 | 1 | AU | C38 |  |  | 37.750.000 | PBJ1 | 2025-04-24 |  | Heru Winata Praja | PR Dibatalkan
2300031736 |  | Js. Perb. Rubber Linning W-DA1001A&C | 1 | AU | C38 |  |  | 25.000.000 | PBJ1 | 2025-04-24 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-05-08 |  |  | Perusahaan Kemenangan Jayabaru Grup | 2025-05-08
2300032147 |  | Js Kalibrasi Flow Meter Utilitas PT SKP | 1 | AU | C43 |  |  | 49.660.000 | PBJ1 | 2025-04-24 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-06-17 |  | 5200028857 | Lentera Perdana Mandiri | 2025-06-06
2300032145 |  | Js Sertifikasi OHC 5T Bengkel Instrument | 1 | AU | C43 |  |  | 6.037.500 | PBJ1 | 2025-04-24 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-06-17 |  | 5200028858 | Lentera Perdana Mandiri | 2025-06-06
2300031874 |  | JASA PEMBUATAN MEJA KURSI RAPAT | 1 | AU | C99 |  |  | 104.400.000 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Eggy Baharudin
2300032074 | 6001621 | DIESEL FUEL:SOLAR;CETANE MIN 48 | 16 | L | C05 |  |  | 206.944.000 | PBJ1 | 2025-04-24
2300032075 |  | Continous Form 4 ply;9-1/2"x11"/2;NCR | 50 | BOX | C22 |  |  | 55.900.000 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Erik Erdiana
2300032060 |  | SISTEM KOMUNIKASI & MONITORING KEAMANAN | 1 | AU | C67 |  |  | 364.989.000 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Tathu RA
2300032058 |  | ATTACK SURFACE MANAGEMENT WITH AI ASSIST | 1 | AU | C67 |  |  | 313.000.000 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Tathu RA
2300032056 |  | UPGRADE JARINGAN FO WISMA C VF | 1 | AU | C67 |  |  | 300.000.000 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Dian Sholihat
2300032055 |  | SISTEM MONITORING PERUMAHAN TYPE B | 1 | AU | C67 |  |  | 349.540.000 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Tathu RA
2300032054 |  | UPGRADE ANALOG IP PHONE GPA BAG PENGDAAN | 1 | AU | C67 |  |  | 150.000.000 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Dian Sholihat
2300032052 |  | SECURITY GATE KAWASAN PUPUK KUJANG | 1 | AU | C67 |  |  | 399.000.000 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Tathu RA
2300032051 |  | CALL PAGING IP BASE SYSTEM | 1 | AU | C67 |  |  | 499.900.000 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Dian Sholihat
2300032050 |  | STORAGE SYSTEM PKC | 1 | AU | C67 |  |  | 498.202.500 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Tathu RA
2300032048 |  | UPGRADE MULTIPAIR KE FO PERUMAHAN PKC | 1 | AU | C67 |  |  | 300.000.000 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Tathu RA
2300032041 |  | UPGRADE MIC CONFRENCE R. RAPAT DAWUAN | 1 | AU | C67 |  |  | 499.707.000 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Dian Sholihat
2300032040 |  | MG ACT 4400 KUJANG 1A | 1 | AU | C67 |  |  | 187.000.000 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Tathu RA
2300031496 |  | PEMASANGAN MESIN DIFUSER RUANGAN DI GPA | 1 | AU | C99 |  |  | 36.000.000 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Eggy Baharudin
2300031961 |  | JASA KONSINYERING FGD PENGADAAN GAS | 1 | AU | C99 |  |  | 156.150.000 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Tathu RA
2300031991 |  | PEMBUATAN ID CARD RFID SECURITY GATE PKC | 1 | AU | C99 |  |  | 58.650.000 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Dian Sholihat
2300031982 |  | JASA PENGAWALAN VIP & VVIP TAHUN 2025 | 1 | AU | C61 |  |  | 114.000.000 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Dian Sholihat
2300031981 |  | KONS HUB EKSTERNAL DGN LING, TNI & POLRI | 1 | AU | C61 |  |  | 34.200.000 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Dian Sholihat
2300031980 |  | PERIJINAN PERPANJANGAN BUKU PAS SENJATA | 1 | AU | C99 |  |  | 62.386.500 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Dian Sholihat
2300031931 |  | Js Expedisi Chain Drag Conveyor dari PKG | 1 | AU | C99 |  |  | 45.000.000 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Eggy Baharudin
2300032012 |  | Js Instal Climate Control Pengujian Lab | 1 | AU | C39 |  |  | 87.000.000 | PBJ1 | 2025-04-24 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-06-19 |  | 5200028933 | Agrifamili Sarana Exedis Indonesia | 2025-06-19
2300032097 |  | Js Perpanjangan Ijin Pemakaian Elevator | 1 | AU | C34 |  |  | 13.600.000 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Tathu RA
2300032077 |  | Retrofit E-Housing MV Panel Trafo 14 &18 | 1 | AU | C36 |  |  | 310.168.000 | PBJ1 | 2025-04-24 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-09-09 |  | 5200029572 | Hexa Daya Solusi | 2025-08-21
2300032149 |  | COMBICOULOMAT FRITLESS | 1.5 | ML | C26 |  |  | 39.080.300 | PBJ1 | 2025-04-24
2300031709 |  | STANDARD GAS DEW POINT I | 1 | CYL | C26 |  |  | 65.560.000 | PBJ1 | 2025-04-24
2300031983 |  | JASA PENYUSUNAN SPT PPH BADAN TAHUN 2024 | 1 | AU | C61 |  |  | 45.000.000 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Tathu RA
2300032026 |  | REHABILITASI RUMAH DINAS C-07 | 1 | AU | C32 |  |  | 486.426.230 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Mutia Virgiana | DUR
2300032025 |  | REHABILITASI RUMAH DINAS C-14 | 1 | AU | C32 |  |  | 381.810.634 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Mutia Virgiana | DUR
2300032001 |  | PERBAIKN SCREEN ATAP&DINDING KJ KAMPIOEN | 1 | AU | C32 |  |  | 98.708.000 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Mutia Virgiana | SPK
2300031850 |  | PIPANISASI HEADER PPIPA AIR BERSIH C NEW | 1 | AU | C32 |  |  | 251.321.100 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Mutia Virgiana | DUR
2300031722 |  | PIPANISASI HEADER PIPA AIR BERSIH THP2 | 1 | AU | C32 |  |  | 193.596.500 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Mutia Virgiana | DUR
2300032099 |  | ACTUATOR PCV-903 | 1 | SET | C09 |  |  | 358.411.000 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Gugun GT
2300032121 | 6058026 | VALVE,ANGLE:3/4X3/4IN;2500LB;THD;BRASS | 7 | EA | C11 |  |  | 120.803.500 | PBJ1 | 2025-04-24
2300032035 | 6001485 | BAR:ROUND;3IN;PTFE;300MM | 2 | M | C12 |  |  | 93.619.725 | PBJ1 | 2025-04-24 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-07-04 |  | 5200029008 | Grasika Karya Prima | 2025-06-23
2300032148 |  | Js Ganti Kabin& OH Engine Dumptruk TR-32 | 1 | AU | C42 |  |  | 205.000.000 | PBJ1 | 2025-04-24 |  | Heru Winata Praja | Konfirmasi Spesifikasi | 2025-07-04
2300032146 | 4000130 | ALCOHOL SOLUTION:90% | 50 | L | C26 |  |  | 16.400.000 | PBJ1 | 2025-04-24
2300032142 | 6028281 | CONNECTOR,RECEPT:3PH;MENNEKES;932229 | 3 | SET | C08 |  |  | 53.820.000 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Mutia Virgiana
2300032141 | 6042550 | CALIBRATOR:LOOP VALIDATOR;0-22.20Ma | 1 | EA | C09 |  |  | 21.750.000 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Gugun GT
2300032140 | 6057591 | TRANSMITTER,PRESS:DIFF;-250-250INH2O | 1 | UN | C09 |  |  | 82.829.000 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Gugun GT
2300032139 | 6025809 | THERMOMETER,GLASS:STR;0-100C;1/2BSPT | 11 | EA | C09 |  |  | 20.688.580 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Gugun GT
2300032137 | 6002359 | CABLE ASSY,THERMOCOUPLE:TYPE-J;0.43 | 50 | M | C09 |  |  | 37.537.500 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Mutia Virgiana
2300032136 | 6002339 | GAUGE,PRESS:-760-0MMHG;100MM;1/2MNPT;LWR | 2 | EA | C09 |  |  | 108.214.425 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Gugun GT
2300032135 | 6152668 | LEVEL INDICATING TRANSMITTER,CWEA-611 | 1 | UN | C09 |  |  | 339.350.000 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Gugun GT
2300032134 | 6212730 | THERMOCOUPLE:;TYPE K;MULTI T/C K 5 POINT | 1 | UN | C09 |  |  | 199.650.000 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Gugun GT
2300032131 | 6014081 | MODULE:HONEYWELL;80363969-176;ANALOG OUT | 1 | UN | C08 |  |  | 267.750.000 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Gugun GT
2300032127 | 6179182 | TAPE,SENSING:H2S;ENVENT 330133-XS | 18 | EA | C09 |  |  | 112.624.200 | PBJ2 | 2025-04-24
2300032126 | 6168637 | BATTERY,STORAGE:12V;190AH | 9 | EA | C08 |  |  | 95.216.625 | PBJ2 | 2025-04-24
2300032123 | 6041967 | GLASS,SIGHT:TC-MW-2;RD;GLASS | 17 | SET | C09 |  |  | 76.500.000 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Gugun GT
2300032122 | 6012495 | HORN,SIGNAL:45 TONE;112DB;SOUND/LED;24V | 1 | UN | C09 |  |  | 52.800.000 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Gugun GT
2300032079 | 6002625 | FILTER-REGULATOR:CV;FISHER;67CFR | 4 | EA | C09 |  |  | 23.520.000 | PBJ2 | 2025-04-24
2300032078 | 6057571 | TRANSMITTER,PRESS:DIFF;0-6350MO;1/2NPT | 1 | EA | C09 |  |  | 119.778.750 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Gugun GT
2300031739 | 6026234 | TRANSDUCER:BENTLY 330901-10-24-10-02-00 | 2 | EA | C09 |  |  | 394.496.400 | PBJ2 | 2025-04-24
2300032083 | 6013147 | JACK,HYDRAULIC,HAND:SINGLE ACT;10T;12MM | 2 | EA | C16 |  |  | 27.300.000 | PBJ1 | 2025-04-24
2300032082 | 4002057 | TAPE,ADHESIVE:1IN;PAPER;WHITE | 18 | EA | C15 |  |  | 52.460.900 | PBJ1 | 2025-04-24
2300032080 | 6012907 | INDICATOR,DIAL:LUG BACK;10MM/0.01MM | 3 | SET | C29 |  |  | 10.527.900 | PBJ1 | 2025-04-24
2300032069 | 4000603 | SEALING COMPOUND:FOAM;FILLING VOIDS | 2 | CAN | C15 |  |  | 117.956.500 | PBJ1 | 2025-04-24
2300032066 | 6000309 | PUNCH,CUTTING:ARCH;19MM;ALLOY STEEL | 1 | EA | C16 |  |  | 37.103.700 | PBJ1 | 2025-04-24
2300032065 | 6013209 | GRINDER,ELECTRIC:ANGLE;4IN DISK | 14 | EA | C16 |  |  | 28.951.000 | PBJ1 | 2025-04-24
2300032049 | 6016114 | NIPPLE SPIRAL,TWIN HOSE, 1/4IN-ID | 3 | EA | C17 |  |  | 88.719.000 | PBJ1 | 2025-04-24
2300032043 | 6023604 | SHEET:0.01X6X100IN;SS304 | 10 | ROL | C12 |  |  | 33.334.700 | PBJ1 | 2025-04-24
2300032027 | 6036171 | DRILL,TWIST:JOBBER;10.5XSTD;HSS | 10 | EA | C16 |  |  | 41.279.700 | PBJ1 | 2025-04-24
2300032021 | 6025151 | TAP,THREAD:1/2INX14 TPI;NPT;RH;HSS;SET/2 | 4 | SET | C16 |  |  | 43.485.200 | PBJ1 | 2025-04-24
2300032068 | 6002556 | MULTIMETER:DIGITAL;CLAMP;0-1000V | 3 | EA | C09 |  |  | 125.994.300 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Gugun GT
2300032067 | 4000909 | GLOVES,WELDERS:LEATHER;14IN | 230 | PAA | C25 |  |  | 48.046.900 | PBJ2 | 2025-04-24 |  | Erik Erdiana
2300032114 | 6017054 | FILTER ELMNT:BOLL&KIRCH;TURBINE V25 | 7 | SET | C10 |  |  | 80.704.470 | PBJ1 | 2025-04-24 |  | Ato Heryanto | Bid Open
2300032178 | 6187748 | GRATING:FRP;30X1220X3660MM;MOULDEDYELLOW | 48 | EA | C12 |  |  | 350.400.000 | PBJ1 | 2025-04-29 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-07-08 |  | 5200028954 | Piping System Indonesia | 2025-06-20
2300032115 | 6066840 | PLATE:6X1200X2400MM;Ti-KS50 | 1 | SHT | C12 |  |  | 137.439.750 | PBJ1 | 2025-04-29 |  | Ato Heryanto
2300032107 | 4000289 | TOLUENE,TECHNICAL | 8600 | TON | C03 |  |  | 210.700.000 | PBJ1 | 2025-04-29
2300032106 | 4000289 | TOLUENE,TECHNICAL | 8600 | TON | C03 |  |  | 210.700.000 | PBJ1 | 2025-04-29
2300032189 |  | SCRUBBER PUMP;ACP150-400.5S;ANDRITZ | 1 | UN | C10 |  |  | 446.000.000 | PBJ1 | 2025-04-29
2300032195 |  | CORDLESS HIGH TORQUE IMPACT WRENCH M18 | 1 | SET | C16 |  |  | 25.114.300 | PBJ1 | 2025-04-29
2300032194 |  | POWER TOOL HIDROLIK (TORQUE WRENCH) 50MM | 1 | SET | C16 |  |  | 150.000.000 | PBJ1 | 2025-04-29
2300032170 |  | AC SERVO DRIVER | 2 | EA | C09 |  |  | 26.295.000 | PBJ2 | 2025-04-29
2300032166 |  | UPGRADE INTERKONEKSI SCADA SS3 | 1 | AU | C36 |  |  | 247.502.000 | PBJ2 | 2025-04-29 |  | Tathu RA | Konfirmasi Spesifikasi
2300032165 |  | FiIRE SUPPRESSION SYS SS-2 K1B | 1 | AU | C52 |  |  | 1.411.353.000 | PBJ2 | 2025-04-29
2300032164 |  | FIRE SUPPRESSION SYSTEM K1A | 1 | AU | C52 |  |  | 2.523.188.000 | PBJ2 | 2025-04-29
2300032162 |  | SARANA RUANG PERSONIL OPERASI NPK 1 | 1 | AU | C32 |  |  | 498.195.500 | PBJ2 | 2025-04-29 |  | Mutia Virgiana | DUR
2300032161 |  | REHABILITASI RUANGAN MEKANIK NPK 1 | 1 | AU | C32 |  |  | 299.632.400 | PBJ2 | 2025-04-29 |  | Mutia Virgiana | DUR
2300032151 |  | Pasir | 20 | M3 | C12 |  |  | 119.306.856 | PBJ1 | 2025-04-29
2300032171 |  | FLOWMETER FT 2005 MAGNETIC PROMAG P 500 | 1 | UN | C09 |  |  | 198.605.547 | PBJ2 | 2025-04-29
2300032102 |  | Program Team Building Komp Operasi B4 | 1 | AU | C99 |  |  | 399.215.449 | PBJ2 | 2025-04-29 |  | Tathu RA
2300032173 | 6081412 | GASKET:PLAIN;RD;116X130X2MM;TI | 28 | EA | C17 |  |  | 88.441.950 | PBJ1 | 2025-04-29 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-10-30 |  | 5200030084 | Arezda Purnama Loka | 2025-10-30
2300032144 | 6023578 | SHEET:1.3X1200X2400MM;ALUM | 70 | SHT | C12 |  |  | 142.944.910 | PBJ1 | 2025-04-29
2300032143 | 6042060 | GASKET,SPW:OR;1-1/2IN;4.5MM;300LB;NA;CS | 10 | EA | C17 |  |  | 78.593.980 | PBJ1 | 2025-04-29
2300032125 |  | KONSINYERING PBAHASN PMERINGKAT PERUSAHN | 1 | AU | C99 |  |  | 36.800.000 | PBJ2 | 2025-04-29 |  | Dian Sholihat
2300032103 |  | Sling Belt Double Eye&Ply 10Ton x 10 Mtr | 6 | EA | C13 |  |  | 286.752.000 | PBJ1 | 2025-04-29
2300032193 | 6002823 | CABLE ASSY,THERMOCOUPLE:EXFF-J;20AWG;FEP | 16 | M | C09 |  |  | 69.882.250 | PBJ2 | 2025-04-29 |  | Gugun GT
2300032190 | 6003364 | CABLE ASSY AND REEL:3X1.5MM2;50M;4 SKT | 31 | EA | C08 |  |  | 454.953.800 | PBJ2 | 2025-04-29 |  | Mutia Virgiana
2300032188 | 6002645 | SIREN,ELECT:DOUBLE;220VAC;112DB | 1 | EA | C08 |  |  | 63.216.976 | PBJ2 | 2025-04-29 |  | Gugun GT
2300032187 | 6164294 | TOUCHSCREEN:SIMATIC HMI;12.1IN;TFT | 2 | EA | C09 |  |  | 71.530.000 | PBJ2 | 2025-04-29 |  | Gugun GT
2300032186 | 6002683 | FLOODLIGHT:SLIMLINE;150W;85-265VAC;LED | 97 | UN | C08 |  |  | 199.115.780 | PBJ2 | 2025-04-29 |  | Erik Erdiana
2300032185 | 6002685 | FLOODLIGHT:100W;176-265VAC;LED | 40 | UN | C08 |  |  | 57.330.000 | PBJ2 | 2025-04-29 |  | Erik Erdiana
2300032169 | 6019592 | POWER SUPPLY:RED;240VAC/1.4A;24VDC/5A O | 3 | EA | C08 |  |  | 20.947.500 | PBJ2 | 2025-04-29 |  | Erik Erdiana
2300032168 | 6003137 | PANEL DISTRIBUSI LISTRIK,100A | 3 | EA | C08 |  |  | 23.801.550 | PBJ2 | 2025-04-29
2300032167 | 6212702 | PANEL,POWER DISTR: 710X935X360MM;STEEL | 3 | UN | C08 |  |  | 100.640.100 | PBJ2 | 2025-04-29 |  | Gugun GT
2300032163 | 6025571 | TERMINAL,LUG:EYE;16MM2X10MM HOLE;CU | 115 | EA | C08 |  |  | 59.417.213 | PBJ2 | 2025-04-29
2300032160 | 6003940 | CIRCUIT BREAKER:MCB;1P;2A;220VAC;10KA | 2 | UN | C08 |  |  | 34.212.350 | PBJ2 | 2025-04-29 |  | Gugun GT
2300032119 | 6003358 | CABLE GLAND:3/4IN;MALE THD;BRASS | 12 | EA | C08 |  |  | 47.231.670 | PBJ2 | 2025-04-29
2300032192 | 6065145 | ELECTRODE:2.6MM;300MM LG;CI | 20 | KG | C16 |  |  | 78.980.000 | PBJ1 | 2025-04-29
2300032105 | 4000606 | SEALING COMPOUND, BIRKOSIT | 10 | KG | C15 |  |  | 47.900.000 | PBJ1 | 2025-04-29
2300032022 | 6013067 | INSERT,CUT TOOL:CNMG120404 | 20 | EA | C16 |  |  | 215.363.500 | PBJ1 | 2025-04-29
2300031925 | 4000554 | SILICONE COMPOUND:RTV-732;CLEAR;300ML | 400 | TUB | C15 |  |  | 125.751.800 | PBJ1 | 2025-04-29
2300032191 | 6020810 | PINION GEAR:IDN;P-2000;G.00024.14;CP-201 | 7 | EA | C10 |  |  | 73.243.485 | PBJ1 | 2025-04-29 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-10-13 |  | 5200029900 | Nusa Eka Andalan | 2025-09-28
2300032118 | 6161627 | ALIGATOR 600MM;RS187;FLEXCO | 18 | SET | C10 |  |  | 234.822.435 | PBJ1 | 2025-04-29
2300032116 | 6006326 | INSERT,CPLG:210X340X58.5MM;RBR | 1 | EA | C10 |  |  | 89.178.000 | PBJ1 | 2025-04-29
2300032128 |  | Js Perbaikan Hydrolaser DENJET CE40-700 | 1 | AU | C42 |  |  | 138.275.000 | PBJ1 | 2025-04-30 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-07-01 |  | 5200029049 | Trijaya Sundari | 2025-07-01
2300032108 |  | Jasa Cek & Perbaikan Panel MCC TA NPK2 | 1 | AU | C39 |  |  | 189.500.000 | PBJ1 | 2025-04-30 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-08-21 |  | 5200029414 | Hitech Solution Power System | 2025-08-06
2300032104 |  | Jasa Pemasangan CCTV Area Proses TA NPK2 | 1 | AU | C40 |  |  | 397.500.000 | PBJ1 | 2025-04-30 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-07-10 |  | 5200029138 | Hexa Daya Solusi | 2025-07-10
2300032150 |  | Jasa Kalibrasi Flowmeter Utilitas PT MNK | 1 | AU | C43 |  |  | 33.770.000 | PBJ1 | 2025-04-30 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-08-14 |  | 5200029398 | Lentera Perdana Mandiri | 2025-07-30
2300031867 |  | KONTRAK PYEDIAAN KEBUTUHN ALAT FURNITUR | 1 | AU | C99 |  |  | 90.200.000 | PBJ2 | 2025-04-30 |  | Dian Sholihat
2300032176 |  | KEGIATN SOSIAL PELAYANN KESEHATN HUT PKC | 1 | AU | C99 |  |  | 995.000.000 | PJDP | 2025-04-30
2300032177 |  | SLR-5300 MTR | 1 | AU | C67 |  |  | 325.000.000 | PBJ2 | 2025-04-30 |  | Tathu RA
2300032211 |  | POWDER APAR DRY CHEMICAL. ABC. GPS | 300 | KG | C24 |  |  | 6.060.000 | PBJ2 | 2025-04-30 |  | Erik Erdiana
2300032117 |  | EXPEDISI PENGEMBALIAN VANADIUM PKC - PSP | 1 | AU | C99 |  |  | 49.000.000 | PBJ2 | 2025-04-30 |  | Eggy Baharudin
2300032216 |  | Printer L3210 Epson | 18 | UN | C21 |  |  | 48.206.196 | PBJ2 | 2025-04-30 |  | Gugun GT
2300032215 |  | Laptop Asus ux530 intel ultra 7 ram 32gb | 1 | UN | C21 |  |  | 45.374.901 | PBJ2 | 2025-04-30 |  | Gugun GT
2300032214 |  | Apple Imac M4 Chip 2024 24in 4.5K retina | 1 | UN | C21 |  |  | 33.358.550 | PBJ2 | 2025-04-30 |  | Gugun GT
2300032213 |  | Laptop Lenovo V14 G2 ITL;i7 1165G7;8gb | 3 | UN | C21 |  |  | 49.416.000 | PBJ2 | 2025-04-30 |  | Gugun GT
2300031932 |  | Jasa Penggantian Shaft Turbine 2209-JBT | 1 | AU | C37 |  |  | 153.000.000 | PBJ1 | 2025-04-30 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-05-23 |  |  | Dwitama Mulya Persada | 2025-05-08
2300031881 |  | Jasa Retrofit Part Pompa 1110-J | 1 | AU | C37 |  |  | 210.000.000 | PBJ1 | 2025-04-30 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-05-23 |  |  | Trieka Aimex | 2025-05-07
2300032156 |  | Jasa Kontrak pemeliharaan elevator GPA | 1 | AU | C39 |  |  | 76.500.000 | PBJ1 | 2025-04-30 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-06-30 |  | 5200029046 | Anugrah Lestari Gemilang | 2025-06-30
2300032013 |  | Jasa Kontrak Service GC Shimadzu | 1 | AU | C41 |  |  | 36.600.000 | PBJ1 | 2025-04-30 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-06-17 |  | 5200028861 | Erwemas Pratama | 2025-06-06
2300032221 |  | CALCIUM CARBONATE | 50 | G | C26 |  |  | 26.020.824 | PBJ1 | 2025-04-30
2300032220 |  | SPEC COLOR STD;DPD CHLORINE-LR | 1 | PAC | C26 |  |  | 6.290.000 | PBJ1 | 2025-04-30
2300032155 |  | Js Pengadaan CHEMICAL SPILL RESPONSE KIT | 1 | AU | C52 |  |  | 40.000.000 | PBJ2 | 2025-04-30 |  | Mutia Virgiana
2300032153 |  | Js Program Kampung Iklim di Desa Dawuan | 1 | AU | C52 |  |  | 91.400.000 | PBJ2 | 2025-04-30 |  | Mutia Virgiana
2300032152 |  | Js Har Aliran Pipa Suhadi ke Kp Torojog | 1 | AU | C52 |  |  | 115.000.000 | PBJ2 | 2025-04-30 |  | Mutia Virgiana
2300032091 |  | Js Bersih Saluran& Sampling Point PKC 25 | 1 | AU | C52 |  |  | 26.399.000 | PBJ2 | 2025-04-30 |  | Mutia Virgiana
2300032154 |  | Kape stainles gagang karet uk.4" Hasston | 10 | EA | C12 |  |  | 13.590.092 | PBJ1 | 2025-04-30
2300032210 | 4000348 | PERCHLORIC ACID,70%,ACS:[HCLO4];2.5L | 10 | L | C26 |  |  | 40.947.900 | PBJ1 | 2025-04-30
2300032239 | 4000160 | ANTI-CAKING :LIQUID;PH 5 TO 9;200KG/DRUM | 23.2 | KG | C03 |  |  | 111.244.000 | PBJ1 | 2025-05-05
2300032235 | 4002444 | LUBE OIL,GEAR:ISO 320;96 VI;MORLINA 320 | 28 | DR | C05 |  |  | 467.150.000 | PBJ1 | 2025-05-05
2300032264 | 6004458 | INSULATING COMPND:GREASE;-40 TO 200DEGC | 12 | EA | C08 |  |  | 18.468.500 | PBJ2 | 2025-05-05 |  | Gugun GT
2300032270 | 6004189 | MODULE:DIG INPT;24VDC;PLC;32I/P;40PIN | 1 | UN | C09 |  |  | 11.060.000 | PBJ2 | 2025-05-05 |  | Gugun GT
2300032218 |  | Actuator Control Valve PCV - 274 B PPCO | 1 | UN | C09 |  |  | 77.273.000 | PBJ2 | 2025-05-05 |  | Gugun GT
2300032217 |  | Spare Part CarboScan-300 | 1 | LOT | C09 |  |  | 362.331.000 | PBJ2 | 2025-05-05 |  | Gugun GT
2300032175 |  | ELCOMETER 113 MAGNETIC THERMOMETER G113- | 3 | EA | C09 |  |  | 13.926.000 | PBJ2 | 2025-05-05 |  | Gugun GT
2300032232 | 6017430 | PLUNGER,PUMP:POS 353;TX-10;UNION PUMP | 3 | EA | C10 |  |  | 132.402.000 | PBJ1 | 2025-05-05
2300032231 | 6002136 | BELT,V:C130;134IN OC;0.88X0.53IN;CLASSIC | 21 | EA | C10 |  |  | 24.681.195 | PBJ1 | 2025-05-05 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-10-11 |  | 5200030154 | CV Tri Rejeki | 2025-10-11
2300032261 | 4000594 | PAINT:SIMARUBB FINISH;GENT BLUE/R-5010 | 20 | L | C12 |  |  | 11.928.000 | PBJ1 | 2025-05-05
2300032263 | 6013165 | KEY SET,SKT SCREW:L;BALL END;1.5-10MM | 3 | SET | C16 |  |  | 70.701.500 | PBJ1 | 2025-05-05
2300032236 |  | AIR COMPRESSOR. 7,5HP. 10050369. KRISBOW | 1 | UN | C16 |  |  | 27.948.000 | PBJ1 | 2025-05-05
2300032233 |  | DRILL SLEEVE (SOCK BOR) MT1 to MT2 | 8 | EA | C16 |  |  | 8.967.680 | PBJ1 | 2025-05-05
2300032198 |  | POMPA DC HIRO. 12V. 3-5A. 160PSI | 10 | UN | C16 |  |  | 2.043.000 | PBJ1 | 2025-05-05
2300032196 |  | HIGH PRESSURE WATER JET CLEANER. BOSCH | 2 | UN | C16 |  |  | 65.071.700 | PBJ1 | 2025-05-05
2300032230 | 6010159 | GASKET:SWIRL;RD;31X35X4.7MM;PTFE | 1.517 | EA | C17 |  |  | 200.244.000 | PBJ1 | 2025-05-05 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-11-11 |  | 5200030115 | Nichias Sunijaya | 2025-10-21
2300032201 |  | PIPE:12INX6M;S40;TP316L;SMLS;BE | 1 | EA | C17 |  |  | 891.000.000 | PBJ1 | 2025-05-05 |  |  | PR dikembalikan ke PPP untuk di proses di PI
2300032209 | 5000024 | SACK:UREA;PIHC;SS;50KG | 1.500.000 | EA | C18 |  |  | 5.116.500.000 | PBJ2 | 2025-05-05
2300032205 |  | Perlengkapan kerja satpam jenis PDL | 146 | SET | C25 |  |  | 253.635.000 | PBJ2 | 2025-05-05 |  | Mutia Virgiana
2300032280 | 4000351 | AMMONIUM (NH3), STD SOLUTION | 500 | ML | C26 |  |  | 4.924.660 | PBJ2 | 2025-05-05
2300032203 |  | Traffice Cone;70cm;PVC;Krisbow | 100 | EA | C28 |  |  | 78.538.800 | PBJ2 | 2025-05-05
2300032080 | 6012907 | INDICATOR,DIAL:LUG BACK;10MM/0.01MM | 3 | SET | C29 |  |  | 10.527.900 | PBJ1 | 2025-05-05
2300032172 |  | REHABILITASI GEDUNG GPB | 1 | AU | C32 |  |  | 284.040.389 | PBJ2 | 2025-05-05 |  | Mutia Virgiana | DUR
2300032028 |  | REHABILITASI RUMAH DINAS C-29 | 1 | AU | C32 |  |  | 318.686.441 | PBJ2 | 2025-05-05 |  | Mutia Virgiana | DUR
2300032250 |  | Js Penggantian Tray& Kabel L-002 TA NPK2 | 1 | AU | C39 |  |  | 232.760.000 | PBJ1 | 2025-05-05 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-07-14 |  | 5200029199 | Duta Surya Arcana | 2025-07-14
2300032212 |  | Jasa Full Rewinding Motor P1A - Newman | 1 | AU | C39 |  |  | 11.830.000 | PBJ1 | 2025-05-05 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-06-17 |  | 5200028911 | Siva Parama Dhana | 2025-06-16
2300032174 |  | KONDENSOR CHILLER SYS 1 & EVAPORATOR AC | 1 | AU | C39 |  |  | 277.609.000 | PBJ1 | 2025-05-05 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-08-08 |  | 5200029273 | Ultrafilter Indonesia | 2025-07-23
2300032238 |  | Jasa Perbaikan Valve TCV-201 TA 1A | 1 | AU | C40 |  |  | 43.500.000 | PBJ1 | 2025-05-05 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-07-18 |  | 5200029131 | Kotaminyak Internusa | 2025-07-10
2300032229 |  | PENYEDIAAN CLOUD SERVER APLIKASI WMS | 1 | AU | C67 |  |  | 325.000.000 | PBJ2 | 2025-05-05 |  | Tathu RA | TTD SPK
2300032228 |  | OPTIMALISASI CLOUD ACCES NETWORK PKC | 1 | AU | C67 |  |  | 300.000.000 | PBJ2 | 2025-05-05 |  | Tathu RA
2300032227 |  | PAKET LAYANAN CHANNEL TV BERLANGGANAN | 1 | AU | C99 |  |  | 48.750.000 | PBJ2 | 2025-05-05 |  | Eggy Baharudin
2300032226 |  | PEMASANGAN GORDYN VB & ROLLER BLACKOUT | 1 | AU | C99 |  |  | 20.307.000 | PBJ2 | 2025-05-05 |  | Eggy Baharudin
2300032225 |  | JASA PENGADAAN BARANG LINEN WISMA KUJANG | 1 | AU | C99 |  |  | 81.200.000 | PBJ2 | 2025-05-05 |  | Eggy Baharudin
2300032224 |  | HYGIENE SERVICE RUANGAN WISMA & MESS PKC | 1 | AU | C99 |  |  | 39.204.000 | PBJ2 | 2025-05-05 |  | Eggy Baharudin
2300032223 |  | HYGIENE SERVICE RUANG PERKANTORAN | 1 | AU | C99 |  |  | 47.431.992 | PBJ2 | 2025-05-05 |  | Eggy Baharudin
2300032222 |  | BBM PERTAMAX KENDARAAN DINAS & PLANT USE | 1 | AU | C99 |  |  | 1.053.212.160 | PBJ2 | 2025-05-05 |  | Eggy Baharudin
2300032202 |  | JASA PEMASANGAN KARPET GEDUNG 101K | 1 | AU | C99 |  |  | 20.080.000 | PBJ2 | 2025-05-05 |  | Eggy Baharudin
2300032002 |  | PYEDIAAN KONSULTN&PDAMPINGN BUDIDAYA BWG | 1 | AU | C99 |  |  | 249.952.740 | PBJ2 | 2025-05-05
2300032030 |  | DISTRIBUTOR,VALVE,18"FLG CS;MARLEY | 2 | AU | C17 |  |  | 357.000.000 | PBJ1 | 2025-05-05 |  | Nawang Wulan | TTD PO | 2025-06-12 |  | 5200028878 | Tasan Megah Pratama Internasional | 2025-05-22
2300031602 |  | Jasa Test Function Relay & CB TA 1A | 1 | AU | C39 |  |  | 112.970.000 | PBJ1 | 2025-05-05 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-05-16 |  |  | Hitech Solution Power System
2300031605 |  | Jasa Perbaikan Mesin Hydrolaser Spit Water | 1 | AU | C41 |  |  | 122.193.000 | PBJ1 | 2025-05-05 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-05-28 |  | 5200028798 | Trijaya Sundari | 2025-05-25
2300031836 |  | BEARING,RODEND;ELLIOT;TRUBINE;SB-PG-5 | 2 | AU | C10 |  |  | 62.100.000 | PBJ1 | 2025-05-05 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-05-28 |  | 5200028790 | Tri Rejeki Sejahtera | 2025-05-25
2300031968 |  | VALVE,CONC;1STGDISCH;BORSIG BX50/2S2 | 2 | AU | C10 |  |  | 492.319.800 | PBJ1 | 2025-05-05 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-06-13 |  | 5200028787 | Trias Energy Indonusa | 2025-05-27
2300032307 | 6008656 | GASKET,SPW:OR;1-1/2IN;4.5MM;600LB;NA;CS | 2 | EA | C17 |  |  | 73.829.355 | PBJ1 | 2025-05-14
2300032295 | 6121213 | BAR:ROUND;35MM;ALLOY STEEL;AISI 4140 | 30 | M | C12 |  |  | 19.800.000 | PBJ1 | 2025-05-14 |  | Ato Heryanto | PO
2300032294 |  | FEEDING SYSTEM NPK-2 | 1 | LOT | C17 |  |  | 1.017.750.000 | PBJ1 | 2025-05-14 |  | Nawang Wulan | PR Dibatalkan |  | ada perubahan mode produksi
2300032292 | 6036467 | CASTABLE MIX:CALCIUM-ALUMINA;1815 DEG C | 3 | KG | C20 |  |  | 102.300.000 | PBJ1 | 2025-05-14
2300032291 | 4000598 | THINNER:EPOXY;44;CLEAR;CAN OF 20/5L | 100 | L | C12 |  |  | 45.135.000 | PBJ1 | 2025-05-14
2300032290 | 6012408 | HAMMER,HAND:WELDING;0.3KG;STEEL | 5 | EA | C16 |  |  | 27.537.000 | PBJ1 | 2025-05-14
2300032289 | 6019030 | BAR:RECT;30X6MM;6M;A36/SS41 | 3 | EA | C12 |  |  | 173.517.000 | PBJ1 | 2025-05-14
2300032283 | 4003024 | GREASE,BEARING:MINERAL OIL;GR 2;IDEMITSU | 4 | PL | C05 |  |  | 14.767.944 | PBJ1 | 2025-05-14
2300032282 | 6221357 | BLADE,HOLE SAW:TUNG-CARB-TIP;65MM | 1 | EA | C16 |  |  | 27.802.400 | PBJ1 | 2025-05-14
2300032269 | 6001645 | SEALING COMPOUND:PASTE;WHITE;100GR/TUBE | 20 | TUB | C15 |  |  | 10.440.400 | PBJ1 | 2025-05-14
2300032265 | 4000113 | SAND,SANDBLAST:6-14MESH;1CF/BAG | 571 | FT3 | C15 |  |  | 47.214.848 | PBJ1 | 2025-05-14
2300032259 | 6010240 | GASKET:RD;DELTA;531.2X20.9MM;TI | 2 | EA | C17 |  |  | 282.229.500 | PBJ1 | 2025-05-14 |  | Tathu RA
2300032257 | 4000265 | VANADIUM PENTOXIDE:[V2O5];99.0%;200KG/DR | 1 | KG | C03 |  |  | 445.200.000 | PBJ1 | 2025-05-14
2300032256 | 6211132 | ANALYZER,OXYGEN:0-10%;≤ 2%;2IN;<20SE | 1 | UN | C26 |  |  | 362.890.000 | PBJ1 | 2025-05-14
2300032234 |  | Js Perbaikan Kabel Tray CMCC-3A TA NPK2 | 1 | AU | C39 |  |  | 184.434.738 | PBJ1 | 2025-05-14 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-06-24 |  | 5200028995 | Lentera Perdana Mandiri | 2025-06-24
2300032204 |  | Spring Rear;MC626466;Mitsubishi | 2 | SET | C13 |  |  | 27.607.000 | PBJ1 | 2025-05-14 |  | Nawang Wulan | TTD PO | 2025-05-28 | 15/PPBJE/MAT/IV/2025 | 5200028783 | Warga Kujang Sejahtera | 2025-05-26
2300032103 |  | Sling Belt Double Eye&Ply 10Ton x 10 Mtr | 4 | EA | C13 |  |  | 142.612.000 | PBJ1 | 2025-05-14
2300032331 | 6004001 | CIRCUIT BREAKER:MCCB;250A;EATON;HJD3250 | 3 | SET | C08 |  |  | 91.425.000 | PBJ2 | 2025-05-14 |  | Gugun GT
2300032321 | 6211034 | RING,VALVE SEAT:FISHER; 1V676446172 | 1 | EA | C09 |  |  | 42.577.000 | PBJ2 | 2025-05-14 |  | Gugun GT
2300032317 | 6221923 | VALVE,GLOBE:2IN;600LB;RF;C/W ACT | 1 | UN | C09 |  |  | 277.618.000 | PBJ2 | 2025-05-14 |  | Gugun GT
2300032316 | 6221922 | VALVE,GLOBE:3IN;300LB;RF;SS316;C/W ACT | 1 | UN | C09 |  |  | 397.923.000 | PBJ2 | 2025-05-14 |  | Gugun GT
2300032305 | 6210921 | VALVE ASSY:CV;FISHER;30-667-EZ-3582 | 1 | EA | C09 |  |  | 487.797.000 | PBJ2 | 2025-05-14 |  | Gugun GT
2300032293 | 6012497 | HOSE ASSY,FIRE:1.5INX75FT;RBR-POLY;V-THD | 10 | ROL | C24 |  |  | 97.000.000 | PBJ2 | 2025-05-14 |  | Gugun GT
2300032276 |  | Softcase Hupper aktiv Ak-15A | 2 | EA | C30 |  |  | 116.025.000 | PBJ2 | 2025-05-14 |  | Erik Erdiana
2300032274 | 6016622 | DETECTOR,FLAME:HONEYWELL;C7061F2001 | 4 | EA | C09 |  |  | 347.760.000 | PBJ2 | 2025-05-14 |  | Gugun GT
2300032273 | 6003954 | CIRCUIT BREAKER:MCB;3P;25A;220/440VAC | 3 | EA | C09 |  |  | 39.782.400 | PBJ2 | 2025-05-14 |  | Gugun GT
2300032268 |  | ADDITIONAL RENEWAL INTERIOR GEDUNG ANGGR | 1 | AU | C99 |  |  | 70.000.000 | PBJ2 | 2025-05-14 |  | Eggy Baharudin
2300032267 |  | RENEWAL & PENAMBAHAN LISENSI OFFICE 365 | 1 | AU | C99 |  |  | 231.450.000 | PBJ2 | 2025-05-14 |  | Tathu RA
2300032266 |  | PBUATAN SERAGAM PETUGAS WISMA PKC | 1 | AU | C99 |  |  | 30.375.000 | PBJ2 | 2025-05-14 |  | Eggy Baharudin
2300032258 |  | P/I Converter Panel Box Interlock NH3 K1 | 1 | UN | C09 |  |  | 156.500.000 | PBJ2 | 2025-05-14 |  | Gugun GT
2300032255 |  | Unit Motor 132 KW / 3003-JM | 1 | UN | C08 |  |  | 455.950.000 | PBJ2 | 2025-05-14 |  | Gugun GT
2300032254 | 6218714 | SENSOR, NON-CONTACT ROTARY:;MEASUREX | 2 | EA | C09 |  |  | 21.682.500 | PBJ2 | 2025-05-14 |  | Gugun GT
2300031738 |  | Jasa Service PM & Tera Jembatan Timbang | 1 | AU | C42 |  |  | 215.000.000 | PBJ1 |  |  | Heru Winata Praja | DUR | 2025-05-14
2300032362 | 4002055 | BALL,CERAMIC:SI-ALUMINA;1/4IN | 74160 | FT3 | C19 |  |  | 159.592.320 | PBJ1 | 2025-05-15
2300032361 | 6220865 | REAGENT KIT:30571930;METTLER;2850Si | 4 | UN | C26 |  |  | 92.819.800 | PBJ1 | 2025-05-15
2300032352 | 6064257 | VALVE,GATE:1-1/2IN;800LB;SW;BB;OSY;A105 | 6 | UN | C17 |  |  | 267.964.000 | PBJ1 | 2025-05-15 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-07-04 |  | 5200029059 | Binangkit | 2025-06-26
2300032350 | 6027703 | VALVE,GATE:3/4IN;150LB;RF;BB;OSY;F304 | 1 | UN | C17 |  |  | 244.665.920 | PBJ1 | 2025-05-15 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-06-20 |  | 5200028941 | Binangkit | 2025-06-19
2300032348 | 6040049 | ELBOW:1/2IN;90D;3000LB;A105;SW | 30 | EA | C17 |  |  | 156.029.500 | PBJ1 | 2025-05-15
2300032346 | 6000553 | BAR:ROUND;12MM;6M;SS304 | 36 | M | C12 |  |  | 93.093.775 | PBJ1 | 2025-05-15
2300032344 | 6000286 | ANGLE:75X75X6MM;6M;A36/SS41 | 50 | EA | C12 |  |  | 97.988.750 | PBJ1 | 2025-05-15
2300032314 |  | Jasa Pengecatan All Rotary Drum TA NPK2 | 1 | AU | C48 |  |  | 217.100.693 | PBJ1 | 2025-05-15 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-07-09 |  | 5200029119 | Hurip Utama | 2025-07-09
2300032313 |  | Js Pengecatan Conveyor& Elevator TA NPK2 | 1 | AU | C48 |  |  | 496.281.600 | PBJ1 | 2025-05-15 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-07-09 |  | 5200029123 | Multi Eraguna Usaha | 2025-07-09
2300032306 | 6010261 | GASKET:1318X1245X4.45MM;123-CA/CB | 1 | EA | C17 |  |  | 42.298.000 | PBJ1 | 2025-05-15 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-11-12 |  | 5200030445 | Nichias Sunijaya | 2025-12-11
2300032302 | 6001621 | DIESEL FUEL:SOLAR;CETANE MIN 48 | 16 | L | C05 |  |  | 202.304.000 | PBJ1 | 2025-05-15
2300032286 |  | Motor Blower LBM Centrifugal;DGS-WR-133 | 1 | UN | C26 |  |  | 7.500.000 | PBJ1 | 2025-05-15
2300032253 |  | Jasa BDV, DGA & Purifikasi Trafo TA NPK2 | 1 | AU | C39 |  |  | 68.200.000 | PBJ1 | 2025-05-15 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-07-07 |  | 5200029101 | Duta Sarana Engineering | 2025-07-07
2300032208 |  | Jasa Perbaikan Plunger U-GA-105 Urea K1B | 1 | AU | C37 |  |  | 129.198.000 | PBJ1 | 2025-05-15 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-07-08 |  | 5200029109 | Albany Engineering Services | 2025-07-08
2300032127 | 6179182 | TAPE,SENSING:H2S;ENVENT 330133-XS | 18 | EA | C09 |  |  | 112.624.200 | PBJ1 | 2025-05-15
2300032360 | 5000918 | SACK:SECOND PACK;REPACKING NITREA@5KG | 161 | SHT | C18 |  |  | 498.778.000 | PBJ2 | 2025-05-15
2300032345 | 6003365 | CABLE ASSY AND REEL:3X1.5MM;4SCKT | 2 | EA | C08 |  |  | 79.151.876 | PBJ2 | 2025-05-15 |  | Gugun GT
2300032342 | 6005063 | TERMINAL,LUG:EYE;25MM2X10MM HOLE;CU | 110 | EA | C08 |  |  | 114.869.645 | PBJ2 | 2025-05-15 |  | Gugun GT
2300032311 |  | Actuator Control Valve FICA-11 | 1 | UN | C09 |  |  | 215.821.000 | PBJ2 | 2025-05-15 |  | Gugun GT
2300032310 |  | Actuator Control Valve FICA-9 | 1 | UN | C09 |  |  | 132.875.000 | PBJ2 | 2025-05-15 |  | Gugun GT
2300032308 |  | CONTAINER OFFICE 20 FEET | 1 | LOT | C18 |  |  | 78.500.000 | PBJ2 | 2025-05-15
2300032301 |  | INNER PART PCV-401B | 1 | LOT | C09 |  |  | 148.377.000 | PBJ2 | 2025-05-15 |  | Gugun GT
2300032299 |  | Actuator Control Valve FICA-10 | 1 | UN | C09 |  |  | 132.875.000 | PBJ2 | 2025-05-15 |  | Gugun GT
2300032298 |  | CONTROL VALVE PICA-10 | 1 | UN | C09 |  |  | 363.660.000 | PBJ2 | 2025-05-15 |  | Gugun GT
2300032296 |  | FIRE HOSE 1,5IN. SUPERLINE 750 TYPE 3 HO | 10 | ROL | C24 |  |  | 170.307.200 | PBJ2 | 2025-05-15
2300032287 |  | Sepatu Olahraga Tahun 2025 | 1.018 | PAA | C25 |  |  | 636.250.000 | PBJ2 | 2025-05-15 |  | Gugun GT
2300032285 |  | Led Smart TV 43in;Sony KDL-43W660G;Black | 8 | UN | C28 |  |  | 103.219.202 | PBJ2 | 2025-05-15
2300032284 |  | Krisbow Lemari Arsip 4 Susun KW1700197 | 4 | UN | C28 |  |  | 209.225.684 | PBJ2 | 2025-05-15 |  | Gugun GT
2300032279 |  | CONTROL VALVE LICA-16B NH3 K1A | 1 | UN | C09 |  |  | 377.636.000 | PBJ2 | 2025-05-15 |  | Gugun GT
2300032278 |  | Rehab Bangunan Har. List Bagging | 1 | AU | C32 |  |  | 222.923.000 | PBJ2 | 2025-05-15 |  | Mutia Virgiana | DUR
2300032248 |  | REHABILITASI RUMAH DINAS D-48 | 1 | AU | C33 |  |  | 170.753.779 | PBJ2 | 2025-05-15 |  | Mutia Virgiana | DUR
2300032247 |  | REHABILITASI RUMAH DINAS CC-01 & CC-02 | 1 | AU | C32 |  |  | 347.323.000 | PBJ2 | 2025-05-15 |  | Mutia Virgiana | DUR
2300032246 |  | REHABILITASI RUMAH DINAS DD-11 | 1 | AU | C32 |  |  | 287.160.507 | PBJ2 | 2025-05-15 |  | Mutia Virgiana | DUR
2300032245 |  | REHABILITASI RUMAH DINAS DD-03 | 1 | AU | C32 |  |  | 291.857.407 | PBJ2 | 2025-05-15 |  | Mutia Virgiana | DUR
2300032244 |  | NORMALISASI SALURAN INLET WATER | 1 | AU | C32 |  |  | 299.698.000 | PBJ2 | 2025-05-15
2300032242 |  | REHABILITASI RUMAH DINAS C-50 | 1 | AU | C32 |  |  | 355.614.425 | PBJ2 | 2025-05-15 |  | Mutia Virgiana | DUR
2300032241 |  | REHABILITASI RUMAH DINAS D-73 | 1 | AU | C32 |  |  | 144.789.026 | PBJ2 | 2025-05-15 |  | Mutia Virgiana | DUR
2300032240 |  | REHABILITASI RUMAH DINAS D-21 | 1 | AU | C32 |  |  | 167.652.995 | PBJ2 | 2025-05-15 |  | Mutia Virgiana | DUR
2300032090 | 6198337 | FLOODLIGHT:LED;100W;220-240VAC;50/60HZ | 90 | UN | C08 |  |  | 148.837.500 | PBJ2 | 2025-05-15
2300032045 |  | INSTALASI KABEL WIRELESS LAN AREA PKC | 1 | AU | C67 |  |  | 184.000.000 | PBJ2 | 2025-05-15
2300032029 |  | REHABILITASI RUMAH DINAS C-08 | 1 | AU | C32 |  |  | 490.439.162 | PBJ2 | 2025-05-15 |  | Mutia Virgiana | DUR
2300031890 |  | SEWA VIDEOTRONE DI GEDUNG ANGGREK | 1 | AU | C64 |  |  | 380.196.000 | PBJ2 | 2025-05-15
2300031639 |  | SEWA KENDARAAN DAIHATSU PU GRANDMAX 5UN | 1 | AU | C64 |  |  | 456.000.000 | PBJ2 | 2025-05-15 |  | Dian Sholihat
2300031638 |  | SEWA KENDARAAN XENIA 4 UN & CALYA 11 UN | 1 | AU | C64 |  |  | 1.887.600.000 | PBJ2 | 2025-05-15 |  | Dian Sholihat
2300031559 |  | SEAL,MECH;COMPLETE;JOHNCRANE;SUMERSIBLE | 4 | SET | C10 |  |  | 77.800.000 | PBJ1 |  |  | Nawang Wulan | PO | 2025-05-27 |  | 5200028697 | Menara Alfasemesta | 2025-05-13
2300032396 |  | Jasa Pembuatan Drive Sproket 2201-ULL | 1 | [5 empty] | PBJ1 |  |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-06-17 | 731/PPBJE/D2350/V/2025 | 5200028914 | Mulia Jaya | 2025-06-17
2300032200 |  | VALVE, SAFETY RELIEF 1-1/2IN;PVC | 1 | SET | C17 |  |  | 85.000.000 | PBJ1 | 2025-05-20
2300032281 |  | KONSULTAN ATAS PEKERJAAN RENCANA AKSI | 1 | AU | C61 |  |  | 499.287.798 | PBJ2 | 2025-05-20 |  | Dian Sholihat
2300032249 |  | REHAB TOILET, PANTRY & MUSHOLA BENGLIS | 1 | AU | C32 |  |  | 269.716.900 | PBJ2 | 2025-05-20
2300032243 |  | REHABILITASI JALAN UTAMA AREA NPKG-2 | 1 | AU | C32 |  |  | 499.173.000 | PBJ2 | 2025-05-20
2300032061 |  | WLAN AREA GEDUNG GPB & ANGGREK | 1 | AU | C67 |  |  | 299.460.212 | PBJ2 | 2025-05-20 |  | Tathu RA | Konfirmasi Anggaran
2300032053 |  | UPGRADE & PERBAIKAN COMMAND CENTER PAM | 1 | AU | C67 |  |  | 499.000.000 | PBJ2 | 2025-05-20 |  | Tathu RA
2300032047 |  | WLAN AREA GEDUNG LEARNING CENTER | 1 | AU | C67 |  |  | 299.460.212 | PBJ2 | 2025-05-20 |  | Tathu RA | Konfirmasi Anggaran
2300032042 |  | UPGRADE CORE SWITCH PKC | 1 | AU | C67 |  |  | 499.031.419 | PBJ2 | 2025-05-20 |  | Tathu RA | Konfirmasi Anggaran
2300032318 | 4000563 | PENETRANT REMOVER:UR-ST;225ML/CAN | 35 | CAN | C03 |  |  | 15.844.500 | PBJ1 | 2025-05-20
2300032393 | 4002450 | LUBE OIL,ENG:SAE 40;99 VI;MEDITRAN-40 | 17 | DR | C05 |  |  | 112.143.169 | PBJ1 | 2025-05-20
2300032378 | 4002433 | LUBE OIL,TURBINE:ISO 100;92 VI;DTE HEAVY | 4 | DR | C05 |  |  | 107.918.000 | PBJ1 | 2025-05-20
2300032390 | 6007241 | O-RING CORD:7MM;VITON;75 A | 20 | M | C10 |  |  | 62.582.196 | PBJ1 | 2025-05-20
2300032330 | 6001135 | BEARING,BALL:DG;1R;15X35X11MM;2SHLD;C3 | 4 | EA | C10 |  |  | 13.154.400 | PBJ1 | 2025-05-20
2300032376 | 6023604 | SHEET:0.01X6X100IN;SS304 | 6 | ROL | C12 |  |  | 13.351.600 | PBJ1 | 2025-05-20
2300032375 | 4002732 | LEM KARET:AICA AIBON;300GR/CAN | 10 | CAN | C12 |  |  | 21.770.000 | PBJ1 | 2025-05-20
2300032372 | 4002003 | PAINT:EPOXY;LG-GRAY;HB FINISH;20/5L CAN | 60 | L | C12 |  |  | 11.400.000 | PBJ1 | 2025-05-20
2300032370 | 6013080 | INSULATION PIPE:2INX40MMX610MM;CASIL | 8 | SET | C12 |  |  | 5.228.000 | PBJ1 | 2025-05-20 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-11-13 |  | 5200030186 | PT Willich Isolasi Pratama | 2025-11-13
2300032373 | 4002062 | INK:PRINTER AX-150I;IC-2BK106;DOMINO | 50 | EA | C15 |  |  | 120.617.000 | PBJ1 | 2025-05-20
2300032349 | 6017746 | PACKING MATERIAL:SQ;1/4IN;ARAMID | 1 | BOX | C15 |  |  | 9.500.000 | PBJ1 | 2025-05-20
2300032371 | 6201672 | WIRE FABRIC:WEAVE;10X10;0.81MM;1.2M W | 2 | ROL | C16 |  |  | 22.988.800 | PBJ1 | 2025-05-20
2300032364 | 6005411 | DIAPHRAGM,VLV:TYPE A;SQ;NEOPRENE-T;1635 | 1 | EA | C17 |  |  | 18.240.000 | PBJ1 | 2025-05-20
2300032365 | 6006038 | AMPLIFIER,FLAME:HONEYWELL;R7861A1026 | 3 | EA | C08 |  |  | 89.820.000 | PBJ2 | 2025-05-20 |  | Gugun GT
2300032401 | 6042131 | TRANSMITTER,PRESS:DIFF;-1000-1000INH2O | 1 | UN | C09 |  |  | 56.175.000 | PBJ2 | 2025-05-20
2300032374 | 6002556 | MULTIMETER:DIGITAL;CLAMP;0-1000V | 1 | EA | C09 |  |  | 43.697.000 | PBJ2 | 2025-05-20 |  | Gugun GT
2300032366 | 6011743 | GAUGE,PRESS:0-1500MMH2O;100MM;1/2MNPT | 3 | EA | C09 |  |  | 89.945.776 | PBJ2 | 2025-05-20
2300032363 | 6166218 | REGULATOR,PNEU:250PSI;0-20PSI;1/4FNPT | 2 | EA | C09 |  |  | 2.891,42 | PBJ2 | 2025-05-20
2300032347 | 6164171 | INDICATOR,TEMP.THERM;110-240VAC;0-20MA | 1 | EA | C09 |  |  | 11.637.533 | PBJ2 | 2025-05-20
2300032319 | 4000581 | RAG,WIPING:100% COTTON;WHITE | 300 | KG | C28 |  |  | 9.264.000 | PBJ2 | 2025-05-20
2300032016 |  | Jasa Kontrak Service Kapasitor Bank K1B | 1 | AU | C32 |  |  | 151.800.000 | PBJ1 |  |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-09-09 |  | 5200029663 | Hitech Solution Power System | 2025-08-29
2300031837 |  | FILTER ELMNT:DOLLINGER;29-92K90/90920 | 22 | EA | C11 |  |  | 265.808.400 | PBJ1 |  |  | Nawang Wulan | PO | 2025-07-02 |  | 5200029063 | Menara Alfasemesta | 2025-06-26
2300032476 | 4003442 | DYE,FLUORESCEIN:GREEN MIX;POWDER | 3 | KG | C04 |  |  | 375.105.000 | PBJ1 | 2025-05-30
2300032475 | 4003038 | FREON,GAS:GAS;R-22;30 LBS | 15 | BT | C15 |  |  | 34.500.000 | PBJ1 | 2025-05-30
2300032473 | 4000446 | OXYGEN,TECHNICAL:WELD;HP-99.5% | 300 | CYL | C06 |  |  | 18.000.000 | PBJ1 | 2025-05-30
2300032472 | 6009950 | ASBESTOS STRIP:GLASS TAPE;3X50MM | 12 | ROL | C17 |  |  | 4.020.000 | PBJ1 | 2025-05-30
2300032462 | 6013061 | INSERT,CPLG:SPIDER;LOVEJOY L095 CPLG | 3 | EA | C10 |  |  | 2.409.000 | PBJ1 | 2025-05-30
2300032458 | 6040718 | FLANGE:12IN;150LB;A105-71;WN;RF | 1 | EA | C17 |  |  | 4.400.000 | PBJ1 | 2025-05-30
2300032457 | 6008378 | GASKET,SPW:IOR;RD;10IN;4.5MM;600LB;GR | 1 | EA | C17 |  |  | 2.641.000 | PBJ1 | 2025-05-30
2300032455 | 6000968 | BEARING,BALL,SA:2ROW;35X80X23MM;TPR | 2 | EA | C10 |  |  | 1.354.500 | PBJ1 | 2025-05-30
2300032454 | 6001175 | BEARING,BALL:DG;1R;30X62X16MM;2SHLD;C3 | 8 | EA | C10 |  |  | 654.4 | PBJ1 | 2025-05-30
2300032452 | 4000627 | ALUMINIUM SULPHATE:[Al2(SO4)3];17% MIN | 252 | TON | C03 |  |  | 674.100.000 | PBJ1 | 2025-05-30
2300032451 | 6000561 | BAR:ROUND;1IN;12M;A36/SS41 | 12 | M | C12 |  |  | 1.080.000 | PBJ1 | 2025-05-30 |  | Nawang Wulan | Awarding | 2025-08-27 |  | 5200029690 | Grasika
2300032445 | 6065080 | ROD,WELDING:2.4MM;1000MM LG;ER70S-6 | 100 | KG | C15 |  |  | 8.250.000 | PBJ1 | 2025-05-30
2300032444 | 6014362 | FILTER-REGULATOR:FOXBORO;BO-123-HD | 10 | EA | C17 |  |  | 104.000.000 | PBJ1 | 2025-05-30 |  | Gugun GT
2300032443 | 6006294 | ELECTRODE:3.2MMX300MM LG;SS316 | 50 | KG | C16 |  |  | 13.000.000 | PBJ1 | 2025-05-30
2300032439 | 6002478 | BOLT,MACHINE:5/8IN UNCX55MM;25.22.2;NUT | 60 | EA | C17 |  |  | 178.200.000 | PBJ1 | 2025-05-30 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-07-18 |  | 5200029239 | Mitratama Sinergi Supplindo | 2025-07-17
2300032436 |  | Js Kalib Alat Uji Tarik Karung &Timbangn | 1 | AU | C43 |  |  | 49.865.000 | PBJ1 | 2025-05-30 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2028-08-26 |  | 5200029479 | KUWPK | 2025-08-14
2300032435 |  | Js Kalibrasi Alat Uji Matl Logam (Niton) | 1 | AU | C43 |  |  | 49.494.000 | PBJ1 | 2025-05-30 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-08-26 |  | 5200029478 | KUWPK | 2025-08-14
2300032426 | 6065566 | COUPLING ASSEMBLY:ZURN;C-770716-A | 1 | SET | C10 |  |  | 61.800.000 | PBJ1 | 2025-05-30 |  | Dicky Setiagraha | Approval PO | 2025-10-31
2300032425 | 6000304 | ARCH PUNCH:10MM;ALLOY STEEL | 4 | EA | C16 |  |  | 4.713.200 | PBJ1 | 2025-05-30
2300032421 |  | ALKALINE CLEANER;N-8900/N-8073 | 600 | KG | C03 |  |  | 15.000.000 | PBJ1 | 2025-05-30
2300032420 | 6036467 | CASTABLE MIX:CALCIUM-ALUMINA;1815 DEG C | 3 | KG | C20 |  |  | 106.200.000 | PBJ1 | 2025-05-30
2300032405 |  | CUTTER BLADE 410 MM;620 | 4 | EA | C16 |  |  | 8.448.000 | PBJ1 | 2025-05-30 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-08-15 |  | 5200029393 | Lomax | 2025-08-04
2300032402 | 4002851 | HELIUM,TECH:99.9995%;GCMS;50L;200BAR | 4 | CYL | C06 |  |  | 48.000.000 | PBJ1 | 2025-05-30
2300032400 |  | Clamping Device"comfort";Cat.32.662.0001 | 1 | UN | C26 |  |  | 18.750.000 | PBJ1 | 2025-05-30
2300032392 |  | KONSENTRAT PAKAN SAPI | 15 | TON | C27 |  |  | 75.690.000 | PBJ1 | 2025-05-30
2300032391 |  | LOW DENSITY AMMONIUM NITRATE (LDAN) | 5 | TON | C26 |  |  | 58.199.150 | PBJ1 | 2025-05-30
2300032383 | 6022655 | SEAL,MECH:BASIC;JOHNCRANE;2001-J/2204-J | 3 | SET | C10 |  |  | 69.300.000 | PBJ1 | 2025-05-30 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-08-14 |  | 5200029419 | Menara Alfasemesta | 2025-08-06
2300032382 |  | TAP, HAND THD; M39x4PT;HSS | 1 | SET | C16 |  |  | 17.273.100 | PBJ1 | 2025-05-30
2300032377 |  | Sekrup roofting CS 12x70mm/7cm @300pcs | 2 | BOX | C12 |  |  | 407.728 | PBJ1 | 2025-05-30
2300032369 |  | Bottle Wide Mouth w/cock 20L;4-5334-02 | 4 | EA | C26 |  |  | 5.492.516 | PBJ1 | 2025-05-30
2300032368 |  | Spash Head-SP;60028296;Foss | 1 | EA | C26 |  |  | 9.435.000 | PBJ1 | 2025-05-30
2300032367 |  | Js Refurbish Turbin 2209-JBT ex Maret 25 | 1 | AU | C37 |  |  | 172.949.000 | PBJ1 | 2025-05-30 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2026-01-06 |  | 5200030674 | Dwitama Mulya Persada | 2026-01-02
2300032354 | 6008863 | GASKET,SPW:OR;765X803X828X4.5MM;600LB | 2 | EA | C17 |  |  | 3.874.000 | PBJ1 | 2025-05-30
2300032351 |  | Js Incoming Inspect Rotor A-104-JT ex-TA | 1 | AU | C37 |  |  | 93.956.000 | PBJ1 | 2025-05-30 |  | Heru Winata Praja | PO | 2026-01-02 |  | 5200030675 | Dwitama Mulya Persada | 2026-01-02
2300032277 |  | ELLEN KEY SET/KUNCI L. 69987. EGA MASTER | 5 | SET | C16 |  |  | 6.650.000 | PBJ1 | 2025-05-30
2300032252 | 6006065 | MATRAS,F/BLANKET WOOL,10x20x25-L | 50 | EA | C12 |  |  | 86.050.000 | PBJ1 | 2025-05-30 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-07-15 | 28/PPBJE/D2440/VI/2025 | 5200029116 | KUWPK | 2025-07-09
2300032138 |  | Jasa Inject Sealant Flange Spool EMV-102 | 1 | AU | C38 |  |  | 109.112.000 | PBJ1 | 2025-05-30 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-06-17 | 728/PPBJE/D2350/IV/2025 | 5200028915 | Energi Tiga Sekawan | 2025-06-17
2300032092 |  | Js Pengikatan Baut Flange Cover 123-CA/B | 1 | AU | C38 |  |  | 160.000.000 | PBJ1 | 2025-05-30 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-07-18 | 727/PPBJE/D2350/IV/2025 | 5200029127 | Kurnia Global Energi | 2025-07-09
2300032474 | 6002368 | THERMOCOUPLE:TYPE J;HITACHI PG-5251-M | 19 | EA | C09 |  |  | 308.750.000 | PBJ2 | 2025-05-30 |  | Gugun GT
2300032453 | 3000286 | SILICA POWDER:65% SiO;90% 100MESH | 250 | TON | C01 |  |  | 351.750.000 | PBJ2 | 2025-05-30
2300032449 | 6003955 | CIRCUIT BREAKER:MCB;3P;32A;220/440VAC | 4 | EA | C08 |  |  | 1.785.000 | PBJ2 | 2025-05-30 |  | Gugun GT
2300032448 | 6028243 | VALVE,SOL:1/4IN;NPT;4/2WY;NC;BRS;110VAC | 1 | EA | C09 |  |  | 8.347.500 | PBJ2 | 2025-05-30 |  | Gugun GT
2300032437 |  | Js. Tera Ulang & Refill APAR & Cartrigde | 1 | AU | C52 |  |  | 78.330.000 | PBJ2 | 2025-05-30 |  | Dian Sholihat
2300032434 |  | PEST CONROL AREA GPA & PERAYAAN ACARA | 1 | AU | C99 |  |  | 81.600.000 | PBJ2 | 2025-05-30 |  | Eggy Baharudin
2300032431 |  | Renewal Lisensi XDR dan NDR PKC | 1 | AU | C67 |  |  | 213.067.750 | PBJ2 | 2025-05-30 |  | Tathu RA
2300032430 |  | GOOGLE WORKSPACE 1 TAHUN 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 214.200.000 | PBJ2 | 2025-05-30 |  | Tathu RA
2300032429 | 6223638 | DIFFUSE MODE SENSOR:;PEPPERLFUCHS | 4 | EA | C09 |  |  | 11.732.688 | PBJ2 | 2025-05-30
2300032428 |  | FLOW INDICATOR HEADER SW NPK2 | 1 | LOT | C09 |  |  | 450.000.000 | PBJ2 | 2025-05-30 |  | Gugun GT
2300032419 | 6160274 | SCR;C2006-JCS;33MM;323A3335P36 | 2 | EA | C08 |  |  | 95.500.000 | PBJ2 | 2025-05-30 |  | Gugun GT
2300032417 | 6176078 | TRANSFORMER: RIELLO GAS 9 P/M 3754037 | 1 | EA | C08 |  |  | 12.650.000 | PBJ2 | 2025-05-30 |  | Gugun GT
2300032416 |  | REHABILITASI RUMAH DINAS D-14 | 1 | AU | C32 |  |  | 179.472.223 | PBJ2 | 2025-05-30 |  | Mutia Virgiana | DUR
2300032415 |  | REHABILITASI RUMAH DINAS D-05 | 1 | AU | C32 |  |  | 160.225.210 | PBJ2 | 2025-05-30
2300032414 | 6163406 | CAMERA,TELEVISION:1/3"CMOS;30FPS@1.3MP | 1 | EA | C08 |  |  | 6.552.000 | PBJ2 | 2025-05-30
2300032413 | 6020395 | RELAY:POWER;24VDC;SPDT;10MA;PLUG-IN | 20 | BOX | C08 |  |  | 5.520.000 | PBJ2 | 2025-05-30
2300032412 | 6026852 | UNION,TUBE:STRAIGHT;1/4IN;COMPR;SS | 8 | EA | C09 |  |  | 2.096.800 | PBJ2 | 2025-05-30 |  | Gugun GT
2300032411 |  | YARN:POLYESTER;NATURAL WHITE;150G/ROL | 500 | ROL | C18 |  |  | 4.950.000 | PBJ2 | 2025-05-30 |  | Gugun GT
2300032406 | 6213486 | FAN,VENTILATING:1 PHS;50HZ;16IN | 1 | EA | C08 |  |  | 29.925.500 | PBJ2 | 2025-05-30 |  | Gugun GT
2300032395 | 6025047 | SWITCH,PRESS:0-100BAR;220VAC/24DC;SPDT | 1 | EA | C08 |  |  | 15.435.000 | PBJ2 | 2025-05-30 |  | Gugun GT
2300032388 | 6002381 | THERMOCOUPLE:TYPE K;1/4X40-5/16IN;INC | 1 | EA | C09 |  |  | 55.000.000 | PBJ2 | 2025-05-30 |  | Gugun GT
2300032385 | 6048779 | SWITCH,LIQ LVL:ULTRASONIC;4SPDT | 1 | UN | C08 |  |  | 78.320.000 | PBJ2 | 2025-05-30 |  | Gugun GT
2300032340 |  | Js Sewa Genset 100kVA 380V 2 UN TA NPK2 | 1 | AU | C64 |  |  | 410.317.480 | PBJ2 | 2025-05-30
2300032315 |  | JASA PENGADAAN CETAKAN SEMESTER I 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 174.050.000 | PBJ2 | 2025-05-30 |  | Erwin Herdiana
2300032300 |  | Js. Pemodelan Aliran Semen metode DEM | 1 | AU | C59 |  |  | 285.000.000 | PBJ2 | 2025-05-30 |  | Dian Sholihat
2300032432 |  | Rapat Stakeholder/Penyuluhan MAKMUR | 1 | AU | C99 |  |  | 135.000.000 | PJDP | 2025-05-30
2300032521 | 6013209 | GRINDER,ELECTRIC:ANGLE;4IN DISK | 12 | EA | C16 |  |  | 81.419.100 | PBJ1 | 2025-06-04
2300032520 | 6013197 | LEVEL, WATER LEVEL,24INL | 10 | EA | C29 |  |  | 6.707.000 | PBJ1 | 2025-06-04
2300032513 | 6015010 | VALVE,BTRFLY:3IN;12BAR;WFR;A126-B | 4 | UN | C17 |  |  | 16.280.000 | PBJ1 | 2025-06-04
2300032503 | 6013165 | KEY SET,SKT SCREW:L;BALL END;1.5-10MM | 4 | SET | C16 |  |  | 30.408.900 | PBJ1 | 2025-06-04
2300032491 | 4002421 | LUBE OIL,TURBINE:ISO 46;98 VI;DTE MEDIUM | 32 | DR | C05 |  |  | 453.343.680 | PBJ1 | 2025-06-04
2300032489 | 6164776 | NEEDLE,SEWING MACH:FISCHBEIN;C100-S | 300 | EA | C10 |  |  | 60.000.000 | PBJ1 | 2025-06-04
2300032488 | 6040211 | ELECTRODE:2.6MM;300MM LG;Z-939 | 150 | KG | C16 |  |  | 507.750.000 | PBJ1 | 2025-06-04
2300032483 | 6016793 | FILTER,INTAKE:PAPER POLYESTER;2006-J | 72 | EA | C11 |  |  | 47.418.000 | PBJ1 | 2025-06-04
2300032482 | 6018528 | IMPELLER,PUMP:GOULDS 3171ST-1X1-1/2-6 | 1 | EA | C10 |  |  | 52.690.000 | PBJ1 | 2025-06-04 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-11-27 |  | 5200030282 | Mulia Jaya | 2025-11-24
2300032481 | 6205112 | VALVE,BTRFLY:24IN;150LB;FLG-RF;WCB;EPDM | 2 | EA | C17 |  |  | 380.000.000 | PBJ1 | 2025-06-04 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-11-24 |  | 5200030134 | Binangkit | 2025-10-22
2300032479 | 4000905 | SPRAY LUB & PENETRANT WD-40 | 80 | CAN | C15 |  |  | 111.943.000 | PBJ1 | 2025-06-04
2300032467 | 6171882 | BEARING,BALL:DG;1R;105X190X36MM;1SHLD | 2 | EA | C13 |  |  | 172.000.000 | PBJ1 | 2025-06-04
2300032459 | 6079520 | TUBE:RD;19.05X2.11X6096MM;SMLS;TP304 | 300 | EA | C11 |  |  | 489.000.000 | PBJ1 | 2025-06-04 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-09-08 |  | 5200029560 | Mitratama Sinergi Supplindo | 2025-08-21
2300032423 |  | Webbing Sling;2T;2000x60x6mm;Krisbow | 2 | EA | C15 |  |  | 4.513.300 | PBJ1 | 2025-06-04
2300032422 |  | Plastic Sheet Wrapping;17MicX30cmX200Mtr | 10 | ROL | C15 |  |  | 10.370.000 | PBJ1 | 2025-06-04
2300032519 | 6002318 | CALIBRATOR,THERMOCOUPLE | 2 | EA | C09 |  |  | 98.710.000 | PBJ2 | 2025-06-04 |  | Gugun GT
2300032518 | 6002878 | UPS:600VA;255VAC;255VAC;10MS | 2 | EA | C08 |  |  | 47.536.136 | PBJ2 | 2025-06-04 |  | Gugun GT
2300032517 | 6040761 | THERMOCOUPLE ASSY TE-1317/1318 | 5 | SET | C09 |  |  | 191.150.000 | PBJ2 | 2025-06-04 |  | Gugun GT
2300032516 | 6162468 | MAIN LINE FILTER:AFF125A-30D;3uM | 1 | EA | C09 |  |  | 52.043.750 | PBJ2 | 2025-06-04 |  | Gugun GT
2300032515 | 6044063 | INDICATOR,FIELD SIGNAL:751-A-M4-E-B-C | 1 | UN | C09 |  |  | 24.640.000 | PBJ2 | 2025-06-04 |  | Gugun GT
2300032514 | 6028195 | VALVE,SOL:2WY;NO;1/2IN;NPT;110VAC | 2 | UN | C09 |  |  | 228.578.500 | PBJ2 | 2025-06-04 |  | Gugun GT
2300032511 | 6220884 | MULTIMETER:DIGITAL;0.1MV-1000VAC/DC | 4 | UN | C09 |  |  | 36.400.000 | PBJ2 | 2025-06-04 |  | Gugun GT
2300032510 | 6005240 | DETECTOR,FLAME:MULTI BURN;UV;120V | 1 | EA | C09 |  |  | 76.000.000 | PBJ2 | 2025-06-04 |  | Gugun GT
2300032498 | 6187507 | FAN:ASSY;DOMINO AX150I;EPT017291SP | 2 | EA | C09 |  |  | 8.206.462 | PBJ1 | 2025-06-04
2300032495 | 6003364 | CABLE ASSY AND REEL:3X1.5MM2;50M;4 SKT | 20 | EA | C08 |  |  | 64.155.000 | PBJ2 | 2025-06-04 |  | Gugun GT
2300032478 | 6025064 | SWITCH,PRESS:0-2KG/CM2;125-250V;15A;SPDT | 2 | EA | C08 |  |  | 22.995.000 | PBJ2 | 2025-06-04
2300032427 |  | Program Team Building Komp PPB&Tt kelola | 1 | AU | C99 |  |  | 169.486.920 | PBJ2 | 2025-06-04 |  | Tathu RA
2300032211 |  | POWDER APAR DRY CHEMICAL. ABC. GPS | 300 | KG | C24 |  |  | 33.240.000 | PBJ2 | 2025-06-04
2300032059 |  | WIFI AREA GEDUNG K1A DAN K1B | 1 | AU | C67 |  |  | 349.440.414 | PBJ2 | 2025-06-04 |  | Tathu RA
2300032057 |  | LED SCREEN INDOOR R. RAPAT DAWUAN | 1 | AU | C67 |  |  | 498.780.000 | PBJ2 | 2025-06-04 |  | Tathu RA
2300032505 | 4000156 | NITROGEN,LIQUID:(N2): 99.99% | 2.957.952 | NM3 | C06 |  |  | 3.253.747.200 | PBJ1 | 2025-06-05
2300032500 | 6162175 | PWR SUPPLY MODULE:LOW;3500/15-01-00-00 | 1 | UN | C08 |  |  | 59.245.200 | PBJ2 | 2025-06-05 |  | Gugun GT
2300032497 | 6120595 | COMPRESSOR,REFRIGN:AC;29.5M3/HR | 1 | UN | C08 |  |  | 19.939.500 | PBJ2 | 2025-06-05 |  | Erwin Herdiana
2300032534 | 6010001 | GASKET:WOODWARD PG-PL 36694-204 | 4 | EA | C09 |  |  | 86.669.700 | PBJ2 | 2025-06-05 |  | Gugun GT
2300032531 | 6011726 | GAUGE,PRESS:0-10KG/CM2;100MM;3IN FLG RF | 2 | EA | C09 |  |  | 39.060.000 | PBJ2 | 2025-06-05
2300032538 | 6108804 | SEAL,MECH:DRIVE END;FLOWSERVE;U-GA-502-C | 1 | UN | C10 |  |  | 92.180.000 | PBJ1 | 2025-06-05
2300032470 | 6162457 | BEARING,BALL:AC;1R;30X90X23MM;BRASS | 4 | EA | C10 |  |  | 12.540.000 | PBJ1 | 2025-06-05
2300032539 | 6017175 | FILTER ELMNT:OIL;1-5/8X3-15/16X5-9/16 | 2 | EA | C11 |  |  | 34.786.000 | PBJ1 | 2025-06-05 |  | Ato Heryanto | Konfirmasi Anggaran | 2025-10-31 |  |  | Tri Rejeki
2300032532 | 6017071 | FILTER ELMNT:DOLLINGER;29-92K90/90920 | 4 | EA | C11 |  |  | 107.250.000 | PBJ1 | 2025-06-05 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-08-21 |  | 5200029427 | Menara Alfasemesta | 2025-08-06
2300032537 | 6179261 | PUMP UNIT:20-50M;30-50L/MIN;220VAC;50HZ | 4 | UN | C16 |  |  | 54.022.500 | PBJ1 | 2025-06-05
2300032507 | 4000296 | POTASSIUM SOD,REAG:1KG/BT;LAB | 2 | KG | C26 |  |  | 20.491.760 | PBJ1 | 2025-06-05
2300032506 | 4001819 | PAPER,FILTER:125MM;WHATMAN-GE;1001-125 | 66 | PAC | C26 |  |  | 19.836.528 | PBJ1 | 2025-06-05
2300032207 |  | REHABILITASI STRUKTUR ATAP LAPANG TENIS | 1 | AU | C32 |  |  | 477.416.800 | PBJ2 | 2025-06-05 |  | Dian Sholihat
2300032206 |  | COATING LANTAI SOR TYPE B & REHAB TOILET | 1 | AU | C32 |  |  | 314.000.000 | PBJ2 | 2025-06-05 |  | Dian Sholihat
2300032535 |  | JASA PEMBUATAN BEDP NPK GRANULAR 3 2025 | 1 | AU | C59 |  |  | 8.857.056.851 | PBJ2 | 2025-06-05
2300032505 | 4000156 | NITROGEN,LIQUID:(N2): 99.99% | 2.957.952 | NM3 | C06 |  |  | 3.253.747.200 | PBJ1 | 2025-06-05
2300032500 | 6162175 | PWR SUPPLY MODULE:LOW;3500/15-01-00-00 | 1 | UN | C08 |  |  | 59.245.200 | PBJ2 | 2025-06-05
2300032497 | 6120595 | COMPRESSOR,REFRIGN:AC;29.5M3/HR | 1 | UN | C08 |  |  | 19.939.500 | PBJ2 | 2025-06-05
2300032534 | 6010001 | GASKET:WOODWARD PG-PL 36694-204 | 4 | EA | C09 |  |  | 86.669.700 | PBJ2 | 2025-06-05
2300032531 | 6011726 | GAUGE,PRESS:0-10KG/CM2;100MM;3IN FLG RF | 2 | EA | C09 |  |  | 39.060.000 | PBJ2 | 2025-06-05
2300032538 | 6108804 | SEAL,MECH:DRIVE END;FLOWSERVE;U-GA-502-C | 1 | UN | C10 |  |  | 92.180.000 | PBJ1 | 2025-06-05
2300032470 | 6162457 | BEARING,BALL:AC;1R;30X90X23MM;BRASS | 4 | EA | C10 |  |  | 12.540.000 | PBJ1 | 2025-06-05
2300032539 | 6017175 | FILTER ELMNT:OIL;1-5/8X3-15/16X5-9/16 | 2 | EA | C11 |  |  | 34.786.000 | PBJ1 | 2025-06-05
2300032537 | 6179261 | PUMP UNIT:20-50M;30-50L/MIN;220VAC;50HZ | 4 | UN | C16 |  |  | 54.022.500 | PBJ1 | 2025-06-05
2300032507 | 4000296 | POTASSIUM SOD,REAG:1KG/BT;LAB | 2 | KG | C26 |  |  | 20.491.760 | PBJ1 | 2025-06-05
2300032506 | 4001819 | PAPER,FILTER:125MM;WHATMAN-GE;1001-125 | 66 | PAC | C26 |  |  | 19.836.528 | PBJ1 | 2025-06-05
2300032207 |  | REHABILITASI STRUKTUR ATAP LAPANG TENIS | 1 | AU | C32 |  |  | 477.416.800 | PBJ2 | 2025-06-05
2300032206 |  | COATING LANTAI SOR TYPE B & REHAB TOILET | 1 | AU | C32 |  |  | 314.000.000 | PBJ2 | 2025-06-05
2300032535 |  | JASA PEMBUATAN BEDP NPK GRANULAR 3 2025 | 1 | AU | C59 |  |  | 8.857.056.851 | PBJ2 | 2025-06-05 |  | Dian Sholihat
2300032526 | 4000289 | TOLUENE,TECHNICAL | 8600 | TON | C03 |  |  | 210.700.000 | PBJ1 | 2025-06-12
2300032525 | 4000289 | TOLUENE,TECHNICAL | 8600 | TON | C03 |  |  | 210.700.000 | PBJ1 | 2025-06-12
2300032560 | 6001621 | DIESEL FUEL:SOLAR;CETANE MIN 48 | 16 | L | C05 |  |  | 199.520.000 | PBJ1 | 2025-06-12
2300032509 | 6224126 | VALVE,GLOBE:RF;BB;ACTR | 1 | UN | C17 |  |  | 117.113.000 | PBJ2 | 2025-06-12 |  | Gugun GT
2300032523 |  | Toothed belt f/tension thread;82.0020.00 | 2 | EA | C26 |  |  | 6.568.000 | PBJ1 | 2025-06-12
2300032583 |  | Js Pembuatan Sparger UFA-703 & 702 TA 1A | 1 | AU | C38 |  |  | 192.010.000 | PBJ1 | 2025-06-12 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-08-13 |  | 5200029322 | Nusa Eka Andalan | 2025-07-31
2300032574 |  | Js Kontrak Service AC Split Bagging &NPK | 1 | AU | C39 |  |  | 346.144.290 | PBJ1 | 2025-06-12 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2026-01-07 |  | 5200030309 | Lentera Perdana Mandiri
2300032573 |  | Jasa Penarikan Kabel motor UGA 106 C | 1 | AU | C39 |  |  | 262.516.950 | PBJ1 | 2025-06-12 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-10-13 |  | 5200029881 | Lentera Perdana Mandiri | 2025-09-28
2300032544 |  | Js Kontrak Servis Har Dehum Unit G.Curah | 1 | AU | C39 |  |  | 325.000.000 | PBJ1 | 2025-06-12 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-08-08 |  | 5200029268 | Unibiz Kreasindo Utama | 2025-07-23
2300032543 |  | Js KWH & Flowmeter Perkantoran&Tenan PKC | 1 | AU | C39 |  |  | 221.661.000 | PBJ1 | 2025-06-12 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-07-28 |  | 5200029212 | Hitech Solution power System | 2025-07-16
2300032109 |  | Js Servis Controler Hot Plate Acid CP300 | 1 | AU | C41 |  |  | 28.050.000 | PBJ1 | 2025-06-12 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-08-08 |  | 5200029352 | Deltasindo Global Scientific | 2025-08-04
2300032570 |  | Jasa Perbaikan Head Truck HINO (TH-01) | 1 | AU | C42 |  |  | 49.965.000 | PBJ1 | 2025-06-12 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-07-07 |  | 5200029103 | KUWPK | 2025-07-07
2300032562 | 6223604 | RELAY,MOTOR:EMR-3MP0-2A9BB1-1;EATON | 1 | EA | C08 |  |  | 179.300.000 | PBJ2 | 2025-06-12 |  | Gugun GT
2300032561 |  | Film Pulling Motor | 3 | EA | C08 |  |  | 54.720.000 | PBJ2 | 2025-06-12 |  | Gugun GT
2300032508 |  | MBS Assembly | 1 | EA | C08 |  |  | 45.483.900 | PBJ2 | 2025-06-12 |  | Gugun GT
2300032492 |  | PMELIHARAN RUTIN BANGUNAN & UTILITAS GPB | 1 | AU | C32 |  |  | 200.000.000 | PBJ2 | 2025-06-12 |  | Dian Sholihat
2300032465 |  | PBUATN &NORMALISASI SALURAN DEPAN KLINIK | 1 | AU | C32 |  |  | 262.576.194 | PBJ2 | 2025-06-12
2300032487 |  | KONSULTN TENAGA AHLI PEMELIHARAAN PABRIK | 1 | AU | C59 |  |  | 274.786.134 | PBJ2 | 2025-06-12 |  | Tathu RA
2300032381 |  | SERVICE PM JEMBATAN TIMBANG | 1 | AU | C67 |  |  | 45.000.000 | PBJ2 | 2025-06-12 |  | Dian Sholihat
2300032466 |  | Sampel Kemasan Produk 500 gr | 10 | EA | C70 |  |  | 490.000.000 | PJDP | 2025-06-12
2300032579 |  | KAJIAN BANKABLE FEASIBILITY NPK GRANL 2 | 1 | AU | C61 |  |  | 95.200.000 | PBJ2 | 2025-06-12
2300032485 |  | GEARBOX;CVVJS-6160-29;SUMITOMO | 1 | UN | C10 |  |  | 295.300.000 | PBJ1 |  |  | Nawang Wulan | PO | 2025-09-08 |  | 5200029557 | Winaditra Ello Mandiri | 2025-08-21
2300032464 |  | Jasa Penggantian Expantion Joint 2006-J | 1 | AU | C37 |  |  | 194.089.350 | PBJ1 |  |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-07-10 |  | 5200029132 | Eagle Burgmann Indonesia | 2025-07-10
2300032463 |  | Jasa Perbaikan Crossfire & Comb.Liner 2006-J | 1 | AU | C37 |  |  | 385.290.750 | PBJ1 |  |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-10-01 |  | 5200029695 | Albany Engineering Services | 2025-09-08
2300032314 | 4003024 | GREASE,BEARING:MINERAL OIL;GR 2;IDEMITSU | 6 | PL | C05 |  |  | 22.151.916 | PBJ1 | 2025-06-16
2300032577 | 4002427 | GREASE,BEARING:BERUPLEX EP-2;PL/20KG | 10 | PL | C05 |  |  | 195.199.200 | PBJ1 | 2025-06-16
2300032571 | 4002432 | LUBE OIL,TURBINE:ISO 32;102 VI;DTE LIGHT | 44 | DR | C05 |  |  | 418.536.400 | PBJ1 | 2025-06-16
2300032558 | 6026723 | DIAPHRAGM,PUMP:NIKKISO;40D1RSP;POS D02A | 2 | EA | C10 |  |  | 53.550.000 | PBJ1 | 2025-06-16
2300032557 | 6223633 | SEAL,MECHANICAL ASSEMBLY:1FL-10157KPD | 1 | UN | C10 |  |  | 56.000.000 | PBJ1 | 2025-06-16
2300032552 | 6047454 | PACKING MATERIAL:SQ;6MM;PTFE | 1 | ROL | C10 |  |  | 15.290.000 | PBJ1 | 2025-06-16
2300032566 | 6000276 | ANGLE:50X50X6MM;6M;A36/SS41 | 50 | EA | C12 |  |  | 88.563.200 | PBJ1 | 2025-06-16
2300032553 | 6164775 | WIRE:1.5MM;INCONEL 601 | 30 | KG | C12 |  |  | 123.270.000 | PBJ1 | 2025-06-16
2300032528 | 4002002 | THINNER:EPOXY;SIGMA43;CLEAR;CAN OF 20/5L | 160 | L | C12 |  |  | 10.760.000 | PBJ1 | 2025-06-16
2300032252 | 6006065 | INSULATION BLANKET:100X200X250MM;1000DEG | 50 | EA | C12 |  |  | 86.050.000 | PBJ1 | 2025-06-16
2300032445 | 6065080 | ROD,WELDING:2.4MM;1000MM LG;ER70S-6 | 100 | KG | C15 |  |  | 217.000.000 | PBJ1 | 2025-06-16
2300032551 | 6003709 | CASTOR,RIGID:6X7-1/4X2IN;1200LBS;CI | 12 | EA | C16 |  |  | 12.874.900 | PBJ1 | 2025-06-16
2300032425 | 6000304 | ARCH PUNCH:10MM;ALLOY STEEL | 4 | EA | C16 |  |  | 67.421.500 | PBJ1 | 2025-06-16
2300032572 | 6008510 | GASKET,SPW:IR;500X525X585X4.5MM;GR;TI/TI | 4 | EA | C17 |  |  | 151.443.000 | PBJ1 | 2025-06-16
2300032565 | 6110166 | PIPE:14INX6M;S20;TP304;SMLS;BE | 42 | M | C17 |  |  | 451.500.000 | PBJ1 | 2025-06-16 |  | Nawang Wulan | PR Dibatalkan | 2025-08-11 | Memo pembatalan No.09432/C/AB/D2440/MO/2025
2300032540 | 6008246 | GASKET,SPW:FIL;59.7 ID X 76.6 OD X 3.2MM | 2 | EA | C17 |  |  | 122.696.000 | PBJ1 | 2025-06-16 |  | Ato Heryanto | PO | 2026-01-05 |  | 5200030710, 5200030712 | Arezda Purnama Loka, Nichias Sunjaya | 2026-01-05
2300032468 | 6210581 | BOLT SET:M4X30MM;0.7MM;SS | 20 | SET | C17 |  |  | 145.401.000 | PBJ1 | 2025-06-16
2300032359 | 6063959 | VALVE,BTRFLY:8IN;150LB;FLG RF;SCS14;ACTR | 1 | UN | C17 |  |  | 451.497.000 | PBJ1 | 2025-06-16 |  | Gugun GT
2300032555 | 6036461 | CASTABLE MIX:GUNCAST IC;1100K/1300DEG C | 1.5 | KG | C20 |  |  | 72.650.000 | PBJ1 | 2025-06-16
2300032576 | 4000152 | NITROGEN:[N2];UHP;99.999% 50L | 6 | CYL | C26 |  |  | 9.145.000 | PBJ1 | 2025-06-16
2300032575 | 4000167 | COMBITITRANT 5 ONE-COMPONENT REAGENT | 4 | L | C26 |  |  | 131.236.000 | PBJ1 | 2025-06-16
2300032564 | 3000061 | CLAY:AL2O3 12%MIN;MOISTURE 10%MAKS | 900 | TON | C01 |  |  | 459.000.000 | PBJ2 | 2025-06-16
2300032527 | 6004828 | TRANSFORMER,PWR:IGNITION;120V-6000V | 2 | EA | C08 |  |  | 12.334.000 | PBJ2 | 2025-06-16 |  | Mutia Virgiana
2300032580 | 6058121 | BODY,VALVE:2IN;300LB;WAFER;CS;WCB | 1 | EA | C09 |  |  | 41.060.800 | PBJ2 | 2025-06-16 |  | Gugun GT
2300032563 | 6164498 | SOLENOID ASSY:5 STA;110VAC;10BAR | 2 | UN | C09 |  |  | 83.000.000 | PBJ2 | 2025-06-16
2300032550 | 6205671 | METER,FLOW:MAGNETIC;YOKOGAWA;AXG080 | 1 | UN | C09 |  |  | 56.000.000 | PBJ2 | 2025-06-16 |  | Gugun GT
2300032529 | 6019848 | FILTER DRIER,REFRIGERANT;TYPEC-305 | 3 | EA | C09 |  |  | 28.713.500 | PBJ2 | 2025-06-16
2300032358 | 6015094 | VALVE,CROSS:1/4NPT;CAST AL;08-80S;3WAY | 1 | EA | C09 |  |  | 259.172.700 | PBJ2 | 2025-06-16 |  | Gugun GT
2300032606 | 6001622 | KEROSINE:PERTAMINA | 520 | L | C05 |  |  | 23.925.000 | PBJ1 | 2025-06-18
2300032624 | 6220993 | FLENDER FZG HELICAL GEAR UNIT:H2SH04A | 1 | UN | C10 |  |  | 108.350.000 | PBJ1 | 2025-06-18
2300032601 | 6023940 | SPACER,RING:METCAR;M-444;105.4X137X27.5 | 13 | EA | C10 |  |  | 154.095.900 | PBJ1 | 2025-06-18 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-10-03 |  | 5200029806 | CV Tri Rejeki | 2025-09-19
2300032541 | 6162457 | BEARING,BALL:AC;1R;30X90X23MM;BRASS | 3 | EA | C10 |  |  | 10.500.000 | PBJ1 | 2025-06-18
2300032637 | 4000598 | THINNER:EPOXY;44;CLEAR;CAN OF 20/5L | 20 | L | C12 |  |  | 23.022.000 | PBJ1 | 2025-06-18
2300032593 | 6006068 | INSULATION BLANKET:100X200X700MM;1000DEG | 50 | EA | C12 |  |  | 579.500.000 | PBJ1 | 2025-06-18 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-11-12 |  | 5200030125 | Fleksindo Wijaya Teknik | 2025-10-31
2300032635 | 4000554 | SILICONE COMPOUND:RTV-732;CLEAR;300ML | 120 | TUB | C15 |  |  | 121.443.400 | PBJ1 | 2025-06-18
2300032594 | 6223219 | DIAPHRAGM:10S-086-051-POS 20;HITACHI | 1 | EA | C17 |  |  | 52.442.110 | PBJ1 | 2025-06-18 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-11-11 |  | 5200030100 | Ganesha Mustiarti | 2025-10-21
2300032460 |  | Js Grounding& Penyalur Petir GudangCurah | 1 | AU | C38 |  |  | 123.175.000 | PBJ1 | 2025-06-18 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-01-09 | 739/PPBJE/D2350/VI/2025 | 5200029597 | Duta Surya Arcana | 2025-08-27
2300032409 |  | Js Dryout Castabel Auxilary Boiler 101-B | 1 | AU | C38 |  |  | 455.583.600 | PBJ1 | 2025-06-18 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-08-05 | 733/PPBJE/D2350/V/2025 | 5200029050 | Fajar Hariutama | 2025-07-01
2300032219 |  | Jasa Perbaikan Jembatan Timbang | 1 | AU | C42 |  |  | 33.500.000 | PBJ1 | 2025-06-18 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-07-08 | 729/PPBJE/D2350/IV/2025 | 5200029035 | KUWPK | 2025-06-26
2300032499 |  | Jasa Kalibrasi Surveymeter Gamma | 1 | AU | C43 |  |  | 5.670.000 | PBJ1 | 2025-06-18 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-07-07 |  | 5200029102 | KUWPK | 2025-07-07
2300032618 | 6220878 | RELAY,SOLID STATE:0.1 TO 4A | 3 | EA | C08 |  |  | 13.701.204 | PBJ2 | 2025-06-18
2300032625 | 6009343 | GASKET:COVER;WOODWARD PG-PL;36694-8 | 4 | EA | C09 |  |  | 276.410.000 | PBJ2 | 2025-06-18 |  | Gugun GT
2300032616 | 6051113 | RING,VALVE SEAT:DRESSER 38-75521 760-948 | 1 | EA | C09 |  |  | 112.736.000 | PBJ2 | 2025-06-18 |  | Gugun GT
2300032619 | 5001246 | SACK:NITREA;LAMINATED;500X300MM;5KG | 200 | ROL | C18 |  |  | 429.870.000 | PBJ2 | 2025-06-18
2300032587 | 5001246 | SACK:NITREA;LAMINATED;500X300MM;5KG | 200 | ROL | C18 |  |  | 429.870.000 | PBJ2 | 2025-06-18
2300032586 | 5001424 | SACK:NITROKU;15-13-18;20KG | 50.5 | SHT | C18 |  |  | 220.079.000 | PBJ2 | 2025-06-18
2300032353 |  | Jasa Sewa Scafolding & Acc For CFM 101-B | 1 | AU | C64 |  |  | 27.537.000 | PBJ2 | 2025-06-18
2300032604 |  | DEMIN WATER | 1 | TON | C03 |  |  | 444.000.000 | PBJ1 | 2025-06-24
2300032634 |  | ANTI LIFFTING BELT ROLLER ASSEMBLY | 1 | SET | C10 |  |  | 77.560.000 | PBJ1 | 2025-06-24
2300032633 |  | TRIPPER SHAFT & WHEEL ASSEMBLY | 1 | SET | C10 |  |  | 164.300.000 | PBJ1 | 2025-06-24 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-07-28 |  | 5200029162 | Mulia Jaya | 2025-07-14
2300032612 |  | POMPA 2209-JDM/JEM;KSB | 1 | UN | C10 |  |  | 361.750.000 | PBJ1 | 2025-06-24
2300032589 |  | MAGNETIC SEPARATOR, ERIEZ TP20/100 SC2 | 1 | UN | C11 |  |  | 498.000.000 | PBJ1 | 2025-06-24 |  | Nawang Wulan | Awarding | 2025-08-16 |  |  | Mitratama Sinergi Supplindo
2300032623 |  | Spraypac Airless Pro-Nare 281 28000-KL | 1 | UN | C13 |  |  | 63.750.000 | PBJ1 | 2025-06-24
2300032622 |  | Lemari Perkakas;KW0103873;Krisbow | 2 | UN | C16 |  |  | 24.374.600 | PBJ1 | 2025-06-24
2300032556 |  | Js Rep Clamp & Pasang Flg Cover 101-CA | 1 | AU | C38 |  |  | 225.450.000 | PBJ1 | 2025-06-24 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-07-28 | 740/PPBJE/D2350/VI/2025 | 5200029221 | Trijaya Cemerlang | 2025-07-17
2300032501 |  | Jasa Wrapping Compossite Line Gas GMS | 1 | AU | C38 |  |  | 124.500.000 | PBJ1 | 2025-06-24 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-06-25 | 738/PPBJE/D2350/V/2025 | 5200029023 | Indo Riau Perkasa | 2025-06-25
2300032456 |  | Js Wirelock & Inject Sealant Cover 102-C | 1 | AU | C38 |  |  | 248.891.500 | PBJ1 | 2025-06-24 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-07-10 | 735/PPBJE/D2350/V/2025 | 5200029137 | Energi Tiga Sekawan | 2025-07-10
2300032441 |  | Js Wirelock & Inject Sealant Cover 104-C | 1 | AU | C38 |  |  | 143.640.000 | PBJ1 | 2025-06-24 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-07-28 | 736/PPBJE/D2350/V/2025 | 5200029219 | Trijaya Cemerlang | 2025-07-17
2300032568 |  | Js Tes Func Relay G30 & Setting Genset | 1 | AU | C39 |  |  | 75.000.000 | PBJ1 | 2025-06-24 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-07-29 | 734/PPBJE/D2350/V/2025 | 5200029265 | Hexa Daya Solusi | 2025-07-23
2300032567 |  | Js Rep. Breaker VCB 52G& Blocking Magnet | 1 | AU | C39 |  |  | 35.000.000 | PBJ1 | 2025-06-24 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-07-17 | 742/PPBJE/D2350/V/2025 | 5200029206 | Kifa Citra Pratama | 2025-07-15
2300032613 |  | Js Riksa Uji Alat Angkat Forklift 6 Unit | 1 | AU | C43 |  |  | 46.200.000 | PBJ1 | 2025-06-24 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-08-05 |  | 5200029334 | Naga Sentosa Gemilang | 2025-07-30
2300032469 |  | KALIBRASI ALT UKUR LINGKUNGAN KERJA 2025 | 1 | AU | C43 |  |  | 35.000.000 | PBJ1 | 2025-06-24 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-08-14 |  | 5200029383 | Warga Kujang Sejahtera | 2025-08-04
2300032599 |  | Trafo isolasi | 1 | EA | C08 |  |  | 26.883.875 | PBJ2 | 2025-06-24 |  | Mutia Virgiana
2300032597 |  | Automatic air vent | 4 | EA | C08 |  |  | 27.087.230 | PBJ2 | 2025-06-24 |  | Gugun GT
2300032607 | 6165584 | DISPLAY UNIT:STN;5.7IN;320X240PIXEL | 1 | EA | C09 |  |  | 60.000.000 | PBJ2 | 2025-06-24
2300032596 | 6014594 | MULTIMETER:DIGITAL;0-1000V;10A | 4 | EA | C09 |  |  | 35.700.000 | PBJ2 | 2025-06-24 |  | Erik Erdiana
2300032600 |  | Js Pngwasan Jalur Pipa Pembuangan Limbah | 1 | AU | C52 |  |  | 35.000.000 | PBJ2 | 2025-06-24
2300032578 |  | Jasa Recycle Safety Helmet | 1 | AU | C52 |  |  | 55.000.000 | PBJ2 | 2025-06-24
2300032471 |  | Js Instal Fire Alarm Pabrik CO2 & DryIce | 1 | AU | C52 |  |  | 40.000.000 | PBJ2 | 2025-06-24
2300032595 |  | Js Borongan Checker Pergudangan Tambahan | 1 | AU | C63 |  |  | 453.468.050 | PBJ2 | 2025-06-24
2300032450 |  | Js Sewa Root Blower Load Unload Katalis | 1 | AU | C64 |  |  | 964.984.784 | PBJ2 | 2025-06-24
2300032591 |  | JASA PEST CONTROL DI AREA GEDUNG PABRIK | 1 | AU | C99 |  |  | 234.000.000 | PBJ2 | 2025-06-24
2300032549 |  | JASA CUCI KURSI SOFA MESS B & C | 1 | AU | C99 |  |  | 31.530.000 | PBJ2 | 2025-06-24
2300032547 |  | KEGIATN PRODUCT TO MARKET fIT NPK NITRAT | 1 | AU | C99 |  |  | 249.310.000 | PBJ2 | 2025-06-24
2300032546 |  | PLAKSANN UJI MULTILOKASI PUPUK NPK NITRT | 1 | AU | C99 |  |  | 249.345.000 | PBJ2 | 2025-06-24
2300032545 |  | JASA PENYUSUTAN ARSIP TAHUN 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 165.600.000 | PBJ2 | 2025-06-24
2300032659 | 3000533 | DOLOMITE:FILLER;18%MgO;MESH 100 | 800 | TON | C01 |  |  | 480.000.000 | PBJ2 | 2025-06-30
2300032626 | 3000061 | CLAY:AL2O3 12%MIN;MOISTURE 10%MAKS | 900 | TON | C01 |  |  | 459.000.000 | PBJ2 | 2025-06-30
2300032652 | 6002685 | FLOODLIGHT:100W;176-265VAC;LED | 25 | UN | C08 |  |  | 95.481.184 | PBJ2 | 2025-06-30 |  | Gugun GT
2300032651 | 6003438 | CABLE,PWR ELEC:NYYHY;3CX2.5MM2;CU;PVC | 100 | M | C08 |  |  | 18.975.000 | PBJ2 | 2025-06-30 |  | Gugun GT
2300032636 | 6004430 | TAPE,INSUL,ELEC:BLK;0.76X19X9000MM;EPR | 60 | EA | C08 |  |  | 48.482.000 | PBJ2 | 2025-06-30 |  | Gugun GT
2300032656 | 6007643 | GASKET SET:NIIGATA 88-78201 VALVE;4IN | 1 | EA | C09 |  |  | 11.889.000 | PBJ2 | 2025-06-30 |  | Gugun GT
2300032653 | 6205236 | ADAPTER,POWER SUPPLY:FLUKE;PM8907/830 | 1 | EA | C09 |  |  | 9.068.750 | PBJ2 | 2025-06-30
2300032608 | 6205197 | CAMERA,TELEVISION:DAHUA;DH-SD60432DB-HNY | 1 | UN | C09 |  |  | 40.950.000 | PBJ2 | 2025-06-30
2300032660 | 6172017 | COUPLING:BREVINI PDA2045 30527430600 | 4 | EA | C10 |  |  | 19.000.000 | PBJ1 | 2025-06-30
2300032658 | 6053392 | SEAL,MECH:COMPLETE;1110-JA/JB/JC | 4 | SET | C10 |  |  | 119.700.000 | PBJ1 | 2025-06-30
2300032657 | 6161627 | ALIGATOR 600MM;RS187;FLEXCO | 23 | SET | C10 |  |  | 20.401.000 | PBJ1 | 2025-06-30
2300032642 | 6001761 | BEARING,SLEEVE:TURBODYNE;283-WHB;POS 60 | 1 | EA | C10 |  |  | 445.149.000 | PBJ1 | 2025-06-30 |  | Nawang Wulan | Konfirmasi Anggaran | 2026-01-22 |  |  | Distributor Komponen Utama
2300032629 | 6167951 | SEAL,MECH:16A.1;ANDRITZ;ACP125-315;PUMP | 1 | EA | C10 |  |  | 21.450.000 | PBJ1 | 2025-06-30
2300032628 | 6046638 | PACKING:35X50.6X7.5MM;CARBON WITH ORING | 16 | EA | C10 |  |  | 31.280.000 | PBJ1 | 2025-06-30 |  | Dicky Setiagraha | PO | 2025-10-28
2300032627 | 6012706 | IMPELLER,PUMP:BINGHAM CAD-4X6X16 PUMP | 3 | EA | C10 |  |  | 267.000.000 | PBJ1 | 2025-06-30 |  | Nawang Wulan | DUR | 2025-08-28 | 36/PPBJE/D2440/VI/2025 | 5200029601 | Trieka Aimex | 2025-08-28
2300032676 | 6012909 | INDICATOR,DIAL:LUG BACK;5MM/0.01MM | 10 | EA | C16 |  |  | 49.654.450 | PBJ1 | 2025-06-30
2300032675 | 6053086 | SHIM, 0,3 MM-T X 5,5 Cm X 1 M-L,SS | 5 | ROL | C16 |  |  | 7.587.500 | PBJ1 | 2025-06-30
2300032665 | 6028545 | WIRE FABRIC:WEAVE;2X2;800MM W;SS304 | 32 | SHT | C16 |  |  | 121.634.500 | PBJ1 | 2025-06-30
2300032654 | 6013347 | KIT,SAFETY VALVE:ANDERSON;04.4749.948 | 1 | EA | C17 |  |  | 56.477.000 | PBJ1 | 2025-06-30
2300032643 | 6002343 | BOLT,MACHINE:1/2IN UNCX40MM;HEX;B8;NUT-8 | 36 | EA | C17 |  |  | 117.788.900 | PBJ1 | 2025-06-30
2300032639 | 6007459 | GASKET MATL:1.5X1270X1270MM;NAF | 7 | SHT | C17 |  |  | 196.402.100 | PBJ1 | 2025-06-30
2300032638 | 6007452 | GASKET MATL:1.5X1500X2000MM;C-4408 | 2 | EA | C17 |  |  | 397.597.000 | PBJ1 | 2025-06-30
2300032309 |  | Jasa Inject Sealent Flange Spool U/S EMV-102 | 1 | AU | C38 |  |  | 130.000.000 | PBJ1 | 2025-06-30 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-06-30 | 730/PPBJE/D2350/V/2025 | 5200029047 | Energi Tiga Sekawan | 2025-06-30
2300032700 | 4000155 | NITROGEN,TECHNICAL:[N2];STD;99.98%;6M3 | 10 | CYL | C06 |  |  | 1.100.000 | PBJ1 | 2025-07-01
2300032691 | 6001164 | BEARING,BALL:DG;1R;25X52X15MM;2SHLD;C3 | 7 | EA | C10 |  |  | 10.627.400 | PBJ1 | 2025-07-01
2300032649 | 6002183 | BELT,V:SPZ2000;9.7X8MM;WEDGE | 3 | EA | C10 |  |  | 20.961.176 | PBJ1 | 2025-07-01
2300032697 | 4002732 | LEM KARET:AICA AIBON;300GR/CAN | 10 | CAN | C12 |  |  | 11.459.000 | PBJ1 | 2025-07-01
2300032687 | 6023592 | SHEET:5X1200X2400MM;25.22.2 | 5 | SHT | C12 |  |  | 1.265.000.000 | PBJ1 | 2025-07-01
2300032683 | 6000271 | ANGLE:30X30X3MM;6M;A36/SS41 | 5 | EA | C12 |  |  | 119.305.290 | PBJ1 | 2025-07-01
2300032704 | 6221366 | SPRING ASSY,RR SUSP:MK382870;FN61F | 2 | SET | C13 |  |  | 47.868.000 | PBJ1 | 2025-07-01
2300032710 | 6000304 | ARCH PUNCH:10MM;ALLOY STEEL | 4 | EA | C16 |  |  | 70.284.400 | PBJ1 | 2025-07-01
2300032696 | 6013293 | WRENCH SET,COMB:3/8-1-1/4IN | 8 | SET | C16 |  |  | 88.442.200 | PBJ1 | 2025-07-01
2300032688 | 6027092 | VALVE,BTRFLY:10IN;150LB;WAFER;NBR | 12 | UN | C17 |  |  | 160.644.000 | PBJ1 | 2025-07-01 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-11-11 |  | 5200030111 | Mitratama Sinergi Supplindo | 2025-10-21
2300032678 | 6015006 | VALVE,BTRFLY:14IN;150LB;WAFER;CS | 7 | UN | C17 |  |  | 222.600.000 | PBJ1 | 2025-07-01 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-10-03 |  | 5200029805 | Mitratama Sinergi Supplindo | 2025-09-19
2300032645 | 6010334 | GASKET:DWG:31208002POS6;DAEKYUNG | 2 | EA | C17 |  |  | 28.200.000 | PBJ1 | 2025-07-01
2300032468 | 6210581 | BOLT SET:M4X30MM;0.7MM;SS | 20 | SET | C17 |  |  | 40.858.000 | PBJ1 | 2025-07-01
2300032632 |  | Jasa Perbaikan Motor 2209-JDM K1A | 1 | AU | C39 |  |  | 42.850.000 | PBJ1 | 2025-07-01 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-08-26 |  | 5200029541 | Holongindo Tehnik | 2025-08-22
2300032715 | 6049903 | SENSOR,TEMP:025-29964;YORK | 2 | EA | C08 |  |  | 19.000.000 | PBJ2 | 2025-07-01 |  | Gugun GT
2300032714 | 6212825 | SWITCH ASSY:3PB+3LAMP;GREEN/RED;GRP | 4 | UN | C08 |  |  | 180.718.000 | PBJ2 | 2025-07-01 |  | Gugun GT
2300032702 | 6205197 | CAMERA,TELEVISION:DAHUA;DH-SD60432DB-HNY | 1 | UN | C09 |  |  | 40.950.000 | PBJ2 | 2025-07-01
2300032648 |  | Alat Pelindung Diri TKNO 2025 | 428 | SET | C25 |  |  | 303.238.000 | PBJ2 | 2025-07-01
2300032631 |  | Jasa Sewa Dump Truck Kap. 24 Kubik | 1 | AU | C64 |  |  | 74.983.000 | PBJ2 | 2025-07-01
2300032569 |  | Pemeriksaan Kesehatan Karyawan MCU 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 1.646.720.886 | PBJ2 | 2025-07-01
2300032701 | 4000240 | TRICHLOROISOCYANURIC:C3Cl3N3O3;TCCA | 550 | KG | C03 |  |  | 20.443.500 | PBJ1 | 2025-07-03
2300032690 |  | INSULATION PIPE:3INX1000MMX30MM;PU | 25 | SET | C12 |  |  | 13.440.000 | PBJ1 | 2025-07-03 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-10-11 |  | 5200030186 | PT Willich Isolasi Pratama | 2025-11-13
2300032694 |  | Rantai Besi 3mm x 30m | 3 | ROL | C16 |  |  | 12.729.600 | PBJ1 | 2025-07-03
2300032692 |  | WATER JET PUMP;PORT;330L/H;KARCHER;K2.98 | 3 | UN | C16 |  |  | 13.041.000 | PBJ1 | 2025-07-03
2300032673 |  | CHROMOTROPIC ACID DISODIUM SALT DIHYDRAT | 50 | G | C26 |  |  | 28.974.000 | PBJ1 | 2025-07-03
2300032672 |  | Customizer Resparked Engraving Pen | 1 | UN | C26 |  |  | 7.850.000 | PBJ1 | 2025-07-03
2300032668 |  | Crucible High Form&Cover 50ml;GY17803-12 | 12 | EA | C26 |  |  | 28.330.000 | PBJ1 | 2025-07-03
2300032746 |  | Jasa Preparasi Rotor 2007-UJ/UJA TA 1A | 1 | AU | C37 |  |  | 109.227.000 | PBJ1 | 2025-07-03 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-08-21 |  | 5200029475 | Dwitama Mulya Persada | 2025-08-13
2300032592 |  | Js Pmbuatan Hi Speed Shaft Pompa GA502AB | 1 | AU | C37 |  |  | 215.000.000 | PBJ1 | 2025-07-03 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-07-28 | 741/PPBJE/D2350/VI/2025 | 5200029272 | Taka Turbomachinery Indonesia | 2025-07-23
2300032689 |  | Js Penggantian Expantion joint TA NPK2 | 1 | AU | C38 |  |  | 270.000.000 | PBJ1 | 2025-07-03 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-08-27 |  | 5200029489 | KUWPK | 2025-08-14
2300032494 |  | Jasa Repair 103-D & Linning Ke 101-CA/CB | 1 | AU | C38 |  |  | 493.000.000 | PBJ1 | 2025-07-03 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-08-08 |  | 5200029220 | Nuga Sigma Potenzia | 2025-07-17
2300032424 |  | Terpal Plastik;4x3M;A12(Tebal)BiruSilver | 8 | SHT | C25 |  |  | 5.645.600 | PBJ2 | 2025-07-03 |  | Erik Erdiana
2300032671 |  | Prewired Distribution Panel 24 VAC & Ex- | 1 | LOT | C08 |  |  | 58.325.500 | PBJ2 | 2025-07-03 |  | Gugun GT
2300032646 |  | Lift Landing Door Retiring Cam | 2 | SET | C08 |  |  | 28.700.000 | PBJ2 | 2025-07-03 |  | Tathu RA | Konfirmasi Anggaran
2300032685 |  | Tools Supporting Digitalisasi TI. PKC | 1 | SET | C21 |  |  | 82.808.320 | PBJ2 | 2025-07-03
2300032693 |  | CANGKUL + GAGANG | 10 | EA | C28 |  |  | 3.415.000 | PBJ2 | 2025-07-03
2300032681 |  | Rana Laci Penyimpanan Double 3 Tingkat | 20 | UN | C28 |  |  | 42.049.800 | PBJ2 | 2025-07-03
2300032680 | 6222603 | MEASURING TOOL SET:3EA;SHORE A;SHORE D | 1 | SET | C29 |  |  | 5.630.000 | PBJ2 | 2025-07-03
2300032745 |  | Jasa Pasang Atap Filter House GTG TA 1A | 1 | AU | C33 |  |  | 343.748.000 | PBJ2 | 2025-07-03
2300032725 |  | Penelitian Eco Inovasi Lingk Hidup 2025 | 1 | AU | C52 |  |  | 1.492.200.000 | PBJ2 | 2025-07-03
2300032699 |  | AUDIT ATAS KEGIATAN PM, CR & PdM K1A | 1 | AU | C59 |  |  | 375.000.000 | PBJ2 | 2025-07-03
2300032752 | 4003024 | GREASE,BEARING:MINERAL OIL;GR 2;IDEMITSU | 7 | PL | C05 |  |  | 43.214.617 | PBJ1 | 2025-07-08
2300032751 | 4002407 | LUBE OIL:SEWING MACHINE;200 LTR/DRM | 1 | DR | C05 |  |  | 10.080.000 | PBJ1 | 2025-07-08
2300032791 | 6012706 | IMPELLER,PUMP:BINGHAM CAD-4X6X16 PUMP | 4 | EA | C10 |  |  | 356.000.000 | PBJ1 | 2025-07-08
2300032790 | 6210788 | BUCKET,ELEVATOR:416 L X 254 X 244MM;CS | 38 | EA | C10 |  |  | 35.112.000 | PBJ1 | 2025-07-08
2300032707 | 6017112 | FILTER ELMNT:OIL;25UM;43.7X152.4X192.7MM | 8 | EA | C11 |  |  | 15.048.000 | PBJ1 | 2025-07-08
2300032772 | 6121245 | BAR:ROUND;50MM;ALLOY STEEL;AISI 4340 | 6 | M | C12 |  |  | 156.260.000 | PBJ1 | 2025-07-08 |  | Nawang Wulan | Awarding | 2025-11-26 | Grasika : Konf. Anggaran |  | Grasika Karya Prima, Mitratama Sinergi Supplindo
2300032727 | 6187268 | TAPE,PROTECTIVE:130X1.5MM;RULON LR | 2 | ROL | C12 |  |  | 27.290.000 | PBJ1 | 2025-07-08 |  | Dicky Setiagraha | PO | 2025-10-28
2300032718 | 4002003 | PAINT:EPOXY;LG-GRAY;HB FINISH;20/5L CAN | 40 | L | C12 |  |  | 22.882.500 | PBJ1 | 2025-07-08
2300032553 | 6164775 | WIRE:1.5MM;INCONEL 601 | 50 | KG | C12 |  |  | 137.225.000 | PBJ1 | 2025-07-08
2300032739 | 6024342 | FILTER,FLUID:CA-104NII;NH3-REMOVAL | 6 | EA | C15 |  |  | 1.435.200 | PBJ1 | 2025-07-08
2300032731 | 4000157 | NITROGEN (ISI ULANG NITROGEN BANK) | 4 | CYL | C15 |  |  | 35.640.000 | PBJ1 | 2025-07-08
2300032719 | 4000608 | TAPE,ANTISEIZING:1/2INX288IN;TEFLON | 450 | ROL | C15 |  |  | 43.717.000 | PBJ1 | 2025-07-08
2300032717 | 6176068 | TERPAL:15X10M;NYLON PTC | 2 | SHT | C15 |  |  | 10.069.600 | PBJ1 | 2025-07-08
2300032716 | 6214821 | INSULATION BLANKET:15X1500X26000MM | 10 | ROL | C15 |  |  | 642.600.000 | PBJ1 | 2025-07-08
2300032679 |  | SUPER METAL:BELZONA;1813; 1KG/SET | 5 | SET | C15 |  |  | 64.782.000 | PBJ1 | 2025-07-08
2300032794 | 6037552 | CHAIN,WELDED:19/20MM;GRADE 8;ALLOY STEEL | 124 | SET | C16 |  |  | 177.047.200 | PBJ1 | 2025-07-08 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-09-24 |  | 5200029689 | Tri Rejeki Sejahtera | 2025-08-31
2300032747 | 6072576 | WRENCH,SPANNER:HOOK;135-145MM;CV | 3 | EA | C16 |  |  | 27.678.800 | PBJ1 | 2025-07-08
2300032698 | 6002223 | BLADE,HAND HACKSAW:0.5INX12IN LG;18TPI | 80 | EA | C16 |  |  | 111.479.600 | PBJ1 | 2025-07-08
2300032677 | 6013643 | RAM,HYDRAULIC:SGL ACT;15TON;2IN;SOLID | 1 | EA | C16 |  |  | 146.786.900 | PBJ1 | 2025-07-08
2300032665 | 6028545 | WIRE FABRIC:WEAVE;2X2;800MM W;SS304 | 32 | SHT | C16 |  |  | 64.000.000 | PBJ1 | 2025-07-08
2300032735 | 6028442 | EXTRACTOR SET FOR PACKING | 2 | SET | C17 |  |  | 15.649.200 | PBJ1 | 2025-07-08
2300032720 | 6009950 | ASBESTOS STRIP:GLASS TAPE;3X50MM | 10 | ROL | C17 |  |  | 29.194.400 | PBJ1 | 2025-07-08
2300032782 | 4000123 | MOLECULAR SIEVE:3A;1.4 TO 2.0MM | 35310 | FT3 | C19 |  |  | 123.866.350 | PBJ1 | 2025-07-08
2300032732 | 6067077 | TABUNG GLASS INUIN:1~1.5 THK;UDC-101 | 10 | EA | C26 |  |  | 4.725.000 | PBJ1 | 2025-07-08
2300032741 |  | Jasa Perbaikan Mechanical Seal CU-GA-502 | 1 | AU | C37 |  |  | 118.624.000 | PBJ1 | 2025-07-08 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-08-28 |  | 5200029602 | Rittindo | 2025-08-28
2300032750 |  | Jasa Pemasangan Linning Chute TA NPK2 | 1 | AU | C38 |  |  | 496.820.500 | PBJ1 | 2025-07-08 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-08-20
2300032800 | 3000308 | STARTER 1 | 210 | ML | C01 |  |  | 2.520.000 | PBJ2 | 2025-07-08
2300032783 | 3000061 | CLAY:AL2O3 12%MIN;MOISTURE 10%MAKS | 900 | TON | C01 |  |  | 459.000.000 | PBJ2 | 2025-07-08
2300032766 | 6002804 | BRUSH,ELEC:CARBON;70X32X20MM;FLAG;RE66 | 7 | EA | C08 |  |  | 27.591.000 | PBJ2 | 2025-07-08
2300032763 | 6158899 | AC FLOOR STAND:2PK;220V;50HZ;1PHASE | 1 | UN | C08 |  |  | 17.615.010 | PBJ2 | 2025-07-08 |  | Erwin Herdiana
2300032771 | 6015583 | ADAPTER:1/4IN MNPTX3/8IN OD;HEX;SS316 | 8 | EA | C09 |  |  | 51.718.240 | PBJ2 | 2025-07-08 |  | Gugun GT
2300032765 | 6057578 | TRANSMITTER,PRESS:DIFF;-1000-1000INH2O | 3 | UN | C09 |  |  | 141.592.500 | PBJ2 | 2025-07-08 |  | Gugun GT
2300032762 | 6063885 | FILTER-REGULATOR:1/4IN NPT;970KPA;3UM | 2 | EA | C09 |  |  | 22.680.000 | PBJ2 | 2025-07-08 |  | Gugun GT
2300032761 | 6064302 | POSITIONER,VALVE:PNEU;SGL;3-15PSI;0.3BAR | 2 | UN | C09 |  |  | 68.250.000 | PBJ2 | 2025-07-08 |  | Gugun GT
2300032742 | 6026664 | TUBE:RD;1/4X0.035INX6000MM;A269-TP316L | 20 | EA | C09 |  |  | 33.400.000 | PBJ2 | 2025-07-08 |  | Gugun GT
2300032711 |  | Integrator Model : FH-10-6000 | 1 | UN | C09 |  |  | 145.000.000 | PBJ2 | 2025-07-08
2300032709 | 6011732 | GAUGE,PRESS:0-10KGF/CM2;100MM;1/2MNPT | 1 | EA | C09 |  |  | 40.721.950 | PBJ2 | 2025-07-08
2300032734 | 4000921 | TAPE,ADHESIVE:2IN;CLOTH;BLACK/SILVER | 50 | ROL | C22 |  |  | 3.302.200 | PBJ2 | 2025-07-08
2300032733 | 4000907 | GLOVES,MENS:8IN;COTTON;WHITE | 32 | PAA | C25 |  |  | 96.000.000 | PBJ2 | 2025-07-08
2300032730 | 4000581 | RAG,WIPING:100% COTTON;WHITE | 200 | KG | C28 |  |  | 19.420.000 | PBJ2 | 2025-07-08
2300032682 |  | Jasa Sewa Dump Truck Kap. 24 Kubik | 1 | AU | C64 |  |  | 62.985.720 | PBJ2 | 2025-07-08 |  | Tathu RA
2300032736 |  | SERTIFIKASI STANDAR INDUSTRI HIJAU (SIH) | 1 | AU | C99 |  |  | 50.000.000 | PBJ2 | 2025-07-08
2300032724 |  | RENEWAL LISENSI & SUPPORT IAG SANGFOR | 1 | AU | C99 |  |  | 97.465.500 | PBJ2 | 2025-07-08 |  | Tathu RA
2300032723 |  | PENGADAAN ANTIVIRUS & EDR TREND MICRO | 1 | AU | C99 |  |  | 307.044.000 | PBJ2 | 2025-07-08 |  | Tathu RA
2300032650 |  | DEDICATED BANDWITH INTERNET PKC TAHUN 25 | 1 | AU | C99 |  |  | 480.000.000 | PBJ2 | 2025-07-08 |  | Tathu RA
2300032609 |  | UPGRADE LISENSI ZOOM MEETING 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 32.900.000 | PBJ2 | 2025-07-08 |  | Tathu RA | SPK
2300032548 |  | OPERASIONAL&PERBAIKN,PERAWATN GREENHOUSE | 1 | AU | C99 |  |  | 160.343.800 | PBJ2 | 2025-07-08
2300032433 |  | Pajak Kendaraan Dinas PKC tahap 2 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 90.629.200 | PBJ2 | 2025-07-08
2300032394 |  | PENGIRIMAN BARANG BALL CERAMIK PKC-PKT | 1 | AU | C99 |  |  | 96.684.000 | PBJ2 | 2025-07-08
2300032721 |  | KEGIATAN MARKETING AGRONOMIS PROG MAKMUR | 1 | AU | C99 |  |  | 180.000.000 | PJDP | 2025-07-08
2300032647 |  | PMBUATN VIDEO PROMOSI PRODUK PRE MARKETI | 1 | AU | C99 |  |  | 119.930.000 | PJDP | 2025-07-08
2300032781 | 5000024 | SACK:UREA;PIHC;SS;50KG | 3.900.000 | EA | C18 |  |  | 13.302.900.000 | VME | 2025-07-08
2300032775 |  | V-Belt B 1800 LI F/KW13-12 LK HO;NOBR | 1 | EA | C13 |  |  | 3.005.255 | PBJ1 | 2025-07-10
2300032774 |  | Gear P/N. 3EC-14-31980 | 2 | UN | C13 |  |  | 14.607.000 | PBJ1 | 2025-07-10
2300032773 |  | Mesin Press Hose Crimping GP51;380V;Gold | 1 | SET | C13 |  |  | 63.000.000 | PBJ1 | 2025-07-10
2300032759 |  | Air Compressor;TK 150-300F;PUMA | 1 | UN | C13 |  |  | 125.000.000 | PBJ1 | 2025-07-10
2300032760 |  | STUDBOLT W/ SPERICAL NUT, CA-105-D | 5 | SET | C17 |  |  | 314.810.000 | PBJ1 | 2025-07-10 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-10-24 |  | 5200029899 | Binangkit | 2025-09-29
2300032662 |  | Js Reinject Sealent Fg Cover Barat 136-C | 1 | AU | C38 |  |  | 107.000.000 | PBJ1 | 2025-07-10 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-07-18 | 749/PPBJE/D2350/VI/2025 | 5200029240 | Energi Tiga Sekawan | 6620221
2300032661 |  | Js Lepas Ikat Bolt Top Cover EA-102 K1B | 1 | AU | C38 |  |  | 95.000.000 | PBJ1 | 2025-07-10 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-07-28 | 748/PPBJE/D2350/VI/2025 | 5200029271 | Kurnia Global Energi | 2025-07-23
2300032644 |  | Js Lepas Ikat Baut Manhole Midle UEA-101 | 1 | AU | C38 |  |  | 75.000.000 | PBJ1 | 2025-07-10 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-07-23 | 747/PPBJE/D2350/VI/2024 | 520029269 | Kurnia Global Energi | 2025-07-23
2300032588 |  | Js Repair Rubber Lining Cation 2004-UC | 1 | AU | C38 |  |  | 177.017.000 | PBJ1 | 2025-07-10 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-07-28 | 744/PPBJE/D2350/VI/2025 | 5200029262 | KUWPK | 2025-07-23
2300032706 |  | Jasa Riksa Uji Alat Angkat & Angkut | 1 | AU | C43 |  |  | 46.200.000 | PBJ1 | 2025-07-10 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-08-14 |  | 5200029428 | Naga Sentosa Gemilang | 2025-08-08
2300032753 |  | Generator i4000W 1PH SILENT | 3 | SET | C08 |  |  | 46.461.000 | PBJ2 | 2025-07-10 |  | Erwin Herdiana
2300032777 |  | Alumunium boom gate 4Mtr;arm mx 50 mx 80 | 30 | UN | C21 |  |  | 27.909.990 | PBJ2 | 2025-07-10
2300032776 |  | Socket Rellay MY2N Pin Kaki PYF08A-E | 100 | EA | C21 |  |  | 48.575.600 | PBJ2 | 2025-07-10
2300032758 |  | Printhead Ori Brother MFC J35530DW | 6 | UN | C21 |  |  | 45.850.000 | PBJ2 | 2025-07-10
2300032757 |  | Printhead Ori Brother MFC J35530DW | 6 | UN | C21 |  |  | 45.850.000 | PBJ2 | 2025-07-10
2300032756 |  | Printhead Ori Brother MFC J35530DW | 6 | UN | C21 |  |  | 45.850.000 | PBJ2 | 2025-07-10
2300032755 |  | Printhead Ori Brother MFC J35530DW | 6 | UN | C21 |  |  | 45.850.000 | PBJ2 | 2025-07-10
2300032778 |  | CONTINUOUS FORM 9,5x13in. 3 PLY. 500 SHT | 20 | BOX | C22 |  |  | 8.424.000 | PBJ2 | 2025-07-10
2300032831 | 6224219 | ANALYZER,PH:;ROSEMOUNT;5081/396P | 1 | UN | C09 |  |  | 136.470.000 | PBJ2 | 2025-07-11 |  | Gugun GT
2300032830 | 6224552 | ISOLATOR,PULSE:;GA710 | 2 | EA | C09 |  |  | 13.400.000 | PBJ2 | 2025-07-11 |  | Gugun GT
2300032806 | 6224688 | THERMOCOUPLE: | 1 | UN | C09 |  |  | 266.000.000 | PBJ2 | 2025-07-11 |  | Gugun GT
2300032795 | 6020561 | BEARING,BALL:DG;1R;25X52X15MM;2SHLD;ST | 15 | EA | C10 |  |  | 895.5 | PBJ1 | 2025-07-11 |  | Dicky Setiagraha | Negosiasi
2300032749 |  | SHEET:6X2000X6000MM;25.22.2 | 4 | SHT | C12 |  |  | 3.140.000.000 | PBJ1 | 2025-07-11 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-10-13 |  | 5200029486 | Sentral Mekanindo Putra Mandiri | 2025-08-15
2300032809 |  | CONTAINER OFFICE 20 FEET | 1 | LOT | C18 |  |  | 78.500.000 | PBJ2 | 2025-07-11
2300032812 |  | Kabel utp cat 6 (7814A) Belden | 10 | ROL | C21 |  |  | 25.229.400 | PBJ2 | 2025-07-11
2300032811 |  | Delegate Wireless Confrence Mic;Auderpro | 5 | UN | C21 |  |  | 27.734.605 | PBJ2 | 2025-07-11
2300032810 |  | Amplifier Pagging;ZA 2120 120 Watt;TOA | 3 | UN | C21 |  |  | 9.629.217 | PBJ2 | 2025-07-11
2300032805 |  | PTT Handy Talk;Xir P3688 new (elips) | 30 | UN | C21 |  |  | 2.626.770 | PBJ2 | 2025-07-11
2300032789 |  | LSA telepon disconnection 10 pair putih | 200 | UN | C21 |  |  | 4.669.800 | PBJ2 | 2025-07-11 |  | Tathu RA
2300032788 |  | Handy Talkie;XiR P3688;Motorola | 8 | UN | C21 |  |  | 41.568.496 | PBJ2 | 2025-07-11
2300032787 |  | Dekstop Charger HT;XirP6620i;Motorola | 10 | UN | C21 |  |  | 7.588.740 | PBJ2 | 2025-07-11
2300032786 |  | Handy Talkie;UHF 400-470MHz;VLAN | 50 | SET | C21 |  |  | 28.900.000 | PBJ2 | 2025-07-11
2300032875 |  | Tenda Event Sarnafil;3x3M | 5 | SET | C25 |  |  | 37.150.000 | PBJ2 | 2025-07-11
2300032874 |  | Tenda Event Sarnafil;5x5M | 5 | SET | C25 |  |  | 55.837.500 | PBJ2 | 2025-07-11
2300032674 |  | Seragam Kerja TKNO 2025 | 714 | PAA | C25 |  |  | 204.204.000 | PBJ2 | 2025-07-11
2300032801 |  | Sampling Bag Whirl-Pak;B01062WA;Nasco | 1 | EA | C26 |  |  | 7.500.000 | PBJ1 | 2025-07-11
2300032876 |  | Perlengkapan Furniture Pantry Lap.Basket | 1 | SET | C28 |  |  | 204.017.705 | PBJ2 | 2025-07-11 |  | Tathu RA
2300032615 |  | REHABILITASY TOILET PANTRY & MUSHOLA A2B | 1 | AU | C32 |  |  | 398.610.000 | PBJ2 | 2025-07-11
2300032614 |  | IPAL Perumahan Type E | 1 | AU | C32 |  |  | 143.812.700 | PBJ2 | 2025-07-11
2300032784 |  | Js P'buatan Baut Coupling GA-2001B TA 1B | 1 | AU | C37 |  |  | 36.000.000 | PBJ1 | 2025-07-11 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-08-26 |  | 5200029526 | CV Mulia Jaya | 2025-08-20
2300032821 |  | RAPAT KOORDINAS PENANGANAN PRODUK REJECT | 1 | AU | C99 |  |  | 47.080.000 | PBJ2 | 2025-07-11
2300032815 | 6000896 | BRG UNIT,BALL:SQ FLANGED;UC209;45MM;CI | 9 | UN | C10 |  |  | 17.820.000 | PBJ1 | 2025-07-15 |  | Dicky Setiagraha | PO | 2025-10-24
2300032814 | 6022765 | SEAL,PLAIN:35X51X4MM;V SECTION | 30 | EA | C10 |  |  | 15.345.000 | PBJ1 | 2025-07-15
2300032822 | 6012308 | GRATING,MTL:SERRATED;900X25.4MM;STEEL | 438 | M | C12 |  |  | 339.975.600 | PBJ1 | 2025-07-15
2300032767 | 6187748 | GRATING:FRP;30X1220X3660MM;MOULDEDYELLOW | 10 | EA | C12 |  |  | 73.000.000 | PBJ1 | 2025-07-15
2300032841 | 6212887 | DIAPHRAGM:AIRMAN;PDSG750S;36622 01200 | 1 | EA | C13 |  |  | 5.508.000 | PBJ1 | 2025-07-15
2300032853 | 6006296 | ELECTRODE:3.2MMX350MM LG;SS-309 | 25 | KG | C16 |  |  | 47.334.300 | PBJ1 | 2025-07-15
2300032852 | 6013147 | JACK,HYDRAULIC,HAND:SINGLE ACT;10T;12MM | 2 | EA | C16 |  |  | 49.140.000 | PBJ1 | 2025-07-15
2300032851 | 6003563 | CALIPER,VERNIER:METRIC/INCH;150MM/6IN;SS | 2 | EA | C16 |  |  | 6.307.200 | PBJ1 | 2025-07-15
2300032873 | 6002740 | BOLT,U:M14X92.85MM;CS;S50-C;PINDAD | 350 | EA | C17 |  |  | 143.325.000 | PBJ1 | 2025-07-15
2300032819 | 6004700 | COUPLING HALF,QUICK:UNIVERSAL;1/2IN;MNPT | 10 | EA | C17 |  |  | 70.810.000 | PBJ1 | 2025-07-15
2300032816 | 6073010 | VACUUM REGULATOR, VRH-2000-CL2-IS, HYDRO | 1 | EA | C17 |  |  | 83.400.000 | PBJ1 | 2025-07-15
2300032813 | 6021392 | RUBBER SHEET:10X1200X4000MM;NBR;RED | 14 | SHT | C17 |  |  | 126.000.000 | PBJ1 | 2025-07-15
2300032799 | 6005319 | DIAPHRAGM,VLV:ITTGRINNELL;P/N 42709 | 1 | EA | C17 |  |  | 12.180.000 | PBJ1 | 2025-07-15
2300032796 | 6058200 | VALVE,CHECK:1-1/2IN;150LB;DISC;GLASSPTFE | 1 | UN | C17 |  |  | 42.369.313 | PBJ1 | 2025-07-15
2300032764 | 6009870 | GASKET:PLAIN;HE1;1346X1372X3MM;5CR1/2MO | 2 | EA | C17 |  |  | 110.000.000 | PBJ1 | 2025-07-15
2300032748 | 6016469 | PIPE:1-1/2INX6M;10S;TP304;SMLS;BE | 2 | EA | C17 |  |  | 270.745.500 | PBJ1 | 2025-07-15
2300032820 |  | Js Ganti Hoist. & Gov. Rope Elevator GPA | 1 | AU | C39 |  |  | 51.975.150 | PBJ1 | 2025-07-15 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-10-03 |  | 5200029839 | Anugrah Lestari Gemilang | 2025-09-24
2300032744 |  | Jasa Riksa Uji Alat Angkut 11 Unit | 1 | AU | C43 |  |  | 84.700.000 | PBJ1 | 2025-07-15 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-08-27 |  | 5200029482 | Naga Sentosa Gemilang | 2025-08-14
2300032807 | 6003384 | CABLE,PWR ELEC:NYA;1CX16MM2;CU;PVC | 100 | M | C08 |  |  | 7.270.124 | PBJ2 | 2025-07-15 |  |  |  |  | VP Pengadaan Barang & Jasa
2300032803 | 6028153 | VALVE,RELAY,AIR PRES:REVERSING;2-150PSIG | 2 | EA | C09 |  |  | 19.175.000 | PBJ2 | 2025-07-15 |  | Mutia Virgiana
2300032798 | 6044553 | KIT,PNEU ACTUATOR:NIIGATA 87/88 FV-1053 | 1 | SET | C09 |  |  | 18.000.000 | PBJ2 | 2025-07-15 |  | Gugun GT
2300032797 | 6021213 | CYLINDER ASSY,ACT:SMC;CRA1BS63-90C;PNEUM | 2 | UN | C09 |  |  | 19.794.500 | PBJ2 | 2025-07-15 |  | Gugun GT
2300032850 | 4000976 | RAG,WIPING:COTTON;20X20CM;WHITE | 250 | KG | C28 |  |  | 7.395.000 | PBJ2 | 2025-07-15
2300032879 |  | Js Uji Lingkungan Kerja 2025 Semester II | 1 | AU | C52 |  |  | 105.570.000 | PBJ2 | 2025-07-15
2300032878 |  | Jasa Implementasi Nature Based Solution | 1 | AU | C52 |  |  | 512.000.000 | PBJ2 | 2025-07-15 |  | Tathu RA
2300032842 |  | Js Tenaga Kerja Borongan Produksi TANPK2 | 1 | AU | C63 |  |  | 245.460.663 | PBJ2 | 2025-07-15
2300032722 |  | RAPAT PERTEMUAN AKSI 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 125.500.000 | PJDP | 2025-07-15
2300032860 | 6013080 | INSULATION PIPE:2INX40MMX610MM;CASIL | 34 | SET | C12 |  |  | 7.178.400 | PBJ1 | 2025-07-16
2300032859 | 6025186 | TAPE,INSUL,ELEC:RED;0.17X19X20010MM;PVC | 30 | EA | C08 |  |  | 87.916.000 | PBJ2 | 2025-07-16
2300032858 | 4002002 | THINNER:EPOXY;SIGMA43;CLEAR;CAN OF 20/5L | 1.08 | L | C12 |  |  | 386.966.000 | PBJ1 | 2025-07-16
2300032857 | 6058994 | GLAND PACKING, 8 X 8, 1990, CHETRA | 1 | ROL | C17 |  |  | 22.700.000 | PBJ1 | 2025-07-16
2300032856 | 6013293 | WRENCH SET,COMB:3/8-1-1/4IN | 2 | SET | C16 |  |  | 13.509.600 | PBJ1 | 2025-07-16
2300032855 | 6005009 | CUTTER BIT,TOOL:RECT;12X20;ISO 7 | 5 | EA | C16 |  |  | 53.762.500 | PBJ1 | 2025-07-16
2300032854 | 6013209 | GRINDER,ELECTRIC:ANGLE;4IN DISK | 1 | EA | C16 |  |  | 4.683.000 | PBJ1 | 2025-07-16
2300032818 | 4002211 | SPONS CUCI KASAR: 6X9IN | 12 | EA | C16 |  |  | 9.569.800 | PBJ1 | 2025-07-16
2300032530 | 6162457 | BEARING,BALL:AC;1R;30X90X23MM;BRASS | 4 | EA | C10 |  |  | 13.472.000 | PBJ1 | 2025-07-16
2300032915 | 4000235 | ION EXCHANGE:CATION RESIN | 211890 | FT3 | C03 |  |  | 456.834.840 | PBJ1 | 2025-07-18 |  | Cholida Maranani | Approval PO | 2025-10-27 |  | 5200030034 | PT Padi Hijau Buana | 2025-10-22
2300032906 | 4002420 | LUBE OIL,TURBINE:ISO 68;95 VI;HEAVY-MED | 21 | DR | C05 |  |  | 326.849.500 | PBJ1 | 2025-07-18
2300032847 | 6224371 | CHAIN,WELDED:3/4IN;7LINK/SET;ALLOY 100 | 78 | SET | C10 |  |  | 145.470.000 | PBJ1 | 2025-07-18
2300032837 | 6064816 | FILTER ELMNT:FUEL;MANITOWOC;90013317 | 2 | EA | C10 |  |  | 64.744.800 | PBJ1 | 2025-07-18
2300032627 | 6012706 | IMPELLER,PUMP:BINGHAM CAD-4X6X16 PUMP | 2 | EA | C10 |  |  | 178.000.000 | PBJ1 | 2025-07-18
2300031594 | 6162147 | BEARING,BALL,DUPLEX:AC;1R;90X190X43MM;DF | 2 | SET | C10 |  |  | 28.516.000 | PBJ1 | 2025-07-18
2300032903 | 6215198 | BOLT,HUB:HINO;110HD;90942-02071 | 10 | EA | C13 |  |  | 40.273.958 | PBJ1 | 2025-07-18
2300032901 | 6065548 | CHAIN HOIST BLOCK, 1 LINE, 1 TON | 5 | EA | C13 |  |  | 74.097.500 | PBJ1 | 2025-07-18
2300032900 | 6161349 | TYRE,PNEU:DUMP TRUCK;750X16;12PR/14PR | 10 | SET | C13 |  |  | 40.236.000 | PBJ1 | 2025-07-18
2300032838 | 6023272 | SHACKLE:ANCHOR;3/4IN;SCREW PIN;4.75TON | 10 | EA | C13 |  |  | 23.805.900 | PBJ1 | 2025-07-18
2300032888 | 6215181 | BUSHING:3/8IN MNPT;1-1/2IN FNPT | 5 | EA | C17 |  |  | 37.975.000 | PBJ1 | 2025-07-18
2300032887 | 6005411 | DIAPHRAGM,VLV:TYPE A;SQ;NEOPRENE-T;1635 | 1 | EA | C17 |  |  | 116.680.000 | PBJ1 | 2025-07-18 |  | Ato Heryanto | Approval PO | 2025-10-21 |  | 5200030041 | PT Fluindo Technology Indonesia | 2025-10-21
2300032904 | 6012478 | HOIST,CHAIN:LEVER;1TON;5FT | 5 | EA | C13 |  |  | 43.380.450 | PBJ1 | 2025-07-18
2300032912 | 6176165 | CAMERA,TELEVISION:SD9368-EHL | 1 | EA | C09 |  |  | 49.900.000 | PBJ2 | 2025-07-18
2300032911 | 6011791 | GAUGE,PRESS:0-250KG/CM2;100MM;1/2MNPT | 1 | EA | C09 |  |  | 10.307.825 | PBJ2 | 2025-07-18 |  | Gugun GT
2300032775 |  | V-Belt B 1800 LI F/KW13-12 LK HO;NOBR | 1 | EA | C13 |  |  | 2.104.255 | PBJ1 | 2025-07-18
2300032891 |  | Js Retubing HE A-101-JCB,JCC&128-C TA 1B | 1 | AU | C38 |  |  | 378.118.500 | PBJ1 | 2025-07-18 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-11-05 |  | 5200029935 | Lasindo Jayabersama | 2025-10-09
2300032785 |  | Jasa Perbaikan Motor 2101 JA Amonia Pump | 1 | AU | C39 |  |  | 97.000.000 | PBJ1 | 2025-07-18 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-07-29 | 755/PPBJE/D2350/VII/2025 | 5200029281 | Jaya Induksi Elektrik | 2025-07-25
2300032862 |  | Asus Vivobook Pro 15 Oled;N6506MU RTX | 4 | UN | C21 |  |  | 157.656.570 | PBJ2 | 2025-07-18
2300032861 |  | Asus Vivobook Pro 15 Oled;N6506MU RTX | 2 | UN | C21 |  |  | 76.424.902 | PBJ2 | 2025-07-18
2300032866 |  | Jasa Kesehatan & P3K TA NPK2 2025 | 1 | AU | C52 |  |  | 104.625.000 | PBJ2 | 2025-07-18
2300032920 |  | JASA KONSINYERING PENGADAAN GAS | 1 | AU | C99 |  |  | 156.150.000 | PBJ2 | 2025-07-18
2300032884 |  | PROGRAM DAYCARE TAHUN 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 237.416.300 | PBJ2 | 2025-07-18 |  | Tathu RA
2300032877 |  | PROGRAM SHARING SEASON BUDAYA INOVASI | 1 | AU | C99 |  |  | 110.000.000 | PBJ2 | 2025-07-18 |  | Tathu RA
2300032846 |  | Jasa Pengadaan Biaya Promosi Dept JPP | 1 | AU | C99 |  |  | 200.000.000 | PBJ2 | 2025-07-18
2300032836 |  | AGRITEKNOLOGI (SOIL NUTRIENT MAPPING) | 1 | AU | C99 |  |  | 398.550.000 | PBJ2 | 2025-07-18
2300032835 |  | RENEWAL LISENSI & SUPPORT PALOALTO | 1 | AU | C99 |  |  | 203.072.740 | PBJ2 | 2025-07-18
2300032729 |  | EO SUARASA KUJANG & FAMILY FUN WALK | 1 | AU | C99 |  |  | 2.021.656.560 | PBJ2 | 2025-07-18 | PR BATAL(TERBIT PR BARU No. 2300032956) | Tathu RA
2300032951 |  | Security Gate System | 1 | SET | C21 |  |  | 250.000.000 | PBJ2 | 2025-07-22
2300032937 |  | FIRE HOSE 1,5IN. SUPERLINE 750 TYPE 3 HO | 10 | ROL | C24 |  |  | 163.279.500 | PBJ2 | 2025-07-22 |  | Erik Erdiana
2300032926 |  | Matrai 10.000 Original | 4 | EA | C22 |  |  | 52.500.000 | PBJ2 | 2025-07-22 |  | Gugun GT
2300032897 |  | TIMBANGAN, 150KG, JWI-3000, JADEVER | 10 | UN | C25 |  |  | 125.052.700 | PBJ2 | 2025-07-22
2300032886 |  | MAINTENANCE SERVICE PABX ACT 4400 | 1 | AU | C99 |  |  | 150.000.000 | PBJ2 | 2025-07-22 |  | Tathu RA
2300032883 |  | SAFETY GOGGLES;BOLLE SAFETY NESS+CSP LEN | 500 | EA | C24 |  |  | 183.750.000 | PBJ2 | 2025-07-22 |  | Akbar Faturahman
2300032882 |  | REFLECTIVE SCOTLITE, KIWALITE, BLUE | 4 | ROL | C24 |  |  | 73.633.500 | PBJ2 | 2025-07-22
2300032881 |  | HAND GLOVES;PHYNOMIC XG;SIZE 9; UVEX | 300 | EA | C24 |  |  | 87.870.000 | PBJ2 | 2025-07-22
2300032880 |  | HEAD PROTECTION-SAFETY HELMET;WHITE;UVEX | 300 | EA | C24 |  |  | 241.000.000 | PBJ2 | 2025-07-22
2300032869 |  | HALF MASK, TW01SC, SHIGEMATSU | 200 | EA | C24 |  |  | 132.000.000 | PBJ2 | 2025-07-22
2300032868 |  | KIT;XCELL COMB. REPL.SENSOR;10106722;MSA | 5 | EA | C24 |  |  | 487.281.600 | PBJ2 | 2025-07-22
2300032867 |  | BUTYL WATERPROOF TAPE. SUPER GLUE | 100 | ROL | C15 |  |  | 5.000.000 | PBJ1 | 2025-07-22
2300032808 | 4000440 | ARGON,TECHNICAL:[Ar];99.9995%;UHP;6M3 | 5 | CYL | C06 |  |  | 3.250.000 | PBJ1 | 2025-07-22
2300032925 | 4000238 | CALCIUM HYPOCHLORITE:MIN 60.00%WT | 1.77 | KG | C03 |  |  | 48.144.000 | PBJ1 | 2025-07-24
2300032953 | 4002995 | LUBE OIL,GEAR:ISO 220;DRUM/208L | 1 | DR | C05 |  |  | 52.500.000 | PBJ1 | 2025-07-24
2300032848 | 6022312 | SEAL,ENCASED:50X65X8MM;2LIP;FKM | 2 | SET | C10 |  |  | 74.112.300 | PBJ1 | 2025-07-24 |  | Dicky Setiagraha | PO | 2025-10-24
2300032837 | 6064816 | FILTER ELMNT:FUEL;MANITOWOC;90013317 | 2 | EA | C10 |  |  | 20.674.800 | PBJ1 | 2025-07-24
2300032971 | 6054699 | SHEET:5X1200X2400MM;TP304 | 15 | SHT | C12 |  |  | 94.800.000 | PBJ1 | 2025-07-24
2300032922 | 6187748 | GRATING:FRP;30X1220X3660MM;MOULDEDYELLOW | 14 | EA | C12 |  |  | 102.200.000 | PBJ1 | 2025-07-24
2300032918 | 6013077 | INSULATION BLANKET:2X24IN;3600MM;CERAMIC | 5 | ROL | C12 |  |  | 17.740.800 | PBJ1 | 2025-07-24
2300032900 | 6161349 | TYRE,PNEU:DUMP TRUCK;750X16;12PR/14PR | 10 | SET | C13 |  |  | 84.306.000 | PBJ1 | 2025-07-24
2300032923 | 4001783 | SUPER METAL:BELZONA;1111; 1KG/SET | 2 | SET | C15 |  |  | 16.225.000 | PBJ1 | 2025-07-24
2300032940 | 6063774 | MICROMETER SET,INSIDE:TUBE;50-500MM | 1 | SET | C16 |  |  | 6.596.900 | PBJ1 | 2025-07-24
2300032908 | 6000309 | PUNCH,CUTTING:ARCH;19MM;ALLOY STEEL | 2 | EA | C16 |  |  | 76.713.800 | PBJ1 | 2025-07-24
2300032896 |  | REVERSIBLE TORQUE WRENCH;200-1000NM | 1 | UN | C16 |  |  | 40.442.500 | PBJ1 | 2025-07-24
2300032932 |  | Js Ganti Breaker DEG Pwr Supply-Comp Air | 1 | AU | C39 |  |  | 35.000.000 | PBJ1 | 2025-07-24 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-10-16
2300032931 |  | Js Instalasi Penyalur Pertir CTA& CTU 1B | 1 | AU | C39 |  |  | 396.500.000 | PBJ1 | 2025-07-24 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-11-24 |  | 5200030156 | Kotaminyak Internusa | 2025-11-10
2300032936 |  | Js Preparasi Spesial Tool CA-105-D TA 1B | 1 | AU | C41 |  |  | 101.681.981 | PBJ1 | 2025-07-24 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-10-03 |  | 5200029833 | TJM Internasional | 2025-09-24
2300032889 |  | Jasa Perbaikan Forklift FD35N (F-29) | 1 | AU | C42 |  |  | 151.890.700 | PBJ1 | 2025-07-24 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-10-16 |  | 5200029922 | Berca Mandiri Perkasa | 2025-10-03
2300032712 |  | Jasa RFET Perbaikan Tube EA-102 | 1 | AU | C45 |  |  | 134.520.000 | PBJ1 | 2025-07-24 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-08-13 | 752/PPBJE/D2350/VI/2025 | 5200029318 | KUWPK | 2025-07-30
2300032916 | 6048788 | SWITCH,PROX:BENTLY;330180-91-05 | 11 | EA | C08 |  |  | 339.546.900 | PBJ2 | 2025-07-24 |  | Gugun GT
2300032849 | 6024957 | SWITCH,FOOT:110V-240V;3A-15A;NO+NC(HOLD) | 1 | EA | C08 |  |  | 44.660.900 | PBJ2 | 2025-07-24
2300032950 | 6002334 | TRANSMITTER,TEMP:TC/RTD;4-20MA(HART) | 2 | UN | C09 |  |  | 8.610.000 | PBJ2 | 2025-07-24 |  | Gugun GT
2300032919 | 6025695 | THERMOCOUPLE:TYPE J;SGL;UNGRD;6.4X370MM | 1 | EA | C09 |  |  | 6.600.000 | PBJ2 | 2025-07-24 |  | Gugun GT
2300032924 | 5000918 | SACK:SECOND PACK;REPACKING NITREA@5KG | 161 | SHT | C18 |  |  | 498.778.000 | PBJ2 | 2025-07-24
2300032905 |  | PC Desktop HP;Core I7 13700 16GB;22IN | 1 | UN | C21 |  |  | 34.272.800 | PBJ2 | 2025-07-24
2300032917 | 6018495 | PAINT STICK,MARKING:WHITE;PERMANENT | 5 | EA | C22 |  |  | 5.702.500 | PBJ2 | 2025-07-24
2300032894 |  | FORM SET, HOT WORK PERMIT, A4, 4PLY | 200 | EA | C22 |  |  | 55.160.000 | PBJ2 | 2025-07-24
2300032893 |  | RIBBON KIT F/SMART ID51, LXSP-R-YMCKO | 10 | ROL | C24 |  |  | 17.010.000 | PBJ2 | 2025-07-24
2300032892 |  | MIMAKI. CS250-C-BA. SOLVENT INK BOTTLE. | 6 | BT | C24 |  |  | 41.201.000 | PBJ2 | 2025-07-24
2300032890 |  | WIND SOCK DIA. 50CM ; 1,5M | 20 | EA | C24 |  |  | 71.280.000 | PBJ2 | 2025-07-24
2300032941 |  | Js Pembuatan& Pasang Pintu Naga Prilling | 1 | AU | C33 |  |  | 51.590.100 | PBJ2 | 2025-07-24
2300032935 |  | Js P'baikan Bangunan Filter House GB-301 | 1 | AU | C33 |  |  | 78.335.000 | PBJ2 | 2025-07-24
2300032084 |  | Jasa Pemasangan HMI PLC Dryer PPCO TA 1A | 1 | AU | C36 |  |  | 398.576.641 | PBJ2 | 2025-07-24
2300032942 |  | Personal Protective Equipment (PPE) S-04 | 1 | AU | C52 |  |  | 649.447.012 | PBJ2 | 2025-07-24
2300032933 |  | Jasa Kesehatan & P3K TA 1A & 1B 2025 | 1 | AU | C52 |  |  | 264.125.000 | PBJ2 | 2025-07-24
2300032845 |  | Jasa P'damping & Penyediaan Tenaga Ahli | 1 | AU | C63 |  |  | 5.170.072.408 | PBJ2 | 2025-07-24
2300032921 |  | PEMASANGAN GORDYN ROLLER BLACKOUT | 1 | AU | C99 |  |  | 11.466.000 | PBJ2 | 2025-07-24
2300032899 |  | PENYEDIAAN KEBUTUHAN TANAMAN (JUL-DES) | 1 | AU | C99 |  |  | 431.918.296 | PBJ2 | 2025-07-24
2300032885 |  | PEST CONTROL AREA BAGGING & WATER INTAKE | 1 | AU | C99 |  |  | 192.000.000 | PBJ2 | 2025-07-24
2300032865 |  | ANTI VIRUS KEPERSKY LICENSE 600 USER 1 Y | 1 | AU | C99 |  |  | 144.300.000 | PBJ2 | 2025-07-24 |  | Tathu RA
2300032864 |  | MAINTENANCE SERVICE CCTV KAWASAN PKC | 1 | AU | C99 |  |  | 150.000.000 | PBJ2 | 2025-07-24 |  | Tathu RA
2300032863 |  | MAINTENANCE SECURITY GATE PKC 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 186.000.000 | PBJ2 | 2025-07-24 |  | Tathu RA
2300032839 |  | Jasa Analisa RCA Kegagalan Turbin UGT-101 | 1 | AU | C47 |  |  | 135.000.000 | PBJ1 |  |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-11-03 |  | 5200030028 | Ganesha Korosi Indonesia | 2025-10-27
2300032981 | 6001621 | DIESEL FUEL:SOLAR;CETANE MIN 48 | 16 | L | C05 |  |  | 193.488.000 | PBJ1 | 2025-07-29
2300032939 |  | BOR BATERAI. GSR 18V-65 PRO. 18V. BOSCH | 2 | EA | C16 |  |  | 34.812.600 | PBJ1 | 2025-07-29
2300032927 |  | PALU.24OZ/660G. THT74246 | 20 | EA | C16 |  |  | 14.757.600 | PBJ1 | 2025-07-29
2300032957 |  | Lion Filing Cabinet L44; 4 Laci | 8 | UN | C28 |  |  | 182.061.071 | PBJ2 | 2025-07-29 |  | Erik Erdiana
2300032938 |  | TIMBANGAN PORTABLE. JWI501-150KG. JADEVE | 5 | UN | C28 |  |  | 65.461.500 | PBJ2 | 2025-07-29
2300032416 |  | REHABILITASI RUMAH DINAS D-14 | 1 | AU | C32 |  |  | 282.827.549 | PBJ2 | 2025-07-29
2300033013 | 4002410 | LUBE OIL,GEAR:SAE 90;97 VI;RORED EPA | 4 | DR | C05 |  |  | 27.700.680 | PBJ1 | 2025-07-30
2300032973 | 4002444 | LUBE OIL,GEAR:ISO 320;96 VI;MORLINA 320 | 18 | DR | C05 |  |  | 406.500.000 | PBJ1 | 2025-07-30
2300033012 | 6001041 | BEARING,BALL:AC;1R;40X80X18MM;STEEL | 8 | EA | C10 |  |  | 92.091.456 | PBJ1 | 2025-07-30 |  | Dicky Setiagraha | Konfirmasi Anggaran | 2025-10-29
2300032974 | 6001165 | BEARING,BALL:DG;1R;25X62X17MM;2SHLD;C3 | 3 | EA | C10 |  |  | 11.586.800 | PBJ1 | 2025-07-30
2300032967 | 6162060 | BELTING:CONVYR;4P;1000MM W;108M;EP-500 | 1 | UN | C10 |  |  | 338.023.810 | PBJ1 | 2025-07-30
2300032995 | 6000604 | BEAM:H;150X150X10X7MM;6M;A36/SS41 | 10 | EA | C12 |  |  | 93.287.000 | PBJ1 | 2025-07-30 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-11-11 |  | 5200030112 | Mitratama Sinergi Supplindo | 2025-10-21
2300032994 | 6023573 | SHEET:0.4X1000X30000MM;ALUM | 20 | ROL | C12 |  |  | 159.035.000 | PBJ1 | 2025-07-30 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-11-11 |  | 5200030106 | Binangkit | 2025-10-21
2300032976 | 6000268 | ANGLE:100X100X10MM;6M;A36/SS41 | 25 | EA | C12 |  |  | 270.829.128 | PBJ1 | 2025-07-30 |  | Ato Heryanto | Approval PO | 2025-10-21 |  | 5200030043 | PT Mitratama Sinergi Supplindo
2300032975 | 6018997 | PLATE:12X1200X2400MM;A36/SS41 | 15 | SHT | C12 |  |  | 416.546.300 | PBJ1 | 2025-07-30 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-12-05 |  | 5200030204 | PT Mitratama Sinergi Supplindo | 2025-11-13
2300032968 | 6035576 | BAR:ROUND;3/4IN;6M;C-1/2Mo | 6 | M | C12 |  |  | 60.096.000 | PBJ1 | 2025-07-30
2300032946 | 4002004 | PAINT:EPOXY;YELLOW;HB FINISH;20/5L CAN | 360 | L | C12 |  |  | 48.600.000 | PBJ1 | 2025-07-30
2300032990 | 4001997 | MAKEUP:PRINTER AX-150I;MC-2BK106;DOMINO | 230 | EA | C15 |  |  | 369.375.500 | PBJ1 | 2025-07-30
2300032949 | 6176068 | TERPAL:15X10M;NYLON PTC | 5 | SHT | C15 |  |  | 24.230.000 | PBJ1 | 2025-07-30
2300032948 | 4001783 | SUPER METAL:BELZONA;1111; 1KG/SET | 1 | SET | C15 |  |  | 9.629.700 | PBJ1 | 2025-07-30
2300032947 | 6064948 | FILTER,PARTICUL:1955X890X13/14;POLYESTER | 200 | SHT | C15 |  |  | 44.940.000 | PBJ1 | 2025-07-30
2300032817 | 6040632 | FILTER,PARTICUL:PPU250V;PURAFIL;JFL-90 | 3 | EA | C15 |  |  | 22.402.700 | PBJ1 | 2025-07-30 |  | Ato Heryanto | Evaluasi Teknis & Komersial
2300032969 | 6063614 | NUT,SUPERBOLTS,1-3/8INX8UNC,EMW-UDC-101 | 8 | SET | C16 |  |  | 657.102.400 | PBJ1 | 2025-07-30 |  | Nawang Wulan | PO | 2026-01-21 |  | 5200030672 | Dajava Asia Pasific | 2025-12-31
2300033004 | 6002305 | BOLT,MACHINE:1/2IN UNCX55MM;25.22.2;NUT | 40 | EA | C17 |  |  | 217.150.000 | PBJ1 | 2025-07-30
2300032993 | 6071998 | BOLT,MACHINE:1/2IN UNCX147MM;HEX;B8M | 650 | EA | C17 |  |  | 80.282.100 | PBJ1 | 2025-07-30
2300032979 | 6064678 | HOSE ASSY:2INX2000MM;SS316;FLANGE | 2 | EA | C17 |  |  | 238.519.000 | PBJ1 | 2025-07-30
2300032978 | 6008385 | GASKET,SPW:IOR;1170X1343X4.5MM;1500LB;GR | 1 | EA | C17 |  |  | 72.065.318 | PBJ1 | 2025-07-30 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-12-09 |  | 5200030408, 5200030410, 5200030409 | Benua Marga Jaya, Arezda Purnama Loka, Nichias Sunijaya | 2025-12-09
2300032959 | 6064075 | VALVE,NEEDLE:1/2IN;10000PSI;SS316;PTFE | 2 | EA | C17 |  |  | 13.344.269 | PBJ1 | 2025-07-30
2300032952 | 6008570 | GASKET,SPW:IR;200X216X256MMX4.5MM;GR;TI | 4 | EA | C17 |  |  | 28.320.000 | PBJ1 | 2025-07-30
2300032996 | 4000188 | CHLORINE TEST REAG:DPD TABLET NO.4 | 7 | PAC | C26 |  |  | 43.280.980 | PBJ1 | 2025-07-30
2300032977 | 4000167 | COMBITITRANT 5 ONE-COMPONENT REAGENT | 15 | L | C26 |  |  | 130.440.000 | PBJ1 | 2025-07-30
2300032964 | 6003389 | CABLE,PWR ELEC:NYAF;1CX1.5MM2;CU;PVC;RED | 60 | M | C08 |  |  | 32.928.463 | PBJ2 | 2025-07-30
2300032992 | 6005335 | DIAPHRAGM,ACTUATOR:NIIGATA;FV-2003 | 1 | EA | C09 |  |  | 26.599.000 | PBJ2 | 2025-07-30
2300032991 | 6224997 | TRANSMITTER,LIQ:LEVEL RADAR;HART | 1 | EA | C09 |  |  | 75.359.299 | PBJ2 | 2025-07-30
2300032982 | 6002441 | INDICATOR,SIGHT,LIQ:TRANSPR;340X34X17MM | 15 | SET | C09 |  |  | 67.320.000 | PBJ2 | 2025-07-30
2300032980 | 6013779 | LOAD CELL,FORCE-WT:ULB-200KG-MG3;FLINTEC | 4 | UN | C09 |  |  | 23.849.280 | PBJ2 | 2025-07-30
2300032945 | 4000908 | GLOVES,WELDERS:LEATHER;SPECIAL TIG | 40 | PAA | C25 |  |  | 13.863.000 | PBJ2 | 2025-07-30
2300033043 | 6006309 | ELECTRODE:3.2X350MM LG;310LMo-15 | 70 | KG | C16 |  |  | 118.979.000 | PBJ1 | 2025-08-07 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-10-01 |  | 5200020893 | CV Tri Rejeki | 2025-10-01
2300033042 | 4002211 | SPONS CUCI KASAR: 6X9IN | 10 | EA | C16 |  |  | 540 | PBJ1 | 2025-08-07
2300033020 | 6008278 | SEAL,MECH:COMPLETE;BURGMANN;W-GA-1005 | 2 | SET | C10 |  |  | 38.760.000 | PBJ1 | 2025-08-07 |  | Dicky Setiagraha | Persetujuan Pemenang | 2025-10-29
2300033019 |  | PIPE SCAFFOLDING;1,5"X200CMX3,2MM;RENDEZ | 350 | EA | C12 |  |  | 91.245.000 | PBJ1 | 2025-08-07 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-09-09 |  | 5200029796 | PT Rendez Indonesia | 2025-09-09
2300033014 | 6012972 | INSERT SET,CPLG:BUSHING;40X70X56MM;RBR | 26 | SET | C10 |  |  | 7.335.900 | PBJ1 | 2025-08-07
2300033009 | 6028446 | BOLT,MACHINE:1/2IN UNCX45MM;HEX;B8;NUT | 50 | EA | C17 |  |  | 6.825.000 | PBJ1 | 2025-08-07 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-09-20 |  | 5200029778 | PT Mitratama Sinergi Supplindo | 2025-09-20
2300033008 | 6023586 | SHEET:3X1200X2400MM;A283/A36/SS400/SS41 | 5 | SHT | C12 |  |  | 4.615.000 | PBJ1 | 2025-08-07 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-09-20 |  | 5200029792 | PT Grasika Karya Prima | 2025-09-20
2300033007 | 6016481 | PIPE:4INX6M;S40;TP316;SMLS | 7 | EA | C17 |  |  | 94.405.500 | PBJ1 | 2025-08-07 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-11-11 |  | 5200030042 | Grasika Karya Prima | 2025-10-21
2300033002 |  | STUD BOLT & NUT M85X735;SCM3B / S45C, UE | 18 | EA | C17 |  |  | 254.700.000 | PBJ1 | 2025-08-07 |  | Nawang Wulan | PR Dibatalkan | 2025-09-08 | Pembatalan PR Memo No. 11406/C/PL/D2610/MO/2025
2300032999 | 6021959 | SEAL RING:NIKKISO;LMV-311;POS 51A | 1 | EA | C10 |  |  | 74.682.700 | PBJ1 | 2025-08-07
2300032998 |  | POMPA PASIR 4 INCH + DIESEL DONGFENG S11 | 1 | UN | C16 |  |  | 24.900.000 | PBJ1 | 2025-08-07
2300032997 | 6027280 | VALVE,CHECK:2IN;150LB;SCS14;FLG RF;SWING | 1 | UN | C17 |  |  | 19.729.500 | PBJ1 | 2025-08-07 |  | Nawang Wulan | Konfirmasi Spesifikasi | 2025-09-11
2300032984 | 4000289 | TOLUENE,TECHNICAL | 8600 | TON | C03 |  |  | 206.400.000 | PBJ1 | 2025-08-07
2300032983 | 4000289 | TOLUENE,TECHNICAL | 8600 | TON | C03 |  |  | 206.400.000 | PBJ1 | 2025-08-07
2300032970 |  | JS PERIODIC SERVICE TADANO GR-500 EXL/S2 | 1 | AU | C42 |  |  | 41.075.000 | PBJ1 | 2025-08-07 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-11-11 |  | 5200030055 | United Tractors | 2025-10-29
2300032966 |  | GAS DETECTOR TUBE PHOSPHINE 7LA | 5 | PAC | C26 |  |  | 7.087.500 | PBJ1 | 2025-08-07
2300032963 |  | Js Preparasi Rotor Turbin A-103-JT TA 1B | 1 | AU | C37 |  |  | 141.710.000 | PBJ1 | 2025-08-07 |  | Heru Winata Praja | PR Dibatalkan | 2025-09-10 | Memo No.11154/C/LJ/D2610/MO/2025
2300032962 |  | Js Preparasi Rotor Turbin A-101-JT TA 1B | 1 | AU | C37 |  |  | 147.430.000 | PBJ1 | 2025-08-07 |  | Heru Winata Praja | PR Dibatalkan | 2025-09-10 | Memo No.11154/C/LJ/D2610/MO/2025
2300032958 |  | Js Preparasi Rotor Pompa GA-2001-B TA 1B | 1 | AU | C37 |  |  | 80.500.000 | PBJ1 | 2025-08-07 |  | Heru Winata Praja | PR Dibatalkan | 2025-09-08
2300032944 |  | Js Perbaikan OHC 14 T Demag Perbengkelan | 1 | AU | C38 |  |  | 97.500.000 | PBJ1 | 2025-08-07 |  | Heru Winata Praja | DUR | 2025-08-28
2300032928 |  | Js Reinject Selant Flg Cover Tmur 136-C | 1 | AU | C38 |  |  | 107.000.000 | PBJ1 | 2025-08-07 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-10-15 |  | 5200029974 | Energi Tiga Sekawan
2300032915 | 4000235 | ION EXCHANGE:CATION RESIN | 211890 | FT3 | C03 |  |  | 456.834.840 | PBJ1 | 2025-08-07
2300032896 |  | REVERSIBLE TORQUE WRENCH;200-1000NM | 1 | UN | C16 |  |  | 40.442.500 | PBJ1 | 2025-08-07
2300032834 |  | Js Relining Support Pipa Header Cation C | 1 | AU | C38 |  |  | 114.907.200 | PBJ1 | 2025-08-07 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-08-21 |  | 5200029467 | KUWPK | 2025-08-13
2300032775 |  | V-Belt B 1800 LI F/KW13-12 LK HO;NOBR | 1 | EA | C13 |  |  | 150 | PBJ1 | 2025-08-07
2300032759 |  | Air Compressor;TK 150-300F;PUMA | 1 | UN | C13 |  |  | 115.000.000 | PBJ1 | 2025-08-07
2300032708 |  | Js Penggantian Sparepart Mesin Scrubber | 1 | AU | C41 |  |  | 10.302.249 | PBJ1 | 2025-08-07 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-09-24 |  | 5200029744 | Warga Kujang Sejahtera | 2025-09-18
2300032630 |  | Js BDV& DGA Minyak Trafo TR-3,TR-3A,TR-2 | 1 | AU | C39 |  |  | 61.847.500 | PBJ1 | 2025-08-07 |  | Heru Winata Praja | DUR | 2025-11-14 | Rebid Ke-1
2300032460 |  | Js Grounding& Penyalur Petir GudangCurah | 1 | AU | C38 |  |  | 175.648.000 | PBJ1 | 2025-08-07 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-08-27 |  | 5200029597 | Duta Surya Arcana | 2025-08-27
2300033051 | 6064078 | VALVE,NEEDLE:1/4IN;5000PSIG;SS316 | 12 | EA | C09 |  |  | 17.199.000 | PBJ2 | 2025-08-07
2300033050 | 6025910 | THERMOMETER:0-200C;100MM;1/2NPT;C-B;300L | 3 | EA | C09 |  |  | 4.620.000 | PBJ2 | 2025-08-07
2300033035 | 6066984 | THERMOMETER:100MM;SS316;0-500;1/2IN | 2 | UN | C09 |  |  | 15.994.000 | PBJ2 | 2025-08-07
2300033034 | 6160550 | IP CAMERA CCTV;2MP;30FPS;CUEA-401 | 3 | UN | C08 |  |  | 21.101.850 | PBJ2 | 2025-08-07
2300033032 |  | SUPORT OPERASIONAL SAP ITMA INDI | 1 | AU | C99 |  |  | 253.869.000 | PBJ2 | 2025-08-07 |  | Tathu RA
2300033031 |  | ADOBE CREATIVE CLOUD & COREL DRAW LISENS | 1 | AU | C99 |  |  | 260.400.000 | PBJ2 | 2025-08-07 |  | Tathu RA
2300033030 |  | MULTIMEDIA LEARNING CENTER | 1 | AU | C99 |  |  | 327.500.000 | PBJ2 | 2025-08-07 |  | Tathu RA
2300033021 |  | JASA MEDIA MONITORING TAHUN 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 240.000.000 | PBJ2 | 2025-08-07 |  | Dian Sholihat
2300033010 |  | PC Desktop HP;Core I7 M01-F3017D ;21,5IN | 5 | UN | C21 |  |  | 87.866.210 | PBJ2 | 2025-08-07
2300033005 |  | Tablet Samsung Galaxy S10+;12in;Ram12gb | 1 | UN | C21 |  |  | 22.827.393 | PBJ2 | 2025-08-07
2300033001 |  | CCTV DEPT. KEUANGAN & PARKIR LC | 1 | AU | C99 |  |  | 150.000.000 | PBJ2 | 2025-08-07 |  | Tathu RA
2300033000 |  | PAGING SYSTEM GEDUNG MAWAR MELATI ANGGRE | 1 | AU | C99 |  |  | 350.000.000 | PBJ2 | 2025-08-07 |  | Tathu RA
2300032989 |  | JASA PENGEMBANGAN APLIKASI SPIRIT 2.1.1 | 1 | AU | C99 |  |  | 211.600.000 | PBJ2 | 2025-08-07 |  | Tathu RA
2300032988 |  | JASA PENDAMPINGAN RENCANA IMPORT 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 50.000.000 | PBJ2 | 2025-08-07
2300032986 |  | SELANG ANGIN PNEUMATIC. WHPC. 8MM. 10-11 | 100 | M | C28 |  |  | 1.560.000 | PBJ2 | 2025-08-07
2300032985 |  | JBL PARTYBOX 310 SPEAKER PORTABLE | 1 | UN | C21 |  |  | 13.882.100 | PBJ2 | 2025-08-07
2300032972 |  | Js Sewa Scaffolding & Aksesoris TA 1B | 1 | AU | C64 |  |  | 233.240.000 | PBJ2 | 2025-08-07
2300032826 |  | Js Penyediaan BBM Kendaraan TA NPK2 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 19.687.500 | PBJ2 | 2025-08-07
2300032824 |  | Js Pek. Kolom, Balok & Pondasi TA NPK2 | 1 | AU | C33 |  |  | 380.785.549 | PBJ2 | 2025-08-07
2300032823 |  | Js Penyediaan Non Teknis TA NPK2 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 86.520.000 | PBJ2 | 2025-08-07
2300032754 |  | Jasa Lepas & Ikat Bolt Flange Valve HV-106 | 1 | AU | C38 |  |  | 119.000.000 | PBJ1 |  |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-08-07 |  | 5200029270 | Kurnia Global Energi | 2025-07-23
2300033060 |  | PENYEDIAAN AKOMODASI KUNJUNGAN DIST&KIOS | 1 | AU | C99 |  |  | 23.100.000 | PBJ2 | 2025-08-08
2300032793 |  | Js Perbaikan Struktur Kayu CTU CEF-2101 | 1 | AU | C33 |  |  | 44.132.000 | PBJ1 | 2025-08-08 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-09-11 | 754/PPBJE/D2350/VII/2025 | 5200029654 | Rizqi Abadi | 2025-09-02
2300033072 | 6165312 | PULLEY,GROOVE:TPR;3GRV;35MMX157MM;CS | 2 | EA | C10 |  |  | 38.780.000 | PBJ1 | 2025-08-15
2300033024 | 6000901 | BEARING UNIT,BALL:TAKE-UP;30MM;CI | 4 | EA | C10 |  |  | 29.839.200 | PBJ1 | 2025-08-15 |  | Dicky Setiagraha | Negosiasi | 2025-10-29
2300033057 | 6018997 | PLATE:12X1200X2400MM;A36/SS41 | 15 | SHT | C12 |  |  | 320.372.500 | PBJ1 | 2025-08-15 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-08-04 |  | 5200029484 | CV Binangkit | 2025-08-04
2300033019 |  | PIPE SCAFFOLDING;1,5"X200CMX3,2MM;RENDEZ | 350 | EA | C12 |  |  | 252.495.000 | PBJ1 | 2025-08-15 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-09-19 |  | 5200029796 | PT Rendez Indonesia | 2025-09-19
2300033075 |  | Lowara Cent.End Suct. Pump;SHP80-250/270 | 1 | SET | C16 |  |  | 194.500.000 | PBJ1 | 2025-08-15
2300033049 | 6006551 | WHEEL,ABRSV:GRIND;4X1/4X5/8IN;ALOX;A24S | 550 | EA | C16 |  |  | 24.936.500 | PBJ1 | 2025-08-15
2300033048 | 6065102 | ROD,WELDING:2.4MM;1000MM LG;ER310L-MO | 20 | KG | C16 |  |  | 33.626.000 | PBJ1 | 2025-08-15
2300033045 | 6017792 | PACKING MATERIAL:SQ;3/8IN;GRAPHITE FOIL | 1 | BOX | C16 |  |  | 3.632.000 | PBJ1 | 2025-08-15 |  | Dicky Setiagraha | PO | 2025-10-29
2300033082 | 6164191 | TRAP,STEAM:DISC;3/4IN;150LB;RF | 2 | EA | C17 |  |  | 86.600.000 | PBJ1 | 2025-08-15 |  | Ato Heryanto
2300033025 | 6038996 | COUPLING:FULL;1IN;3000LB;A105;SW | 15 | EA | C17 |  |  | 117.998.250 | PBJ1 | 2025-08-15 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-10-30 |  | 5200029953 & 5200029954 | CV Binangkit & PT grasika karya Prima | 2025-10-13
2300033018 | 6006538 | FLANGE,BLIND:3IN;300LB;F304;RF | 1 | EA | C17 |  |  | 46.593.600 | PBJ1 | 2025-08-15 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-09-19 |  | 5200029789 | CV Binangkit | 2025-09-19
2300032888 | 6215181 | BUSHING:REDUCING;1-1/2IN — 3/4IN;ALUM | 5 | EA | C17 |  |  | 37.975.000 | PBJ1 | 2025-08-15
2300032294 |  | FEEDING SYSTEM NPK-2 | 1 | LOT | C17 |  |  | 402.750.000 | PBJ1 | 2025-08-15 |  | Nawang Wulan | Konfirmasi Spesifikasi | 2025-09-04
2300033026 |  | Js Pembuatan Bucket 2L-006 TA NPK2 | 1 | AU | C37 |  |  | 455.400.000 | PBJ1 | 2025-08-15
2300032961 |  | Jasa Perbaikan Mech Seal 106-J | 1 | AU | C37 |  |  | 27.000.000 | PBJ1 | 2025-08-15 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-08-28 | 760/PPBJE/D2350/VII/2025 | 5200029600 | Rolon Seals Indonesia | 2025-08-28
2300032929 |  | Js Service Compressor Atlas Copco V900HP | 1 | AU | C37 |  |  | 35.975.000 | PBJ1 | 2025-08-15 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-09-11 | 726/PPBJE/D2350/VII/2025 | 5200029671 | Harigatha Naraski | 2025-09-03
2300033040 |  | Js Reinject Sealant Cover Timur 114-C 1A | 1 | AU | C38 |  |  | 44.750.000 | PBJ1 | 2025-08-15 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-09-01 | 764/PPBJE/D2350/VII/2025 | 5200029617 | Trijaya Cemerlang | 2025-08-29
2300032913 |  | Js Repair Gearbox OHC Pump House Urea 1A | 1 | AU | C38 |  |  | 204.000.000 | PBJ1 | 2025-08-15 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-09-01
2300032574 |  | Js Service AC Bagging RPK SISTRO NPK 1&2 | 1 | AU | C39 |  |  | 390.120.000 | PBJ1 | 2025-08-15 |  | Heru Winata Praja | DUR | 2025-09-03
2300033084 |  | Js Sertifikasi Over Head Crane (OHC) K1B | 1 | AU | C43 |  |  | 15.500.000 | PBJ1 | 2025-08-15 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-10-07 |  | 5200029875 | Lentera Perdana Mandiri | 2025-09-26
2300033064 |  | Jasa Sertifikasi Overhead Crane 10T & 5T | 1 | AU | C43 |  |  | 15.500.000 | PBJ1 | 2025-08-15 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-10-07 |  | 5200029876 | Lentera Perdana Mandiri | 2025-09-26
2300032955 | 6152668 | LEVEL INDICATING TRANSMITTER,CWEA-611 | 1 | UN | A09 |  |  | 778.000.000 | PBJ2 | 2025-08-15
2300033052 | 6002683 | FLOODLIGHT:SLIMLINE;150W;85-265VAC;LED | 48 | UN | C08 |  |  | 98.529.600 | PBJ2 | 2025-08-15
2300033037 | 6002864 | BATTERY,STORAGE:RECT;12 V;70AH;TYPE N70 | 9 | EA | C08 |  |  | 58.866.483 | PBJ2 | 2025-08-15
2300033036 |  | NEWFLOW METAL TUBE FLOW METER (SPRING TY | 1 | UN | C09 |  |  | 8.500.000 | PBJ2 | 2025-08-15
2300033061 |  | Js Konsultan Dashboard SI PERTA Tahap 2 | 1 | AU | C59 |  |  | 18.000.000 | PBJ2 | 2025-08-15
2300033038 |  | Jasa Tenaga Ahli Bidang Produksi NPK | 1 | AU | C63 |  |  | 195.238.064 | PJDP | 2025-08-15
2300033100 |  | Js Sewa Handy Talky 50 UN TA NPK2 2025 | 1 | AU | C64 |  |  | 107.625.000 | PBJ2 | 2025-08-15
2300032827 |  | Jasa Angkutan Sampah TA NPK2 07 2025 | 1 | AU | C66 |  |  | 12.320.000 | PBJ2 | 2025-08-15
2300032943 |  | Jasa Ekspedisi Elektrode Dari PSP ke PKC | 1 | AU | C99 |  |  | 45.000.000 | PBJ2 | 2025-08-15 |  | Tathu RA
2300033068 |  | GLAND PACKING, 10,0MM, VFX-15, VALQUA | 1 | EA | C17 |  |  | 56.935.000 | PBJ1 | 2025-08-18
2300033067 |  | EXHAUST FAN. HELON BFS-300/220FS. | 1 | UN | C12 |  |  | 4.173.200 | PBJ1 | 2025-08-18
2300033066 |  | GLAND PACKING, 6 X 6, 1990, CHETRA | 1 | ROL | C17 |  |  | 21.450.000 | PBJ1 | 2025-08-18
2300033056 |  | Rubber Coupling Complete Assy;PDSG750S | 1 | SET | C13 |  |  | 76.250.000 | PBJ1 | 2025-08-18
2300033080 |  | MARKETING AGRONOMIS PROG MAKMUR AGUS-SEP | 1 | AU | C99 |  |  | 180.000.000 | PBJ2 | 2025-08-18
2300033079 |  | SEWA EXCAVATOR PC 200 JUL-DES 25 | 1 | AU | C64 |  |  | 825.000.000 | PBJ2 | 2025-08-18
2300033077 |  | Macbook;Pro M4;Ram16gb;SSD512;Apple | 1 | UN | C21 |  |  | 41.439.450 | PBJ2 | 2025-08-18
2300033062 |  | Tablet Samsung A9+ 8/128gb Single SIM | 8 | UN | C21 |  |  | 49.303.706 | PBJ2 | 2025-08-18
2300033058 |  | Led Smart TV 55in;4K HDR 10 55SU+ | 8 | UN | C28 |  |  | 48.530.800 | PBJ2 | 2025-08-18
2300033054 |  | Waistbag;CorduraNilon;01;Hitam;TKNO 2025 | 605 | EA | C25 |  |  | 66.973.500 | PBJ2 | 2025-08-18
2300033029 |  | PENYEDIAAN JASA PEMBELIAN PADI UMKM EXPO | 1 | AU | C99 |  |  | 37.500.000 | PBJ2 | 2025-08-18 |  | Tathu RA
2300033168 | 4002061 | LUBE OIL,ENG:VALVOLINE PREMIUM BLUE | 4 | DR | C05 |  |  | 62.000.000 | PBJ1 | 2025-08-20
2300033167 | 4002408 | LUBE OIL,HYD;ISO VG 46;163VI;TURALIK T46 | 7 | DR | C05 |  |  | 80.225.304 | PBJ1 | 2025-08-20
2300033165 | 4002443 | LUBE OIL,GEAR:ISO 320;97 VI;600 XP 320 | 3 | DR | C05 |  |  | 97.110.000 | PBJ1 | 2025-08-20
2300033145 | 6152725 | COUPLING,FLEX:T20-1130T | 1 | UN | C10 |  |  | 76.800.000 | PBJ1 | 2025-08-20 |  | Dicky Setiagraha | TTD PO | 2025-10-31
2300033123 | 6013061 | INSERT,CPLG:SPIDER;LOVEJOY L095 CPLG | 5 | EA | C10 |  |  | 107.758.250 | PBJ1 | 2025-08-20
2300033122 | 6001117 | BEARING,BALL:DG;1R;12X32X10MM;2SHLD | 4 | EA | C10 |  |  | 74.450.500 | PBJ1 | 2025-08-20
2300033121 | 6034940 | BEARING UNIT,RLR:PLUMMER BLOCK;75MM;CI | 27 | UN | C10 |  |  | 211.824.900 | PBJ1 | 2025-08-20
2300033095 | 6022564 | SEAL,MECH:COMPLETE;JOHNCRANE;112-J | 2 | SET | C10 |  |  | 138.000.000 | PBJ1 | 2025-08-20
2300033088 | 6224371 | CHAIN,WELDED:3/4IN;7LINK/SET;ALLOY 100 | 124 | SET | C10 |  |  | 231.260.000 | PBJ1 | 2025-08-20 |  | Ato Heryanto | Awarding | 2025-10-11 |  |  | PT Tri Rejeki Sejahtera
2300033083 | 6210479 | COUPLING,FLEX:DAIDOPREC;50-V-PSM218 | 2 | SET | C10 |  |  | 85.840.000 | PBJ1 | 2025-08-20 |  | Dicky Setiagraha | Konfirmasi Spesifikasi | 2025-10-29
2300033150 | 6079588 | ANGLE:60X60X5/6MM;6M;CS;A36/SS41/SS400 | 35 | EA | C12 |  |  | 99.394.000 | PBJ1 | 2025-08-20
2300033106 | 6035234 | PLATE:10X1500X6000MM;A36/SS41 | 2 | SHT | C12 |  |  | 178.386.000 | PBJ1 | 2025-08-20 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-11-11 |  | 5200030096 | Grasika Karya Prima | 2025-10-21
2300033166 | 4000113 | SAND,SANDBLAST:6-14MESH;1CF/BAG | 429 | FT3 | C15 |  |  | 35.392.500 | PBJ1 | 2025-08-20
2300033135 | 6008749 | GASKET,SPW:OR;20IN;4.5MM;600LB;NA;304/CS | 1 | EA | C17 |  |  | 49.508.664 | PBJ1 | 2025-08-20 |  | Ato Heryanto | Approval PO | 2025-12-05 |  | 5200030364 | Rezda Purnama Loka | 2025-12-05
2300033130 | 6015106 | VALVE,GATE:1IN;800LB;SW;BB;OSY;A105 | 39 | UN | C17 |  |  | 194.115.000 | PBJ1 | 2025-08-20 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-10-03 |  | 5200029819 | Mitratama Sinergi Supplindo | 2025-09-22
2300033109 | 6018685 | PIPE:1-1/2INX6M;S80;A53-B;SMLS;PE | 3 | EA | C17 |  |  | 98.789.000 | PBJ1 | 2025-08-20
2300033107 | 6064257 | VALVE,GATE:1-1/2IN;800LB;SW;BB;OSY;A105 | 10 | UN | C17 |  |  | 98.757.500 | PBJ1 | 2025-08-20 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-10-03 |  | 5200029820 | Mitratama Sinergi Supplindo | 2025-09-22
2300033161 |  | AGITATOR MIXER LMA-1000 | 1 | UN | C10 |  |  | 12.000.000 | PBJ1 | 2025-08-21
2300033183 |  | MESIN LAS INVERTER.MMA.400iT. LAKONI | 3 | UN | C16 |  |  | 32.686.200 | PBJ1 | 2025-08-21
2300033181 |  | PIPE:16INX6M;S20;TP304;WELDED | 6 | EA | C17 |  |  | 270.000.000 | PBJ1 | 2025-08-21
2300033105 |  | PIPE:14INX6M;S20;TP304;WELDED | 7 | EA | C17 |  |  | 259.000.000 | PBJ1 | 2025-08-21
2300033096 |  | Revitalisasi Panel Interlock PA-653 A/B | 1 | AU | C36 |  |  | 403.600.000 | PBJ1 | 2025-08-21 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-11-24 |  | 5200029992 | Duta Surya Arcana | 2025-10-16
2300033139 |  | Js Preparasi Rotor Turbin GT-2006A TA 1B | 1 | AU | C37 |  |  | 47.371.000 | PBJ1 | 2025-08-21 |  | Heru Winata Praja | PR Dibatalkan | 2025-09-01
2300033138 |  | Js Preparasi Rotor Turbin GT-1003A TA 1B | 1 | AU | C37 |  |  | 55.775.000 | PBJ1 | 2025-08-21 |  | Heru Winata Praja | PR Dibatalkan | 2025-08-28
2300033134 |  | Js Preparasi Rotor Fan CA-101-BJ2 TA 1B | 1 | AU | C37 |  |  | 124.942.500 | PBJ1 | 2025-08-21 |  | Heru Winata Praja | PR Dibatalkan | 2025-09-08 | Memo No.11154/C/LJ/D2610/MO/2025
2300033114 |  | Js Preparasi Rotor Fan CA-101-BJ1 TA 1B | 1 | AU | C37 |  |  | 105.097.500 | PBJ1 | 2025-08-21 |  | Heru Winata Praja | PR Dibatalkan | 2025-09-12
2300033136 |  | Jasa Perbaikan Valve LCV-91 B Ammonia 1A | 1 | AU | C38 |  |  | 85.000.000 | PBJ1 | 2025-08-21 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-12 |  | 5200030361 | Revameco Indonesia | 2025-11-20
2300033115 |  | Js Kalibrasi Batu Timbangan Std 10&20 Kg | 1 | AU | C43 |  |  | 17.160.000 | PBJ1 | 2025-08-21 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-10-07 |  | 5200029877 | Lentera Perdana Mandiri | 2025-09-26
2300033170 |  | Multi Function Timer C-501 A/B | 3 | EA | C09 |  |  | 21.900.000 | PBJ2 | 2025-08-21
2300033172 |  | Media Converter;Netviel;10/100/1000gb | 20 | UN | C21 |  |  | 27.015.280 | PBJ2 | 2025-08-21
2300033147 |  | SEPATU BOOT SAFETY GOSAVE. SPARTA. 39 | 1 | PAA | C25 |  |  | 184.9 | PBJ2 | 2025-08-21
2300033108 |  | Jasa Pembuatan Video Safety Induction | 1 | AU | C52 |  |  | 120.000.000 | PBJ2 | 2025-08-21 |  | Dian Sholihat
2300033069 |  | Jasa Pencegahan Penyebaran HIV/AIDS 2025 | 1 | AU | C52 |  |  | 184.000.000 | PBJ2 | 2025-08-21 |  | Dian Sholihat
2300033063 |  | Js Digitalisasi Koleksi Herbarium Kehati | 1 | AU | C52 |  |  | 311.182.000 | PBJ2 | 2025-08-21 |  | Dian Sholihat
2300033110 |  | Jasa Sewa Alat Berat Loader Cap. 1,6 Ton | 1 | AU | C64 |  |  | 575.975.016 | PBJ2 | 2025-08-21 |  | Erik Erdiana
2300033190 |  | JASA PENDAMPINGAN RENCANA IMPORT 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 50.000.000 | PBJ2 | 2025-08-21 |  | Tathu RA
2300033178 |  | PELATIHAN LEADERSHIP DEVELOPMENT PROG G5 | 1 | AU | C99 |  |  | 150.000.000 | PBJ2 | 2025-08-21 |  | Tathu RA
2300033177 |  | PELATIHAN LEADERSHIP DEVELOPMENT PROG G4 | 1 | AU | C99 |  |  | 150.000.000 | PBJ2 | 2025-08-21 |  | Tathu RA
2300033175 |  | GORDYN & VITRASE RUMAH DINAS TYPE C | 1 | AU | C99 |  |  | 27.930.000 | PBJ2 | 2025-08-21 |  | Dian Sholihat
2300033208 | 6006402 | FAN,VENTILATING:9700M3/H;530W | 2 | EA | C10 |  |  | 42.000.000 | PBJ1 | 2025-08-25
2300033203 | 6160307 | VALVE,REG :2IN;125PSIG;85-200PSIG;CI | 1 | UN | C17 |  |  | 155.698.500 | PBJ1 | 2025-08-25
2300033169 | 6171691 | KIT,SEAL:KCM 50Z5 LOADER;YQ263A857251 | 1 | SET | C13 |  |  | 77.343.368 | PBJ1 | 2025-08-25 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-10-31 |  | 5200030082 | PT Hurip Utama | 2025-10-30
2300033144 | 4000530 | INHIBITOR,CORROSION:CALGEN N-358 | 140 | KG | C03 |  |  | 326.260.000 | PBJ1 | 2025-08-25
2300033143 | 4000338 | ISOBUTENE POLYMER,TECH:M-974;POWDER | 1.525 | KG | C03 |  |  | 109.800.000 | PBJ1 | 2025-08-25
2300033125 | 6021154 | RING,WEARING:IMPELLER;BINGHAM;1110-J | 3 | EA | C10 |  |  | 56.610.000 | PBJ1 | 2025-08-25
2300033117 | 6064467 | NOZLE BLAST,P/N.92001,NO.6,CLEMCO | 3 | EA | C17 |  |  | 10.815.900 | PBJ1 | 2025-08-25 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-10-08 | 59/PPBJE/D2440/VIII/2025 | 5200029908 | CV Tri Rejeki | 2025-10-04
2300033113 | 4000139 | BALL,CERAMIC:SI-ALUMINA;1IN | 70630 | FT3 | C19 |  |  | 489.867.434 | PBJ1 | 2025-08-25
2300033099 | 6158903 | BEARING UNIT,BALL:TAKE-UP;75MM;262MM | 2 | UN | C10 |  |  | 137.115.000 | PBJ1 | 2025-08-25 |  | Dicky Setiagraha | PO | 2025-10-24
2300033233 | 6204710 | SEPARATOR,OIL:AIRMAN;34220-10502 | 1 | SET | C13 |  |  | 16.593.120 | PBJ1 | 2025-08-25 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-12-12 |  | 5200030444 | CV Wibitama | 2025-12-12
2300033065 |  | Js Insp & Welding Inspector UEA-101 K1B | 1 | AU | C44 |  |  | 99.950.000 | PBJ1 | 2025-08-25 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-09-24 |  | 5200029732 | Ressa Sejahtera Teknikindo | 2025-09-16
2300032833 |  | JASA RADIOGRAPHY TEST EA-101 K1B 2025 | 1 | AU | C45 |  |  | 76.160.000 | PBJ1 | 2025-08-25 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-09-01 | 756/PPBJE/D2350/VII/2025 | 5200029620 | KUWPK | 2025-08-29
2300033235 | 6028319 | VIBRATOR:2P;600W;3000-3600VPM;220V;VG80 | 1 | EA | C09 |  |  | 66.150.000 | PBJ2 | 2025-08-25
2300033232 | 6003908 | CIRCUIT BREAKER:MOTOR;3P;6.3A;400/415VAC | 10 | EA | C08 |  |  | 20.991.675 | PBJ2 | 2025-08-25
2300033231 | 6057589 | TRANSMITTER,PRESS:DIFF;-250-250INH2O | 1 | UN | C09 |  |  | 25.595.321 | PBJ2 | 2025-08-25
2300033230 | 6158895 | AIR CONDITIONER:1PK;220V;50HZ;1PHASE | 1 | UN | C08 |  |  | 70.770.500 | PBJ2 | 2025-08-25
2300033210 | 6025819 | THERMOMETER:0-100C;100MM;1/2NPT;BTM;200L | 1 | EA | C09 |  |  | 17.865.750 | PBJ2 | 2025-08-25
2300033209 | 6004893 | AMPLIFIER,PNEU:RELAY BSTER;NIIGATA;BR400 | 2 | EA | C09 |  |  | 165.910.500 | PBJ2 | 2025-08-25
2300033207 | 6223220 | LOAD CELL:MBB SPL-SS 30;LOMAX | 2 | EA | C09 |  |  | 7.500.000 | PBJ2 | 2025-08-25 |  | Mutia Virgiana
2300033205 | 6027463 | VALVE,DIAPH:WEIR;4IN;CI-TEFZEL;PTFE;ATO | 1 | UN | C09 |  |  | 189.200.000 | PBJ2 | 2025-08-25
2300033204 | 6050419 | MANUAL UNIT ASSY:FOXBORO;C0131MA | 2 | UN | C08 |  |  | 101.035.000 | PBJ2 | 2025-08-25
2300033202 | 6162450 | SHUTOFF VALVE:DN50;45W;24VDC;ZCT-50B | 1 | EA | C09 |  |  | 21.734.000 | PBJ2 | 2025-08-25
2300033189 | 6011914 | GAUGE,PRESS:0-70KGF/CM2;100MM;1/2MNPT | 2 | EA | C09 |  |  | 18.973.400 | PBJ2 | 2025-08-25
2300033188 | 6026219 | TRANSDUCER:BENTLY 330101-00-09-15-12-00 | 2 | EA | C09 |  |  | 338.468.900 | PBJ2 | 2025-08-25
2300033140 | 6000127 | ADAPTER:1/8IN MNPTX3/8IN OD;HEX;SS316 | 4 | EA | C09 |  |  | 77.191.380 | PBJ2 | 2025-08-25
2300033129 | 6161637 | FLAME DETECTOR:BURNER;FIREYE;UV90L-1 | 3 | EA | C09 |  |  | 19.530.000 | PBJ2 | 2025-08-25 |  | Mutia Virgiana
2300033128 | 6002449 | TACHOMETER,ELECT:571;-2000-12500 RPM | 2 | EA | C09 |  |  | 108.900.000 | PBJ2 | 2025-08-25
2300033120 | 6002359 | CABLE ASSY,THERMOCOUPLE:TYPE-J;0.43 | 50 | M | C09 |  |  | 45.255.000 | PBJ2 | 2025-08-25
2300033118 | 6002874 | INVERTER,POWER:3.6A/400VAC;1.5KW/3PHASE | 5 | UN | C08 |  |  | 13.983,00 | PBJ2 | 2025-08-25
2300033116 | 6048794 | SWITCH,SELECTOR:3NOTCHES;2NO/2NC | 2 | EA | C08 |  |  | 524,00 | PBJ2 | 2025-08-25
2300033103 | 6002685 | FLOODLIGHT:100W;176-265VAC;LED | 4 | UN | C08 |  |  | 82.090.335 | PBJ2 | 2025-08-25
2300033101 | 6002342 | GAUGE,PRESS:0-15KG/CM2;100MM;1/2MNPT;BTM | 5 | EA | C09 |  |  | 59.967.440 | PBJ2 | 2025-08-25
2300033087 | 6002625 | FILTER-REGULATOR:CV;FISHER;67CFR | 2 | EA | C09 |  |  | 288.176.000 | PBJ2 | 2025-08-25
2300033255 | 6028205 | VALVE,SOL:1/4IN;NPT;3WY;BRS;120VAC | 1 | EA | C09 |  |  | 61.380.000 | PBJ2 | 2025-08-25
2300033236 | 6027477 | VALVE,FLOW CTRL:ELBOW;1/8INX8MM;MBSPT | 4 | EA | C09 |  |  | 208.575.000 | PBJ2 | 2025-08-25
2300033217 | 6047806 | TRANSMITTER,CURRENT:BRODERSEN;PXC-10.230 | 2 | EA | C08 |  |  | 8.628.000 | PBJ2 | 2025-08-25
2300033215 | 6005899 | SWITCH,PULL:EMERG.TRIP;50HZ;440V;5A/10A | 3 | EA | C08 |  |  | 93.600.000 | PBJ2 | 2025-08-25
2300033214 | 6176628 | METER,FLOW:0.1 TO 1M3/H;FLG RF;600LB | 1 | UN | C09 |  |  | 66.150.000 | PBJ2 | 2025-08-25
2300033213 | 6162986 | MOTOR,AC:3PH;4P;37KW;1500RPM;380V;225S | 1 | UN | C08 |  |  | 51.817.500 | PBJ2 | 2025-08-25
2300033148 |  | Jasa FGD Bidang Laboratorium PI Group | 1 | AU | C59 |  |  | 71.185.000 | PBJ2 | 2025-08-25 |  | Tathu RA
2300033076 |  | Js Bongkar Pasang Atap & Gording TA NPK2 | 1 | AU | C33 |  |  | 374.396.190 | PBJ2 | 2025-08-25 |  | Mutia Virgiana
2300033027 |  | Jasa Sewa Personel Basket TA NPK2 | 1 | AU | C64 |  |  | 20.000.000 | PBJ2 | 2025-08-25 |  | Tathu RA
2300033222 |  | TIMBANGAN GANTUNG DIGITAL. 5T. CAS | 1 | EA | C16 |  |  | 17.202.400 | PBJ1 | 2025-08-26
2300033198 |  | PULLEY,GROOVE:MOTOR;2 GROOVE;1610-38 | 1 | UN | C10 |  |  | 4.600.000 | PBJ1 | 2025-08-26
2300033196 |  | PLUG VACCUM | 25 | EA | C16 |  |  | 17.500.000 | PBJ1 | 2025-08-26
2300033193 |  | SPRING CHIPPING HAMMER | 25 | EA | C16 |  |  | 54.439.600 | PBJ1 | 2025-08-26
2300033191 | 4000563 | PENETRANT REMOVER:UR-ST;225ML/CAN | 384 | CAN | C15 |  |  | 95.310.000 | PBJ1 | 2025-08-26
2300033184 |  | ACETYLENE:[C2H2];98.0%;WELDING | 20 | CYL | C06 |  |  | 6.100.000 | PBJ1 | 2025-08-26
2300033182 |  | Js Perbaikan Valve Manual Ammonia TA 1B | 1 | AU | C38 |  |  | 157.000.000 | PBJ1 | 2025-08-26 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-29 |  | 5200030493 | Valve Automation Indonesia | 2025-12-16
2300033180 |  | Js Kontrak Service N2 Analyzer Gerhardt | 1 | AU | C41 |  |  | 30.000.000 | PBJ1 | 2025-08-26 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-10-14 |  | 5200029937 | Abadinusa Usahasemesta | 2025-10-09
2300033164 |  | Js Pemeriksaan ECT & RFET Ammonia TA 1B | 1 | AU | C45 |  |  | 192.779.980 | PBJ1 | 2025-08-26 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-11-20 |  | 5200030174 | Wigati Teknikindo | 2025-11-12
2300033156 |  | FLEXIBLE JOINT;CENTRIFUGE;P-80/2 | 1 | SET | C17 |  |  | 323.000.000 | PBJ1 | 2025-08-26
2300033154 |  | HIGH TORQUE WRENCH. MILWAUKEE. M18 | 4 | UN | C16 |  |  | 147.715.200 | PBJ1 | 2025-08-26
2300033137 |  | Js Incoming Inspect Rotor 124-JT/1108-JT | 1 | AU | C37 |  |  | 48.760.000 | PBJ1 | 2025-08-26 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-11-20 |  | 5200030206 | Dwitama Mulya Persada | 2025-11-13
2300033112 |  | METERAN GULUNG 50M. KRISBOW LLRMTF51 | 2 | EA | C29 |  |  | 27.588.400 | PBJ2 | 2025-08-26
2300033111 |  | GLAND PACKING, 4 X 4, 1988RS, CHETRA | 1 | KG | C17 |  |  | 30.270.000 | PBJ1 | 2025-08-26
2300033104 |  | POLYESTER RESIN;SWANCOR 963 | 200 | L | C15 |  |  | 32.790.000 | PBJ1 | 2025-08-26 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-10-14 | 54/PPBJE/D2440/VIII/2025 | 5200029740 | Yudha Tama | 2025-09-17
2300033256 |  | PROGRAM SELF DISCIPLINE & CHARACTER BUIL | 1 | AU | C99 |  |  | 204.100.000 | PBJ2 | 2025-08-26 |  | Tathu RA
2300033226 |  | Upgrading Power NPK2 u/ Power Distribusi | 1 | AU | C36 |  |  | 499.375.000 | PBJ1 | 2025-08-26 |  | Heru Winata Praja | PR Dibatalkan | 2025-08-29
2300033195 |  | SARUNG TANGAN UVEX 6004008 | 20 | PAA | C24 |  |  | 10.309.600 | PBJ2 | 2025-08-26
2300033194 |  | AOKI SENTER KEPALA | 30 | EA | C22 |  |  | 4.308.900 | PBJ2 | 2025-08-26
2300033185 |  | PORTABLE GAS DETECTOR. GFG G888M | 5 | EA | C24 |  |  | 137.250.000 | PBJ2 | 2025-08-26
2300033173 |  | Dekstop Switch;TL-SF1024D 24-Port 10/100 | 10 | UN | C21 |  |  | 44.827.559 | PBJ2 | 2025-08-26
2300033149 |  | Js Sertifikasi Fire Hydrant Pabrik 1A&1B | 1 | AU | C52 |  |  | 24.500.000 | PBJ2 | 2025-08-26 |  | Dian Sholihat
2300033098 |  | EMERGENCY SHOWER/EYE WASH FOUNTAIN | 4 | UN | C24 |  |  | 107.090.400 | PBJ2 | 2025-08-26
2300033097 |  | CONTAINER BOX 135L.KRISBOW.10100904 | 10 | EA | C18 |  |  | 30.600.000 | PBJ2 | 2025-08-26
2300033093 |  | Residual Current Circuit Breaker 10 mA | 10 | EA | C08 |  |  | 12.176.630 | PBJ2 | 2025-08-26
2300033091 |  | DC INPUT DIGITAL PANEL METER | 2 | UN | C09 |  |  | 14.600.000 | PBJ2 | 2025-08-26
2300033243 | 6002103 | BELT,V:B48;50.8IN OC;0.66X0.41IN;CLASSIC | 7 | EA | C10 |  |  | 51.984.723 | PBJ1 | 2025-09-01
2300033261 | 6017046 | FILTER ELMNT:90.18X119.38X920MM;40UM | 12 | EA | C11 |  |  | 47.025.000 | PBJ1 | 2025-09-01
2300033287 | 6067981 | INSULATION PIPE:1INX50MMX610MM;CASIL | 85 | SET | C12 |  |  | 12.155.000 | PBJ1 | 2025-09-01
2300033272 | 4002625 | PAINT,FINISH:SPRAY;109;300CC/PAIL | 10 | CAN | C12 |  |  | 39.422.000 | PBJ1 | 2025-09-01
2300033219 | 4000594 | PAINT:SIMARUBB FINISH;GENT BLUE/R-5010 | 30 | L | C12 |  |  | 11.349.000 | PBJ1 | 2025-09-01 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-10-13 |  | 5200029959 | Sigma Utama | 2025-10-13
2300033274 | 6163393 | WL-211 WASH CLEANER INKJET PRINT | 20 | EA | C15 |  |  | 84.167.400 | PBJ1 | 2025-09-01
2300033270 | 6176068 | TERPAL:15X10M;NYLON PTC | 24 | SHT | C15 |  |  | 120.835.200 | PBJ1 | 2025-09-01
2300033254 | 4002038 | PENETRATING OIL:AEROSOL SPRAY;400-500ML | 290 | CAN | C15 |  |  | 84.288.000 | PBJ1 | 2025-09-01
2300033253 | 4002726 | WRENCH,RATCHET:DOUBLE SOCKET;312MM | 20 | EA | C16 |  |  | 44.073.200 | PBJ1 | 2025-09-01
2300033221 |  | MESIN AMPLAS BELT DUDUK. WIPRO | 1 | LOT | C16 |  |  | 9.265.500 | PBJ1 | 2025-09-01
2300033218 | 6220073 | BRACKET,PIPE:STRUT CLAMP;1/2IN;SS | 10 | EA | C16 |  |  | 6.024.000 | PBJ1 | 2025-09-01
2300033297 | 6064166 | VALVE,BTRFLY:3IN;150LB;WFR;CI | 8 | UN | C17 |  |  | 192.436.000 | PBJ1 | 2025-09-01 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-12-12 |  | 5200030415 | Mitratama Sinergi Supplindo | 2025-12-09
2300033296 | 6064112 | VALVE,BALL:1/2IN;600LB;SW;CS;L OPR | 5 | UN | C17 |  |  | 40.408.000 | PBJ1 | 2025-09-01 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-11-13 |  | 5200030183 | Binangkit | 2025-11-13
2300033277 | 6008570 | GASKET,SPW:IR;200X216X256MMX4.5MM;GR;TI | 2 | EA | C17 |  |  | 111.656.000 | PBJ1 | 2025-09-01 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-10-16 |  | 5200029979 | Arezda Purnama Loka | 2025-10-16
2300033271 | 6004699 | COUPLING HALF,QUICK:UNIVERSAL;1/2IN;FNPT | 3 | EA | C17 |  |  | 36.290.000 | PBJ1 | 2025-09-01
2300033264 | 6015122 | VALVE,GATE:3IN;150LB;RF;BB;OSY;WCB | 6 | UN | C17 |  |  | 156.750.000 | PBJ1 | 2025-09-01 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-11-11 | ` | 5200030126 | Mitratama Sinergi Supplindo | 2025-11-04
2300033246 | 4000272 | AMMONIUM MOLYBDATE:81.0 - 83.0%;1KG/BTL | 8 | KG | C26 |  |  | 83.146.808 | PBJ1 | 2025-09-01 |  | Cholida Maranani | Negosiasi | 2025-10-28 |  |  | Yarco Jaya
2300033240 |  | GAS SAMPLING BULB. 250ML. GA-052 | 10 | EA | C26 |  |  | 22.500.000 | PBJ1 | 2025-09-01
2300033238 |  | Maintenance Kit VAPODEST 300/400 | 1 | EA | C26 |  |  | 51.300.000 | PBJ1 | 2025-09-01
2300033237 |  | Dehumidifier Stadler Form Lukas | 2 | UN | C26 |  |  | 13.284.000 | PBJ1 | 2025-09-01
2300032960 |  | Js Lepas Ikat Baut Manhole Midle UEA-101 | 1 | AU | C38 |  |  | 75.000.000 | PBJ1 | 2025-09-01 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-09-03 | 759/PPBJE/D2350/VII/2025 | 5200029672 | Kurnia Global Energi | 2025-09-03
2300033211 |  | JS PERBAIKAN BOMEC SKID STEER LOADER 2UN | 1 | AU | C42 |  |  | 56.840.119 | PBJ1 | 2025-09-01 |  | Heru Winata Praja | DUR | 2025-09-03
2300033295 | 6004022 | CIRCUIT BREAKER:MCCB;3P;60A;400VAC;35KA | 2 | EA | C08 |  |  | 14.956.500 | PBJ2 | 2025-09-01
2300033291 | 6067977 | RECORDER,DIGITAL:E-H;RSG45 | 1 | UN | C08 |  |  | 102.300.000 | PBJ2 | 2025-09-01
2300033294 | 6014744 | SAFETY SHUT OFF VALVE:2-1;RF;4IN;MAXON | 1 | UN | C09 |  |  | 129.125.000 | PBJ2 | 2025-09-01
2300033292 | 6026249 | TRANSDUCER:BENTLY 330101-00-44-15-12-00 | 2 | EA | C09 |  |  | 67.488.000 | PBJ2 | 2025-09-01
2300033290 | 6002351 | GAUGE,RECEIVER:3-15PSI;3IN;1/4MNPT;C-B | 4 | EA | C09 |  |  | 19.306.960 | PBJ2 | 2025-09-01 |  | Ato Heryanto | Awarding | 2025-10-11 |  |  | CV Binangkit
2300033273 | 6019882 | SLING,WIRE:CONVEYOR;STEEL-VYNIL;6MM | 220 | M | C23 |  |  | 6.080.000 | PBJ2 | 2025-09-01
2300033157 |  | Wearpack Stelan Hijau,Kuning TKNO 2025 | 416 | PAA | C25 |  |  | 163.679.900 | PBJ2 | 2025-09-01 |  | Eggy Baharudin
2300033250 | 4000581 | RAG,WIPING:100% COTTON;WHITE | 300 | KG | C28 |  |  | 8.250.000 | PBJ2 | 2025-09-01
2300033159 |  | Buku Agenda PT Pupuk Kujang | 1.5 | EA | C30 |  |  | 202.500.000 | PBJ2 | 2025-09-01 |  | Eggy Baharudin
2300033158 |  | Kalender Dinding 2026 | 2.75 | EA | C30 |  |  | 136.025.000 | PBJ2 | 2025-09-01 |  | Eggy Baharudin
2300033186 |  | Js Penggantian Katalis LTS 104-D & 108-D | 1 | AU | C50 |  |  | 2.600.000.000 | PBJ1 | 2025-09-01 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-09-19 | 773/PPBJE/D2350/VIII/2025 | 5200029751 | SBU JPP Petrokimia Gresik | 2025-09-19
2300033078 |  | JASA PEMASANGAN TRAFIC SPEED CAMERA R 3 | 1 | AU | C52 |  |  | 1.357.094.640 | PBJ2 | 2025-09-01
2300032828 |  | Js Tenaga Kerja Borongan TA NPK2 2025 | 1 | AU | C63 |  |  | 3.417.005.327 | PBJ2 | 2025-09-01 |  | Mutia Virgiana
2300033179 |  | HUB EKSTERNAL DENGAN LINGK, TNI & POLRI | 1 | AU | C99 |  |  | 68.400.000 | PBJ2 | 2025-09-01 |  | Eggy Baharudin
2300033033 |  | KERJA SAMA LAUT BERDAYA DENGAN UNPAD | 1 | AU | C99 |  |  | 48.272.000 | PJDP | 2025-09-01
2300032965 |  | Jasa Inject Sealent Flange U/S EMV-102 1A | 1 | AU | C38 |  |  | 56.700.000 | PBJ1 | 2025-09-01 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-09-01
2300033026 |  | Jasa Pembuatan Bucket 2L-006 | 1 | AU | C37 |  |  | 455400000 | PBJ1 | 2025-09-01 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-10-01 | 767/PPBJE/D2350/VIII/2025 | 5200029608 |  | 2025-08-28
2300033266 |  | VARIABLE SPRING SUPPORT;BV70-F-18 | 2 | EA | C11 |  |  | 220.697.300 | PBJ1 | 2025-09-02
2300033174 |  | SHEET METAL 25CR-22Ni-2Mo (310Mo LN) | 1 | LOT | C12 |  |  | 4.650.000.000 | PBJ1 | 2025-09-02
2300033301 |  | STUDBOLT:1INUNCX470MM;B7;NUT-2H | 10 | EA | C17 |  |  | 5.500.000 | PBJ1 | 2025-09-02
2300033153 |  | FLANGE FRP 4" 150# | 14 | EA | C17 |  |  | 56.000.000 | PBJ1 | 2025-09-02
2300033249 |  | Gas Clean Filter Oxygen;CP17970;Agilent | 3 | EA | C26 |  |  | 149.375.000 | PBJ1 | 2025-09-02
2300033248 |  | Polypropylene Pegboard;KD8G;Labolyttic | 2 | EA | C26 |  |  | 11.475.000 | PBJ1 | 2025-09-02 |  | Cholida Maranani | TTD PO | 2025-10-28
2300033247 |  | Restek High-Pressure Sample Cylinder | 2 | EA | C26 |  |  | 92.925.500 | PBJ1 | 2025-09-02
2300033242 |  | Beaker Plastik 150ml;Nalgene;1201-0150 | 20 | EA | C26 |  |  | 14.415.745 | PBJ1 | 2025-09-02
2300033241 |  | GAS SAMPLING BULB. 250ML. GA-052 | 10 | EA | C26 |  |  | 22.500.000 | PBJ1 | 2025-09-02
2300033239 |  | Bottle-top Dispensette;0.5~5ml;4630131 | 5 | EA | C26 |  |  | 205.300.000 | PBJ1 | 2025-09-02
2300033300 |  | Js Instal Panel Control Vibrator Bagging | 1 | AU | C39 |  |  | 74.000.000 | PBJ1 | 2025-09-02 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-11-04 |  | 5200030069 | Duta Surya Arcana | 2025-10-31
2300033280 | 6043985 | CABLE,PWR ELEC:300/500V;CU;8 CORE;0.5MM2 | 400 | M | C08 |  |  | 35.200.000 | PBJ2 | 2025-09-02
2300033262 |  | CONTAINER BOX 2229 GREEN LEAF | 30 | EA | C18 |  |  | 5.976.000 | PBJ2 | 2025-09-02
2300033298 |  | Matrai 10.000 Original | 3 | EA | C22 |  |  | 37.500.000 | PBJ2 | 2025-09-02
2300033176 |  | PEMBUATAN PANGGUNG PERMANEN DI AULA LC | 1 | AU | C32 |  |  | 204.231.985 | PBJ2 | 2025-09-02
2300033330 | 4000128 | SCALE PREVENT COMPND:NEUTRALIZING AMINE | 450 | KG | C03 |  |  | 332.556.250 | PBJ1 | 2025-09-04
2300033338 | 6164771 | MOUNT,RESILIENT:200X89MM;CS-RBR;60 SHORE | 11 | EA | C10 |  |  | 49.540.000 | PBJ1 | 2025-09-04
2300033336 | 6168755 | GEARCASE-MOTOR:34.5RPM O/P;43.5;4P;7.5KW | 2 | UN | C10 |  |  | 133.988.000 | PBJ1 | 2025-09-04 |  | Dicky Setiagraha | Persetujuan Pemenang | 2025-10-29
2300033332 | 6008746 | SEAL,MECH:ASSY;COMPLETE;CUGA-405 | 2 | SET | C10 |  |  | 250.315.000 | PBJ1 | 2025-09-04 |  | Dicky Setiagraha | DUR | 2025-10-30
2300033323 | 6001208 | BEARING,BALL:DG;1R;45X85X19MM;2SHLD | 1 | EA | C10 |  |  | 28.712.600 | PBJ1 | 2025-09-04
2300033304 | 6000938 | BEARING,BALL,DUPLEX:AC;1R;30X72X19MM | 1 | EA | C10 |  |  | 165.003.060 | PBJ1 | 2025-09-04 |  | Dicky Setiagraha | DUR | 2025-10-30
2300033335 | 6056732 | O-RING,P/N.70,TEFLON,DWG.39322 | 9 | EA | C17 |  |  | 15.450.000 | PBJ1 | 2025-09-04 |  | Dicky Setiagraha | PO | 2025-10-29
2300033334 | 6006751 | FLANGE:3/4IN;150LB;F316;SO;RF | 9 | EA | C17 |  |  | 23.836.660 | PBJ1 | 2025-09-04
2300033333 | 6028450 | BOLT,MACHINE:3/8IN UNCX25.4MM;HEX;B8 | 60 | EA | C17 |  |  | 90.441.900 | PBJ1 | 2025-09-04
2300033328 | 6012851 | BOLT,MACHINE:3/8IN UNCX30MM;HEX;B8;NUT | 214 | EA | C17 |  |  | 63.262.825 | PBJ1 | 2025-09-04
2300033278 | 4000155 | NITROGEN,TECHNICAL:[N2];STD;99.98%;6M3 | 20 | CYL | C26 |  |  | 2.200.000 | PBJ1 | 2025-09-04
2300033337 | 6004328 | BRUSH,ELEC:SIZE 11A;ELEMENT;COMPR | 4 | EA | C08 |  |  | 207.900.000 | PBJ2 | 2025-09-04
2300033343 | 6042042 | METER,FLOW RATE:12-120NM3/H;3/4IN;CL 300 | 2 | UN | C09 |  |  | 58.000.000 | PBJ2 | 2025-09-04
2300033267 | 6049423 | POSITIONER,VALVE:MASONEILAN;4701E | 2 | UN | C09 |  |  | 132.300.000 | PBJ2 | 2025-09-04
2300030604 | 6020776 | BEARING,BALL:AC;1R;50X110X27MM | 1 | EA | C10 |  |  | 497.270.800 | PBJ1 | 2025-09-08
2300033288 |  | SIMATERM HR FINISH 200 C YELLOW RAL 1018 | 50 | L | C12 |  |  | 20.750.000 | PBJ1 | 2025-09-08
2300033322 |  | HYDROFLUORIC ACID | 3 | L | C26 |  |  | 22.794.000 | PBJ1 | 2025-09-08
2300033127 |  | Js Balancing Rotor Fan 2C-002 TA NPK2 | 1 | AU | C37 |  |  | 75.850.000 | PBJ1 | 2025-09-08 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-09-30 |  | 5200029721 | Nusa Eka Andalan | 2025-09-12
2300033126 |  | Js Relagging Pulley (Cold) TA NPK2 2025 | 1 | AU | C38 |  |  | 114.800.000 | PBJ1 | 2025-09-08 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-09-24 |  | 5200029707 | Mitra Beltindo Jaya | 2025-09-09
2300033268 |  | Js Repair & Sertifikasi OHC CompDeck K1B | 1 | AU | C42 |  |  | 177.500.000 | PBJ1 | 2025-09-08 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-11-04 |  | 5200030065 | Segeran Jaya Abadi | 2025-10-30
2300033279 |  | KARUNG POLOS | 12 | SHT | C18 |  |  | 60.000.000 | PBJ2 | 2025-09-08
2300033341 |  | Watt Meter Bird 4410A w/Network Analyzer | 1 | SET | C21 |  |  | 24.603.750 | PBJ2 | 2025-09-08
2300033325 |  | Kursi Kantor Council Sandaran Rendah;Hit | 11 | UN | C28 |  |  | 104.402.500 | PBJ2 | 2025-09-08
2300033302 |  | Js Sertifikasi Fire Alarm System 26 Unit | 1 | AU | C52 |  |  | 161.200.000 | PBJ2 | 2025-09-08 |  | Dian Sholihat
2300033269 |  | Js Desain& Fabrikasi Robot Inspeksi Pipa | 1 | AU | C59 |  |  | 462.500.000 | PBJ2 | 2025-09-08 |  | Dian Sholihat
2300033306 |  | JASA PENILAIAN ASET TANAH | 1 | AU | C61 |  |  | 270.525.000 | PBJ2 | 2025-09-08 |  | Dian Sholihat
2300033151 |  | Js Sewa Mobile Crane 150Ton 1UN TA NPK2 | 1 | AU | C64 |  |  | 581.040.000 | PBJ2 | 2025-09-08
2300033309 |  | PEMELIHARAAN TRIANGLE TOWER RADIO UREA | 1 | AU | C67 |  |  | 112.100.000 | PBJ2 | 2025-09-08
2300032381 |  | SERVICE PM JEMBATAN TIMBANG | 1 | AU | C67 |  |  | 75.000.000 | PBJ2 | 2025-09-08 |  | Dian Sholihat
2300033313 |  | JASA P'YELEGARAAN BEDAH POLIS ASURANSI | 1 | AU | C99 |  |  | 49.987.500 | PBJ2 | 2025-09-08 |  | Dian Sholihat
2300033310 |  | JASA CUCI KURSI RAPAT FUTURA | 1 | AU | C99 |  |  | 25.000.000 | PBJ2 | 2025-09-08
2300033308 |  | PEMASANGAN KARPET LANTAI & KARPET MIE A | 1 | AU | C99 |  |  | 29.750.000 | PBJ2 | 2025-09-08
2300033307 |  | RENEWAL LISENSI & SUPPORT IAG SANGFOR | 1 | AU | C99 |  |  | 220.757.000 | PBJ2 | 2025-09-08 |  | Tathu RA
2300033345 |  | PLATE:6X12000X2400MM;Ti-KS50 |  |  | C12 |  |  | 466.222.000 | PBJ1 |  |  | Nawang Wulan | PO | 2025-12-05 |  | 5200030202;5200030203 | Mitratama Sinergi Supplindo; Gunung Geulis | 2025-11-13
2300033413 | 6001164 | BEARING,BALL:DG;1R;25X52X15MM;2SHLD;C3 | 7 | EA | C10 |  |  | 17.961.800 | PBJ1 | 2025-09-10
2300033412 | 6182243 | PULLEY,FLAT:DRIVE;430X685MM;AISI 4140 | 1 | EA | C10 |  |  | 45.650.000 | PBJ1 | 2025-09-10
2300033367 | 6001237 | BEARING,BALL:DG;1R;60X95X11MM | 2 | EA | C10 |  |  | 209.088.678 | PBJ1 | 2025-09-10
2300033326 | 6001255 | BEARING,BALL:DG;1R;75X130X25MM;2SHLD | 4 | EA | C10 |  |  | 3.420.000 | PBJ1 | 2025-09-10 |  | Dicky Setiagraha | PO | 2025-10-28
2300033374 | 6024632 | SHEET:1/2X0.022IN;SS304/316;ROLL/30M | 30 | EA | C12 |  |  | 52.800.000 | PBJ1 | 2025-09-10 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-10-31 |  | 5200030085 | CV Binangkit | 2025-10-30
2300033359 | 6000298 | ANTISEIZE COMPND:PASTE;CAN/1KG | 6 | CAN | C12 |  |  | 21.312.000 | PBJ1 | 2025-09-10
2300033345 | 6066840 | PLATE:6X1200X2400MM;Ti-KS50 | 1 | SHT | C12 |  |  | 466.222.000 | PBJ1 | 2025-09-10
2300033377 | 6226375 | INSULATION BLANKET:10X1500X26000MM | 10 | ROL | C15 |  |  | 600.000.000 | PBJ1 | 2025-09-10 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-10-31 |  | 5200030093 | PT Sarana Instrument | 2025-10-31
2300033357 | 4002629 | COOLANT DIESEL FLUID, CC2869 | 6 | L | C15 |  |  | 12.315.500 | PBJ1 | 2025-09-10
2300033316 | 4000554 | SILICONE COMPOUND:RTV-732;CLEAR;300ML | 250 | TUB | C15 |  |  | 46.550.000 | PBJ1 | 2025-09-10
2300033229 | 6006303 | ELECTRODE:2.6MMX300MM LG;E7018 | 270 | KG | C15 |  |  | 56.991.000 | PBJ1 | 2025-09-10
2300033403 | 6054906 | SAND,SANDBLAST:3-6MESH;1CF/BAG | 500 | FT3 | C16 |  |  | 38.500.000 | PBJ1 | 2025-09-10
2300033378 | 6178428 | PACKING MATL:SQ;4MM;GR-SS316 | 1 | ROL | C17 |  |  | 8.820.000 | PBJ1 | 2025-09-10
2300033347 | 6008149 | GASKET,SPW:FIL;414X452X4.5MM;GR;304/316 | 2 | EA | C17 |  |  | 51.306.302 | PBJ1 | 2025-09-10
2300033314 | 6027679 | VALVE,GATE:2IN;800LB;SW;BB;OSY;A105 | 5 | UN | C17 |  |  | 184.564.250 | PBJ1 | 2025-09-10 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-11-11 |  | 5200030133 | Mitratama Sinergi Suppplindo | 2025-10-21
2300033315 | 4000127 | HELIUM,TECH:UHP;99.999%;GC;50L;200BAR | 11 | CYL | C26 |  |  | 97.295.000 | PBJ1 | 2025-09-10 |  | Cholida Maranani | Negosiasi | 2025-10-28 |  |  | Air Liquid Indonesia
2300033422 | 6025284 | SWITCH,LIMIT:125-250VAC;15A;SPDT;SHAFT | 1 | EA | C08 |  |  | 21.600.000 | PBJ2 | 2025-09-10
2300033384 | 6187721 | FIXTURE,LIGHT:LED;90W;120-277VAC | 3 | SET | C08 |  |  | 223.600.000 | PBJ2 | 2025-09-10
2300033368 | 6004458 | INSULATING COMPND:GREASE;-40 TO 200DEGC | 7 | EA | C08 |  |  | 47.951.000 | PBJ2 | 2025-09-10
2300033303 | 6002685 | FLOODLIGHT:100W;176-265VAC;LED | 86 | UN | C08 |  |  | 167.231.629 | PBJ2 | 2025-09-10
2300033405 | 6172062 | WEBBING SLING:4T,4000X120X8MM | 3 | EA | C23 |  |  | 4.278.000 | PBJ2 | 2025-09-10
2300033362 |  | Js Service 5 UN Gas Chromatograp Agilent | 1 | AU | C41 |  |  | 75.000.000 | PBJ1 | 2025-09-17 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-11-10 |  | 5200030155
2300033355 |  | JASA KONTRAK SERVICE IPAL LABORATORIUM | 1 | AU | C41 |  |  | 129.582.857 | PBJ1 | 2025-09-17 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-11-27 |  | 5200030221 | Saylendra Panca Teknika | 2025-11-18
2300033331 |  | Jasa Overhaul Fire Truck Ziegler FT-10 | 1 | AU | C41 |  |  | 225.231.600 | PBJ1 | 2025-09-17 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-11-28 |  | 5200030312 | Decco Garcia Nagara | 2025-11-27
2300033311 |  | Js Instalsi Electric Heater Tanki Adblue | 1 | AU | C39 |  |  | 93.000.000 | PBJ1 | 2025-09-17 |  | Heru Winata Praja | Konfirmasi Spesifikasi | 2025-11-12
2300033450 | 6064211 | VALVE,CHECK:8IN;150LB;WCB;FLG RF;SWING | 1 | UN | C17 |  |  | 117.540.000 | PBJ1 | 2025-09-17 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-10-31 |  | 5200030083 | PT Mitratama Sinergi Supplindo | 2025-10-30
2300033404 | 6058994 | GLAND PACKING, 8 X 8, 1990, CHETRA | 1 | ROL | C17 |  |  | 54.360.200 | PBJ1 | 2025-09-17 |  | Ato Heryanto | Approval PO | 2025-10-21 |  | 5200030037 | PT Gunung Moria Mega Prima | 2025-10-29
2300033400 | 6014677 | REGULATOR,PRESS:VICTOR;ESS42-150-992 | 11 | EA | C17 |  |  | 264.237.100 | PBJ1 | 2025-09-17
2300033132 | 6160216 | GAS VALVE ASSEMBLY,6BAR,7061F/6B | 1 | EA | C17 |  |  | 29.574.000 | PBJ1 | 2025-09-17 |  | Dicky Setiagraha | PO selesai ttd | 2025-10-28
2300033402 | 6036171 | DRILL,TWIST:JOBBER;10.5XSTD;HSS | 11 | EA | C16 |  |  | 51.147.400 | PBJ1 | 2025-09-17
2300033401 | 6005008 | CUTTER BIT,TOOL:RECT;10X16;ISO 7R 1610 | 13 | EA | C16 |  |  | 61.347.400 | PBJ1 | 2025-09-17
2300033394 | 6013067 | INSERT,CUT TOOL:CNMG120404 | 20 | EA | C16 |  |  | 17.087.000 | PBJ1 | 2025-09-17
2300033390 | 6013209 | GRINDER,ELECTRIC:ANGLE;4IN DISK | 4 | EA | C16 |  |  | 71.485.000 | PBJ1 | 2025-09-17
2300033480 | 4002629 | COOLANT DIESEL FLUID, CC2869 | 100 | L | C15 |  |  | 13.750.000 | PBJ1 | 2025-09-17
2300033443 | 6022627 | SEAL,MECH:ROTOJET R11-S252-2X2;P-204-C/D | 2 | SET | C10 |  |  | 129.570.000 | PBJ1 | 2025-09-17 |  | Dicky Setiagraha | Persetujuan Pemenang | 2025-10-29
2300033427 | 6163536 | HAMMER,CRUSHER:FCS;40HRC;C2-M-003 | 100 | EA | C10 |  |  | 276.000.000 | PBJ1 | 2025-09-17 |  | Dicky Setiagraha | Konfirmasi Spesifikasi | 2025-10-29
2300033385 | 6027395 | VALVE,CONC:2STG DISCH;BORSIG BX50/2S2 | 2 | EA | C10 |  |  | 236.385.000 | PBJ1 | 2025-09-17 |  | Dicky Setiagraha | Persetujuan Pemenang | 2025-10-29
2300033285 |  | Js Lanjutan Sewa Comp. Airman 950 CFM | 1 | AU | C64 |  |  | 283.200.000 | PBJ2 | 2025-09-17
2300033281 |  | Js P'panjang Sewa Crane 15T 1UN&250T 1UN | 1 | AU | C64 |  |  | 625.375.000 | PBJ2 | 2025-09-17
2300033220 |  | Jasa Sewa Compressor Airman Cap. 950 CFM | 1 | AU | C64 |  |  | 165.000.000 | PBJ2 | 2025-09-17
2300033361 |  | Jasa Konsultan PAM Gudang Amonium Nitrat | 1 | AU | C59 |  |  | 92.000.000 | PBJ2 | 2025-09-17
2300033344 |  | Jasa Kalibrasi CEMs (CGA, RCA & RATA) | 1 | AU | C52 |  |  | 675.750.000 | PBJ2 | 2025-09-17
2300033329 |  | Jasa Simulasi Tanggap Darurat Tingkat II | 1 | AU | C52 |  |  | 150.000.000 | PBJ2 | 2025-09-17
2300033321 |  | REHABILITASI RUMAH DINAS C-02 | 1 | AU | C32 |  |  | 342.776.149 | PBJ2 | 2025-09-17
2300033363 |  | Led TV 75in;4T-C75FJ1X;Google TV;Sharp | 1 | SET | C28 |  |  | 16.023.550 | PBJ2 | 2025-09-17
2300033339 |  | Modena Water Dispenser DD 65 L | 15 | EA | C28 |  |  | 64.179.450 | PBJ2 | 2025-09-17
2300033410 |  | HEAD PROTECTION SAFETY, RED UVEX | 21 | EA | C24 |  |  | 54.693.500 | PBJ2 | 2025-09-17
2300033409 |  | R79147 HPS 7000 HOLLAND NECK CURTAIN | 7 | EA | C24 |  |  | 32.172.000 | PBJ2 | 2025-09-17
2300033398 | 6019731 | LENS,WELDERS:DIN-11;GLASS DARK 4-1/4X2IN | 110 | EA | C24 |  |  | 30.844.600 | PBJ2 | 2025-09-17
2300033447 | 6065548 | CHAIN HOIST BLOCK, 1 LINE, 1 TON | 32 | EA | C23 |  |  | 223.518.370 | PBJ2 | 2025-09-17
2300033408 | 4000921 | TAPE,ADHESIVE:2IN;CLOTH;BLACK/SILVER | 25 | ROL | C22 |  |  | 8.390.500 | PBJ2 | 2025-09-17
2300033366 |  | Continous Form 4 ply;9-1/2"x11"/2;NCR | 50 | BOX | C22 |  |  | 55.900.000 | PBJ2 | 2025-09-17
2300033365 |  | Continous Form 4 ply;9-1/2"x11"/2;NCR | 50 | BOX | C22 |  |  | 55.900.000 | PBJ2 | 2025-09-17
2300033364 |  | APPLE IPAD PRO 11 MA RAM16GB SSD 1TB | 3 | UN | C21 |  |  | 233.835.535 | PBJ2 | 2025-09-17
2300033354 |  | Printhead Ori Brother MFC J35530DW | 7 | UN | C21 |  |  | 48.250.000 | PBJ2 | 2025-09-17
2300033353 |  | Printhead Ori Brother MFC J35530DW | 7 | UN | C21 |  |  | 48.250.000 | PBJ2 | 2025-09-17
2300033351 |  | Printhead Ori Brother MFC J35530DW | 7 | UN | C21 |  |  | 48.250.000 | PBJ2 | 2025-09-17
2300033350 |  | Printhead Ori Brother MFC J35530DW | 7 | UN | C21 |  |  | 48.250.000 | PBJ2 | 2025-09-17
2300033455 | 6041998 | TRANSMITTER,CONDUCTIVITY:0-100US;4-20MA | 2 | UN | C09 |  |  | 86.100.000 | PBJ2 | 2025-09-17
2300033454 | 6160942 | POSITIONER,VALVE:ELEC-PNEU;1.5-3KGF/CM2 | 1 | EA | C09 |  |  | 31.762.500 | PBJ2 | 2025-09-17
2300033452 | 6015094 | VALVE,CROSS:1/4NPT;CAST AL;08-80S;3WAY | 1 | EA | C09 |  |  | 26.973.900 | PBJ2 | 2025-09-17
2300033383 |  | KSH FILTER NOZZLE ANION EXCHANGER | 300 | EA | C09 |  |  | 147.900.000 | PBJ2 | 2025-09-17
2300033236 | 6027477 | VALVE,FLOW CTRL:ELBOW;1/8INX8MM;MBSPT | 4 | EA | C09 |  |  | 53.258.400 | PBJ2 | 2025-09-17
2300033424 | 6065007 | CONTROL STATION,HOIST:SCHNEIDER;XALD03 | 7 | UN | C08 |  |  | 6.909.000 | PBJ2 | 2025-09-17
2300033423 | 6163406 | CAMERA,TELEVISION:1/3"CMOS;30FPS@1.3MP | 3 | EA | C08 |  |  | 18.720.000 | PBJ2 | 2025-09-17
2300033342 |  | Inverter | 1 | SET | C08 |  |  | 52.500.000 | PBJ2 | 2025-09-17
2300033312 |  | Receptacle | 5 | SET | C08 |  |  | 8.537.500 | PBJ2 | 2025-09-17
2300033327 |  | RAPAT STAKEHOLDER/PENYULUHAN MAKMUR | 1 | AU | C99 |  |  | 180.000.000 | PJDP | 2025-09-17
2300033371 | 4000600 | ROLLER,PAINT:4IN;W/O HANDLE | 1 | EA | C12 |  |  | 10.500.000 | PBJ1 | 2025-09-18
2300033461 | 6176934 | TYRE PNEU:385/65R 22.5 | 2 | EA | C13 |  |  | 14.748.500 | PBJ1 | 2025-09-18 |  | Dicky Setiagraha | Persetujuan Pemenang | 2025-10-29
2300033233 | 6204710 | SEPARATOR,OIL:AIRMAN;34220-10502 | 1 | SET | C13 |  |  | 8.424.900 | PBJ1 | 2025-09-18
2300033372 | 4000608 | TAPE,ANTISEIZING:1/2INX288IN;TEFLON | 250 | ROL | C15 |  |  | 1.500.000 | PBJ1 | 2025-09-18
2300033379 | 6002816 | BRUSH,WIRE,CUP:3IN;M10X1.5MM;CS | 22 | EA | C16 |  |  | 2.272.600 | PBJ1 | 2025-09-18
2300033373 | 6006530 | WHEEL,ABRSV:GRIN;8X1X1-1/4IN;SILCARB;A60 | 4 | EA | C16 |  |  | 2.308.000 | PBJ1 | 2025-09-18
2300033450 | 6064211 | VALVE,CHECK:8IN;150LB;WCB;FLG RF;SWING | 1 | UN | C17 |  |  | 20.800.000 | PBJ1 | 2025-09-18 |  | Ato Heryanto | Awarding | 2025-10-29 |  |  | PT Mitratama Sinergi Supplindo
2300033428 |  | Js Re-babbit Journal Bearing 101-JHP 1A | 1 | AU | C37 |  |  | 118.000.000 | PBJ1 | 2025-09-18 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2026-01-01 |  | 5200030628 | Albany Engineering Services | 2025-12-29
2300033276 |  | Jasa Pembuatan Internal Gear CUGA 111 A | 1 | AU | C37 |  |  | 17.500.000 | PBJ1 | 2025-09-18 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-09-25 | 783/PPBJE/D2350/VIII/2025 | 5200029764 | Nusa Eka Andalan | 2025-09-19
2300033282 |  | Jasa Preheat & PWHT Valve Isolasi MIC-22 | 1 | AU | C38 |  |  | 74.950.000 | PBJ1 | 2025-09-18 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK
2300033199 |  | Js Bolting Middle UEA-101 Btm UDA-101 1B | 1 | AU | C38 |  |  | 150.000.000 | PBJ1 | 2025-09-18
2300033459 |  | Js Prog. & ReKontruksi VVIP Elevator GPA | 1 | AU | C39 |  |  | 147.200.000 | PBJ1 | 2025-09-18 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-10-31 |  | 5200030092 | Anugrah Lestari Gemilang | 2025-10-31
2300033425 |  | Jsa Ganti Panel Sol. Valve Clarifier K1A | 1 | AU | C40 |  |  | 99.180.437 | PBJ1 | 2025-09-18 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-11-07 |  | 5200030139 | Swacipta Mitra Sejahtera | 2025-11-07
2300033458 |  | Js Sertifikasi DEG dan GTG area 1A,1B,WI | 1 | AU | C43 |  |  | 32.335.000 | PBJ1 | 2025-09-18 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-11-13 |  | 5200030158 | Naga Sentosa Gemilang | 2025-11-10
2300033449 |  | Js Sertifikasi Hoist Crane Reaktor K1B | 1 | AU | C43 |  |  | 7.750.000 | PBJ1 | 2025-09-18 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-11-26 |  | 5200030205 | Lentera Perdana Mandiri | 2025-11-13
2300033283 |  | Js Sewa Hydrolaser 15.000 psi 101-JC K1A | 1 | AU | C64 |  |  | 684.480.000 | PBJ2 | 2025-09-18
2300033200 |  | JASA SEWA HYDROLASER HE 127-CA/CB K1A | 1 | AU | C64 |  |  | 818.400.000 | PBJ2 | 2025-09-18
2300033462 | 6023271 | SHACKLE:ANCHOR;1IN;SCREW PIN;8.5TON | 10 | EA | C23 |  |  | 7.153.000 | PBJ2 | 2025-09-18
2300033407 | 4000907 | GLOVES,MENS:8IN;COTTON;WHITE | 33 | PAA | C25 |  |  | 99.000.000 | PBJ2 | 2025-09-18
2300033460 |  | Js Lomba Kbrshn PNPK&Keloa Gudang Lini 1 | 1 | AU | C99 |  |  | 89.815.000 | PJDP | 2025-09-18
2300033495 | 6063880 | FILTER-REGULATOR:1/2IN NPT;LUBRICATOR | 3 | EA | C17 |  |  | 27.720.000 | PBJ1 | 2025-09-19
2300033465 | 6041990 | GASKET,SPW:IOR;24IN;4.5MM;300LB;GR;CS/CS | 4 | EA | C16 |  |  | 39.287.000 | PBJ1 | 2025-09-19
2300033441 | 6002676 | BOLT,MACHINE:M20X80MM;HEX;B7;NUT-2H | 100 | EA | C17 |  |  | 83.789.800 | PBJ1 | 2025-09-19
2300033437 | 6162057 | ROLLER,CONVEYOR:RETURN;102X900MM | 21 | EA | C10 |  |  | 135.585.000 | PBJ1 | 2025-09-19 |  | Dicky Setiagraha | DUR | 2025-10-30
2300033436 | 6015405 | O-RING SET:SUNDYNE SUNFLO P-2000 PUMP | 3 | SET | C10 |  |  | 84.813.700 | PBJ1 | 2025-09-19 |  | Dicky Setiagraha | Konfirmasi Anggaran | 2025-10-29
2300033435 | 6162269 | BELTING:CONVYR;3P;600MM W;260M;RUBBER | 1 | UN | C10 |  |  | 335.500.000 | PBJ1 | 2025-09-19 |  | Dicky Setiagraha | approval nego | 2025-10-28
2300033433 | 6024338 | FILTER ELMNT:OIL;65X102.2X250MM;25UM | 5 | EA | C11 |  |  | 70.665.000 | PBJ1 | 2025-09-19 |  | Ato Heryanto | Approval PO | 2025-10-21 |  | 5200030040 | PT Elmo Bentara Prawiratama | 2025-10-21
2300033432 | 6019907 | ROLLER SIDE GUIDE:54.2X112.8MM;C2801-V | 22 | EA | C10 |  |  | 98.713.300 | PBJ1 | 2025-09-19 |  | Dicky Setiagraha | App. Nego | 2025-12-17
2300033431 | 6206435 | BRACKET,ANGLE:BELT SIZE : 800MM;30DEG | 7 | EA | C10 |  |  | 34.200.000 | PBJ1 | 2025-09-19 |  | Dicky Setiagraha | Negosiasi | 2025-10-28
2300033430 | 6000898 | BEARING UNIT,BALL:SQ FLANGED;65MM;CI | 4 | UN | C10 |  |  | 102.413.280 | PBJ1 | 2025-09-19 |  | Dicky Setiagraha | Negosiasi | 2025-12-17
2300033396 | 6006305 | ELECTRODE:2.6MM;300MM LG;Z-937 | 100 | KG | C15 |  |  | 49.350.000 | PBJ1 | 2025-09-19 |  | Ato Heryanto | PO |  |  | 5200029955 | PT Kalasindo Prima Sejahtera
2300033393 | 6019759 | PUMP,HYD RAM:SGL SPEED;655CM3;10 TON | 2 | EA | C13 |  |  | 87.825.000 | PBJ1 | 2025-09-19
2300033392 | 6013197 | LEVEL, WATER LEVEL,24INL | 13 | EA | C29 |  |  | 8.096.600 | PBJ1 | 2025-09-19
2300033386 | 6178103 | CLAMP,PIPE RPR:DOUBLE;1INX57MM | 2 | EA | C17 |  |  | 27.551.902 | PBJ1 | 2025-09-19 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-10-13 |  | 5200029958 | Multiprima Indonesia | 2025-10-13
2300033380 | 6065063 | FILE,ROTARY:CYLINDER;1/4X1/2IN | 8 | EA | C16 |  |  | 17.825.200 | PBJ1 | 2025-09-19
2300033376 | 6013077 | INSULATION BLANKET:2X24IN;3600MM;CERAMIC | 50 | ROL | C12 |  |  | 259.272.000 | PBJ1 | 2025-09-19 |  | Ato Heryanto | DUR
2300033375 | 6036461 | CASTABLE MIX:GUNCAST IC;1100K/1300DEG C | 500 | KG | C20 |  |  | 87.250.000 | PBJ1 | 2025-09-19 |  | Ato Heryanto | DUR
2300033370 | 4002336 | PAINT:SIMATHANE GLOSS;GRASS GREEN;R-6010 | 100 | L | C12 |  |  | 55.980.000 | PBJ1 | 2025-09-19 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-11-13 |  | 5200029960 | Sigma Utama | 2025-11-13
2300033358 | 6012508 | HOSE ASSY:3INX2000MM;150LB;SS321;FLG | 1 | EA | C17 |  |  | 43.786.000 | PBJ1 | 2025-09-19 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-12-12 |  | 5200030441 | Fleksindo Wijaya Teknik | 2025-11-12
2300033318 | 4000608 | TAPE,ANTISEIZING:1/2INX288IN;TEFLON | 270 | ROL | C15 |  |  | 42.395.000 | PBJ1 | 2025-09-19
2300033496 | 6158896 | AIR CONDITIONER:1,5PK;220V;50HZ;1PHASE | 1 | UN | C08 |  |  | 34.839.345 | PBJ2 | 2025-09-19
2300033491 | 6002892 | JUNCTION BOX:350X180X250;SS304 | 1 | EA | C08 |  |  | 42.465.247 | PBJ2 | 2025-09-19
2300033485 | 6013776 | LOAD CELL,FORCE-WT:100KG;CLASS C;SS | 5 | EA | C09 |  |  | 25.500.000 | PBJ2 | 2025-09-19
2300033484 | 6011952 | GAUGE,PRESS:-30-0INHG;100MM;1/2MNPT;BTM | 1 | UN | C09 |  |  | 44.995.818 | PBJ2 | 2025-09-19
2300033483 | 6002443 | INDICATOR,SIGHT,LIQ:MULTI PORT;34X17MM | 10 | SET | C09 |  |  | 133.541.000 | PBJ2 | 2025-09-19
2300033479 | 6005899 | SWITCH,PULL:EMERG.TRIP;50HZ;440V;5A/10A | 1 | EA | C08 |  |  | 31.200.000 | PBJ2 | 2025-09-19
2300033476 | 6015583 | ADAPTER:1/4IN MNPTX3/8IN OD;HEX;SS316 | 22 | EA | C09 |  |  | 63.479.410 | PBJ2 | 2025-09-19
2300033438 | 6028205 | VALVE,SOL:1/4IN;NPT;3WY;BRS;120VAC | 1 | EA | C09 |  |  | 21.780.000 | PBJ2 | 2025-09-19
2300033406 | 4002513 | MASK,AIR FILT:WASHABLE;BLACK/BROWN/NAVY | 5.2 | EA | C24 |  |  | 54.600.000 | PBJ2 | 2025-09-19
2300033223 |  | Jasa Buka Pasang Baut Cover C123-CA K1A | 1 | AU | C38 |  |  | 64.500.000 | PBJ1 |  |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-09-22 | 777/PPBJE/D2350/VIII/2025 | 5200029797 | Tri Jaya Cemerlang | 2025-09-22
2300033464 |  | Jasa Pbuatan Personel Basket/Main Bucket | 1 | AU | C42 |  |  | 183.000.000 | PBJ1 | 2025-09-23 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-11-28 |  | 5200030214 | Naga Sentosa Gemilang | 2025-11-17
2300033481 |  | Js Service& Kalibrasi Stealth-14 Hytorch | 1 | AU | C41 |  |  | 35.930.000 | PBJ1 | 2025-09-23 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-11-13 |  | 5200030150 | Benua Marga Jaya | 2025-11-10
2300033468 |  | ESL-Tag;InfoTag 3.7 Model (4-Colour) | 100 | EA | C26 |  |  | 33.685.800 | PBJ1 | 2025-09-23
2300033467 |  | SYRINGE BROWN 20 ML. TOA-DKK;AUT-045P | 2 | EA | C26 |  |  | 27.000.000 | PBJ1 | 2025-09-23
2300033419 |  | SODIUM THIOSULFATE PENTAHYDRATE | 1.5 | G | C26 |  |  | 24.300.000 | PBJ1 | 2025-09-23
2300033493 |  | PENGEMBANGAN SOFTWARE AI U/ PRODUK COUNT | 1 | AU | C61 |  |  | 369.000.000 | PBJ2 | 2025-09-23 |  | Tathu RA | TTD SPK
2300033418 |  | PENGADAAN EDR KASPERSKY FOUNDATION 400 | 1 | AU | C61 |  |  | 172.656.000 | PBJ2 | 2025-09-23
2300033414 |  | GORDYN & VITRASA RUMAH DINAS TYPE B & DD | 1 | AU | C67 |  |  | 72.278.000 | PBJ2 | 2025-09-23
2300032954 |  | PENGEMBALIAN ALLUMINA BALL CERAMIC PSP | 1 | AU | C61 |  |  | 65.000.000 | PBJ2 | 2025-09-23
2300033415 |  | PEMASANGAN GORDYN ROLLER BLACKOUT BIDING | 1 | AU | C67 |  |  | 49.264.000 | PBJ2 | 2025-09-23
2300033482 |  | P'panjang Sewa Genset 100kVA 2UN TA NPK2 | 1 | AU | C64 |  |  | 120.119.000 | PBJ2 | 2025-09-23
2300033477 |  | Js Borongan Checker Pgudangan Tmbhn Thp2 | 1 | AU | C63 |  |  | 333.160.200 | PBJ2 | 2025-09-23
2300033470 |  | PENDAMPINGAN PENILAIAN RATING ESG | 1 | AU | C61 |  |  | 499.550.000 | PBJ2 | 2025-09-23
2300033305 |  | PEMBUATAN BANGUNAN KOMPRESOR & TRAFO | 1 | AU | C32 |  |  | 133.788.000 | PBJ2 | 2025-09-23 |  | Mutia Virgiana
2300033453 |  | Lion Filing Cabinet L44; 4 Laci | 2 | UN | C28 |  |  | 161.113.336 | PBJ2 | 2025-09-23
2300033478 |  | NOZZLE,FIRE HOSE:1-1/2IN;SFL;BRASS | 10 | EA | C24 |  |  | 110.367.300 | PBJ2 | 2025-09-23 |  | Erik Erdiana
2300033258 | 6161637 | FLAME DETECTOR:BURNER;FIREYE;UV90L-1 | 2 | EA | C09 |  |  | 30.600.000 | PBJ2 | 2025-09-23
2300033286 | 6160906 | LIMIT SWITCH TRIPPER:TELEMECANIQUE;XCKJ | 4 | EA | C08 |  |  | 9.400.000 | PBJ2 | 2025-09-23
2300033417 |  | PENDUKUNG PENELITIAN REFORMULASI PUPUK H | 1 | AU | C99 |  |  | 249.390.000 | PJDP | 2025-09-23
2300033416 |  | JASA PENDUKUNG PENELITIAN PUPUK DAUN | 1 | AU | C99 |  |  | 248.440.000 | PJDP | 2025-09-23
2300033512 | 4002447 | LUBE OIL,GEAR:ISO 150;97 VI;600 XP 150 | 12 | DR | C05 |  |  | 312.506.000 | PBJ1 | 2025-09-25
2300033531 | 6008878 | SEAL,MECH:COMPLETE;PILLAR;U-GA-402 | 1 | SET | C10 |  |  | 242.307.000 | PBJ1 | 2025-09-25
2300033524 | 6006402 | FAN,VENTILATING:9700M3/H;530W | 2 | EA | C10 |  |  | 42.000.000 | PBJ1 | 2025-09-25 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-10-30 |  | 5200030066 | CV Abadi Dua Satu | 2025-10-30
2300033505 | 6015779 | CROSSHEAD,PUMP:1202-J UNION ASSEMBLY | 1 | SET | C10 |  |  | 225.700.000 | PBJ1 | 2025-09-25
2300033489 | 6162091 | BELTING:CONVYR;4P;1000MM W;145M;EP-500 | 1 | UN | C10 |  |  | 350.803.619 | PBJ1 | 2025-09-25 |  | Dicky Setiagraha | DUR | 2025-10-30
2300033367 | 6001237 | BEARING,BALL:DG;1R;60X95X11MM | 2 | EA | C10 |  |  | 295.920.668 | PBJ1 | 2025-09-25
2300033527 |  | SHEET:6X1200X2400MM;25.22.2 | 14 | SHT | C12 |  |  | 6.390.000.000 | PBJ1 | 2025-09-25 |  | Nawang Wulan | TTD PO | 2025-10-13 | 101/PPBJE/D2440/IX/2025 | 5200029944 | Mitratama Sinergi Supplindo | 2025-10-13
2300033399 | 6012483 | HOLDER,ELECTRODE:1/16-1/4IN;300A;CU | 20 | EA | C15 |  |  | 110.745.400 | PBJ1 | 2025-09-25
2300033486 |  | SPRING BALANCER; 60-70KG; EWF-70;ENDO | 1 | EA | C16 |  |  | 28.542.200 | PBJ1 | 2025-09-25
2300033397 | 6006296 | ELECTRODE:3.2MMX350MM LG;SS-309 | 20 | KG | C16 |  |  | 181.854.000 | PBJ1 | 2025-09-25
2300033395 | 6028586 | WRENCH,ADJ:8IN;STEEL | 4 | EA | C16 |  |  | 57.757.400 | PBJ1 | 2025-09-25
2300033391 | 6025151 | TAP,THREAD:1/2INX14 TPI;NPT;RH;HSS;SET/2 | 4 | SET | C16 |  |  | 54.490.700 | PBJ1 | 2025-09-25
2300033525 | 6014386 | LUBRICATOR:GREASE;VZZ;CPCV-101 | 1 | EA | C17 |  |  | 56.450.000 | PBJ1 | 2025-09-25 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-12-29 |  | 5200030484 | Benua Marga Jaya | 2025-12-15
2300033277 | 6008570 | GASKET,SPW:IR;200X216X256MMX4.5MM;GR;TI | 2 | EA | C17 |  |  | 196.265.000 | PBJ1 | 2025-09-25
2300033117 | 6064467 | NOZLE BLAST,P/N.92001,NO.6,CLEMCO | 3 | EA | C17 |  |  | 14.550.000 | PBJ1 | 2025-09-25
2300033469 |  | KONSENTRAT PAKAN SAPI | 15 | TON | C27 |  |  | 75.675.000 | PBJ1 | 2025-09-25
2300033411 |  | Js Bolting Bottom Stripper CU-DA-101 K1B | 1 | AU | C38 |  |  | 75.000.000 | PBJ1 | 2025-09-25 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-10-04 | 787/PPBJE/D2350/IX/2025 | 5200029910 | Kurnia Global Energi | 2025-10-04
2300033299 |  | Js Dry Out Auxilary Boiler 101 B (MB-2) | 1 | AU | C38 |  |  | 231.004.000 | PBJ1 | 2025-09-25 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-11-03 | 784/PPBJE/D2350/VIII/2025 | 5200029911 | Fajar Hariutama | 2025-10-04
2300033526 | 6002645 | SIREN,ELECT:DOUBLE;220VAC;112DB | 2 | EA | C08 |  |  | 22.669.075 | PBJ2 | 2025-09-25 |  | Erwin Herdiana
2300033521 | 6206638 | INVERTER,POWER:1,5 KW/2 HP;LENZE;XX1D42 | 1 | EA | C08 |  |  | 22.837.500 | PBJ2 | 2025-09-25 |  | Gugun GT
2300033530 | 6010001 | GASKET:WOODWARD PG-PL 36694-204 | 4 | EA | C09 |  |  | 181.786.700 | PBJ2 | 2025-09-25
2300033523 | 6015486 | VALVE,SOL:8X1MM;THD;4WY;POM;24VDC | 2 | EA | C09 |  |  | 36.069.100 | PBJ2 | 2025-09-25 |  | Gugun GT
2300033522 | 6019531 | POSITIONER,VALVE:YAMATAKE;VPP03-OR211ZLN | 1 | EA | C09 |  |  | 87.208.750 | PBJ2 | 2025-09-25 |  | Erwin Herdiana
2300033389 | 6065136 | PROBE,ELECT:Z-020 | 2 | EA | C09 |  |  | 79.800.000 | PBJ2 | 2025-09-25 |  | Gugun GT
2300033388 | 6064373 | VALVE,SOL:1/2IN;3WY;UNIV;NPT;1/4IN;SS | 2 | EA | C09 |  |  | 7.249.200 | PBJ2 | 2025-09-25 |  | Erwin Herdiana
2300033500 |  | PTZ Camera AVMatrix PTZ1271 | 2 | UN | C21 |  |  | 42.081.318 | PBJ2 | 2025-09-25 |  | Eggy Baharudin
2300033508 |  | Sepatu Kantor TKNO 2025 | 317 | PAA | C25 |  |  | 129.019.000 | PBJ2 | 2025-09-25 |  | Erik Erdiana
2300033511 |  | Fellow-Ode Gen 2 Brew Grinder | 1 | EA | C28 |  |  | 28.754.400 | PBJ2 | 2025-09-25 |  | Eggy Baharudin
2300033510 |  | Meja Rapat Sieben 3012 Va-Cokelat | 2 | UN | C28 |  |  | 80.227.250 | PBJ2 | 2025-09-25 |  | Eggy Baharudin
2300033488 |  | Nilfisk Buddy2 Vacuum Cleaner Wet & Dry | 5 | EA | C28 |  |  | 52.437.500 | PBJ2 | 2025-09-25 |  | Eggy Baharudin
2300033487 |  | Led smart TV 43in KD-43x75k SONY Bravia | 1 | EA | C28 |  |  | 21.648.000 | PBJ2 | 2025-09-25
2300032954 |  | PENGEMBALIAN ALLUMINA BALL CERAMIC PSP | 1 | AU | C99 |  |  | 65.000.000 | PJDP | 2025-09-25
2300033502 |  | PYUSUNAN DOKUMEN SISMAN TERKAIT BJR | 1 | AU | C99 |  |  | 260.029.000 | PJDP | 2025-09-25
2300033448 |  | KEGIATAN PENGAWASAN & PENGENDALIAN SMP | 1 | AU | C99 |  |  | 212.355.000 | PJDP | 2025-09-25
2300033445 |  | JAMUAN TAMU PERUSAHAAN | 1 | AU | C99 |  |  | 192.000.000 | PJDP | 2025-09-25
2300033434 |  | PYELENGGARAAN KEGIATAN BENCHMARKING PKG | 1 | AU | C99 |  |  | 12.100.000 | PJDP | 2025-09-25
2300033346 |  | ROADSHOW PERBANKAN U/ PENGAJUAN KREDIT | 1 | AU | C99 |  |  | 95.040.000 | PJDP | 2025-09-25
2300033494 | 3000048 | KALIUM CHLORIDE:KCL;FINE;PWDR | 10 | TON | C01 |  |  | 66.960.160.000 | VME | 2025-09-25
2300033556 | 4000563 | PENETRANT REMOVER:UR-ST;225ML/CAN | 670 | CAN | C03 |  |  | 106.530.000 | PBJ1 | 2025-09-26
2300033555 | 4000557 | ANTIFOAM COMPND:UCON;50-HB-5100 | 216820 | KG | C03 |  |  | 40.111.700 | PBJ1 | 2025-09-26
2300033550 | 6007241 | O-RING CORD:7MM;VITON;75 A | 20 | M | C10 |  |  | 63.985.712 | PBJ1 | 2025-09-26
2300033529 | 6163409 | IMPELLER,PUMP:TORISHIMA ETAN-125X100-250 | 3 | EA | C10 |  |  | 17.250.000 | PBJ1 | 2025-09-26 |  | Dicky Setiagraha | Evaluasi Teknis & Komersial | 2025-10-28
2300033466 | 6000968 | BEARING,BALL,SA:2ROW;35X80X23MM;TPR | 2 | EA | C10 |  |  | 1.387.600 | PBJ1 | 2025-09-26 |  | Dicky Setiagraha | PO | 2025-10-28
2300033516 | 4002629 | COOLANT DIESEL FLUID, CC2869 | 200 | L | C15 |  |  | 27.500.000 | PBJ1 | 2025-09-26 | manual | Cholida Maranani | PO | 2025-10-28 | 103/PPBJE/D2440/IX/2025 | 5200030012 | Winaditra Ello Mandiri | 2025-10-22
2300033463 |  | Js Pbuatan Ring Valve Cyl Block UGB-101B | 1 | AU | C37 |  |  | 51.000.000 | PBJ1 | 2025-09-26 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-10-04 | 790/PPBJE/D2340/IX/2025 | 5200029912 | Fujii Ironworks Teknologi | 2025-10-04
2300033442 |  | Js Har Jaringan Listrik 6 kV WI Uty K1A | 1 | AU | C39 |  |  | 148.351.000 | PBJ1 | 2025-09-26 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-10-06 | 799/PPBJE/D2350/IX/2025 | 5200029917 | Duta Surya Arcana | 2025-10-06
2300033501 |  | JS PERIZINAN XRF & PENYEDIAAN TLD BADGE | 1 | AU | C44 |  |  | 49.500.000 | PBJ1 | 2025-09-26 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-24 |  | 5200030473 | KUWPK | 2025-12-15
2300033284 |  | Jasa Radiography Test Line NG GMS | 1 | AU | C45 |  |  | 143.600.000 | PBJ1 | 2025-09-26 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-11-03 | 781/PPBJE/D2350/VIII/2025 | 5200029924 | KUWPK | 2025-10-07
2300033497 | 6067973 | CONTROL UNIT,ELEC:CHRONOS;NXT920i-4B | 2 | EA | C08 |  |  | 15.723,28 | PBJ2 | 2025-09-26
2300033444 | 6002857 | CABLE,PWR ELEC:NYY;3CX2.5MM2;CU;PVC | 250 | M | C08 |  |  | 82.094.000 | PBJ2 | 2025-09-26 |  | Erwin Herdiana
2300033554 | 6028238 | VALVE,SOL:HERION;S10H00G0010015OV | 1 | UN | C09 |  |  | 76.320.000 | PBJ2 | 2025-09-26
2300033551 | 6205398 | LOAD CELL,FORCE-WT:200KG;2.0mV/V | 10 | EA | C09 |  |  | 17.220.000 | PBJ2 | 2025-09-26 |  | Erwin Herdiana
2300033541 | 6028198 | VALVE,SOL:1-1/2IN;NPT;2WY;UNIV;120VAC | 1 | EA | C09 |  |  | 218.118.000 | PBJ2 | 2025-09-26 |  | Erwin Herdiana
2300033506 |  | Tambahan Tenaga Kerja Borongan TA NPK2 | 1 | AU | C63 |  |  | 2.278.132.526 | PBJ2 | 2025-09-26
2300033504 |  | FUMIGASI GEDUNG ARSIP TAHUN 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 27.150.000 | PJDP | 2025-09-26
2300033440 |  | Js Ekspedisi Oring Swirl dari PKT ke PKC | 1 | AU | C99 |  |  | 30.000.000 | PJDP | 2025-09-26
2300033589 | 6024819 | STUDBOLT:3/4INUNCX115MM;B7;NUT-2H | 127 | EA | C17 |  |  | 116.686.500 | PBJ1 | 2025-10-02 |  | Ato Heryanto | DUR | 2025-10-07 | REALISASI PR KONTRAK BAUT | 5200029923 | MITRATAMA SINERGY SUPPLINDO
2300033583 | 4002420 | LUBE OIL,TURBINE:ISO 68;95 VI;HEAVY-MED | 47 | DR | C05 |  |  | 427.700.000 | PBJ1 | 2025-10-02
2300033581 | 4000265 | VANADIUM PENTOXIDE:[V2O5];99.0%;200KG/DR | 1.4 | KG | C03 |  |  | 488.600.000 | PBJ1 | 2025-10-02 |  | Cholida Maranani | Evaluasi Teknis & Komersial | 2025-11-03
2300033580 | 6007459 | GASKET MATL:1.5X1270X1270MM;NAF | 10 | SHT | C17 |  |  | 174.683.100 | PBJ1 | 2025-10-02 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-12-31 |  | 5200030663, 5200030664 | Fleksindo Wijaya Teknik & Nichias Sunijaya | 2025-12-31
2300033576 | 6027454 | VALVE,DIAPH:WEIR;3/4IN;DI-TEFZEL;EPDM | 3 | UN | C17 |  |  | 60.000.000 | PBJ1 | 2025-10-02 |  | Ato Heryanto | Awarding | 2025-10-11 |  |  | PT Fluindo Technology Indonesia
2300033575 | 6012308 | GRATING,MTL:SERRATED;900X25.4MM;STEEL | 300 | M | C12 |  |  | 211.200.000 | PBJ1 | 2025-10-02 |  | Ato Heryanto | DUR | 101/07/2025
2300033574 | 6018680 | PIPE:1-1/2INX6M;S40;A106-B;SMLS;PE | 4 | EA | C17 |  |  | 130.008.250 | PBJ1 | 2025-10-02 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-12-29 |  | 5200030465 | Inti Semesta Sejahtera | 2025-12-10
2300033573 | 6018677 | PIPE:10INX6M;S40;A106-B;SMLS;BE | 3 | EA | C17 |  |  | 143.629.700 | PBJ1 | 2025-10-02 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-12-12 |  | 5200030369 | Mitratama Sinergi Supplindo
2300033558 |  | Jasa Perbaikan Mechanical Seal 2210-J 1A | 1 | AU | C37 |  |  | 21.500.000 | PBJ1 | 2025-10-02 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-11-13 |  | 5200030140 | Rittindo | 2025-11-07
2300033539 | 6002200 | BENDER,TUBE:LEVER;1/2IN TUBE ODX1-1/2IN | 1 | EA | C16 |  |  | 9.502.500 | PBJ1 | 2025-10-02
2300033533 | 6037559 | CHANNEL:100X50X6MM;6M;A36/SS41/SS400 | 20 | EA | C12 |  |  | 122.642.425 | PBJ1 | 2025-10-02 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-12-12 |  | 5200030368 | Binangkit | 2025-11-25
2300033532 | 6027056 | VALVE,BALL:3/4IN;600LB;THD;WCB | 4 | EA | C17 |  |  | 118.730.000 | PBJ1 | 2025-10-02 |  | Ato Heryanto | Awarding | 2025-10-11 |  |  | PT Mitratama Sinergi Supplindo
2300033519 | 4000600 | ROLLER,PAINT:4IN;W/O HANDLE | 5 | EA | C12 |  |  | 5.633.900 | PBJ1 | 2025-10-02
2300033499 |  | Js Pnmbahan CCTV Pabrik Pengantongan GUC | 1 | AU | C40 |  |  | 309.477.000 | PBJ1 | 2025-10-02 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-16 |  | 5200030316 | Hexa Daya Solusi | 2025-11-27
2300033387 | 6000275 | ANGLE:50X50X5MM;6M;SS304 | 12 | EA | C12 |  |  | 198.105.390 | PBJ1 | 2025-10-02 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-12-12 |  | 5200030370 | Mitratama Sinergi Supplindo | 2025-11-25
2300033320 | 4000157 | NITROGEN (ISI ULANG NITROGEN BANK) | 4 | CYL | C15 |  |  | 32.400.000 | PBJ1 | 2025-10-02
2300033561 |  | Jasa Marking Line Area Pergudangan | 1 | AU | C50 |  |  | 190.500.000 | PBJ2 | 2025-10-02
2300033548 | 6003408 | CABLE,PWR ELEC:NYFGBY;4CX70MM2;CU;PVC | 200 | M | C08 |  |  | 140.448.000 | PBJ2 | 2025-10-02 |  | Erwin Herdiana
2300033544 |  | Js Pembuatan Waist Bag (Penyimpanan APD) | 1 | AU | C52 |  |  | 49.800.000 | PBJ2 | 2025-10-02 |  | Dian Sholihat
2300033518 | 4000908 | GLOVES,WELDERS:LEATHER;SPECIAL TIG | 30 | PAA | C25 |  |  | 22.689.000 | PBJ2 | 2025-10-02
2300033509 |  | Server AI Product Counting;WRX90E Chipse | 1 | SET | C21 |  |  | 190.000.000 | PBJ2 | 2025-10-02
2300033389 | 6065136 | PROBE,ELECT:Z-020 | 2 | EA | C09 |  |  | 76.000.000 | PBJ2 | 2025-10-02 |  | Gugun GT
2300033293 |  | Handy Talky;HD bf-888s;UHF2;@8pcs | 10 | SET | C21 |  |  | 98.779.653 | PBJ2 | 2025-10-02 |  | Eggy Baharudin
2300033543 |  | PNELITIAN PRODUK HAYATI BERBASIS BAKTERI | 1 | AU | C99 |  |  | 415.355.000 | PJDP | 2025-10-02
2300033324 |  | JASA PENGADAAN CETAKAN | 1 | AU | C99 |  |  | 178.850.000 | PJDP | 2025-10-02
2300033562 |  | Js Repair Dinamo Starter & Alternator | 1 | AU | C42 |  |  | 61.560.000 | PBJ1 | 2025-10-06 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-17 |  | 5200030344 | KUWPK | 2025-12-03
2300033515 |  | Js Repair Bomec Skid Steer Loader WL-08 | 1 | AU | C42 |  |  | 35.790.000 | PBJ1 | 2025-10-06 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-10 |  | 5200030331 | Warga Kujang Sejahtera | 2025-11-28
2300033528 |  | Js Repair Sinkronisasi PLC 1 & 2 WTP 1A | 1 | AU | C40 |  |  | 50.000.000 | PBJ1 | 2025-10-06 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-10-10
2300033498 |  | Jasa Cleaning and Service PHE A-110-C | 1 | AU | C38 |  |  | 102.148.500 | PBJ1 | 2025-10-06 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-11-03 | 791/PPBJE/D2350/IX/2025 | 5200029949 | Indocool Solusi Cemerlang | 2025-10-13
2300033584 |  | Js Perbaikan Valve 2nd Stage GB-101 K1A | 1 | AU | C37 |  |  | 198.264.000 | PBJ1 | 2025-10-06 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-11-11 |  | 5200030011 | Tria Energy Indonusa | 2025-10-22
2300033545 |  | JASA PERBAIKAN DIESEL GENERATOR 2008-JD | 1 | AU | C37 |  |  | 117.250.000 | PBJ1 | 2025-10-06 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-10-13 |  |  | 0
2300033513 |  | Jasa Pembuatan Ring Piston GB-101-B Tk 2 | 1 | AU | C37 |  |  | 89.100.000 | PBJ1 | 2025-10-06 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-11-03 | 792/PPBJE/D2350/IX/2025 | 5200029964 | Nusa Eka Andalan | 2025-10-14
2300033507 |  | Jasa Pembuatan shaft pompa 112-J K1A | 1 | AU | C37 |  |  | 57.600.000 | PBJ1 | 2025-10-06 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-10-14 |  | 5200029965
2300033426 |  | STANDAR BORE GAUGE. 511-711. MITUTOYO | 2 | SET | C29 |  |  | 42.500.000 | PBJ1 | 2025-10-06
2300033549 |  | CONDUCTIVITY METER. 3563406. OAKTON | 1 | EA | C26 |  |  | 9.739.900 | PBJ1 | 2025-10-06
2300033517 |  | Tangga Aluminium 8 Step Multiuse;Krisbow | 1 | EA | C26 |  |  | 14.960.216 | PBJ1 | 2025-10-06
2300033595 | 6036467 | CASTABLE MIX:CALCIUM-ALUMINA;1815 DEG C | 1 | KG | C20 |  |  | 46.450.000 | PBJ1 | 2025-10-06 |  | Ato Heryanto | DUR
2300033566 | 6022797 | SEAL,STRIP:JOINT SEALANT;20X7MMX5M;PTFE | 1 | ROL | C17 |  |  | 5.963.000 | PBJ1 | 2025-10-06
2300033625 | 6013293 | WRENCH SET,COMB:3/8-1-1/4IN | 2 | SET | C16 |  |  | 15.069.800 | PBJ1 | 2025-10-06
2300033624 | 6012402 | HAMMER,HAND:BALL PEIN;1KG;STEEL | 4 | EA | C16 |  |  | 18.276.200 | PBJ1 | 2025-10-06
2300033621 | 6013147 | JACK,HYDRAULIC,HAND:SINGLE ACT;10T;12MM | 2 | EA | C16 |  |  | 132.850.000 | PBJ1 | 2025-10-06
2300033620 | 6003563 | CALIPER,VERNIER:METRIC/INCH;150MM/6IN;SS | 2 | EA | C16 |  |  | 9.156.000 | PBJ1 | 2025-10-06
2300033570 |  | PLASMA CUTTING CALDWELL CUT 160 ME | 1 | UN | C16 |  |  | 34.215.700 | PBJ1 | 2025-10-06
2300033569 | 6006296 | ELECTRODE:3.2MMX350MM LG;SS-309 | 55 | KG | C16 |  |  | 10.945.000 | PBJ1 | 2025-10-06
2300033565 | 6063821 | GRINDER,ELECTRIC:STRAIGHT;6MM COLLET | 2 | EA | C16 |  |  | 14.238.500 | PBJ1 | 2025-10-06
2300033563 | 6178199 | NEEDLE,SEWING MACH:DR-H30-#26;DS-9C | 200 | EA | C16 |  |  | 19.300.000 | PBJ1 | 2025-10-06 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-10-13 |  | 5200030184 | CV Intan | 2025-11-13
2300033596 | 4000554 | SILICONE COMPOUND:RTV-732;CLEAR;300ML | 80 | TUB | C15 |  |  | 12.355.100 | PBJ1 | 2025-10-06
2300033557 |  | RESIMAC 108 + RESIMAC 101 + CON'S MATERI | 5 | LOT | C15 |  |  | 75.000.000 | PBJ1 | 2025-10-06 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-11-03 | 102A/PPBJE/D2440/IX/2025 | 5200030016 | Indo Riau Perkasa | 2025-10-23
2300033594 | 6223736 | SPRING,REAR:MC626466;MITSUBISHI-FUSO | 4 | EA | C13 |  |  | 115.488.000 | PBJ1 | 2025-10-06 |  | Ato Heryanto | Approval PO | 2025-11-11 | 107/PPBJE/D2440/IX/2025 | 5200030168 | WKS | 2025-11-11
2300033546 | 6167970 | BEARING,RLR,NDL:MITFORKLIFT FD35N 73800 | 4 | EA | C13 |  |  | 27.886.008 | PBJ1 | 2025-10-06 |  | Dicky Setiagraha | Negosiasi | 2025-10-29
2300033623 | 6017802 | PACKING MATL:SQ;5/8IN;PTFE-GRAPH-PTFE | 2 | ROL | C10 |  |  | 48.000.000 | PBJ1 | 2025-10-06 |  | Dicky Setiagraha | Negosiasi | 2025-10-29
2300033601 | 6223296 | COUPLING:KGU03;OBL | 1 | EA | C10 |  |  | 244.000.000 | PBJ1 | 2025-10-06 |  | Dicky Setiagraha | DUR | 2025-10-30
2300033600 | 6012126 | PINION GEAR,HELIC 20T,2204U (LOKAL) | 1 | EA | C10 |  |  | 269.999.000 | PBJ1 | 2025-10-06
2300033597 | 6019854 | LINK,KIT,ASSY:100MM LG;SS;LC-042 | 9 | EA | C10 |  |  | 146.844.000 | PBJ1 | 2025-10-06 |  | Dicky Setiagraha | Bid Open | 2025-10-31
2300033634 | 4000973 | ACETYLENE:[C2H2];99%MIN;40L;6KG;BS4 | 15 | CYL | C06 |  |  | 14.625.000 | PBJ1 | 2025-10-06
2300033631 | 4000156 | NITROGEN,LIQUID:(N2): 99.99% | 3.648.952 | NM3 | C06 |  |  | 4.524.700.480 | PBJ1 | 2025-10-06
2300033633 | 4002512 | LUBE OIL,AIR COMPR:ISO46;ULTRA COOLANT | 2 | PL | C05 |  |  | 19.000.000 | PBJ1 | 2025-10-06
2300033630 | 4000160 | ANTI-CAKING :LIQUID;PH 5 TO 9;200KG/DRUM | 32.6 | KG | C03 |  |  | 154.361.000 | PBJ1 | 2025-10-06 |  | Cholida Maranani | Evaluasi Teknis & Komersial | 2025-11-03
2300033559 |  | PENGEMBANGAN APLIKASI TOOLBOX 1.0 | 1 | AU | C67 |  |  | 189.265.000 | PBJ2 | 2025-10-06 |  | Tathu RA | TTD SPK
2300033259 |  | Js Perbaikan Frame dan Rail Apron 2L-008 | 1 | AU | C35 |  |  | 494.812.500 | PBJ2 | 2025-10-06 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-11-24 | 779/PPBJE/D2350/VIII/2025 | 5200029942 | Anugrah Lestari Gemilang | 2025-10-10
2300033618 | 6000216 | AMMETER:DIGITAL;0-1200A;2000/5A;CLAMP | 3 | UN | C09 |  |  | 8.114.100 | PBJ2 | 2025-10-06
2300033616 | 6042550 | CALIBRATOR,VOLTAGE:LOOP;0 TO 24MA | 1 | EA | C09 |  |  | 52.480.000 | PBJ2 | 2025-10-06 |  | Gugun GT
2300033613 | 6057579 | TRANSMITTER,PRESS:DIFF;-250-250INH2O | 1 | UN | C09 |  |  | 79.380.000 | PBJ2 | 2025-10-06 |  | Gugun GT
2300033605 | 4002505 | BATTERY WATER:ACCU ZUUR;20L | 3 | PL | C08 |  |  | 106.744.097 | PBJ2 | 2025-10-06 |  | Erwin Herdiana
2300033578 |  | KEGIATAN MARKETING AGRONOMIS PROG MAKMUR | 1 | AU | C70 |  |  | 180.000.000 | PJDP | 2025-10-06
2300033577 |  | SURVEY KELAYAKAN PRODUKSI & PENJUALAN | 1 | AU | C70 |  |  | 150.000.000 | PJDP | 2025-10-06
2300033537 |  | KONSULTAN TENAGA AHLI KOMP. PPB | 1 | AU | C70 |  |  | 275.682.210 | PJDP | 2025-10-06
2300033670 | 4002455 | LUBE OIL,AIR COMPR:ROTO-Z;PAIL/20L | 3 | PL | C05 |  |  | 31.017.690 | PBJ1 | 2025-10-07
2300033654 | 4002444 | LUBE OIL,GEAR:ISO 320;96 VI;MORLINA 320 | 33 | DR | C05 |  |  | 485.550.000 | PBJ1 | 2025-10-07 |  | Cholida Maranani | Evaluasi Teknis & Komersial | 2025-11-03
2300033649 | 4003024 | GREASE,BEARING:MINERAL OIL;GR 2;IDEMITSU | 6 | PL | C05 |  |  | 23.448.960 | PBJ1 | 2025-10-07
2300033348 |  | Js Instal CCTV Moni Feeder & Proses NPK2 | 1 | AU | C40 |  |  | 130.000.000 | PBJ1 | 2025-10-07 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-10-23 |  | 5200029948 | Thopas Artha Nauli
2300033603 |  | Three phase KWH meter | 20 | EA | C08 |  |  | 46.200.000 | PBJ2 | 2025-10-07 |  | Erwin Herdiana
2300033641 | 6178663 | SWITCH,PRESS:SUNNY SP-205 | 3 | EA | C09 |  |  | 14.780.600 | PBJ2 | 2025-10-07 |  | Erik Erdiana
2300033627 | 6002334 | TRANSMITTER,TEMP:TC/RTD;4-20MA(HART) | 2 | UN | C09 |  |  | 8.610.000 | PBJ2 | 2025-10-07 |  | Erik Erdiana
2300033602 | 6223220 | LOAD CELL:MBB SPL-SS 30;LOMAX | 4 | EA | C09 |  |  | 15.000.000 | PBJ2 | 2025-10-07 |  | Mutia Virgiana
2300033593 | 6011677 | GAUGE,PRESS,DIGITAL:0-100PSI;LCD;BTM | 4 | EA | C09 |  |  | 198.760.000 | PBJ2 | 2025-10-07 |  | Gugun GT
2300033606 |  | King Koil Kasur Springbed Grand Classic | 1 | EA | C28 |  |  | 153.232.500 | PBJ2 | 2025-10-07 |  | Eggy Baharudin
2300033592 |  | Meja Rapat Sieben 3012 Va-Cokelat | 1 | UN | C28 |  |  | 29.353.837 | PBJ2 | 2025-10-07 |  | Eggy Baharudin
2300033535 |  | REHABILITASI RUMAH DINAS E-43 | 1 | AU | C32 |  |  | 205.074.065 | PBJ2 | 2025-10-07 |  | Mutia Virgiana
2300033534 |  | REHABILITASI RUMAH DINAS D-60A | 1 | AU | C32 |  |  | 291.369.779 | PBJ2 | 2025-10-07 |  | Mutia Virgiana
2300033637 |  | STUDI RUTE PENGIRIMAN CARBAMATE CONDESER | 1 | AU | C59 |  |  | 504.000.000 | PBJ2 | 2025-10-07
2300033503 |  | RENEWAL ZIMBRA CLOUD PKC | 1 | AU | C67 |  |  | 205.000.000 | PBJ2 | 2025-10-07 |  | Erwin Herdiana
2300033609 |  | SISMON BONGKAR MUAT PUPUK GUDANG 06 NPK1 | 1 | AU | C99 |  |  | 409.830.000 | PBJ2 | 2025-10-07 |  | Erwin Herdiana
2300033608 |  | SISMON PERHITUNGAN PRODUK PUPUK | 1 | AU | C99 |  |  | 498.640.000 | PBJ2 | 2025-10-07 |  | Erwin Herdiana
2300033536 |  | REHABILITASI RUMAH DINAS D-28 | 1 | AU | C99 |  |  | 289.356.890 | PBJ2 | 2025-10-07 |  | Mutia Virgiana
2300033660 | 5000795 | KANTONG:NPK;15-10-12;50KG;SUBSIDI | 800 | EA | C18 |  |  | 3.080.000.000 | VME | 2025-10-07
2300033639 | 5000795 | KANTONG:NPK;15-10-12;50KG;SUBSIDI | 1.200.000 | EA | C18 |  |  | 4.620.000.000 | VME | 2025-10-07
2300033611 |  | Upgrade Enginnering PSU IO Compact 5069 | 1 | AU | C36 |  |  | 4736000000 | PBJ2 | 2025-10-08
2300033661 | 6001621 | DIESEL FUEL:SOLAR;CETANE MIN 48 | 16 | L | C05 |  |  | 198.592.000 | PBJ1 | 2025-10-13
2300033672 | 6000968 | BEARING,BALL,SA:2ROW;35X80X23MM;TPR | 11 | EA | C10 |  |  | 186.977.400 | PBJ1 | 2025-10-13 |  | Dicky Setiagraha | ttd PO | 2025-12-17
2300033640 | 6008514 | SEAL,MECH:COMPLETE;AESSEAL;UGA-203 | 3 | SET | C10 |  |  | 110.250.000 | PBJ1 | 2025-10-13 |  | Dicky Setiagraha | DUR | 2025-10-30
2300033653 |  | Papan Borneo 3/30 panjang 4 meter | 10 | LBR | C12 |  |  | 67.916.949 | PBJ1 | 2025-10-13
2300033657 |  | VERNIER CALIPER 6IN;0,02MM;MITUTOYO | 4 | EA | C16 |  |  | 16.934.300 | PBJ1 | 2025-10-13
2300033646 |  | PALU KARET;2KG+GAGANG FIBER;NANKAI/ISKU | 5 | EA | C16 |  |  | 46.735.700 | PBJ1 | 2025-10-13
2300033636 |  | CORDLESS IMPACT WRENCH. TW010G. MAKITA | 1 | EA | C16 |  |  | 35.000.000 | PBJ1 | 2025-10-13
2300033572 |  | VACCUM CLEANER.MULTI CYCLONE.SMART.KRISB | 2 | UN | C16 |  |  | 8.813.250 | PBJ1 | 2025-10-13 |  | Dicky Setiagraha | Bid Open | 2025-10-30
2300033538 |  | CORDLESS ANGLE GRINDER. GA027G. MAKITA | 2 | EA | C16 |  |  | 109.800.000 | PBJ1 | 2025-10-13
2300033683 |  | Cell Hydride Hg3000 Conditioned f/Arsen | 2 | EA | C26 |  |  | 35.900.000 | PBJ1 | 2025-10-13
2300033642 |  | SDH-SIEVE-90G Desiccant 90g;SIEVE-0.55kg | 2 | SET | C26 |  |  | 28.640.000 | PBJ1 | 2025-10-13
2300033610 |  | Jasa Refurbish Rotor 101/105-JLOT K1A | 1 | AU | C37 |  |  | 182.094.000 | PBJ1 | 2025-10-13 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-12 |  | 5200030335 | Dwitama Mulya Persada
2300033604 |  | Js Repair Rotor Pompa 2209-JA -Eks Pakai | 1 | AU | C37 |  |  | 239.216.000 | PBJ1 | 2025-10-13 |  | Heru Winata Praja | DUR | 2026-01-30
2300033617 |  | Js Perbaikan OHC 14 T Demag Perbengkelan | 1 | AU | C38 |  |  | 115.000.000 | PBJ1 | 2025-10-13 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-17 |  | 5200030310 | Segeran Jaya Abadi | 2025-11-27
2300033614 |  | Upgarde Syst. Pendingin Lt. 3 Gedung GPA | 1 | AU | C39 |  |  | 314.008.500 | PBJ1 | 2025-10-13 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-12 |  | 5200030400 | Ultrafilter Indonesia | 2025-12-09
2300033664 | 6005080 | CYLINDER ASSY,ACT:PNEU;12BAR;50X70MM | 3 | EA | C09 |  |  | 28.391.135 | PBJ2 | 2025-10-13 |  | Erwin Herdiana
2300033663 | 6043010 | GAUGE,PRESS:0-40KG/CM2;100MM;2IN FLG RF | 1 | EA | C09 |  |  | 11.515.500 | PBJ2 | 2025-10-13 |  | Erwin Herdiana
2300033647 | 6054394 | SENSOR,TEMP:PT100 RTD;423MM;3W;300DEG C | 1 | UN | C09 |  |  | 30.500.000 | PBJ2 | 2025-10-13 |  | Erwin Herdiana
2300033643 |  | LED TV 75IN SAMSUNG BRAVIA 75U CRYSTALTV | 1 | UN | C21 |  |  | 66.515.371 | PBJ2 | 2025-10-13 |  | Eggy Baharudin
2300033644 |  | Ribbon Printer Label Barcode;Wax 110x74 | 100 | ROL | C22 |  |  | 5.432.500 | PBJ2 | 2025-10-13 |  | Erwin Herdiana
2300033629 |  | SCRUBBER DRIER RIDE ON VTR-RSC 900BT | 1 | UN | C28 |  |  | 398.307.000 | PBJ2 | 2025-10-13
2300033638 |  | Js Daan HSE Reward & Recognition Program | 1 | AU | C52 |  |  | 110.000.000 | PBJ2 | 2025-10-13 |  | Mutia Virgiana
2300033651 |  | JASA EO VENDOR GATHERING 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 302.430.000 | PBJ2 | 2025-10-13
2300033607 |  | SISMON BONGKAR MUAT PUPUK BAGING ZONE1-8 | 1 | AU | C99 |  |  | 499.000.000 | PBJ2 | 2025-10-13
2300033674 |  | PDUKUNG PLAKSANAAN PENELITIAN NPK NITRAT | 1 | AU | C70 |  |  | 109.380.000 | PJDP | 2025-10-13
2300033652 |  | PENDAMPINGAN & MONITORING PIC KEARSIPAN | 1 | AU | C70 |  |  | 42.000.000 | PJDP | 2025-10-13
2300033579 |  | JASA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR | 1 | AU | C70 |  |  | 51.156.000 | PJDP | 2025-10-13
2300033708 | 6058026 | VALVE,ANGLE:3/4X3/4IN;2500LB;THD;BRASS | 3 | EA | C11 |  |  | 157.336.000 | PBJ1 | 2025-10-17 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-12-29 |  | 5200030487 | Mitratma Sinergi Supplindo | 2025-12-15
2300033689 | 6003770 | CHANNEL:120X50X5MM;6M;A36/SS41 | 4 | EA | C12 |  |  | 117.408.000 | PBJ1 | 2025-10-17 |  | Ato Heryanto | DUR | 2025-10-20
2300033687 | 4000192 | BUFFER SOLUTION:MERCK;1.09406.1000 | 1 | L | C26 |  |  | 16.700.000 | PBJ1 | 2025-10-17 |  | Cholida Maranani | DUR | 2025-10-27
2300033676 | 6162145 | BAR:ROUND;1IN;6M;AISI4140 | 3 | EA | C12 |  |  | 12.748.500 | PBJ1 | 2025-10-17 |  | Ato Heryanto | DUR | 2025-10-21
2300033669 | 6003744 | CHAIN,RLR:HOLLOW PIN;4IN;72 LINK | 5 | EA | C10 |  |  | 68.657.450 | PBJ1 | 2025-10-17 |  | Dicky Setiagraha | DUR | 2025-10-30
2300033668 | 6024305 | COUPLING,FLEX:20-25MM;200X140MM;CENTA-2 | 1 | EA | C10 |  |  | 19.794.750 | PBJ1 | 2025-10-17
2300033667 | 6210343 | SEAL,MECH:SINGLE CATRIDGE;COMPLETE | 1 | SET | C10 |  |  | 18.150.000 | PBJ1 | 2025-10-17 |  | Dicky Setiagraha | DUR | 2025-10-30
2300033656 | 6002578 | BOLT,MACHINE:M10X100MM;HEX;B7;NUT-2H | 30 | EA | C17 |  |  | 24.734.900 | PBJ1 | 2025-10-17 |  | Ato Heryanto | DUR | 2025-10-21
2300033702 | 6044528 | POWER SUPPLY:264VAC/24VDC/2.5A | 1 | EA | C08 |  |  | 10.000.000 | PBJ2 | 2025-10-17 |  | Erik Erdiana
2300033752 | 6027395 | VALVE,CONC:2STG DISCH;BORSIG BX50/2S2 | 2 | EA | C10 |  |  | 189.108.000 | PBJ1 | 2025-10-20
2300033751 | 6162059 | ROLLER,CONVEYOR:IMPACT;133X275MM | 32 | EA | C10 |  |  | 36.300.000 | PBJ1 | 2025-10-20 |  | Dicky Setiagraha | DUR | 2025-10-30
2300033739 | 6022646 | SEAL,MECH:SUNDYNE;POS P2-77;P-201-A/B | 29 | EA | C10 |  |  | 411.626.000 | PBJ1 | 2025-10-20
2300033738 | 6013079 | TUNNEL COVER SLAB:75X150X1070MM;PLICAST | 200 | EA | C12 |  |  | 436.400.000 | PBJ1 | 2025-10-20 |  | Nawang Wulan | PR Dibatalkan | 2026-01-28 | Memo Pembatalan No.01079/C/AB/D2610/MO/2026
2300033731 | 6013083 | INSULATION PIPE COVER:3INX605X50MM;GLASS | 170 | SET | C12 |  |  | 167.450.000 | PBJ1 | 2025-10-20 |  | Ato Heryanto | DUR
2300033724 | 4000600 | ROLLER,PAINT:4IN;W/O HANDLE | 495 | EA | C12 |  |  | 9.491.500 | PBJ1 | 2025-10-20
2300033726 | 6001639 | FAST STEEL PUTTY PROLONG 95030K | 6 | SET | C15 |  |  | 34.200.000 | PBJ1 | 2025-10-20
2300033723 | 4000905 | SPRAY LUB & PENETRANT WD-40 | 50 | CAN | C15 |  |  | 16.570.000 | PBJ1 | 2025-10-20
2300033753 | 6040211 | ELECTRODE:2.6MM;300MM LG;Z-939 | 20 | KG | C16 |  |  | 67.000.000 | PBJ1 | 2025-10-20 |  | Ato Heryanto | DUR | 2025-10-22 |  |  | PT Kalasindo Prima Sejahtera
2300033732 | 6000304 | ARCH PUNCH:10MM;ALLOY STEEL | 8 | EA | C16 |  |  | 57.336.000 | PBJ1 | 2025-10-20
2300033722 | 6023990 | SPEAR,TUBE PULLER:3/4IN;14-15BWG;50-55HR | 5 | EA | C16 |  |  | 19.125.000 | PBJ1 | 2025-10-20
2300033709 | 4003253 | ISI PISAU CUTTER NT L-500;PACK PER 5EA | 3 | PAC | C16 |  |  | 18.116.000 | PBJ1 | 2025-10-20
2300033754 | 6162932 | GASKET,SPW:IOR;18INX4.5MM;1500LB;GR;304 | 1 | EA | C17 |  |  | 118.181.288 | PBJ1 | 2025-10-20 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-12-29 |  | 5200030550, 5200030548, 5200030549 | Arezda Purnama Loka, Fleksindo Wijaya Teknik, Nichias Sunijaya | 2025-12-18
2300033725 | 6002556 | MULTIMETER:DIGITAL;CLAMP;0-1000V | 1 | EA | C09 |  |  | 9.341.200 | PBJ2 | 2025-10-20 |  | Erik Erdiana
2300033743 | 4000289 | TOLUENE,TECHNICAL | 8600 | TON | C03 |  |  | 206.400.000 | PBJ1 | 2025-10-21 |  | Cholida Maranani | PR Dibatalkan | 2025-11-03
2300033742 | 4000289 | TOLUENE,TECHNICAL | 8600 | TON | C03 |  |  | 206.400.000 | PBJ1 | 2025-10-21 |  | Cholida Maranani | DUR | 2025-10-27
2300033662 |  | Elbow PVC 2in Rucika AW 90 DEG-C | 20 | EA | C12 |  |  | 103.435.705 | PBJ1 | 2025-10-21
2300033711 | 4000563 | PENETRANT REMOVER:UR-ST;225ML/CAN | 384 | CAN | C15 |  |  | 95.310.000 | PBJ1 | 2025-10-21
2300033735 |  | BLOWER SPRAYER CORDLESS. KEELAT;288VF | 2 | UN | C16 |  |  | 9.536.600 | PBJ1 | 2025-10-21
2300033720 |  | LONG HANDLE TORCH AIR PLASMA;OTC DAIHEN | 1 | EA | C16 |  |  | 75.234.000 | PBJ1 | 2025-10-21 |  | Ato Heryanto | DUR | 2025-10-23
2300033707 |  | TOOL CABINET LPTCB1;STEEL;GREY;KRISBOW | 3 | EA | C16 |  |  | 42.021.900 | PBJ1 | 2025-10-21 |  | Ato Heryanto | RFQ | 2025-10-31 |  |  | Kawan Lama Sejahtera
2300033697 |  | PLUG VACCUM | 25 | EA | C16 |  |  | 17.500.000 | PBJ1 | 2025-10-21 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-11-18 |  | 5200030217 | Mulia jaya | 2025-11-18
2300033694 |  | SPRING CHIPPING HAMMER | 25 | EA | C16 |  |  | 54.439.600 | PBJ1 | 2025-10-21
2300033685 | 6059233 | WRENCH SET,SKT:1/2IN;10-32MM | 2 | SET | C16 |  |  | 48.337.900 | PBJ1 | 2025-10-21
2300033741 |  | SODIUM BOROHYDRIDE | 100 | GRAM | C26 |  |  | 21.291.400 | PBJ1 | 2025-10-21 |  | Cholida Maranani | DUR | 2025-10-27
2300033718 |  | New Nickel Catalyst Assy;G3534-60101;Agi | 1 | EA | C26 |  |  | 81.872.000 | PBJ1 | 2025-10-21
2300033701 |  | Jasa Repair Rotor Turbin 1107-JCT | 1 | AU | C37 |  |  | 163.447.000 | PBJ1 | 2025-10-21 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-17 |  | 5200030333 | Dwitama Mulya Persada | 2025-12-01
2300033673 |  | Js Pembuatan Impeller pompa WGA-6004 A/B | 1 | AU | C37 |  |  | 40.000.000 | PBJ1 | 2025-10-21 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-11-20 |  | 5200030215 | Mulia Jaya | 2025-11-18
2300033693 |  | Js Repair Alat Kerja Bngkl Fabrikasi JPP | 1 | AU | C41 |  |  | 133.300.000 | PBJ1 | 2025-10-21 |  | Heru Winata Praja | PR Dibatalkan | 2025-11-25 | Memo pembtalan No.15111/C/MT/D2610/MO/2025
2300033671 |  | JASA PERBAIKAN HEAD TRUCK TRAILLER | 1 | AU | C42 |  |  | 199.380.545 | PBJ1 | 2025-10-21 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-12 |  | 5200030332 | KUWPK | 2025-11-28
2300033684 |  | Js Service & Kalibrasi Flow Meter FT-132 | 1 | AU | C43 |  |  | 29.300.000 | PBJ1 | 2025-10-21 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-11-20 |  | 5200030213 | Rastech Anugrah Mulia | 2025-11-17
2300033677 |  | Js Lanjutan Sertifikasi Hydro Test Bench | 1 | AU | C43 |  |  | 5.500.000 | PBJ1 | 2025-10-21 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-10 |  | 5200030297 | Surveyor Indonesia | 2025-11-25
2300033635 |  | Js Periksa Pipe Wrapping dg Holiday Test | 1 | AU | C45 |  |  | 32.330.000 | PBJ1 | 2025-10-21 |  | Heru Winata Praja | RFQ | 2025-11-10
2300033700 |  | Js Bolting Mid EA-101 & Btm DA-101 TA 1B | 1 | AU | C50 |  |  | 146.000.000 | PBJ1 | 2025-10-21 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2026-01-07 |  | 5200030448 | Duta Surya Arcana | 2025-12-11
2300033659 |  | KABEL POWER N2XSEFGBY 120mm2 | 1 | LOT | C08 |  |  | 336.185.500 | PBJ2 | 2025-10-21 |  | Gugun GT
2300033730 |  | POWER SUPPLY DIGITAL;PROTEK PL3005S | 1 | UN | C09 |  |  | 15.808.000 | PBJ2 | 2025-10-21 |  | Erik Erdiana
2300033714 | 6227228 | METER,FLOW: | 1 | UN | C09 |  |  | 497.361.519 | PBJ2 | 2025-10-21
2300033713 | 6227228 | METER,FLOW: | 1 | UN | C09 |  |  | 497.361.519 | PBJ2 | 2025-10-21
2300033732 |  | Js Lanjutan Sertifikasi Hydro Test Bench | 1 | AU | C43 |  |  | 5.500.001 | PBJ1 | 2025-10-21
2300033691 |  | LAN TESTER NETWORK CABLE;UGREEN;10950 | 2 | EA | C09 |  |  | 85.460.400 | PBJ2 | 2025-10-21 |  | Erik Erdiana
2300033666 |  | TEMPERATURE CALIBRATOR;SIKA;EC15 | 1 | UN | C09 |  |  | 28.450.000 | PBJ2 | 2025-10-21 |  | Erwin Herdiana
2300033740 |  | ALL-IN-ONE DESKTOP 24IN;32GB;DDR4 RAM;HP | 2 | UN | C21 |  |  | 43.550.000 | PBJ2 | 2025-10-21 |  | Eggy Baharudin
2300033717 |  | Handphone;I-Phone 17 Promax 1 TB | 3 | UN | C21 |  |  | 138.000.000 | PBJ2 | 2025-10-21
2300033715 |  | Logitech Group Video Conferencing System | 1 | SET | C21 |  |  | 189.755.602 | PBJ2 | 2025-10-21 |  | Eggy Baharudin
2300033696 |  | AOKI SENTER KEPALA | 30 | EA | C22 |  |  | 4.308.900 | PBJ2 | 2025-10-21 |  | Mutia Virgiana
2300033706 |  | PORTABLE GAS DETECTOR. GFG G888M | 5 | EA | C24 |  |  | 246.750.000 | PBJ2 | 2025-10-21 |  | Gugun GT
2300033695 |  | SARUNG TANGAN UVEX 6004008 | 20 | PAA | C24 |  |  | 10.309.600 | PBJ2 | 2025-10-21 |  | Mutia Virgiana
2300033744 |  | CANGKUL+GAGANG;ZEHN;50-70CM | 24 | EA | C28 |  |  | 81.386.500 | PBJ2 | 2025-10-21 |  | Erik Erdiana
2300033716 |  | Mesin Cuci+Dryer WD 1137 DFDG;Modena | 5 | UN | C28 |  |  | 130.980.000 | PBJ2 | 2025-10-21 |  | Eggy Baharudin
2300033699 |  | Meja Rapat Sieben lii Cokelat 240x120x75 | 2 | UN | C28 |  |  | 30.240.000 | PBJ2 | 2025-10-21 |  | Eggy Baharudin
2300033228 |  | Lanjutan Bongkar Pasang Atap & Gording | 1 | AU | C33 |  |  | 99.422.410 | PBJ2 | 2025-10-21
2300033227 |  | Jasa Lanjutan Pekerjaan Pondasi TA NPK2 | 1 | AU | C33 |  |  | 33.531.295 | PBJ2 | 2025-10-21
2300033698 |  | Retrofit Digital Paperless Recorder NH3 | 1 | AU | C36 |  |  | 495.000.000 | PBJ2 | 2025-10-21 |  | Mutia Virgiana
2300033681 |  | Jasa Repair & Ganti Sparepart Videotron | 1 | AU | C52 |  |  | 182.140.000 | PBJ2 | 2025-10-21
2300033682 |  | JASA SEWA DUMP TRUCK KAPASITAS 24 KUBIK | 1 | AU | C64 |  |  | 134.900.280 | PBJ2 | 2025-10-21
2300033655 |  | Js Reward Finisher Viral Full Stage 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 198.432.500 | PBJ2 | 2025-10-21 |  | Dian Sholihat
2300032609 |  | UPGRADE LISENSI ZOOM MEETING 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 24.000.000 | PBJ2 | 2025-10-21 |  | Tathu RA
2300033729 | 4002432 | LUBE OIL,TURBINE:ISO 32;102 VI;DTE LIGHT | 50 | DR | C05 |  |  | 417.342.500 | PBJ1 | 2025-10-22
2300031626 | 6015851 | O-RING:149.3X5.7MM;NEOPRENE;70 A | 40 | EA | C10 |  |  | 28.707.880 | PBJ1 | 2025-10-22 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-10-30 | 70/PPBJE/D2440/VIII/2025 | 5200030027 | Seal Mart Indonesia | 2025-10-24
2300033756 | 6006309 | ELECTRODE:3.2X350MM LG;310LMo-15 | 55 | KG | C16 |  |  | 234.750.000 | PBJ1 | 2025-10-22 |  | Ato Heryanto
2300033780 | 6008963 | GASKET:2JKT;HE1;1230X1270X3MM;NASB/SS304 | 1 | EA | C17 |  |  | 37.695.000 | PBJ1 | 2025-10-22 |  | Ato Heryanto | DUR | 2025-10-24
2300033775 | 6041983 | GASKET,SPW:IOR;20IN;4.5MM;150LB;GR;316 | 5 | EA | C17 |  |  | 142.652.000 | PBJ1 | 2025-10-22 |  | Ato Heryanto | DUR | 2025-10-23
2300033747 | 6027437 | VALVE,DIAPH:WEIR;1IN;150LB;DI-TEFZEL | 1 | UN | C17 |  |  | 135.656.500 | PBJ1 | 2025-10-22 |  | Ato Heryanto | DUR | 2025-10-23
2300033746 | 6057722 | TRAP,STEAM:DISC;1/2IN;600LB;THD | 16 | EA | C17 |  |  | 87.200.000 | PBJ1 | 2025-10-22 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-12-31 |  | 5200030661 | Grasika Karya Prima | 2025-12-31
2300033382 | 6216104 | STUDBOLT:1-5/8INX375MM;UNC;8TPI;CS;B7 | 24 | EA | C17 |  |  | 13.320.000 | PBJ1 | 2025-10-22 |  | Ato Heryanto | DUR | 2025-10-09 | 96/PPBJE/D2440/IX/2025 | 5200030017 | MITRATAMA SINERGY SUPPLINDO | 2025-10-23 | 2025-09-09
2300033781 | 6040766 | THERMOCOUPLE, ASSY TE-1331/1332 | 4 | SET | C09 |  |  | 130.400.000 | PBJ2 | 2025-10-22 |  | Erwin Herdiana
2300033804 | 4000558 | ANTIFOAM COMPND:AMEREL 1500;AMDEA | 275 | KG | C03 |  |  | 321.521.750 | PBJ1 | 2025-10-27
2300033801 | 4003344 | GREASE,GEN PURPOSE:ENI SAGUS 60 | 10 | PL | C05 |  |  | 42.900.000 | PBJ1 | 2025-10-27
2300033789 | 6022685 | SPROCKET WHEEL:1ROW;8T;117X149MM;PP | 32 | EA | C10 |  |  | 92.736.000 | PBJ1 | 2025-10-27 |  | Dicky Setiagraha | App. Nego | 2025-12-17
2300033788 | 6019916 | BELTING:EXTRUDED;40X20MM;10.5MM | 150 | M | C10 |  |  | 64.500.000 | PBJ1 | 2025-10-27
2300033787 | 6018516 | PUMP:TORISHIMA ETAN125X100X250 | 1 | UN | C10 |  |  | 70.500.000 | PBJ1 | 2025-10-27
2300033795 | 6001863 | PAINT,EPOXY,FINISH COATING,GREY,RAL-7042 | 20 | L | C12 |  |  | 9.620.000 | PBJ1 | 2025-10-27 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-12-02 |  | 5200030330 | SIGMA UTAMA | 2025-11-27
2300033793 | 4000600 | ROLLER,PAINT:4IN;W/O HANDLE | 650 | EA | C12 |  |  | 10.016.000 | PBJ1 | 2025-10-27
2300033826 | 6171899 | GENERATOR,DC:KCM;50Z5;YQKBT1G38164010 | 1 | SET | C13 |  |  | 48.865.000 | PBJ1 | 2025-10-27
2300033822 | 6165354 | TYRE,PNEU:FORKLIFT;250X15;12PR | 4 | SET | C13 |  |  | 80.420.000 | PBJ1 | 2025-10-27
2300033821 | 6037506 | HOIST,WIREROPE,ELECTRIC:260KG;5MMX30M | 1 | EA | C13 |  |  | 24.105.000 | PBJ1 | 2025-10-27
2300033794 | 4002038 | PENETRATING OIL:AEROSOL SPRAY;400-500ML | 80 | CAN | C15 |  |  | 9.279.000 | PBJ1 | 2025-10-27
2300033792 | 4003039 | FREON,GAS:AC SPLIT;R-32 | 2 | BT | C15 |  |  | 3.200.000 | PBJ1 | 2025-10-27
2300033786 | 6001259 | BEARING,BALL:DG;1R;7X14X5MM;1SHLD;STEEL | 6 | EA | C16 |  |  | 193.705.930 | PBJ1 | 2025-10-27
2300033791 | 4000581 | RAG,WIPING:100% COTTON;WHITE | 300 | KG | C28 |  |  | 12.712.000 | PBJ2 | 2025-10-27 |  | Erik Erdiana
2300033814 | 6056462 | SWITCH,PRESS:-50-6KG/CM2;125-250V;SPDT | 2 | EA | C08 |  |  | 100.237.500 | PBJ2 | 2025-10-27 |  | Mutia Virgiana
2300033799 | 6002345 | GAUGE,PRESS:-76CMHG-1.5KG/CM2;100MM;C-B | 2 | EA | C09 |  |  | 52.527.880 | PBJ2 | 2025-10-27 |  | Gugun GT
2300033811 |  | Jasa Penggantian Kabel Trafo GI TA 1B | 1 | AU | C39 |  |  | 101.250.000 | PBJ1 | 2025-10-30 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-12 |  | 5200030347
2300033734 |  | Js Kontrak Service Elevator Prilling K1B | 1 | AU | C39 |  |  | 37.500.000 | PBJ1 | 2025-10-30 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2026-01-07 |  | 5200030676 | Warga Kujang Sejahtera | 2026-01-02
2300033733 |  | JASA KONTRAK SERVIS ELEVATOR PRILING K1A | 1 | AU | C39 |  |  | 33.000.000 | PBJ1 | 2025-10-30 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2026-01-14 |  | 5200030745 | Warga Kujang Sejahtera | 2026-01-08
2300033704 |  | Jasa DGA Test & Oil Analysis Trafo K1B | 1 | AU | C39 |  |  | 291.160.000 | PBJ1 | 2025-10-30 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2026-01-07 |  | 5200030669 | Duta Sarana Engineering | 2025-12-31
2300033628 |  | Js Reinject Sealant Flnge U/S EMV-102 1A | 1 | AU | C38 |  |  | 61.750.000 | PBJ1 | 2025-10-30 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-11-10 |  | 5200030153
2300033782 |  | Js Preparasi Rotor Pompa GA-2001-B TA 1B | 1 | AU | C37 |  |  | 81.337.000 | PBJ1 | 2025-10-30 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-10 |  | 5200030341 | Albany Engineering Services | 2025-12-02
2300033761 |  | Js Preparasi Rotor Fan CA-101-BJ2 TA 1B | 1 | AU | C37 |  |  | 134.942.500 | PBJ1 | 2025-10-30 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-29 |  | 5200030438 | Albany Engineering Services | 2025-12-11
2300033760 |  | Js Preparasi Rotor Fan CA-101-BJ1 TA 1B | 1 | AU | C37 |  |  | 115.097.500 | PBJ1 | 2025-10-30 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-29 |  | 5200030446 | Albany Engineering Services | 2025-12-11
2300033774 |  | Temp.Humidity Data Logger GSP6Pro;Elitec | 2 | EA | C26 |  |  | 2.717.464 | PBJ1 | 2025-10-30
2300033773 |  | pH INDICATOR STRIPS UNIVERSAL pH 0-14 | 6 | PAC | C26 |  |  | 3.450.000 | PBJ1 | 2025-10-30
2300033772 |  | ELECTRODA PH METER, GST-5741C, TOA DKK | 5 | EA | C26 |  |  | 38.000.000 | PBJ1 | 2025-10-30
2300033840 | 6004789 | COUPLING:FULL;1/2IN;3000LB;F304;THD | 1 | EA | C17 |  |  | 145 | PBJ1 | 2025-10-30 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-12-29 |  | 5200030416 | Grasika Karya Prima | 2025-12-05
2300033838 | 6018666 | PIPE:1/2INX6M;S40;A53-B;SMLS;PE | 4 | EA | C17 |  |  | 1.012.000 | PBJ1 | 2025-10-30 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-12-31 |  | 5200030662 | Grasika Karya Prima | 2025-12-31
2300033827 | 6006602 | BOLT,U:1-1/2IN PIPE;CS;NUT | 2 | EA | C17 |  |  | 10.5 | PBJ1 | 2025-10-30 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-12-29 |  | 5200030486 | Binangkit | 2025-12-15
2300033225 | 6006881 | FLANGE:8IN;300LB;A105;WN;RF | 3 | EA | C17 |  |  | 9.600.000 | PBJ1 | 2025-10-30
2300033763 |  | ROD,WELDING:1.6MM;1000MM LG;ER310L-MO | 50 | KG | C16 |  |  | 147.500.000 | PBJ1 | 2025-10-30 |  | Ato Heryanto
2300033160 | 6019033 | PLATE:8X1200X2400MM;TP304 | 6 | SHT | C12 |  |  | 81.000.000 | PBJ1 | 2025-10-30
2300033851 | 6015226 | O-RING ASSORTMENT:32 SIZES;FKM;70/75A | 2 | SET | C10 |  |  | 5.943.000 | PBJ1 | 2025-10-30
2300033796 |  | PEMBUATAN AQUASCAPE & RECAPE AQUARIUM | 1 | AU | C99 |  |  | 105.455.000 | PBJ2 | 2025-10-30
2300033736 |  | PEMELIHARAAN APLIKASI PKC | 1 | AU | C99 |  |  | 115.141.725 | PBJ2 | 2025-10-30 |  | Eggy Baharudin
2300033690 |  | PASANG GORDYN, KARPET LANTAI & SOFA | 1 | AU | C99 |  |  | 23.480.000 | PBJ2 | 2025-10-30
2300033679 |  | GORDYN & VITRASA MESS TYPE B | 1 | AU | C99 |  |  | 73.605.000 | PBJ2 | 2025-10-30
2300033728 |  | JASA SEWA ALAT BERAT LOADER CAP. 1,6 TON | 1 | AU | C64 |  |  | 575.975.016 | PBJ2 | 2025-10-30
2300033745 |  | Jasa Borongan Tenaga Kerja Dry Ice | 1 | AU | C63 |  |  | 1.103.017.300 | PBJ2 | 2025-10-30
2300033812 |  | Js Kesehatan & P3K TA 1B ke 10 2025 | 1 | AU | C52 |  |  | 308.375.000 | PBJ2 | 2025-10-30 |  | Mutia Virgiana
2300033770 |  | Logitech Rally System;P/N.960-001-218 | 3 | SET | C21 |  |  | 123.689.502 | PBJ2 | 2025-10-30 |  | Eggy Baharudin
2300033817 | 6064373 | VALVE,SOL:1/2IN;3WY;UNIV;NPT;1/4IN;SS | 3 | EA | C09 |  |  | 10.873.800 | PBJ2 | 2025-10-30 |  | Erwin Herdiana
2300033816 | 6026245 | TRANSDUCER:BENTLY;330101-00-38-10-02-00 | 2 | EA | C09 |  |  | 29.800.000 | PBJ2 | 2025-10-30 |  | Gugun GT
2300033719 |  | POSITIONER,VALVE:ELEC-PNEU;NIIGATA;SGL | 1 | LOT | C09 |  |  | 292.950.000 | PBJ2 | 2025-10-30 |  | Gugun GT
2300033852 | 6028389 | RECORDER,SIGNAL DATA:MEMOGRAPH;16CH-EH | 1 | UN | C08 |  |  | 124.000.000 | PBJ2 | 2025-10-30 |  | Gugun GT
2300033805 | 6002682 | LAMP,LEDTUBE:22W;2PIN;COOL;LEDTUBE | 195 | EA | C08 |  |  | 24.938.550 | PBJ2 | 2025-10-30 |  | Mutia Virgiana
2300033705 |  | KEGIATAN REKONSILIASI PIUTANG PSO | 1 | AU | C70 |  |  | 22.000.000 | PJDP | 2025-10-30
2300033916 |  | O-RING | 25 | EA | C11 |  |  | 5550000 | PBJ1 | 2025-10-30 |  | Dicky Setiagraha | PO | 2025-10-30
2300033809 |  | SCALE REMOVER;PAIL/20L;DRATHON 32L | 10 | PL | C15 |  |  | 28.950.000 | PBJ1 | 2025-10-31
2300033807 |  | ISI CUTTER NT-500 (BESAR) | 10 | PAC | C15 |  |  | 682 | PBJ1 | 2025-10-31
2300033829 |  | LEMARI PERKAKAS;KRISBOW;KW0103873 | 3 | UN | C16 |  |  | 54.635.250 | PBJ1 | 2025-10-31 |  | Cholida Maranani | PO | 2025-12-29 |  | 5200030537 | Dyfa Munjul Jaya | 2025-12-18 | 2025-12-25 | full delivered
2300033762 |  | WATER JET;150BAR/2000W;FRHPE150A | 1 | UN | C16 |  |  | 4.494.700 | PBJ1 | 2025-10-31
2300033823 |  | EXPANSION JOINT ASSY;14 INCH;NOZZLE B | 1 | EA | C17 |  |  | 131.869.000 | PBJ1 | 2025-10-31 |  | Ato Heryanto | Approval PO | 11.26.2025 | 108/PPBJE/D2440/X/2025 | 5200030298 | Hidroflex Indonesia | 11.25.2025
2300033831 |  | Js Preparasi Rotor Turbin A-103-JT TA 1B | 1 | AU | C37 |  |  | 142.590.000 | PBJ1 | 2025-10-31 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-12 |  | 5200030405 | Taka Turbomachinery Indonesia | 2025-12-09
2300033830 |  | Js Preparasi Rotor Turbin A-101-JT TA 1B | 1 | AU | C37 |  |  | 148.310.000 | PBJ1 | 2025-10-31 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-12 |  | 5200030406 | Taka Turbomachinery Indonesia | 2025-12-09
2300033806 |  | Js Pmbuatn Blade fan blower WGB-1001-A/B | 1 | AU | C37 |  |  | 17.600.000 | PBJ1 | 2025-10-31 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-12-26 |  | 5200030617 | Mulia Jaya | 2025-12-26
2300033785 |  | Js Preparasi Rotor Turbin GT-2101A TA 1B | 1 | AU | C37 |  |  | 85.064.000 | PBJ1 | 2025-10-31 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-05 |  | 5200030346 | Dwitama Mulya Persada
2300033784 |  | Js Preparasi Rotor Turbin GT-1007A TA 1B | 1 | AU | C37 |  |  | 56.633.000 | PBJ1 | 2025-10-31 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-05 |  | 5200030336 | Dwitama Mulya Persada
2300033783 |  | Js Preparasi Rotor Turbin GT-1003A TA 1B | 1 | AU | C37 |  |  | 49.836.000 | PBJ1 | 2025-10-31 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-10 |  | 5200030367 | Dwitama Mulya Persada | 2025-12-03
2300033834 |  | Js Pengeboran Lubang Swirl HPD TA 1B | 1 | AU | C38 |  |  | 99.456.000 | PBJ1 | 2025-10-31 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-10 |  | 5200030352 | Nusa Eka Andalan | 2025-12-05
2300033862 |  | Instalasi Retrofit ACB Incoming MCC SS1 | 1 | AU | C39 |  |  | 62.694.000 | PBJ1 | 2025-10-31 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2026-01-07 |  | 5200030622 | Uni Makmur Elektrika | 2025-12-26
|  | Instalasi Power Motor Chemical Cleaning | 1 | AU | C39 |  |  | 310.241.848 | PBJ1 | 2025-10-31 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-30 |  | 52000304611 | Lentera Perdana Mandiri | 2025-12-12
2300033864 |  | Radiography Line Perpipaan Amurea TA 1B | 1 | AU | C45 |  |  | 185.456.250 | PBJ1 | 2025-10-31 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-12-09 |  |  | Wigati Teknikindo
2300033808 |  | TROTEC ANEMOMETER TA4000 | 1 | UN | C09 |  |  | 17.846.000 | PBJ2 | 2025-10-31 |  | Erik Erdiana
2300033824 |  | SPROCKET MODULAR;MPB Z10 | 16 | EA | C23 |  |  | 31.500.000 | PBJ2 | 2025-10-31 |  | Eggy Baharudin
2300033860 |  | OSIM Udream Pro Black well-being massage | 1 | UN | C28 |  |  | 120.000.000 | PBJ2 | 2025-10-31 |  | Eggy Baharudin
2300033158 |  | Kalender Dinding 2026 | 2.75 | EA | C30 |  |  | 96.250.000 | PBJ2 | 2025-10-31
2300033797 |  | REHABILITASI RUMAH DINAS C-21 | 1 | AU | C32 |  |  | 450.541.307 | PBJ2 | 2025-10-31 |  | Mutia Virgiana
2300033678 |  | Js Pnydiaan Alat Pngelola Sampah Plastik | 1 | AU | C52 |  |  | 483.500.000 | PBJ2 | 2025-10-31 |  | Dian Sholihat
2300033815 |  | Js Konsultasi Process Safety Management | 1 | AU | C61 |  |  | 265.000.000 | PBJ2 | 2025-10-31 |  | Dian Sholihat
2300033833 |  | Jasa Sewa Hydrolaser 40KPSI DA-201;202 | 1 | AU | C64 |  |  | 2.142.000.000 | PBJ2 | 2025-10-31 |  | Mutia Virgiana
2300033832 |  | Js Sewa Hydrolaser 40KPSI A-124-C TA 1B | 1 | AU | C64 |  |  | 756.160.650 | PBJ2 | 2025-10-31 |  | Mutia Virgiana | TTD SPK |  |  | 5200030407
2300033828 |  | SEWA KENDARAAN JENIS EV MERK XPENG 2025 | 1 | AU | C64 |  |  | 43.547.793 | PBJ2 | 2025-10-31 |  | Dian Sholihat
2300033850 |  | PNGECEKAN PRODUK NONSUB GUDANG PENYANGGA | 1 | AU | C70 |  |  | 27.500.000 | PJDP | 2025-10-31
2300033727 |  | Bearing 2208 EKTN9 + H308 | 4 | ea | C10 |  |  | 2775200 | pbj2 | 2025-10-15 |  | Dicky Setiagraha | PO | 2025-10-27
2300033932 | 6225035 | BELTING:3P;200X2076MM;PVC;ENDLESS | 2 | EA | C10 |  |  | 44.784.000 | PBJ1 | 2025-11-10
2300033891 | 6162079 | BELTING:CONVYR;4P;800MM W;30M;EP-500 | 3 | UN | C10 |  |  | 392.534.375 | PBJ1 | 2025-11-10
2300033890 | 6001164 | BEARING,BALL:DG;1R;25X52X15MM;2SHLD;C3 | 8 | EA | C10 |  |  | 29.157.185 | PBJ1 | 2025-11-10 |  | Dicky Setiagraha | App. Nego | 2025-12-17
2300033878 | 6013260 | KIT,COMPRESSOR:2STG SUCT;BURCKHARDT | 2 | UN | C10 |  |  | 424.756.123 | PBJ1 | 2025-11-10
2300033877 | 6004721 | COUPLING,FLEX:CHAIN;1-1/8 TO 3-1/8;6-3/8 | 2 | SET | C10 |  |  | 15.087.500 | PBJ1 | 2025-11-10
2300033875 | 6015402 | O-RING SET:REPAIR KIT;SUNDYNE LMV-311 | 3 | SET | C10 |  |  | 111.990.700 | PBJ1 | 2025-11-10
2300033856 | 6020811 | GEARSHAFT,HELICAL-SPUR:HS;59-T;AISI 4340 | 4 | EA | C10 |  |  | 47.520.000 | PBJ1 | 2025-11-10 |  | Nawang Wulan | PO | 2026-02-04 |  | 5200030938 | Viktori Profindo Automation | 2026-01-29
2300033819 | 6001656 | BEARING,RLR,TPR:2R;50X90X43.5MM | 2 | EA | C10 |  |  | 34.089.100 | PBJ1 | 2025-11-10
2300033880 |  | Knuckle L.H P/N. 91K43-02100;Mitsubishi | 1 | UN | C13 |  |  | 15.693.000 | PBJ1 | 2025-11-10
2300033871 | 4002062 | INK:PRINTER AX-150I;IC-2BK106;DOMINO | 50 | EA | C15 |  |  | 267.509.000 | PBJ1 | 2025-11-10
2300033870 | 4000591 | PAINT:SIMARUBB FINISH;PASTEL GREEN/6019 | 5 | L | C15 |  |  | 20.340.000 | PBJ1 | 2025-11-10
2300033869 | 6006318 | ELECTRODE:2.6MMX300MM LG;SS-309 | 26 | KG | C15 |  |  | 29.620.000 | PBJ1 | 2025-11-10 |  | Ato Heryanto | PO | 2026-12-05 |  | 5200030714 | Sarana Selectrode Indonesia | 2026-01-05
2300033872 | 6166090 | PACKING MATERIAL:SQ;5/8IN;PTFE-GR LUB | 1 | BOX | C16 |  |  | 9.000.000 | PBJ1 | 2025-11-10 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-11-12 |  | 5200030440 | Fleksindo Wijaya Teknik | 2025-12-11
2300033868 | 6008599 | GASKET,SPW:IOR;4IN;4.5MM;300LB;GR;316 | 1 | EA | C16 |  |  | 62.521.000 | PBJ1 | 2025-11-10 |  | Ato Heryanto | DUR
2300033897 | 6010261 | GASKET:1311X1245X4.45MM;123-CA/CB | 2 | EA | C17 |  |  | 44.307.000 | PBJ1 | 2025-11-10 |  | Ato Heryanto | DUR
2300033896 | 6028128 | VALVE,PLUG:3IN;300LB;RF;2WAY;CS-PTFE | 1 | UN | C17 |  |  | 85.000.000 | PBJ1 | 2025-11-10 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-12-29 |  | 5200030482 | Binangkit | 2025-12-15
2300033894 | 6007449 | GASKET MATL:1.5X1220X1220MM;PTFE | 2 | SHT | C17 |  |  | 33.130.000 | PBJ1 | 2025-11-10 |  | Ato Heryanto | DUR
2300033865 |  | Jasa DGA Test Trafo Pabrik K1A | 1 | AU | C37 |  |  | 483.260.000 | PBJ1 | 2025-11-10 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2026-01-14 |  | 5200030578 | Duta Sarana Engineering | 2025-12-22
2300033921 |  | Js PM Switchgear;trafo&Test Funct. Relay | 1 | AU | C39 |  |  | 368.200.000 | PBJ1 | 2025-11-10 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2026-01-13 |  | 5200030626 | Duta Sarana Engineering | 2025-12-26
2300033908 |  | Js Purifikasi & ganti gasket TR-04 TA 1B | 1 | AU | C39 |  |  | 13.750.000 | PBJ1 | 2025-11-10 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-30 |  | 5200030558 | Duta Surya Arcana | 2025-12-19
2300033900 |  | Js Preventive Maintenance UPS TA 1B 2025 | 1 | AU | C39 |  |  | 47.260.000 | PBJ1 | 2025-11-10 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-12-05 |  | 5200030356 | Solid Energi
2300033810 |  | Js Penarikan Kabel dari SS1 ke SS3 TA 1B | 1 | AU | C39 |  |  | 223.568.780 | PBJ1 | 2025-11-10 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-12 |  | 5200030345 | Lentera Perdana Mandiri
2300033940 |  | Jasa Inspeksi Peralatan Alat Angkat | 1 | AU | C43 |  |  | 18.800.000 | PBJ1 | 2025-11-10 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-12-15 |  | 5200030485 | PT Berlian Conserco Indonesia
2300033907 |  | Js Riksa & Sertifikasi Disnaker TA 1B | 1 | AU | C43 |  |  | 124.500.000 | PBJ1 | 2025-11-10 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-25 |  | 5200030383 | Expro Jaya Mandiri
2300033849 |  | Js Service & Kalibrasi FT-1061 & FT-1021 | 1 | AU | C43 |  |  | 58.600.000 | PBJ1 | 2025-11-10 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-12 |  | 5200030381 | Rastech Anugrah Mulia | 2025-12-08
2300033863 |  | Js In Situ Metalografi B-BF 4101;A-105-D | 1 | AU | C44 |  |  | 151.500.000 | PBJ1 | 2025-11-10 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-12 |  | 5200030386
2300033931 |  | Js Bolting Top Cover EA-102 TA K1B | 1 | AU | C50 |  |  | 90.000.000 | PBJ1 | 2025-11-10 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2026-01-07 |  | 5200030449 | Duta Surya Arcana | 2025-12-11
2300033941 |  | AC u/ mainlab & Spare flex duct GPA lt.3 | 1 | LOT | C08 |  |  | 52.117.520 | PBJ2 | 2025-11-10 |  | Mutia Virgiana | PO |  |  | 5200030643
2300033884 | 6044473 | BATTERY,STORAGE:RECT;LA;12V;120AH | 4 | EA | C08 |  |  | 9.500.000 | PBJ2 | 2025-11-10
2300033934 | 6026245 | TRANSDUCER:BENTLY;330101-00-38-10-02-00 | 2 | EA | C09 |  |  | 288.316.000 | PBJ2 | 2025-11-10 |  | Gugun GT
2300033873 | 6028376 | CONTROLLER, SC210-12 PID, M-SYSTEM | 1 | UN | C09 |  |  | 104.275.000 | PBJ2 | 2025-11-10 |  | Gugun GT
2300033861 | 6049423 | POSITIONER,VALVE:MASONEILAN;4701E | 3 | UN | C09 |  |  | 198.450.000 | PBJ2 | 2025-11-10 |  | Gugun GT
2300033854 | 5000170 | YARN:POLYESTER;NATURAL WHITE;2 KG/CONE | 8.82 | KG | C18 |  |  | 403.956.000 | PBJ2 | 2025-11-10 |  | Eggy Baharudin
2300033933 |  | Videowall Processor | 1 | UN | C21 |  |  | 226.500.000 | PBJ2 | 2025-11-10 |  | Tathu RA | SPK
2300033824 |  | SPROCKET MODULAR;MPB Z10 | 16 | EA | C23 |  |  | 116.083.328 | PBJ2 | 2025-11-10 |  | Eggy Baharudin
2300033845 |  | HEAD PROTECTION-SAFETY HELMET;WHITE;UVEX | 300 | EA | C24 |  |  | 305.800.000 | PBJ2 | 2025-11-10 |  | Gugun GT
2300033917 |  | Js Pengerukan Lumpur Kolam 4 RBP-7051-25 | 1 | AU | C33 |  |  | 310.000.000 | PBJ2 | 2025-11-10 |  | Mutia Virgiana | TTD SPK
2300033857 |  | Js Psg Bell Fire Suppres Syst OS NH3 K1B | 1 | AU | C52 |  |  | 12.196.800 | PBJ2 | 2025-11-10 |  | Mutia Virgiana | SPK |  |  | 5200030320
2300033836 |  | Jasa Borongan Pemeriksaan Produk | 1 | AU | C63 |  |  | 916.373.430 | PBJ2 | 2025-11-10 |  | Mutia Virgiana | SPK
2300033835 |  | Jasa Borongan Produksi Pabrik NPK Mini | 1 | AU | C63 |  |  | 365.981.336 | PBJ2 | 2025-11-10 |  | Mutia Virgiana | TTD SPK
2300033905 |  | Js Sewa Mesin Las Miller 500A 12UN TA 1B | 1 | AU | C64 |  |  | 541.149.617 | PBJ2 | 2025-11-10 |  | Mutia Virgiana | TTD SPK |  |  | 5200030614
2300033903 |  | Jasa Sewa ALat Angkut TA 1B 2025 | 1 | AU | C64 |  |  | 239.732.800 | PBJ2 | 2025-11-10 |  | Mutia Virgiana | SPK |  |  | 5200030528
2300033902 |  | Js Sewa Alat Angkat TA 1B 2025 | 1 | AU | C64 |  |  | 3.648.549.800 | PBJ2 | 2025-11-10 |  | Mutia Virgiana | TTD SPK |  |  | 5200030566
2300033893 |  | Js Sewa Hydrolaser 15000 PSI 3 UN TA 1B | 1 | AU | C64 |  |  | 1.811.276.250 | PBJ2 | 2025-11-10 |  | Mutia Virgiana | SPK |  |  | 5200030457
2300033885 |  | Js Sewa Kendaraan Operasional TA 1B 2025 | 1 | AU | C64 |  |  | 235.530.000 | PBJ2 | 2025-11-10 |  | Mutia Virgiana | SPK |  |  | 5200030533
2300033904 |  | Js Penyediaan BBM Kendaraan TA 1B 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 122.812.500 | PBJ2 | 2025-11-10 |  | Mutia Virgiana | SPK |  |  | 5200030451
2300033675 |  | PREVENTIVE MAINTENANCE FORKLIFT LINDE 26 | 1 | AU | C99 |  |  | 35.000.000 | PBJ2 | 2025-11-10
2300033847 |  | FGD Program TJSL tahun 2025 | 1 | AU | C70 |  |  | 190.325.000 | PJDP | 2025-11-10
2300033909 |  | Js Sewa Tenda Untuk TA 1B 2025 | 1 | AU | C64 |  |  | 360.000.000 | PBJ2 | 2025-11-11 |  | Mutia Virgiana | SPK |  |  | 5200030455
2300033911 |  | Js Sewa Scaffolding & Aksesoris II TA 1B | 1 | AU | C64 |  |  | 435.463.000 | PBJ2 | 2025-11-11 |  | Mutia Virgiana | SPK |  |  | 5200030424
2300033910 |  | Js Perb. Kontainer Office 20 Feet TA 1B | 1 | AU | C33 |  |  | 198.720.000 | PBJ2 | 2025-11-11 |  | Mutia Virgiana | SPK |  |  | 5200030452
2300033957 | 4000627 | ALUMINIUM SULPHATE:[Al2(SO4)3];17% MIN | 244 | TON | C03 |  |  | 754.692.000 | PBJ1 | 2025-11-11
2300033982 | 4002420 | LUBE OIL,TURBINE:ISO 68;95 VI;HEAVY-MED | 20 | DR | C05 |  |  | 243.530.000 | PBJ1 | 2025-11-11
2300033981 | 4002408 | LUBE OIL,HYD;ISO VG 46;163VI;TURALIK T46 | 8 | DR | C05 |  |  | 165.137.950 | PBJ1 | 2025-11-11
2300034001 | 6000938 | BEARING,BALL,DUPLEX:AC;1R;30X72X19MM | 3 | EA | C10 |  |  | 66.717.219 | PBJ1 | 2025-11-11
2300033998 | 6022682 | SPROCKET WHEEL:1ROW;13T;RS100 | 1 | EA | C10 |  |  | 4.872.339 | PBJ1 | 2025-11-11 |  | Nawang Wulan | Konfirmasi Spesifikasi | 2025-11-24
2300033997 | 6165516 | BELTING:ENDLESS;3P;800MM W;8.6M;EP-450 | 2 | UN | C10 |  |  | 52.707.300 | PBJ1 | 2025-11-11
2300033960 | 6020810 | PINION GEAR:IDN;P-2000;G.00024.14;CP-201 | 7 | EA | C10 |  |  | 43.225.000 | PBJ1 | 2025-11-11 |  | Nawang Wulan | DUR | 2026-01-28 | Rebid
2300033952 | 6022150 | SEAL,ENCASED:25.4X38X6.35MM;1LIP;NBR | 7 | EA | C10 |  |  | 16.782.500 | PBJ1 | 2025-11-11 |  | Dicky Setiagraha | Evaluasi Teknis & Komersial | 2025-12-17
2300033939 | 6226836 | AIR FILTER,SAFETY CARTRIDGE:2914501800 | 3 | EA | C10 |  |  | 51.042.556 | PBJ1 | 2025-11-11
2300033895 | 6026705 | FILTER,FLUID:INLINE;FILTER-DRIER;RC-4864 | 12 | EA | C11 |  |  | 21.720.000 | PBJ1 | 2025-11-11 |  | Ato Heryanto | Bid Open
2300033950 | 6187268 | TAPE,PROTECTIVE:130X1.5MM;RULON LR | 2 | ROL | C12 |  |  | 31.383.600 | PBJ1 | 2025-11-11 |  | Nawang Wulan | PO | 2026-01-14 |  | 5200030733 | Jaya Niaga Semesta | 2026-01-05
2300033948 | 6034393 | BAND,HEAT SHRINKABLE:1MM;600V;VW-1;BLACK | 80 | EA | C12 |  |  | 6.480.000 | PBJ1 | 2025-11-11
2300033928 | 6000273 | ANGLE:40X40X4MM;6M;A36/SS41 | 5 | EA | C12 |  |  | 58.383.700 | PBJ1 | 2025-11-11 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-12-29 |  | 5200030480 | Kiano Pratama Perkasa | 2025-12-15
2300033947 | 6063638 | BLADE,CRUSHER:M-002.2 | 60 | EA | C16 |  |  | 43.878.000 | PBJ1 | 2025-11-11
2300033946 | 4003253 | ISI PISAU CUTTER NT L-500;PACK PER 5EA | 2 | PAC | C16 |  |  | 17.720.500 | PBJ1 | 2025-11-11
2300033859 | 6215234 | PUMP,CENTRIFUGAL:SUBM-PUMP;1.15M³/MIN | 2 | EA | C16 |  |  | 48.950.000 | PBJ1 | 2025-11-11
2300033977 | 6008509 | GASKET,SPW:IOR;4INX4.5MM;600LB;GR;304/CS | 1 | EA | C17 |  |  | 45.342.102 | PBJ1 | 2025-11-11 |  | Ato Heryanto | PO | 2026-01-05 |  | 5200030706 | Arezda Purnama loka | 2026-01-05
2300033961 | 6058369 | VALVE,GATE:1IN;1500LB;SW;WB;OSY;A105 | 1 | UN | C17 |  |  | 94.600.000 | PBJ1 | 2025-11-11 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-12-29 |  | 5200030479 | Mitratama Sinergi Supplindo | 2025-12-15
2300033935 | 6009749 | GASKET:KAMMPRO;462X545X3.2MM;304-GRAPH | 1 | EA | C17 |  |  | 40.488.000 | PBJ1 | 2025-11-11
2300033926 | 6121091 | BAR:ROUND;150MM;ALLOY STEEL;AISI 4340 | 6 | M | C17 |  |  | 99.846.482 | PBJ1 | 2025-11-11 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-12-29 |  | 5200030483 | Binangkit | 2025-12-15
2300033925 | 6064160 | VALVE,BTRFLY:8IN;150LB;WAFER;A395 | 1 | UN | C17 |  |  | 70.200.000 | PBJ1 | 2025-11-11
2300033924 | 6009765 | GASKET:HE2;1042X1162X4MM;CS-GRAPH | 2 | EA | C17 |  |  | 87.500.000 | PBJ1 | 2025-11-11 |  | Nawang Wulan | PO | 2026-01-06 |  | 5200030630 | Nichias Sunijaya | 2025-12-29
2300033987 | 6003127 | PANEL,POWER DISTR:600X400X200MM;2MM | 3 | UN | C08 |  |  | 17.215.500 | PBJ2 | 2025-11-11 |  | Erik Erdiana
2300033956 | 6187523 | UPS:6KVA;220VAC;50HZ;0.9FAC;1PH;IGBT;LCD | 1 | UN | C08 |  |  | 40.450.000 | PBJ2 | 2025-11-11 |  | Erwin Herdiana
2300033927 | 6226436 | FIXTURE,LIGHT:LED;T8 2X18W;200TO240VAC | 4 | UN | C08 |  |  | 14.757.600 | PBJ2 | 2025-11-11 |  | Gugun GT
2300033922 | 6025064 | SWITCH,PRESS:0-2KG/CM2;125-250V;15A;SPDT | 1 | EA | C08 |  |  | 13.082.890 | PBJ2 | 2025-11-11 |  | Mutia Virgiana
2300033146 | 6043881 | IMPELLER,FAN:196MM;44MM;9BLADE | 2 | EA | C08 |  |  | 1.250.000 | PBJ2 | 2025-11-11
2300034000 | 6015575 | ADAPTER:3/8IN MNPTX1/4IN OD;HEX;SS316 | 20 | EA | C09 |  |  | 142.525.346 | PBJ2 | 2025-11-11 |  | Gugun GT
2300033999 | 6002393 | CONTROL,TEMP:115 TO 230 VAC;4-20mA.DC | 1 | UN | C09 |  |  | 42.500.000 | PBJ2 | 2025-11-11 |  | Gugun GT
2300033988 | 6025775 | THERMOCOUPLE:TYPE T;SGL;UNGRD;6.4X405MM | 1 | UN | C09 |  |  | 11.812.500 | PBJ2 | 2025-11-11 |  | Mutia Virgiana
2300033986 | 6002625 | FILTER-REGULATOR:CV;FISHER;67CFR | 2 | EA | C09 |  |  | 119.501.000 | PBJ2 | 2025-11-11 |  | Gugun GT
2300033985 | 6028205 | VALVE,SOL:1/4IN;NPT;3WY;BRS;120VAC | 2 | EA | C09 |  |  | 43.560.000 | PBJ2 | 2025-11-11 |  | Gugun GT
2300033974 | 6063961 | VALVE;DIAPH:WEIR;1-1/2IN;A395-PTFE;ETFE | 1 | UN | C09 |  |  | 193.560.000 | PBJ2 | 2025-11-11 |  | Gugun GT
2300033955 | 6187507 | FAN:ASSY;DOMINO AX150I;EPT017291SP | 4 | EA | C09 |  |  | 22.864.000 | PBJ1 | 2025-11-11
2300033938 | 6002334 | TRANSMITTER,TEMP:TC/RTD;4-20MA(HART) | 2 | UN | C09 |  |  | 14.000.000 | PBJ2 | 2025-11-11 |  | Mutia Virgiana
2300033923 | 6002339 | GAUGE,PRESS:-760-0MMHG;100MM;1/2MNPT;LWR | 2 | EA | C09 |  |  | 24.875.500 | PBJ2 | 2025-11-11 |  | Eggy Baharudin
2300033984 | 5000918 | SACK:SECOND PACK;REPACKING NITREA@5KG | 126.5 | SHT | C18 |  |  | 391.897.000 | PBJ2 | 2025-11-11 |  | Erik Erdiana
2300033976 | 5001246 | SACK:NITREA;LAMINATED;500X300MM;5KG | 200 | ROL | C18 |  |  | 361.000.000 | PBJ2 | 2025-11-11
2300033975 | 5001246 | SACK:NITREA;LAMINATED;500X300MM;5KG | 200 | ROL | C18 |  |  | 361.000.000 | PBJ2 | 2025-11-11
2300033951 | 4000920 | TAPE,ADHESIVE:2IN;PAPER;WHITE | 25 | ROL | C22 |  |  | 3.920.900 | PBJ2 | 2025-11-11 |  | Mutia Virgiana
2300033973 | 4000289 | TOLUENE,TECHNICAL | 8600 | TON | C03 |  |  | 206.400.000 | PBJ1 | 2025-11-14
2300033972 | 4000289 | TOLUENE,TECHNICAL | 8600 | TON | C03 |  |  | 206.400.000 | PBJ1 | 2025-11-14
2300033971 | 4000289 | TOLUENE,TECHNICAL | 8600 | TON | C03 |  |  | 206.400.000 | PBJ1 | 2025-11-14
2300033970 | 4000289 | TOLUENE,TECHNICAL | 8600 | TON | C03 |  |  | 206.400.000 | PBJ1 | 2025-11-14
2300034032 | 6020904 | SPROCKET WHEEL:1ROW;1IN;21T | 3 | EA | C10 |  |  | 45.630.000 | PBJ1 | 2025-11-14
2300034024 | 6017907 | PUMP ASSY,W/MOTOR:65 X 50 FS2AHA 57.5 | 1 | UN | C10 |  |  | 54.168.000 | PBJ1 | 2025-11-14
2300034023 | 6001890 | BEARING WASHER:SUNDYNE LMV-311 POS155A/B | 2 | EA | C10 |  |  | 411.305.340 | PBJ1 | 2025-11-14
2300034027 | 6037380 | PAINT,HEAT RESIST:SOLVALIT;SHR;BLACK | 20 | L | C12 |  |  | 4.400.000 | PBJ1 | 2025-11-14
2300034011 | 6179302 | BUSHING:KOMATSU 3EC-64-32280 | 2 | EA | C13 |  |  | 19.917.000 | PBJ1 | 2025-11-14 |  | Nawang Wulan | PO | 2026-01-21 |  | 5200030810 | Warga Kujang Sejahtera | 2026-01-15
2300034010 | 6210961 | ELEMENT KIT,FUEL FILTER:TADANO;ME445026 | 1 | EA | C13 |  |  | 19.905.578 | PBJ1 | 2025-11-14 |  | Nawang Wulan | PO | 2026-01-02 |  | 5200030652 | Hurip Utama | 2025-12-30
2300034017 | 4003253 | ISI PISAU CUTTER NT L-500;PACK PER 5EA | 5 | PAC | C16 |  |  | 22.179.000 | PBJ1 | 2025-11-14
2300033958 |  | DEMOLITION HAMMER CORDLES;MAKITA;HM002GZ | 1 | UN | C16 |  |  | 41.732.750 | PBJ1 | 2025-11-14
2300033937 |  | MPK 3000 Mesin Diesel | 2 | UN | C16 |  |  | 430.750.000 | PBJ1 | 2025-11-14
2300034031 | 6028442 | EXTRACTOR SET FOR PACKING | 1 | SET | C17 |  |  | 7.200.000 | PBJ1 | 2025-11-14
2300034020 | 6002740 | BOLT,U:M14X92.85MM;CS;S50-C;PINDAD | 400 | EA | C17 |  |  | 163.800.000 | PBJ1 | 2025-11-14
2300033949 | 6022797 | SEAL,STRIP:JOINT SEALANT;20X7MMX5M;PTFE | 3 | ROL | C17 |  |  | 3.912.000 | PBJ1 | 2025-11-14 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-11-12 |  | 5200030441 | Fleksindo Wijaya Teknik | 2025-11-12
2300033802 |  | JASA PERBAIKAN INTERNAL PART CU-GA-502-C | 1 | AU | C37 |  |  | 450.000.000 | PBJ1 | 2025-11-14 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-12-12 |  | 5200030467 | Trieka Aimex
2300033980 |  | Js Perbaikan Linning W-DA-1001-C TA 1B | 1 | AU | C38 |  |  | 327.500.000 | PBJ1 | 2025-11-14 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-30 |  | 5200030464 | KUWPK | 2025-12-11
2300033969 |  | Js Perbaikan Linning W-DA-1001-A TA 1B | 1 | AU | C38 |  |  | 334.000.000 | PBJ1 | 2025-11-14 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-30 |  | 5200030463 | KUWPK | 2025-12-11
2300033771 |  | Js Inject sealent bocoran pipa 103-J OHT | 1 | AU | C38 |  |  | 55.450.000 | PBJ1 | 2025-11-14 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-12 |  | 5200030422 | Tri Jaya Cemerlang
2300033968 |  | Js Bolting Top & Bottom Cover EA-103 | 1 | AU | C50 |  |  | 240.000.000 | PBJ1 | 2025-11-14 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-29 |  | 5200030510 | Kurnia Global Energi | 2025-12-16
2300033967 |  | Js Bolting Elbow Bottom A-102-C TA 1B | 1 | AU | C50 |  |  | 165.000.000 | PBJ1 | 2025-11-14 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-29 |  | 5200030516 | Kurnia Global Energi | 2025-12-16
2300034028 | 6014592 | MULTIMETER:CLAMP;ANALOG;0-600V;600A | 2 | EA | C09 |  |  | 206.314.000 | PBJ2 | 2025-11-14 |  | Gugun GT
2300034004 | 6014362 | FILTER-REGULATOR:FOXBORO;BO-123-HD | 1 | EA | C09 |  |  | 26.595.000 | PBJ2 | 2025-11-14 |  | Gugun GT
2300033858 | 6228143 | METER,FLOW:TURBIN;0-50M3/H;WTR | 1 | UN | C09 |  |  | 35.250.000 | PBJ2 | 2025-11-14 |  | Gugun GT
2300033996 |  | ATAP TENDA LIPAT; 3X6M | 20 | EA | C25 |  |  | 69.000.000 | PBJ2 | 2025-11-14 |  | Mutia Virgiana
2300033936 |  | ROLL-O-PACT;MF.6-22 (W 1000);ALBA | 2 | UN | C28 |  |  | 88.440.364 | PBJ2 | 2025-11-14
2300033737 |  | KONSULTAN PENDAYAGUNAAN ASET PROPERTI | 1 | AU | C61 |  |  | 498.599.258 | PBJ2 | 2025-11-14
2300033919 |  | SISMON MEKANIK BUILDING, CO, MASJID NH | 1 | AU | C67 |  |  | 390.900.000 | PBJ2 | 2025-11-14 |  | Tathu RA | SPK
2300033918 |  | PEST CONTROL AREA GEDUNG GARDU INDUK LIS | 1 | AU | C99 |  |  | 78.780.000 | PBJ2 | 2025-11-14
2300034012 | 6001621 | DIESEL FUEL:SOLAR;CETANE MIN 48 | 16 | L | C05 |  |  | 199.056.000 | PBJ1 | 2025-11-14
2300034030 | 6024811 | STUDBOLT:U-EA-103;DAEKYUNG;POS6+7 | 4 | EA | C10 |  |  | 61.400.000 | PBJ1 | 2025-11-14 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-12-31 |  | 5200030656 | Binangkit | 2025-12-31
2300034022 |  | BACK UP RING;40X46X1,5MM;PTFE | 2 | EA | C10 |  |  | 8.050.000 | PBJ1 | 2025-11-14
2300033995 |  | SEAL,MECHANICAL;BSM-110625-FMG-KJN | 2 | SET | C10 |  |  | 30.000.000 | PBJ1 | 2025-11-14
2300033939 | 6226836 | AIR FILTER,SAFETY CARTRIDGE:2914501800 | 3 | EA | C10 |  |  | 65.334.556 | PBJ1 | 2025-11-14
2300033959 |  | TANGGA DESTAR LURUS;ALLUMUNIUM;4M;45CM | 15 | EA | C16 |  |  | 68.130.000 | PBJ1 | 2025-11-14
2300034025 |  | Power Supply-SP;60031630;Foss | 1 | EA | C26 |  |  | 35.250.000 | PBJ1 | 2025-11-14
2300034013 |  | SODIUM SULFIDE | 1 | KG | C26 |  |  | 38.433.650 | PBJ1 | 2025-11-14
2300034026 |  | KANTONG PLASTIK KLIP SABLON;11CMx17CM | 5 | SHT | C18 |  |  | 17.985.000 | PBJ2 | 2025-11-14 |  | Erwin Herdiana
2300033964 |  | REHAB STRUKTUR LANTAI & ARSITEKTURE LAP | 1 | AU | C32 |  |  | 475.238.460 | PBJ2 | 2025-11-14 |  | Tathu RA | Negosiasi
2300033963 |  | PMASANGN STRUKTUR ATAP & ELEKTRIKAL | 1 | AU | C32 |  |  | 436.181.280 | PBJ2 | 2025-11-14 |  | Tathu RA | Negosiasi
2300033962 |  | PBUATAN SARANA OLAH RAGA DI PERUM TYPE B | 1 | AU | C32 |  |  | 318.000.000 | PBJ2 | 2025-11-14 |  | Tathu RA | Negosiasi
2300034029 |  | PEMASANGAN CCTV WISMA KUJANG & DAYCARE | 1 | AU | C99 |  |  | 25.925.000 | PBJ2 | 2025-11-14
2300034005 |  | PENAMBAHAN RESOURECE GCP | 1 | AU | C61 |  |  | 300.000.000 | PBJ2 | 2025-11-14 |  | Eggy Baharudin
2300033979 |  | JASA LAYANAN & OPERASIONAL TI | 1 | AU | C61 |  |  | 105.060.000 | PBJ2 | 2025-11-14 |  | Tathu RA | TTD SPK
2300033990 |  | PEMBUATAN VIDEO & PRESENTASI PROPER EMAS | 1 | AU | C99 |  |  | 40.000.000 | PJDP | 2025-11-14
2300034063 | 6158895 | AIR CONDITIONER:1PK;220V;50HZ;1PHASE | 2 | UN | C08 |  |  | 38.436.000 | PBJ2 | 2025-11-20 |  | Eggy Baharudin
2300034047 | 6003908 | CIRCUIT BREAKER:MOTOR;3P;6.3A;400/415VAC | 8 | EA | C08 |  |  | 243.233.278 | PBJ2 | 2025-11-20 |  | Gugun GT
2300034065 | 6002328 | TRANSMITTER,TEMP:HART;4-20MA;12-42.2V | 3 | UN | C09 |  |  | 122.306.250 | PBJ2 | 2025-11-20 |  | Eggy Baharudin
2300034064 | 6002359 | CABLE ASSY,THERMOCOUPLE:TYPE-J;0.43 | 200 | M | C09 |  |  | 150.000.000 | PBJ2 | 2025-11-20 |  | Gugun GT
2300034062 | 6019528 | POSITIONER:PNEU;21-40PSI;1/4NPT;7401NB | 1 | EA | C09 |  |  | 93.500.000 | PBJ2 | 2025-11-20 |  | Gugun GT
2300034046 | 6002446 | TACHOMETER,ELECT:10-32VDC;4-20MA;DIGITAL | 1 | SET | C09 |  |  | 35.112.000 | PBJ2 | 2025-11-20 |  | Gugun GT
2300034045 | 6164498 | SOLENOID ASSY:5 STA;110VAC;10BAR | 2 | UN | C09 |  |  | 81.340.000 | PBJ2 | 2025-11-20 |  | Mutia Virgiana
2300034015 | 6002659 | BUZZER:ABF-75;24VDC;AUSPICIOUSELEC | 2 | EA | C09 |  |  | 37.524.626 | PBJ2 | 2025-11-20 |  | Mutia Virgiana
2300034069 | 6020100 | BEARING,SLEEVE:SUNDYNE LMV-311;POS151B | 2 | EA | C10 |  |  | 490.640.000 | PBJ1 | 2025-11-20
2300034067 | 6211042 | BAG CLOSING MACHINE:NEWLONG;A1-PB | 2 | SET | C10 |  |  | 160.600.000 | PBJ1 | 2025-11-20
2300034066 | 6017672 | RING,WEARING:BRNZ;IDN;C3003-J/JA | 2 | EA | C10 |  |  | 57.626.094 | PBJ1 | 2025-11-20
2300034041 | 4000157 | NITROGEN (ISI ULANG NITROGEN BANK) | 4 | CYL | C15 |  |  | 32.400.000 | PBJ1 | 2025-11-20
2300034080 | 6018659 | PIPE:1/2INX6M;80S;TP316;SMLS;PE | 1 | EA | C17 |  |  | 197.543.725 | PBJ1 | 2025-11-20 |  | Nawang Wulan | PO | 2026-01-19 |  | 5200030736;5200030577 | Mitratama Sinergi Supplindo | 2026-01-07
2300034072 | 4000189 | CHLORINE TEST REAG:DPD TABLET NO.1 | 6 | PAC | C26 |  |  | 36.695.600 | PBJ1 | 2025-11-20
2300034019 | 4000152 | NITROGEN:[N2];UHP;99.999% 50L | 4 | CYL | C26 |  |  | 33.452.500 | PBJ1 | 2025-11-20
2300034058 |  | Js Preparasi Rotor Fan B-BF-4101 TA 1B | 1 | AU | C37 |  |  | 124.942.500 | PBJ1 | 2025-11-20 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2026-01-06 |  | 5200030571 | Albany Engineering Services | 2025-12-22
2300034042 |  | Js Pembersihan Diaphragm CA-103-JT TA 1B | 1 | AU | C37 |  |  | 72.600.000 | PBJ1 | 2025-11-20 |  | Heru Winata Praja | PR Dibatalkan | 2025-12-05 | Memo pembatalan No.15884/C/MT/D2310/MO/2025
2300033992 |  | Jasa Refurbish rotor turbin CUGB 101 AT | 1 | AU | C37 |  |  | 59.425.000 | PBJ1 | 2025-11-20 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2026-01-06 |  | 5200030636 | Dwitama Mulya Persada | 2025-12-30
2300033899 |  | Js Lanjutan Refurbish Rotor& GBC 103-JAT | 1 | AU | C37 |  |  | 304.710.000 | PBJ1 | 2025-11-20
2300033993 |  | Js Fabrikasi & Instlasi RADIATOR 2008-JD | 1 | AU | C38 |  |  | 260.000.000 | PBJ1 | 2025-11-20 |  | Heru Winata Praja | Negosiasi | 2025-12-24 |  |  | Fajar Hariutama
2300033818 |  | Js Ganti Thermocouple Exhaust GTG-2006-J | 1 | AU | C39 |  |  | 435.150.000 | PBJ1 | 2025-11-20 |  | Heru Winata Praja | Negosiasi | 2025-12-31
2300034018 |  | Js Inspeksi & Welding Inspector TA 1B | 1 | AU | C44 |  |  | 494.500.000 | PBJ1 | 2025-11-20 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-30 |  | 5200030517 | Ressa Sejahtera Teknik | 2025-12-17
2300034008 |  | Jasa BK3N & Hari Lingkungan Hidup 2026 | 1 | AU | C52 |  |  | 432.000.000 | PBJ2 | 2025-11-20 |  | Tathu RA | SPK
2300034007 |  | PENDAMPINGN KONSULTN DLM PENERAPN MANRIS | 1 | AU | C61 |  |  | 450.000.000 | PBJ2 | 2025-11-20 |  | Tathu RA | DUR
2300033966 |  | SURVEY KEPUASAN LINGKUNGAN TAHUN 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 261.050.000 | PJDP | 2025-11-20
2300034036 |  | Jasa Pembersihan Diaphgram CA-101-JT TA 1B | 1 | AU | C37 |  |  | 95.535.000 | PBJ 1 |  |  | Heru Winata Praja | PR Dibatalkan | 2025-12-05 | Memo pembatalan No.15885/C/MT/D2310/MO/2025
2300034074 |  | Js Perbaikan Control Valve PV-9142 TA 1B | 1 | AU | C40 |  |  | 51.500.000 | PBJ1 | 2025-11-21 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-12-11 |  | 5200030450 | Kotaminyak Internusa | 2025-12-11
2300034071 |  | Js Perbaikan Control Valve PV-703 TA 1B | 1 | AU | C40 |  |  | 120.175.000 | PBJ1 | 2025-11-21 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-12-19 |  | 5200030556 | Kotaminyak Internusa | 2025-12-19
2300034034 |  | Js Pengecatan Conveyor Bagging TA 1B | 1 | AU | C48 |  |  | 59.291.500 | PBJ1 | 2025-11-21 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2026-01-07 |  | 5200030585 | Multi Eraguna Usaha | 2025-12-23
2300033889 | 6003406 | CABLE,PWR ELEC:NYFGBY;4CX35MM2;CU;PVC | 350 | M | C08 |  |  | 165.020.800 | PBJ2 | 2025-11-21 |  | Mutia Virgiana | PO |  |  | 5200030417
2300034048 |  | Air Cylinder dan Solenoid Valve CMBS 5KG | 1 | LOT | C09 |  |  | 8.534.760 | PBJ2 | 2025-11-21 |  | Eggy Baharudin
2300034038 |  | CONTINUOUS FORM NCR 6-PLY, SPPB | 20 | BOX | C21 |  |  | 37.420.000 | PBJ2 | 2025-11-21 |  | Erwin Herdiana
2300034070 | 6228358 | SHREDDING MACHINE,PAPER:19-21SHT;580W | 2 | UN | C28 |  |  | 27.472.000 | PBJ2 | 2025-11-21
2300034044 |  | Silent Partner 200x200x38cm;Adelaide | 1 | EA | C28 |  |  | 315.215.344 | PBJ2 | 2025-11-21 |  | Eggy Baharudin
2300034039 |  | Silent Partner 200x200x38cm;Adelaide | 1 | EA | C28 |  |  | 240.234.135 | PBJ2 | 2025-11-21 |  | Eggy Baharudin
2300034003 |  | REHABILITASI RUMAH DINAS D-02A | 1 | AU | C32 |  |  | 276.694.916 | PBJ2 | 2025-11-21 |  | Tathu RA | SPK
2300034002 |  | REHABILITASI RUMAH DINAS C-18 | 1 | AU | C32 |  |  | 498.686.914 | PBJ2 | 2025-11-21 |  | Tathu RA | Rebid
2300034051 |  | BORONGAN TENAGA ADMINISTRASI TAHUN 2026 | 1 | AU | C63 |  |  | 6.568.152.807 | PBJ2 | 2025-11-21 |  | Mutia Virgiana | RFQ
2300034050 |  | PENYEDIA JASA TENAGA KERJA 2026 | 1 | AU | C63 |  |  | 97.003.261.172 | PBJ2 | 2025-11-21 |  | Mutia Virgiana | RFQ
2300034073 |  | Js Sewa Electric Winch 3T (300m) TA 1B | 1 | AU | C64 |  |  | 90.000.000 | PBJ2 | 2025-11-21 |  | Mutia Virgiana | PO dibatalkan |  |  | 5200030605
2300033929 |  | CARTRIDGE:689-35703034;KATO;SR300LX | 1 | AU | C13 |  |  | 31.285.716 | PBJ1 |  |  | Nawang Wulan | PO | 2025-12-31 |  | 5200030651 | Hurip Utama | 2025-12-30
2300034075 | 6022571 | SEAL,MECH:COMPLETE;1107-JA/JB/JC/JAHT | 3 | SET | C10 |  |  | 188.700.000 | PBJ1 | 2025-11-27
2300034060 |  | EXHAUST FAN;20IN;ESS-B20/1-YL | 10 | EA | C12 |  |  | 24.635.000 | PBJ1 | 2025-11-27
2300034068 | 6075987 | FILTER ELMNT,AIR:PRIM;196.3X306.8X255.5 | 6 | EA | C15 |  |  | 11.116.752 | PBJ1 | 2025-11-27
2300034059 |  | IMPACT WRENCH CORDLESS;MAKITA;DTW300RTJ | 2 | SET | C16 |  |  | 32.284.800 | PBJ1 | 2025-11-27
2300034043 |  | Quartz T-Cell;TC-002;Ruchi | 5 | EA | C26 |  |  | 22.500.000 | PBJ1 | 2025-11-27
2300034100 |  | Js Perbaikan Valve by pass LV-1104 TA 1B | 1 | AU | C38 |  |  | 44.700.000 | PBJ1 | 2025-11-27 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-31 |  | 5200030590 | Kotaminyak Internusa | 2025-12-23
2300034035 |  | Js Repair Hydrolik Alat Uji Tarik Karung | 1 | AU | C41 |  |  | 49.400.000 | PBJ1 | 2025-11-27 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-12-25 |  | 5200030600 | KUWPK
2300034092 | 4002407 | LUBE OIL:SEWING MACHINE;200 LTR/DRM | 2 | DR | C05 |  |  | 19.200.000 | PBJ2 | 2025-11-27
2300034103 | 6002683 | FLOODLIGHT:SLIMLINE;150W;85-265VAC;LED | 35 | UN | C08 |  |  | 104.095.050 | PBJ2 | 2025-11-27 |  | Mutia Virgiana | App. Nego
2300034085 | 6220882 | SWITCH,PROX:10-30VDC | 6 | EA | C08 |  |  | 7.145.520 | PBJ2 | 2025-11-27 |  | Gugun GT
2300034083 | 6026953 | METER,FLOW:METAL;0-6000NM3/HR;4IN;316L | 1 | UN | C09 |  |  | 226.250.000 | PBJ2 | 2025-11-27 |  | Gugun GT
2300034082 | 6016022 | NUT,UNION:1/4IN UNC;20TPI;SS316 | 101 | EA | C09 |  |  | 19.220.550 | PBJ2 | 2025-11-27 |  | Tathu RA | RFQ
2300034081 | 6025842 | THERMOMETER:0-100C;100MM;E-A;260L | 1 | EA | C09 |  |  | 12.480.800 | PBJ2 | 2025-11-27 |  | Tathu RA | RFQ
2300034096 |  | Js Pemasangan Compressor Air Utility 1B | 1 | AU | C33 |  |  | 195.613.000 | PBJ2 | 2025-11-27 |  | Mutia Virgiana | SPK
2300033901 |  | Heat treatment pipa katalist | 1 | AU | C38 |  |  | 376.446.393 | PBJ1 |  |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-16 |  | 5200030198 | Fajar Hariutama | 2025-11-14
2300034137 | 4000531 | INHIBITOR,CORROSION:OXYNON M-601 | 5.2 | KG | C03 |  |  | 499.200.000 | PBJ1 | 2025-11-28
2300034151 | 6006402 | FAN,VENTILATING:9700M3/H;530W | 4 | EA | C10 |  |  | 84.000.000 | PBJ1 | 2025-11-28
2300034133 | 6002036 | BELT,V:3VX600;60IN OC;0.38X0.32IN;COG | 7 | EA | C10 |  |  | 23.792.095 | PBJ1 | 2025-11-28 |  | Nawang Wulan | PO | 2026-01-02 |  | 5200030650 | CV Tri Rejeki | 2025-12-30
2300034131 | 6023231 | COUPLING,FLEX:RUPEX;MIN BORE:187MM | 2 | EA | C10 |  |  | 23.000.000 | PBJ1 | 2025-11-28
2300034109 | 6013062 | INSERT,CPLG:SPIDER;NBR;LOVEJOY L110 | 5 | EA | C10 |  |  | 8.410.000 | PBJ1 | 2025-11-28
2300034108 | 6042436 | GASKET:GOV COVER;SHINKO DC42 POS7074-11 | 1 | EA | C10 |  |  | 3.291.666 | PBJ1 | 2025-11-28 |  | Nawang Wulan | Negosiasi | 2026-01-27 |  |  | Shinko Ind, Ltd
2300034107 | 6021960 | SEAL RING:28.96X42X4.85MM;P-2000 | 11 | EA | C10 |  |  | 13.097.700 | PBJ1 | 2025-11-28
2300034086 | 6226841 | IMPELLER,ENCLOSED:TC731550721-0 | 1 | EA | C10 |  |  | 37.000.000 | PBJ1 | 2025-11-28 |  | Nawang Wulan | PO | 2026-01-21 |  | 5200030811 | Daya Esa Mulya Mandiri | 2026-01-15
2300034132 | 6019828 | FILTER,ELMNT:PREFILTER;2IN;75 TO 80% | 73 | M | C15 |  |  | 14.600.000 | PBJ1 | 2025-11-28
2300034110 | 6006310 | ELECTRODE:3.2MMX300MM LG;E7018 | 550 | KG | C15 |  |  | 37.835.000 | PBJ1 | 2025-11-28
2300034152 | 6008860 | GASKET,SPW:IOR;6IN;4.5MM;600LB;GR;316 | 4 | EA | C17 |  |  | 8.200.000 | PBJ1 | 2025-11-28
2300034122 | 6007244 | O-RING ASSORTMENT:FKM/VITON 75 | 6 | BOX | C17 |  |  | 32.430.000 | PBJ1 | 2025-11-28
2300034116 | 6039015 | COUPLING:HALF;3/4IN;3000LB;F304;SW | 11 | EA | C17 |  |  | 236.434.000 | PBJ1 | 2025-11-28 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-12-29 |  | 5200030491 | Binangkit | 2025-12-16
2300034125 | 6220865 | REAGENT KIT:30571930;METTLER;2850Si | 4 | UN | C26 |  |  | 92.492.000 | PBJ1 | 2025-11-28
2300034145 | 6219360 | COIL, SOLENOID:MKC-1;SPORLAN | 4 | EA | C08 |  |  | 12.950.000 | PBJ2 | 2025-11-28 |  | Eggy Baharudin
2300034135 | 6005959 | SWITCH ASSY:DISCONNECT:24KV;16KA;QM | 1 | UN | C08 |  |  | 108.893.750 | PBJ2 | 2025-11-28 |  | Gugun GT
2300034154 | 6025842 | THERMOMETER:0-100C;100MM;E-A;260L | 4 | EA | C09 |  |  | 20.540.000 | PBJ2 | 2025-11-28 |  | Tathu RA | RFQ
2300034150 | 6005364 | DIAPHRAGM,VLV:NIIGATA 87-41335 VALVE | 1 | EA | C09 |  |  | 15.373.800 | PBJ2 | 2025-11-28 |  | Gugun GT
2300034130 | 6018882 | PISTON,CYLINDER:BRAY SERIES 30 VALVE;4IN | 2 | EA | C09 |  |  | 16.234.000 | PBJ2 | 2025-11-28 |  | Gugun GT
2300034146 |  | KIPAS ANGIN BERDIRI;30IN;KRISBOW;DF750-T | 4 | EA | C28 |  |  | 99.725.200 | PBJ2 | 2025-11-28 |  | Mutia Virgiana | Konfirmasi Anggaran
2300034117 |  | Kayu Bangkirai Uk.45x92x6100mm | [5 empty] | 458.949.000 | PBJ1 | 2025-12-05 |  | Nawang Wulan | PO | 2026-01-26 |  | 5200030753 | Rizqi Abadi | 2026-01-09
2300034156 |  | BOLT,MACHINE:M12X250MM;HEX;B8;NUT-8 | 1 | EA | C17 |  |  | 62.400.000 | PBJ1 | 2025-12-05 |  | Nawang Wulan | PO | 2026-01-10 |  | 5200030754 | Binangkit | 2026-01-09
2300034139 |  | VALVE,GATE:3/4IN;800LB;SW;OB;OSY;304 | 1 | UN | C17 |  |  | 39.000.000 | PBJ1 | 2025-12-05 |  | Nawang Wulan | PO | 2025-12-23 |  | 5200030494 | Mitratama Sinergi Supplindo | 2025-12-15
2300034091 |  | Jasa Ganti Flex Join ID Fan C003/4/5 NPK 2 | 1 | AU | C38 |  |  | 435.478.090 | PBJ 1 | 2025-12-05 |  | Heru Winata Praja | RFQ | 2025-12-17
2300034090 |  | Jasa Fabrikasi Piston Hidrolik Plant Dryice | 1 | AU | C37 |  |  | 106.550.000 | PBJ 1 | 2025-12-05 |  | Heru Winata Praja | Konfirmasi Spesifikasi | 2026-01-06
2300034115 |  | Jasa Technical Advisor For HGPI 2006-J | 1 | AU | C37 |  |  | 250.000.000 | PBJ 1 | 2025-12-05 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2025-12-25 |  | 5200030603 | Sulzer Indonesia
2300034183 | 4000358 | DIETHANOLAMINE:[C4H11NO2];98.00% WT MIN | 6.6 | KG | C03 |  |  | 141.537.000 | PBJ1 | 2025-12-05
2300034192 | 6019007 | DIAPHRAGM,ASSY:H60925;MILTON ROY | 2 | SET | C10 |  |  | 19.700.000 | PBJ1 | 2025-12-05
2300034181 | 6000609 | BEAM:H;200X200X9X6MM;6M;A36/SS41 | 5 | EA | C12 |  |  | 83.017.050 | PBJ1 | 2025-12-05 |  | Nawang Wulan | PO | 2026-01-07 |  | 5200030653 | Kiano Pratama Perkasa | 2025-12-31
2300034138 | 6026836 | FILTER,FLUID:KSH;K1-36X0.35-M24;NOZZLE | 1 | EA | C15 |  |  | 340.000.000 | PBJ1 | 2025-12-05 |  | Nawang Wulan | App. Nego | 2026-02-06 |  |  | Mitrama Sinergi Supplindo
2300034193 | 6004987 | CROWBAR:CLAW;1IN;1M;HCS | 1 | EA | C16 |  |  | 27.312.700 | PBJ1 | 2025-12-05
2300034106 |  | CUTTING WHEEL;4IN;NIPPON RESIBON | 500 | EA | C16 |  |  | 51.656.800 | PBJ1 | 2025-12-05 |  | Cholida Maranani | PO |  |  | 5200030610 | Dyfa Munjul Jaya | 2025-12-25 | 2025-12-25 | kurang item 3 & 5
2300034105 |  | WIRE FABRIC:WEAVE;10X10;1MM;1M W, SS304 | 1 | ROL | C16 |  |  | 35.000.000 | PBJ1 | 2025-12-05 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-12-11 |  | 5200030442 | PT Mitratama Sinergi Supplindo | 2025-11-12
2300034207 | 6064750 | PIPE:8INX6M;S40;A53-B;SMLS;PE | 8 | EA | C17 |  |  | 52.000.000 | PBJ1 | 2025-12-05 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-11-12 |  | 5200030443 | CV Binangkit | 2025-12-12
2300034170 | 6228313 | BAR:RND;5IN;BRONZE | 3 | M | C17 |  |  | 114.000.000 | PBJ1 | 2025-12-05 |  | Nawang Wulan | Konfirmasi Spesifikasi | 2025-12-18
2300034136 |  | GASKET,SPW:OD496XID482MM;4.5MMT;GRAPHITE | 20 | EA | C17 |  |  | 20.000.000 | PBJ1 | 2025-12-05 |  |  |  | 2025-12-25
2300034119 |  | Glove u-chem 3100 Size 10;6096810;Uvex | 10 | PAA | C26 |  |  | 13.888.400 | PBJ1 | 2025-12-05
2300034184 |  | Radiography Catalyst Catcher Pipe TA 1B | 1 | AU | C45 |  |  | 182.490.000 | PBJ1 | 2025-12-05 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-12-24 |  | 5200030608 | Ressa Sejahtera Teknikindo | 2025-12-24
2300034180 |  | Jasa Marking Line Area Pergudangan 3000M | 1 | AU | C50 |  |  | 189.000.000 | PJDP | 2025-12-05
2300034158 |  | Js Bolting Cover CA-103-C2 TA 1B | 1 | AU | C50 |  |  | 145.000.000 | PBJ1 | 2025-12-05 |  | Heru Winata Praja | SPK dibatlkan | 2025-12-25 | Memo pembatalan No.00014/C/LJ/D2610/MO/2026 | 5200030609 | PT Kurnia Global Energi
2300034118 |  | Js Bolting Cover CA-123-C1&C2 TA 1B | 1 | AU | C50 |  |  | 290.000.000 | PBJ1 | 2025-12-05 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2026-01-06 |  | 5200030616 | Duta Surya Arcana | 2026-12-26
2300034088 |  | JASA STIKERISASI PADA KARDUS NITROKU | 1 | AU | C50 |  |  | 3.500.000 | PBJ1 | 2025-12-05
2300034169 | 6002573 | THERMOMETER,CPLRY:0-500C;100MM;1/2NPT | 2 | EA | C09 |  |  | 60.000.000 | PBJ2 | 2025-12-05 |  | Gugun GT
2300034104 |  | JUMBO BAG 1 TON;90X90X100-120CM | 20 | EA | C18 |  |  | 3.420.000 | PBJ2 | 2025-12-05 |  | Eggy Baharudin
2300034134 |  | REHABILITASI RUMAH DINAS D-61 | 1 | AU | C32 |  |  | 275.886.233 | PBJ2 | 2025-12-05 |  | Mutia Virgiana | Awarding
2300034187 |  | Perbaikan Beton, Coating CTU & CTA TA 1B | 1 | AU | C33 |  |  | 242.824.200 | PBJ2 | 2025-12-05 |  | Mutia Virgiana | SPK |  |  | 5200030597
2300034185 |  | Pek. Kolom Balok CEA-2101,Pipa & A-120-C | 1 | AU | C33 |  |  | 144.393.700 | PBJ2 | 2025-12-05 |  | Mutia Virgiana | SPK |  |  | 5200030586
2300034057 |  | BORONGAN PELAYANAN KEBERSIHAN AREA 4 | 1 | AU | C63 |  |  | 1.551.421.406 | PBJ2 | 2025-12-05
2300034056 |  | BORONGAN PELAYANAN KEBERSIHAN AREA 3 | 1 | AU | C63 |  |  | 2.201.195.333 | PBJ2 | 2025-12-05
2300034055 |  | BORONGAN PELAYANAN KEBERSIHAN AREA 2 | 1 | AU | C63 |  |  | 1.040.002.264 | PBJ2 | 2025-12-05
2300034054 |  | BORONGAN PELAYANAN KEBERSIHAN AREA 1 | 1 | AU | C63 |  |  | 540.583.122 | PBJ2 | 2025-12-05
2300034052 |  | PENYEDIA BORONGAN TENAGA PENGAMANAN | 1 | AU | C63 |  |  | 24.322.358.095 | PBJ2 | 2025-12-05 |  | Mutia Virgiana | RFQ
2300034173 |  | Js Sewa Handy Talky 100 UN TA 1B 2025 | 1 | AU | C64 |  |  | 322.875.000 | PBJ2 | 2025-12-05 |  | Mutia Virgiana | SPK |  |  | 5200030540
2300034084 |  | Js Sewa Compressor 1250 CFM 4 UN TA 1B | 1 | AU | C64 |  |  | 2.985.320.000 | PBJ2 | 2025-12-05 |  | Mutia Virgiana | SPK |  |  | 5200030472
2300033991 |  | PENGAMANAN FASILITAS & ASET PERUSAHAAN | 1 | AU | C99 |  |  | 79.344.000 | PBJ2 | 2025-12-05
2300034147 |  | Renewal Autocad 2023 2D tahun 2025-2026 | 1 | AU | C64 |  |  | 176.000.000 | PBJ2 | 2025-12-05 |  | Tathu RA
2300033989 |  | Jasa Sewa Gudang KIKC | 1 | AU | C70 |  |  | 255240000 | PJDP | 2025-12-05
2300033978 |  | Jasa Sewa Gudang KIKC | 1 | AU | C70 |  |  | 1537590000 | PJDP | 2025-12-05
2300034180 |  | Jasa Pengawasan & Sertifikasi Produk 2026 Produk Ekspor | 1 | AU | C70 |  |  | 3307920500 | PJDP | 2025-12-08
2300034205 |  | Jasa Konsinyering Pengadaan Gas | 1 | AU | C70 |  |  | 146000000 | PJDP | 2025-12-08
2300034201 | 4002444 | LUBE OIL,GEAR:ISO 320;96 VI;MORLINA 320 | 30 | DR | C05 |  |  | 492.000.000 | PBJ1 | 2025-12-09
2300034208 | 6002936 | PANEL,POWER DISTR:400X350X200MM;3MM | 8 | UN | C08 |  |  | 73.600.000 | PBJ1 | 2025-12-09
2300034165 | 6228550 | CAPACITOR,FIXED:2400V | 2 | EA | C08 |  |  | 172.000.000 | PBJ1 | 2025-12-09
2300034240 | 6011743 | GAUGE,PRESS:0-1500MMH2O;100MM;1/2MNPT | 2 | EA | C09 |  |  | 55.676.200 | PBJ1 | 2025-12-09
2300034206 | 6015587 | ADAPTER:1/2IN MNPTX1/4IN OD;HEX;SS316 | 6 | EA | C09 |  |  | 66.066.260 | PBJ1 | 2025-12-09
2300034186 | 6058120 | VALVE,BTRFLY:2IN;300LB;WAFER;WCB | 2 | UN | C09 |  |  | 110.584.000 | PBJ1 | 2025-12-09
2300034196 | 6017802 | PACKING MATL:SQ;5/8IN;PTFE-GRAPH-PTFE | 4 | ROL | C10 |  |  | 96.000.000 | PBJ1 | 2025-12-09
2300034177 | 6001135 | BEARING,BALL:DG;1R;15X35X11MM;2SHLD;C3 | 3 | EA | C10 |  |  | 14.838.400 | PBJ1 | 2025-12-09
2300034202 | 6027764 | VALVE,GATE:4IN;300LB;RF;BB;OSY;CF8 | 1 | UN | C17 |  |  | 108.928.000 | PBJ1 | 2025-12-09 |  | Nawang Wulan | Konfirmasi Spesifikasi | 2026-01-10
2300034198 | 4002003 | PAINT:EPOXY;LG-GRAY;HB FINISH;20/5L CAN | 380 | L | C12 |  |  | 52.860.000 | wlee3 | 2025-12-09
2300034194 | 4000600 | ROLLER,PAINT:4IN;W/O HANDLE | 500 | EA | C12 |  |  | 13.247.000 | PBJ2 | 2025-12-09
2300034197 | 4000975 | RAG,WIPING:COTTON;15X30CM;COLOUR | 1 | KG | C28 |  |  | 9.000.000 | PBJ2 | 2025-12-09 |  | Erwin Herdiana
2300034163 |  | PENGADAAN SOFTWARE PRIMAVERA PROJECT MGT | 1 | AU | C99 |  |  | 237.228.000 | PBJ2 | 2025-12-09 |  | Tathu RA
2300034216 | 4001997 | MAKEUP:PRINTER AX-150I;MC-2BK106;DOMINO | 150 | EA | C15 |  |  | 170.687.100 | PJDP | 2025-12-09
2300034210 | 6017172 | FILTER ELMNT:OIL;38.1MMX112.7MMX230.2MM | 7 | EA | C15 |  |  | 10.054.450 | PJDP | 2025-12-09
2300034195 | 6006321 | ELECTRODE:2.5MMX300MM LG;SS-316L | 100 | KG | C15 |  |  | 42.350.000 | PJDP | 2025-12-09
2300034220 | 6228282 | SEPARATOR:800X500X300MM | 2 | UN | C16 |  |  | 191.100.000 | PJDP | 2025-12-09
2300034179 | 6065145 | ELECTRODE:2.6MM;300MM LG;CI | 18180 | KG | C16 |  |  | 65.266.200 | PJDP | 2025-12-09
2300034175 | 6013293 | WRENCH SET,COMB:3/8-1-1/4IN | 1 | SET | C16 |  |  | 32.361.800 | PJDP | 2025-12-09
2300034241 |  | BRACKER CARRIER;30DEG;C TO C 835 | 50 | UN | C10 |  |  | 110.720.000 | PBJ1 | 2025-12-09
2300034124 | 6043724 | HOSE,NONMTL:19X27.7MM;7-10KG/CM2;RBR | 500 | M | C17 |  |  | 75.766.000 | PBJ1 | 2025-12-09
2300034242 | 4000423 | CALCIUM (CA), STD SOLUTION | 500 | ML | C26 |  |  | 4.393.200 | PBJ1 | 2025-12-09
2300034168 |  | COMBICOULOMAT FRITLESS | 1.5 | ML | C26 |  |  | 44.187.000 | PBJ1 | 2025-12-09
2300034200 |  | PERBAIKAN PLUNGER UGA -101 | 1 | AU | C37 |  |  | 153.000.000 | PBJ1 | 2025-12-09 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2026-01-05 |  | 5200030698 | Nusa Eka Andalan | 2026-01-05
2300034189 |  | Jasa Perbaikan Rotor CB-GT-4001 K1B | 1 | AU | C37 |  |  | 68.944.000 | PBJ1 | 2025-12-09 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2026-01-21 |  | 5200030794 | Dwitama Mulya Persada | 2026-01-19
2300034153 |  | Js Instalasi Dustbox Square Ducting NPK2 | 1 | AU | C38 |  |  | 249500000 | PBJ1 | 2025-12-09 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-12-26 |  | 5200030619 | PT Fajar Hariutama
2300034188 |  | Js Pemasangan Kabel Grounding Instrument | 1 | AU | C40 |  |  | 33.168.000 | PBJ1 | 2025-12-09 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2026-01-15 |  | 5200030747 | Lentera Perdana Mandiri | 2026-01-08
2300034203 |  | Js Inspek& Repair Alat Kerja Bengkel JPP | 1 | AU | C41 |  |  | 148.499.000 | PBJ1 | 2025-12-09 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2026-01-26 |  | 5200030879 | Hurip Utama | 2026-01-26
2300034159 |  | Js Riksa Uji Pesawat alat Angkut 5 Unit | 1 | AU | C43 |  |  | 38.000.000 | PBJ1 | 2025-12-09 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2025-12-22 |  | 5200030561 | PT Naga sentosa gemilang
2300034199 |  | Js RLA WHB 2003-U& PB S.Drum 2007-UA K1A | 1 | AU | C44 |  |  | 375.900.000 | PBJ1 | 2025-12-09 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2026-01-19 |  | 5200030742 | Robutech | 2026-01-08
2300034094 |  | INSULATION PIPE:SPLIT;1-1/2INx320x1000MM | 30 | SET | C12 |  |  | 88.935.000 | PBJ2 | 2025-12-09
2300034221 |  | Matrai 10.000 Original | 1.3 | EA | C22 |  |  | 16.250.000 | PBJ2 | 2025-12-09 |  | Eggy Baharudin
2300034190 |  | PLAKBAND KERTAS 2IN. | 10 | EA | C22 |  |  | 6.357.300 | PBJ2 | 2025-12-09 |  | Eggy Baharudin
2300034191 |  | TANGGA TALI ALUMUNIUM;15M | 10 | EA | C24 |  |  | 211.334.000 | PBJ2 | 2025-12-09 |  | Mutia Virgiana | App. Nego
2300034126 |  | BARRICADE TAPE;3INx300MTR;DANGER | 20 | ROL | C24 |  |  | 6.980.000 | PBJ2 | 2025-12-09 |  | Eggy Baharudin
2300034123 |  | BLOWER;PORTABLE VENT;3HP;COPPUS | 10 | EA | C24 |  |  | 170.000.000 | PBJ2 | 2025-12-09
2300034222 |  | Tong Sampah Dorong @120 ltr;Krisbow | 60 | EA | C28 |  |  | 45.705.000 | PBJ2 | 2025-12-09 |  | Mutia Virgiana | Negosiasi
2300034157 |  | Modena Microwave Oven MO 2305 | 1 | EA | C28 |  |  | 120.166.800 | PBJ2 | 2025-12-09 |  | Eggy Baharudin
2300034223 |  | Mixer Audio GT-Lab Profesional MixerGOB6 | 1 | EA | C30 |  |  | 62.920.000 | PBJ2 | 2025-12-09 |  | Tathu RA | RFQ
2300034204 |  | Js Verifikasi Integrasi Absolut Prog SDA | 1 | AU | C52 |  |  | 670.000.000 | PBJ2 | 2025-12-09
2300034171 |  | Js Pengelolaan Sampah Organik& Anorganik | 1 | AU | C52 |  |  | 620.000.000 | PBJ2 | 2025-12-09 |  | Tathu RA | SPK
2300034166 |  | Js Pembinaan K3 SafetyMan Anggota HIREKA | 1 | AU | C52 |  |  | 198.200.000 | PBJ2 | 2025-12-09
2300034167 |  | Js Sewa Alat Berat Loader Cap 2,5 M3 | 1 | AU | C64 |  |  | 237.640.000 | PBJ2 | 2025-12-09
2300034121 |  | JASA PEMASANGAN KARPET DI MESS B | 1 | AU | C99 |  |  | 15.520.000 | PBJ2 | 2025-12-09 |  | Eggy Baharudin
2300034120 |  | PERPANJANGAN PAJAK KENDARAAN DINAS THP 3 | 1 | AU | C99 |  |  | 23.154.100 | PBJ2 | 2025-12-09 |  | Eggy Baharudin
2300034037 |  | Jasa Perbaikan Alat Jatuh Palet Plastik | 1 | AU | C41 |  |  | 48,850,000 | PBJ1 | 2025-12-11 |  | Heru Winata Praja | Negosiasi | 2026-01-06 |  |  | KUWPK
2300034279 | 4003024 | GREASE,BEARING:MINERAL OIL;GR 2;IDEMITSU | 12 | PL | C05 |  |  | 46897920 | PBJ1 | 2025-12-12
2300033356 | 4000440 | ARGON,TECHNICAL:[Ar];99.9995%;UHP;6M3 | 120 | CYL | C06 |  |  | 254350000 | PBJ1 | 2025-12-12
2300034277 | 6065589 | GEARCASE-MOTOR:54 RPM;27.72;11KW;3PH | 1 | UN | C10 |  |  | 154560000 | PBJ1 | 2025-12-12
2300034276 | 6168600 | SPROCKET WHEEL:DRV;8T;150MM P;213X428MM | 1 | SET | C10 |  |  | 157795000 | PBJ1 | 2025-12-12
2300034275 | 6163894 | BEND,CONVEYOR RAIL:900MMX1500MM;4100T/H | 4 | EA | C10 |  |  | 429600000 | PBJ1 | 2025-12-12
2300034273 | 6021775 | BELTING:CONVYR;3P;700MM W;7850MM;10X2MM | 1 | UN | C10 |  |  | 291024920 | PBJ1 | 2025-12-12
2300034272 | 6019888 | CARRIER ROLLER STAND:ROLLENT;BW800X35DEG | 180 | EA | C10 |  |  | 164089800 | PBJ1 | 2025-12-12
2300034271 | 6006306 | SPACER COUPLING, FOR, R-003-LOKAL | 50 | EA | C10 |  |  | 262088000 | PBJ1 | 2025-12-12
2300034227 | 6161336 | TYRE,PNEU:1000X20;16PR | 13 | SET | C13 |  |  | 120417500 | PBJ1 | 2025-12-12
2300034278 | 4000113 | SAND,SANDBLAST:6-14MESH;1CF/BAG | 500 | FT3 | C15 |  |  | 41250000 | PJDP | 2025-12-12
2300034226 | 6047382 | GLAND PACKING, SQ 9.5MM | 3 | EA | C17 |  |  | 23835000 | PBJ1 | 2025-12-12
2300034087 |  | KAOLIN;MOISTURE 35%MAX | 2 | TON | C26 |  |  | 7000000 | PBJ1 | 2025-12-12
2300034233 |  | Js Sertifikasi Ijin Pakai Ketel Uap K1A | 1 | AU | C44 |  |  | 75000000 | PBJ1 | 2025-12-12 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2026-01-07 |  | 5200030624 | Robutech | 2025-12-26
2300034209 |  | Insp. & Supervisi Arch Burner 101-B TA1B | 1 | AU | C44 |  |  | 200000000 | PBJ1 | 2025-12-12 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2026-01-12 |  | 5200030567 | Benua Cakra Petrolindo | 2025-12-22
2300034280 | 6026102 | TIE,CABLE:LOCK;4.8X200MM;NYLON;PK/100 | 1000 | EA | C08 |  |  | 3700000 | PBJ2 | 2025-12-12 |  | Eggy Baharudin
2300034232 | 6025665 | THERMOCOUPLE:TYPE J;DBL;UNGRD;6.4X370MM | 2 | EA | C09 |  |  | 20524200 | PBJ2 | 2025-12-12 |  | Gugun GT
2300034246 | 6176068 | TERPAL:15X10M;NYLON PTC | 6 | SHT | C18 |  |  | 29040000 | PBJ2 | 2025-12-12 |  | Eggy Baharudin
2300034229 | 6012478 | HOIST,CHAIN:LEVER;1TON;5FT | 2 | EA | C23 |  |  | 19749000 | PBJ2 | 2025-12-12 |  | Mutia Virgiana
2300034225 | 6054455 | SHACKLE:ANCHOR;1/2IN;SCREW PIN;2TON | 82 | EA | C23 |  |  | 152585500 | PBJ2 | 2025-12-12 |  | Mutia Virgiana | Negosiasi
2300034261 | 4000907 | GLOVES,MENS:8IN;COTTON;WHITE | 33000 | PAA | C25 |  |  | 99000000 | PBJ2 | 2025-12-12 |  | Erwin Herdiana
2300034245 | 4000916 | SIKAT KAWAT, 5-1/2 X 13-3/4, SS-304 | 6 | EA | C28 |  |  | 7538400 | PBJ2 | 2025-12-12 |  | Mutia Virgiana
2300034243 |  | Js Akomodasi & Pelayanan Umum TA 1B 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 215604000 | PBJ2 | 2025-12-12 |  | Mutia Virgiana
2300034231 |  | KEGIATAN UAT MARS-DASHBOARD TOTAL BIAYA | 1 | AU | C99 |  |  | 24725000 | PJDP | 2025-12-12
2300034219 |  | PERSIAPAN AUDIT LAPORAN KEUANGN THN 2025 | 1 | AU | C99 |  |  | 49401000 | PJDP | 2025-12-12
2300034250 |  | Js Instalasi Relay Proteksi Diff. TR-GI | 1 | AU | C39 | D |  | 177000000 | PBJ1 | 2025-12-15 |  | Heru Winata Praja | Konfirmasi Spesifikasi | 2025-12-26
2300034244 |  | Js Tmbhan Repair Alat Angkat Galion P-04 | 1 | AU | C42 | D |  | 69500000 | PBJ1 | 2025-12-15 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2026-01-07 |  | 5200030635 | Delta Rekaprima Sakti | 2025-12-30
2300034235 |  | Js Pembuatan High Speed Shaft GA-502 A/B | 1 | AU | C37 | D |  | 94674000 | PBJ1 | 2025-12-15 |  | Heru Winata Praja | RFQ | 2025-12-29
2300034228 |  | COUPLANT ULTRASONIC ULTRAGEL II-MAGNAFLU | 12 | BT | C29 |  |  | 69705400 | PBJ1 | 2025-12-15
2300034224 |  | Atap Fibrelux;Gel. LT-7 890;Pjg. 8 Mtr | 15 | LBR | C12 |  |  | 93754830 | PBJ1 | 2025-12-15 |  | Ato Heryanto | Approval PO | 2025-12-31 |  | 5200030645 | Intec Persada | 2025-12-31
2300034176 |  | PEST CONTROL AREA PABRIK CO2 & GUDANG 4 | 1 | AU | C99 | D |  | 64108800 | PBJ2 | 2025-12-15
2300034265 |  | KEGIATAN KOORDINASI PROYEK NPK NITRAT | 1 | AU | C99 | D |  | 80000000 | PJDP | 2025-12-15
2300034174 |  | PENANGANN PETROGANIK TITIPAN DISTRIBUTOR | 1 | AU | C99 | D |  | 37482500 | PJDP | 2025-12-15
2300034148 |  | DAUR ULANG SERAGAM BEKAS PUPUK KUJANG | 1 | AU | C99 | D |  | 187000000 | PJDP | 2025-12-15
2300034286 | 4000529 | INHIBITOR,CORROSION:H-6060 | 140 | KG | C03 |  |  | 34615000 | PBJ1 | 2025-12-17
2300034289 | 4002447 | LUBE OIL,GEAR:ISO 150;97 VI;600 XP 150 | 10 | DR | C05 |  |  | 262055000 | PBJ1 | 2025-12-17
2300034285 | 6001578 | GREASE,VALVE: | 17 | TUB | C05 |  |  | 25930000 | PBJ1 | 2025-12-17
2300033356 | 4000440 | ARGON,TECHNICAL:[Ar];99.9995%;UHP;6M3 | 100 | CYL | C06 |  |  | 194500000 | PBJ1 | 2025-12-17
2300034290 | 6000896 | BRG UNIT,BALL:SQ FLANGED;UC209;45MM;CI | 8 | UN | C10 |  |  | 332817000 | PBJ1 | 2025-12-17
2300034298 | 4000600 | ROLLER,PAINT:4IN;W/O HANDLE | 500 | EA | C12 |  |  | 16414500 | PBJ1 | 2025-12-17
2300034296 | 6023604 | SHEET:0.01X6X100IN;SS304 | 8 | ROL | C12 |  |  | 26491000 | PBJ1 | 2025-12-17
2300034295 | 4000594 | PAINT:SIMARUBB FINISH;GENT BLUE/R-5010 | 20 | L | C12 |  |  | 42060000 | PBJ1 | 2025-12-17
2300034282 | 6000276 | ANGLE:50X50X6MM;6M;A36/SS41 | 120 | EA | C12 |  |  | 126077300 | PBJ1 | 2025-12-17
2300034248 | 4000133 | MASTIC:INSULATION;BLACK;PAIL OF 20/18.9L | 20 | PL | C12 |  |  | 62700000 | PBJ1 | 2025-12-17
2300034281 | 6018768 | PIPE:2INX6M;S40;A53-B;SMLS;PE | 75 | EA | C17 | TA K1A 2026 |  | 125639100 | PBJ1 | 2025-12-17 |  | Nawang Wulan | PO | 2026-02-10 |  | 5200030939 | Mitratama Sinergi Supplindo | 2026-01-29
2300034263 | 6002365 | BOLT,MACHINE:1/4IN UNCX25.4MM;HEX;B7 | 300 | EA | C17 |  |  | 36603960 | PBJ1 | 2025-12-17
2300034239 | 4000348 | PERCHLORIC ACID,70%,ACS:[HCLO4];2.5L | 30 | L | C26 |  |  | 189498000 | PBJ1 | 2025-12-17
2300034301 | 6003709 | CASTOR,RIGID:6X7-1/4X2IN;1200LBS;CI | 6 | EA | C16 |  |  | 22115000 | PJDP | 2025-12-17
2300034284 | 6003563 | CALIPER,VERNIER:METRIC/INCH;150MM/6IN;SS | 3 | EA | C16 |  |  | 15277000 | PJDP | 2025-12-17
2300034249 | 6013147 | JACK,HYDRAULIC,HAND:SINGLE ACT;10T;12MM | 2 | EA | C16 |  |  | 220835600 | PJDP | 2025-12-17
2300034303 |  | KEGIATAN PERSIAPAN IMPLEMENTASI E-FAST | 1 | AU | C99 | D |  | 46970000 | PJDP | 2025-12-17
2300034268 | 6040173 | Elbow | 1 | EA | C17 |  |  | 14400000 | PBJ1 | 2025-12-17 |  | Nawang Wulan | PO | 2026-01-01 |  | 5200030536 | Binangkit | 2025-12-18
2300034310 |  | Js Perbaikan Valve MOV-1008 TA 1B | 1 | AU | C39 | D |  | 85000000 | PBJ1 | 2025-12-18 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2026-01-06 |  | 5200030627 | Kotaminyak Internusa | 2025-12-27
2300034299 |  | Js Purifikasi & Ganti Gasket TR-3B TA 1B | 1 | AU | C39 | TA K1B 2025 |  | 15000000 | PBJ1 | 2025-12-18 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2026-01-15 |  | 5200030752 | Duta Surya Arcana | 2026-01-12
2300034262 |  | TRAP,STEAM:DN25;GT10L;TLV | 1 | EA | C17 |  |  | 150000000 | PBJ1 | 2025-12-18 |  | Ato Heryanto | RFQ | 2026-01-06
2300034247 |  | Perb. & Har. Sistem Kontrol Mark Vie GTG | 1 | AU | C39 | D |  | 90000000 | PBJ1 | 2025-12-18 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2026-01-07 |  | 5200030737 | Turbo Teknologi Profesional
2300034241 |  | BRACKER CARRIER;30DEG;C TO C 835 | 50 | UN | C10 |  |  | 110720000 | PBJ1 | 2025-12-18
2300034153 |  | Js Instalasi Dustbox Square Ducting NPK2 | 1 | AU | C38 | D |  | 249500000 | PBJ1 | 2025-12-18
2300034214 |  | BORONGAN STACKING,LOADING&REPALETING BB | 1 | AU | C63 | D |  | 2476560000 | PBJ2 | 2025-12-18
2300034211 |  | PM OHC CAP. 7 TON GUDANG SUKU CADANG | 1 | AU | C67 | D |  | 25000000 | PBJ2 | 2025-12-18
2300034293 |  | DESAIN KALENDER & AGENDA PT PUPUK KUJANG | 1 | AU | C99 | D |  | 47500000 | PJDP | 2025-12-18
2300034292 |  | SOSIALISASI P'INPUTN DATA&TOWN HALL MEET | 1 | AU | C99 | D |  | 88900000 | PJDP | 2025-12-18
2300034264 |  | JASA EO ACARA PERUSAHAAN PT PUPUK KUJANG | 1 | AU | C99 | D |  | 1000000000 | PJDP | 2025-12-18
2300034213 |  | FGD PENGEMBANGAN PUSAT PEMBELAJARAN PROG | 1 | AU | C99 | D |  | 48224848 | PJDP | 2025-12-18
2300034381 | 4003152 | GREASE,GEN PURPOSE:LITHIUM;NO.1;GREEN | 5 | PL | C05 |  |  | 16772520 | PBJ1 | 2025-12-25
2300034380 | 4002995 | LUBE OIL,GEAR:ISO 220;DRUM/208L | 1 | DR | C05 |  |  | 52500000 | PBJ1 | 2025-12-25
2300034374 | 6024632 | SHEET:1/2X0.022IN;SS304/316;ROLL/30M | 30 | EA | C12 |  |  | 7380000 | PBJ1 | 2025-12-25
2300034369 | 4002420 | LUBE OIL,TURBINE:ISO 68;95 VI;HEAVY-MED | 20 | DR | C05 |  |  | 475269480 | PBJ1 | 2025-12-25
2300034342 | 6022797 | SEAL,STRIP:JOINT SEALANT;20X7MMX5M;PTFE | 5 | ROL | C17 |  |  | 6520000 | PBJ1 | 2025-12-25
2300034339 | 4000240 | TRICHLOROISOCYANURIC:C3Cl3N3O3;TCCA | 600 | KG | C03 |  |  | 14580000 | PBJ1 | 2025-12-25
2300034338 | 4000160 | ANTI-CAKING :LIQUID;PH 5 TO 9;200KG/DRUM | 35200 | KG | C03 |  |  | 166672000 | PBJ1 | 2025-12-25
2300034333 | 6001621 | DIESEL FUEL:SOLAR;CETANE MIN 48 | 16000 | L | C05 |  |  | 194880000 | PBJ1 | 2025-12-25
2300034331 | 6010240 | GASKET:RD;DELTA;531.2X20.9MM;TI | 1 | EA | C17 |  |  | 133875000 | PBJ1 | 2025-12-25
2300034329 | 4002003 | PAINT:EPOXY;LG-GRAY;HB FINISH;20/5L CAN | 100 | L | C12 |  |  | 17900000 | PBJ1 | 2025-12-25
2300034323 | 4000440 | ARGON,TECHNICAL:[Ar];99.9995%;UHP;6M3 | 20 | CYL | C06 |  |  | 15650000 | PBJ1 | 2025-12-25
2300034320 | 4000128 | SCALE PREVENT COMPND:NEUTRALIZING AMINE | 325 | KG | C03 |  |  | 154301250 | PBJ1 | 2025-12-25
2300034316 | 4000440 | ARGON,TECHNICAL:[Ar];99.9995%;UHP;6M3 | 30 | CYL | C06 |  |  | 78200000 | PBJ1 | 2025-12-25
2300034314 |  | POMPA 2209-JDM/JEM;KSB | 1 | UN | C10 |  |  | 497300000 | PBJ1 | 2025-12-25
2300034313 | 6168430 | PULLEY,ASSY:DRIVE;ELEVATOR;07143.1 | 1 | EA | C10 |  |  | 463923600 | PBJ1 | 2025-12-25
2300034312 | 6009307 | SEAL RING:AESSEAL AES-S02-SS-SCSS | 2 | EA | C10 |  |  | 42980000 | PBJ1 | 2025-12-25
2300034311 | 6047382 | GLAND PACKING, SQ 9.5MM | 1 | EA | C17 |  |  | 7945000 | PBJ1 | 2025-12-25 |  | Ato Heryanto | PO | 2025-12-15 |  | 5200030469 | Benua Marga Jaya | 2025-12-15
2300034309 | 6020539 | BEARING,BALL:DG;1R;35X80X21MM;2SHLD | 5 | EA | C10 |  |  | 172998060 | PBJ1 | 2025-12-25
2300034308 | 6202449 | FILTER ELMNT,AIR:ATLASCOPCO;1630 0406 99 | 6 | EA | C10 |  |  | 42525000 | PBJ1 | 2025-12-25
2300034307 | 6224371 | CHAIN,WELDED:3/4IN;7LINK/SET;ALLOY 100 | 200 | SET | C10 |  |  | 349000000 | PBJ1 | 2025-12-25 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2026-01-27 |  | 5200030891
2300034306 | 6163536 | HAMMER,CRUSHER:FCS;40HRC;C2-M-003 | 100 | EA | C10 |  |  | 276000000 | PBJ1 | 2025-12-25
2300034274 |  | Jasa perbaikan Rotor CA-101-BJ1T K1B | 1 | AU | C37 | D |  | 64724000 | PBJ1 | 2025-12-25 |  | Heru Winata Praja | DUR | 2026-01-05
2300034267 | 6015126 | VALVE,GATE:1/2IN;800LB;SW;BB;OSY;A105 | 15 | EA | C17 | TA K1A 2026 |  | 96050000 | PBJ1 | 2025-12-25 |  | Nawang Wulan | Awarding | 2026-02-03 |  |  | Mitratama Sinergi Supplindo
2300034379 | 6206384 | CABLE ASSY,THERMOCOUPLE:K;XLPE;STRANDED | 50 | M | C08 |  |  | 13550000 | PBJ2 | 2025-12-25 |  | Gugun GT
2300034377 | 6005898 | SWITCH,PUSH-PULL:125VDC;0.55A | 2 | EA | C08 |  |  | 45273155 | PBJ2 | 2025-12-25 |  | Mutia Virgiana
2300034376 | 6002767 | CABLE,SPECIAL:CAT6;UTP/LAN;ROLL/1000FT | 2 | ROL | C08 |  |  | 90984900 | PBJ2 | 2025-12-25 |  | Erik Erdiana
2300034372 | 4001668 | TERPAL PLASTIK;16X16M;0.4MM;A12 | 5 | SHT | C25 |  |  | 23716500 | PBJ2 | 2025-12-25 |  | Mutia Virgiana | DUR
2300034368 | 6013776 | LOAD CELL,FORCE-WT:100KG;CLASS C;SS | 14 | EA | C09 |  |  | 71400000 | PBJ2 | 2025-12-25 |  | Erik Erdiana
2300034367 | 6004648 | CONTROL-INDICATOR:PNEU;0-100%;140-150KPA | 2 | EA | C09 |  |  | 395479500 | PBJ2 | 2025-12-25 |  | Gugun GT
2300034366 | 6220884 | MULTIMETER:DIGITAL;0.1MV-1000VAC/DC | 4 | UN | C09 |  |  | 52000000 | PBJ2 | 2025-12-25 |  | Erik Erdiana
2300034365 | 6006049 | RECEIVER-TRANS,RADIO:GP328;330-400MHz | 8 | UN | C08 |  |  | 32000000 | PBJ2 | 2025-12-25 |  | Erik Erdiana
2300034362 | 6025695 | THERMOCOUPLE:TYPE J;SGL;UNGRD;6.4X370MM | 1 | EA | C09 |  |  | 7500000 | PBJ2 | 2025-12-25 |  | Gugun GT
2300034360 | 6163635 | PACKING:CARBON FIBER;YAMATAKE VZZ-5IN | 1 | EA | C09 |  |  | 15291500 | PBJ2 | 2025-12-25 |  | Gugun GT
2300034344 | 4000976 | RAG,WIPING:COTTON;20X20CM;WHITE | 250 | KG | C28 |  |  | 5218000 | PBJ2 | 2025-12-25 |  | Erik Erdiana
2300034341 | 6001968 | SPONGE:BALL;18MM;RBR | 1000 | EA | C28 |  |  | 8000000 | PBJ2 | 2025-12-25 |  | Erik Erdiana
2300034337 | 3000061 | CLAY:AL2O3 12%MIN;MOISTURE 10%MAKS | 200 | TON | C01 |  |  | 105600000 | PBJ2 | 2025-12-25 |  | Mutia Virgiana
2300034332 |  | TIMBANGAN ELEKTRONIK, 3TON, GEWINN SCALE | 5 | UN | C09 |  |  | 200000000 | PBJ2 | 2025-12-25 |  | Gugun GT
2300034326 | 6015094 | VALVE,CROSS:1/4NPT;CAST AL;08-80S;3WAY | 1 | EA | C09 |  |  | 26472450 | PBJ2 | 2025-12-25 |  | Gugun GT
2300034325 | 6021213 | CYLINDER ASSY,ACT:SMC;CRA1BS63-90C;PNEUM | 2 | UN | C09 |  |  | 17277700 | PBJ2 | 2025-12-25 |  | Gugun GT
2300034324 | 6015585 | ADAPTER:1/2IN MNPTX3/8IN OD;HEX;SS316 | 11 | EA | C09 |  |  | 25420900 | PBJ2 | 2025-12-25 |  | Mutia Virgiana
2300034318 | 6009268 | GASKET:BASE;WOODWARD UG DIAL 03040-208 | 1 | EA | C09 |  |  | 211500000 | PBJ2 | 2025-12-25 |  | Gugun GT
2300034288 |  | Sleep 120x200x7cm Topper Kasur Cooling | 8 | EA | C28 |  |  | 45076800 | PBJ2 | 2025-12-25 |  | Eggy Baharudin
2300034266 | 3000061 | CLAY:AL2O3 12%MIN;MOISTURE 10%MAKS | 900 | TON | C01 |  |  | 475200000 | PBJ2 | 2025-12-25 |  | Mutia Virgiana
2300034237 | 3000061 | CLAY:AL2O3 12%MIN;MOISTURE 10%MAKS | 900 | TON | C01 |  |  | 475200000 | PBJ2 | 2025-12-25 |  | Mutia Virgiana
2300034214 |  | BORONGAN STACKING,LOADING&REPALETING BB | 1 | AU | C63 | D |  | 2476560000 | PJDP | 2025-12-25
2300034347 |  | UPDATE VIDEO PROFILE & CORPORATE KIT | 1 | AU | C99 | D |  | 202000000 | PJDP | 2025-12-25
2300034390 | 6001651 | LAPPING-GRINDING COMPND:GRIT 400;GR 2A | 2 | CAN | C16 |  |  | 79794400 | PJDP | 2025-12-25
2300034375 | 6036171 | DRILL,TWIST:JOBBER;10.5XSTD;HSS | 10 | EA | C16 |  |  | 26695000 | PJDP | 2025-12-25
2300034373 | 4000554 | SILICONE COMPOUND:RTV-732;CLEAR;300ML | 74 | TUB | C15 |  |  | 16686400 | PJDP | 2025-12-25
2300034371 | 6006305 | ELECTRODE:2.6MM;300MM LG;Z-937 | 27.27 | KG | C15 |  |  | 12816900 | PJDP | 2025-12-25
2300034370 | 4002732 | LEM KARET:AICA AIBON;300GR/CAN | 5 | CAN | C15 |  |  | 10526900 | PJDP | 2025-12-25
2300034361 |  | ROD,WELDING:2.4MM;1000MM LG;ER310L-MO | 30 | KG | C16 |  |  | 61500000 | PJDP | 2025-12-25
2300034348 | 4002726 | WRENCH,RATCHET:DOUBLE SOCKET;312MM | 10 | EA | C16 |  |  | 57918300 | PJDP | 2025-12-25
2300034346 | 6004987 | CROWBAR:CLAW;1IN;1M;HCS | 4 | EA | C16 |  |  | 27040700 | PJDP | 2025-12-25
2300034345 | 6005008 | CUTTER BIT,TOOL:RECT;10X16;ISO 7R 1610 | 15 | EA | C16 |  |  | 36252600 | PJDP | 2025-12-25
2300034343 | 6064948 | FILTER,PARTICUL:1955X895X14;POLYESTER | 270 | SHT | C15 |  |  | 60669000 | PJDP | 2025-12-25
2300034340 | 4000603 | SEALING COMPOUND:FOAM;FILLING VOIDS | 1 | CAN | C15 |  |  | 10391000 | PJDP | 2025-12-25
2300034322 | 4002062 | INK:PRINTER AX-150I;IC-2BK106;DOMINO | 100 | EA | C15 |  |  | 238970000 | PJDP | 2025-12-25
2300034283 | 4002038 | PENETRATING OIL:AEROSOL SPRAY;400-500ML | 150 | CAN | C15 |  |  | 44723600 | PJDP | 2025-12-25
2300034350 |  | SCANNER FUJITSU FI-8150 | 2 | UN | C21 |  |  | 51208600 | PBJ2 | 2025-12-29 |  | Erik Erdiana
2300034330 |  | Js Penerimaan Pupuk Bantuan Pasok Lini 3 | 1 | AU | C99 |  |  | 46000000 | PJDP | 2025-12-29
2300034392 | 4002443 | LUBE OIL,GEAR:ISO 320;97 VI;600 XP 320 | 2 | DR | C05 |  |  | 107900000 | PBJ1 | 2025-12-30
2300034354 | 6131353 | SHIM STOCK:1X300X1000MM;SS304 | 20 | LBR | C17 |  |  | 14300000 | PBJ1 | 2025-12-30
2300034336 |  | Js P'izinan Pengion & Gauging TA 1B | 1 | AU | C43 | D |  | 30000000 | PBJ1 | 2025-12-30 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2026-02-04 |  | 5200030901 | KUWPK | 2026-01-28
2300034335 |  | Js Bolting Flange Valve HV-106 TA 1B | 1 | AU | C50 | D |  | 35750000 | PBJ1 | 2025-12-30 |  | Heru Winata Praja | PO dibatalkan | 2026-02-02 |  | 5200030929 | Tri Jaya Cemerlang | 2026-01-30
2300034400 | 6003127 | PANEL,POWER DISTR:600X400X200MM;2MM | 3 | UN | C08 |  |  | 51494500 | PBJ2 | 2025-12-30 |  | Mutia Virgiana | RFQ
2300034334 |  | Js Sewa Compressor 1250 CFM 1 UN TA 1B | 1 | AU | C64 | D |  | 809100000 | PBJ2 | 2025-12-30 |  | Mutia Virgiana | TTD SPK |  |  | 5200030646
2300034349 | 6013293 | WRENCH SET,COMB:3/8-1-1/4IN | 2 | SET | C16 |  |  | 43658600 | PJDP | 2025-12-30
2300034311 | 6047382 | GLAND PACKING, SQ 9.5MM | 1 | EA | C17 |  |  | 7945000 | PBJ1 | 2025-12-30
2300034403 | 6228838 | LAMELA,CONVEYOR,DRAG:B-5022B-22-02 REV.1 | 30 | SET | C10 |  |  | 89100000 | PBJ1 | 2025-12-30
2300034353 |  | Cat Nippon Hydro-fast NP YO 1131 P Sunny | 7 | PL | C12 |  |  | 62242054 | PBJ1 | 2025-12-31
2300034351 |  | Js Lanjutan Rewinding Motor GBM-5001 1A | 1 | AU | C39 | D |  | 51961469 | PBJ1 | 2025-12-31 |  | Heru Winata Praja | DUR | 2026-02-10 |  |  | SIVA PARAMA DHANA
2300034327 |  | GLAND PACKING, SQ 11MM | 2 | EA | C17 |  |  | 4694000 | PBJ1 | 2025-12-31
2300034321 |  | Jasa Perbaikan Cylinder Block UGB-101-B | 1 | AU | C37 | D |  | 488600000 | PBJ1 | 2025-12-31 |  | Heru Winata Praja | Konfirmasi Spesifikasi | 2026-01-26
2300034391 |  | Silent Partner 200x200x38cm Adelaide | 1 | EA | C28 |  |  | 384149576 | PBJ2 | 2025-12-31 |  | Eggy Baharudin
2300034378 |  | Handphone;Galaxy Z Fold 7 12/512;Samsung | 1 | UN | C21 |  |  | 37375000 | PBJ2 | 2025-12-31 |  | Eggy Baharudin
2300034218 |  | KONSULTASI PENGAMANAN TAHUN 2026 TAHAP 1 | 1 | AU | C61 | D |  | 279300000 | PBJ2 | 2025-12-31 |  | Tathu RA | TTD SPK
2300034317 |  | PER SPRING TEKAN;BAJA;26MM;310MM | 12 | EA | C15 |  |  | 21084000 | PJDP | 2025-12-31
2300034512 |  | Jasa Perbaikan Spare Part Wrench Hidrolik Hytorch | 1 | LOT |  |  |  | 117,925,000 | PBJ1 |  |  | Heru Winata Praja | SPK | 2026-02-10 | 820/PPBJE/D2350/I/2025 | 5200030900 | Benua Marga Jaya | 2026-01-28
2300034553 | 6012527 | HOSE,NONMTL:1/2X13/16INX10KG/CM2;POLY | 20 | M | C17 |  |  | 59035200 | PBJ1 | 2026-01-12
2300034550 | 6024300 | COUPLING,FLEX:ASSY;REXNORD;OMEGA E10 | 2 | SET | C10 |  |  | 45730000 | PBJ1 | 2026-01-12
2300034546 | 4000594 | PAINT:SIMARUBB FINISH;GENT BLUE/R-5010 | 5 | L | C12 |  |  | 35783500 | PBJ1 | 2026-01-12
2300034517 | 6008374 | GASKET,SPW:IOR;10IN;4.5MM;300LB;GR;316 | 4 | EA | C17 |  |  | 20027080 | PBJ1 | 2026-01-12
2300034484 | 6027679 | VALVE,GATE:2IN;800LB;SW;BB;OSY;A105 | 10 | UN | C17 | TA K1A 2026 |  | 165875000 | PBJ1 | 2026-01-12 |  | Nawang Wulan | Awarding | 2026-02-03 |  |  | Mitratama Sinergi Supplindo
2300034478 | 6171691 | KIT,SEAL:KCM 50Z5 LOADER;YQ263A857251 | 1 | SET | C13 |  |  | 60886000 | PBJ1 | 2026-01-12
2300034473 | 6002136 | BELT,V:C130;134IN OC;0.88X0.53IN;CLASSIC | 36 | EA | C10 |  |  | 27831830 | PBJ1 | 2026-01-12
2300034472 | 6010003 | TAPE,INSUL,THERM:50X3.2MM;NA/ASB;15/30M | 180 | M | C12 |  |  | 25020000 | PBJ1 | 2026-01-12
2300034471 | 6022559 | SEAL,MECH:COMPLETE;C125-J | 2 | SET | C10 |  |  | 167200000 | PBJ1 | 2026-01-12
2300034470 | 6007241 | O-RING CORD:7MM;VITON;75 A | 10 | M | C10 |  |  | 24654555 | PBJ1 | 2026-01-12
2300034455 | 6160217 | CONTINUOUS INK JET PRINT:DOMINO;AX-150i | 1 | UN | C03 |  |  | 70875000 | PBJ1 | 2026-01-12
2300034439 | 6065476 | PULLEY,GROOVE:MARTIN;3C120TB-3020-48 | 2 | EA | C10 |  |  | 25578000 | PBJ1 | 2026-01-12
2300034438 | 6001117 | BEARING,BALL:DG;1R;12X32X10MM;2SHLD | 4 | EA | C10 |  |  | 72923905 | PBJ1 | 2026-01-12
2300034432 | 6028068 | VALVE,GLOBE:6IN;150LB;RF;BB;OSY;CF8;HNDW | 1 | UN | C17 |  |  | 215000000 | PBJ1 | 2026-01-12 |  | Nawang Wulan | Konfirmasi Spesifikasi | 2026-01-27
2300034431 | 6066917 | BAR:ROUND;1-1/2IN;6M;CI | 6 | M | C12 |  |  | 179661650 | PBJ1 | 2026-01-12
2300034418 | 6001621 | DIESEL FUEL:SOLAR;CETANE MIN 48 | 16000 | L | C05 |  |  | 194880000 | PBJ1 | 2026-01-12
2300034405 | 4000598 | THINNER:EPOXY;44;CLEAR;CAN OF 20/5L | 200 | L | C12 |  |  | 53500000 | PBJ1 | 2026-01-12
2300034402 |  | BEARING,BALL,DUPLEX:AC;1R;110X240X50MM | 3 | SET | C10 |  |  | 81750000 | PBJ1 | 2026-01-12
2300034398 | 6228769 | COUPLING,SET:FC25.566080RM;YONGYI | 1 | SET | C10 |  |  | 124500000 | PBJ1 | 2026-01-12
2300034388 |  | Js Refurbish Rotor Turbin C-GT-2101-A | 1 | AU | C37 | D |  | 60480000 | PBJ1 | 2026-01-12 |  | Heru Winata Praja | DUR | 2026-01-26 |  |  | Dwitama Mulya Persada
2300034573 | 6004827 | TRANSFORMER,PWR:100VA;220/440V-120V | 2 | EA | C08 |  |  | 15950000 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Gugun GT
2300034572 | 6014533 | MOTOR,AC:3PH;4P;7.5KW;1450RPM;380V;132M | 2 | UN | C08 |  |  | 21000000 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Gugun GT
2300034571 | 6103121 | MAGNET WIRE:1.15MM;CLASS F;ENAMEL;CU | 30 | KG | C08 |  |  | 64290000 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Gugun GT
2300034561 | 6002683 | FLOODLIGHT:SLIMLINE;150W;85-265VAC;LED | 66 | UN | C08 |  |  | 194871600 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Mutia Virgiana
2300034560 | 6015583 | ADAPTER:1/4IN MNPTX3/8IN OD;HEX;SS316 | 7 | EA | C09 |  |  | 45472836 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Gugun GT
2300034551 | 6009345 | GASKET:WOODWARD TG-13 04042-151 | 1 | EA | C09 |  |  | 37525000 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Gugun GT
2300034524 | 6224997 | TRANSMITTER,LIQ:LEVEL RADAR;HART | 2 | EA | C09 |  |  | 158130000 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Gugun GT
2300034522 | 6210833 | MULTIMETER:PORT;DIG;3-3/4 DIG;0-1000V | 8 | EA | C09 |  |  | 96100000 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Erik Erdiana
2300034521 | 6065136 | PROBE,ELECT:Z-020 | 10 | EA | C09 |  |  | 312900000 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Gugun GT
2300034520 | 6168637 | BATTERY,STORAGE:12V;190AH | 9 | EA | C08 |  |  | 99025290 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Erik Erdiana
2300034515 | 6003989 | CIRCUIT BREAKER:MCB;3P;16A;415VAC;6KA | 4 | EA | C08 |  |  | 56227500 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Gugun GT
2300034514 | 6160550 | IP CAMERA CCTV;2MP;30FPS;CUEA-401 | 4 | UN | C08 |  |  | 22008000 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Gugun GT
2300034513 | 6028216 | VALVE,SOL:1/4IN;NPT;3WY;NC;SS;110VAC;10W | 3 | UN | C09 |  |  | 31791750 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Gugun GT
2300034511 | 6073339 | VALVE,BTRFLY:CTRL;BRAY;S5A;4IN;50BAR | 1 | UN | C09 |  |  | 21745500 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Gugun GT
2300034487 | 6228215 | ACTUATOR:APM186;ADLER S.p.A | 2 | UN | C09 |  |  | 94720000 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Gugun GT
2300034485 | 6037211 | CABLE EXTENSION:BENTLY 330130-040-00-00 | 1 | EA | C08 |  |  | 49353400 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Gugun GT
2300034482 | 6120590 | CYLINDER ASSY,ACT:DISCHARGE;50X160MM | 2 | EA | C09 |  |  | 51450000 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Gugun GT
2300034481 | 6120595 | COMPRESSOR,REFRIGN:AC;29.5M3/HR | 1 | UN | C08 |  |  | 20895000 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Erik Erdiana
2300034480 | 6064715 | TUBE, COPPER 1/4IN & 1/2IN, FOR AC | 30 | M | C08 |  |  | 14222490 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Gugun GT
2300034479 | 6011775 | GAUGE,PRESS:0-2.5KG/CM2;100MM;1/2MNPT | 2 | EA | C09 |  |  | 30289000 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Gugun GT
2300034477 | 6002469 | TRANSMITTER,PRESS:DIFF;-300-300PSI;1/2IN | 2 | UN | C09 |  |  | 122811000 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Gugun GT
2300034476 | 6212702 | PANEL,POWER DISTR: 710X935X360MM;STEEL | 1 | UN | C08 |  |  | 41265000 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Gugun GT
2300034475 | 6005906 | SWITCH,LIMIT:250VAC;5/0.4A;2SPDT;LEVER | 2 | EA | C08 |  |  | 26825000 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Gugun GT
2300034469 | 6003908 | CIRCUIT BREAKER:MOTOR;3P;6.3A;400/415VAC | 24 | EA | C08 |  |  | 18522000 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Gugun GT
2300034468 | 6160321 | UCSB-CSLA,COOPER MODULE;C2006-JCS | 2 | EA | C08 |  |  | 991100000 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Gugun GT
2300034448 | 6002767 | CABLE,SPECIAL:CAT6;UTP/LAN;ROLL/1000FT | 1 | ROL | C08 |  |  | 57189300 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Gugun GT
2300034446 | 6003364 | CABLE ASSY AND REEL:3X1.5MM2;50M;4 SKT | 11 | EA | C08 |  |  | 36925350 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Gugun GT
2300034445 | 6002685 | FLOODLIGHT:100W;176-265VAC;LED | 85 | UN | C08 |  |  | 152617500 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Erik Erdiana
2300034427 | 6011913 | GAUGE,PRESS:0-70KG/CM2;100MM;1/2MNPT;BTM | 5 | EA | C09 |  |  | 23229440 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Gugun GT
2300034426 | 6057411 | TRANSDUCER:BENTLY 330101-00-20-10-12-05 | 2 | EA | C09 |  |  | 329220000 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Gugun GT
2300034424 |  | Modena Microwave Oven MO 2305 | 1 | EA | C28 |  |  | 63591600 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Gugun GT
2300034404 | 6000592 | BATTERY,NONRECHRG:RECT;LITHIUM;9V;1.2AH | 10 | EA | C08 |  |  | 32620000 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Gugun GT
2300034399 | 6037254 | CABLE,PWR ELEC:NYY;3CX1.5MM2;CU;PVC | 1500 | M | C08 |  |  | 39750000 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Mutia Virgiana
2300034385 |  | TUBING SEAMLESS METALIC | 4 | EA | C09 |  |  | 13600000 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Mutia Virgiana
2300034359 | 3000286 | SILICA POWDER:65% SiO;90% 100MESH | 300 | TON | C01 |  |  | 402000000 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Gugun GT
2300034215 |  | SEWA EXCAVATOR PC 200 JAN-JUN 2026 | 1 | AU | C64 | D |  | 825001200 | PBJ2 | 2026-01-12
2300034570 | 6012909 | INDICATOR,DIAL:LUG BACK;5MM/0.01MM | 2 | EA | C16 |  |  | 5853000 | PJDP | 2026-01-12
2300034552 | 4002211 | SPONS CUCI KASAR: 6X9IN | 15 | EA | C16 |  |  | 16725100 | PJDP | 2026-01-12
2300034549 | 6006296 | ELECTRODE:3.2MMX350MM LG;SS-309 | 5 | KG | C16 |  |  | 72591000 | PJDP | 2026-01-12
2300034510 | 6001639 | FAST STEEL PUTTY PROLONG 95030K | 8 | SET | C15 |  |  | 45600000 | PJDP | 2026-01-12
2300034489 | 4001783 | SUPER METAL:BELZONA;1111; 1KG/SET | 1 | SET | C15 |  |  | 21162200 | PJDP | 2026-01-12
2300034486 | 4001926 | FREON,GAS:AC;R-410 | 3 | BT | C15 |  |  | 11392500 | PJDP | 2026-01-12
2300034414 | 6004700 | COUPLING HALF,QUICK:UNIVERSAL;1/2IN;MNPT | 7 | EA | C16 |  |  | 36367500 | PJDP | 2026-01-12
2300034407 | 6014677 | REGULATOR,PRESS:VICTOR;ESS42-150-992 | 8 | EA | C16 |  |  | 77150000 | PJDP | 2026-01-12
2300034406 | 4000603 | SEALING COMPOUND:FOAM;FILLING VOIDS | 3 | CAN | C15 |  |  | 15251400 | PJDP | 2026-01-12
2300034441 |  | Js Bolting Cover CA-103-C2 TA 1B | 1 | AU | C50 | D |  | 68040000 | PBJ1 | 2026-01-12 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2026-01-27 | 810/PPBJE/D2350/I/2026 | 5200030888 | Tri Jaya Cemerlang
2300034436 | 6036596 | BOLT,MACHINE:M6X20MM;HEX;B8;NUT | 2600 | EA | C17 |  |  | 18200000 | PBJ1 | 2026-01-12 |  | Ato Heryanto
2300034433 |  | Js Preparasi Rotor Turbin GT-2101 TA 1B | 1 | AU | C37 | D |  | 85064000 | PBJ1 | 2026-01-12 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2026-02-10 | 813/PPBJE/D2350/I/2026 | 5200030913 | Dwitama Mulya Persada | 2026-01-29
2300034417 |  | PIPE 2-1/2:A106BSMLS | 1 | BTG | C17 |  |  | 10770000 | PBJ1 | 2026-01-12
2300034415 |  | Js Refurbish Rotor Pompa GA-2001-B TA 1B | 1 | AU | C37 | D |  | 439973100 | PBJ1 | 2026-01-12
2300034387 |  | P'baikan Valve HV-1033, Exh.101-J &105-J | 1 | AU | C38 | TA K1B 2025 |  | 252369000 | PBJ1 | 2026-01-12 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2026-01-27 | 806/PPBJE/D2350/XII/2025 | 5200030838 | PT Valve Automation Indonesia
2300034357 |  | Js Bolting Cover & Bottom Elbow CA-101-C | 1 | AU | C50 | D |  | 94920000 | PBJ1 | 2026-01-12 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2026-01-27 | 805/PPBJE/D2350/XII/2025 | 5200030887 | Tri Jaya Cemerlang
2300034500 |  | PENYEDIAAN KEBUTUHAN ALAT FURNITURE | 1 | AU | C99 | D |  | 90200000 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Eggy Baharudin
2300034499 |  | ROOM BOY WISMA KUJANG | 1 | AU | C99 | D |  | 153262080 | PBJ2 | 2026-01-12
2300034495 |  | PENYEDIAAN KEBUTUHAN ALAT TONG SAMPAH | 1 | AU | C99 | D |  | 104103648 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Eggy Baharudin
2300034494 |  | PEMBELIAN PAKAN HEWAN PEMELIHARAAN | 1 | AU | C99 | D |  | 72600000 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Eggy Baharudin
2300034492 |  | PYEDIAAN KBUTUHN ALAT KEBERSIHAN PABRIK | 1 | AU | C99 | D |  | 176307820 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Eggy Baharudin
2300034490 |  | PENYEDOTAN SEPTICK TANK TAHUN 2026 | 1 | AU | C99 | D |  | 35970000 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Eggy Baharudin
2300034459 |  | PEMBELIAN OBAT TANAMAN TAHUN 2026 | 1 | AU | C99 | D |  | 53130000 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Eggy Baharudin
2300034458 |  | KONTRAK PENYEDIAAN PERALATAN PERTAMANAN | 1 | AU | C99 | D |  | 57287820 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Eggy Baharudin
2300034457 |  | KONTRAK PENYEDIAAN KEBUTUHAN TANAMAN 202 | 1 | AU | C99 | D |  | 521953376 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Eggy Baharudin
2300034444 |  | Js Sewa Scaffolding & aksesoris u/ UDC-1 | 1 | AU | C64 | D |  | 41650000 | PBJ2 | 2026-01-12 |  | Mutia Virgiana
2300034416 |  | Js Ekspedisi Wire Mesh PKT,PKG ke PKC | 1 | AU | C99 | D |  | 140000000 | PBJ2 | 2026-01-12
2300034287 |  | Kalender Poster Tahun 2026 | 1000 | EA | C70 |  |  | 249500000 | PJDP | 2026-01-12
2300034526 |  | DEMIN WATER | 1500 | TON | C03 |  |  | 585000000 | PBJ1 | 2026-01-14
2300034590 | 4002420 | LUBE OIL,TURBINE:ISO 68;95 VI;HEAVY-MED | 15 | DR | C05 |  |  | 372405432 | PBJ1 | 2026-01-14
2300034594 | 6026723 | DIAPHRAGM,PUMP:NIKKISO;40D1RSP;POS D02A | 2 | EA | C10 |  |  | 65600000 | PBJ1 | 2026-01-14
2300034592 | 6204649 | COUPLING,FLEX:ASSY;ROVATTI;8VX14/5 | 1 | UN | C10 |  |  | 293292000 | PBJ1 | 2026-01-14
2300034548 | 6106042 | BEARING,RLR,SA:SPHER;110X200X53MM;CYL | 1 | EA | C10 |  |  | 12138800 | PBJ1 | 2026-01-14
2300034420 |  | O-RING;EPDM;BS 168 N65 | 10 | EA | C10 |  |  | 1180000 | PBJ1 | 2026-01-14
2300034593 | 6016943 | FILTER ELMNT:OIL;MAHLE 852 034 DRG 10 | 6 | EA | C11 |  |  | 54150000 | PBJ1 | 2026-01-14
2300034580 | 6058026 | VALVE,ANGLE:3/4X3/4IN;2500LB;THD;BRASS | 5 | EA | C11 |  |  | 149140000 | PBJ1 | 2026-01-14
2300034396 |  | ROUND BAR;SS310;8MM;6000MM | 900 | M | C12 |  |  | 125000000 | PBJ1 | 2026-01-14
2300034577 | 6024763 | STUDBOLT:1-1/8INUNCX160MM;B7;NUT-2H | 60 | EA | C17 |  |  | 46449400 | PBJ1 | 2026-01-14
2300034462 |  | Js Penggantian Linning W-DA-1003-B TA 1B | 1 | AU | C38 | D |  | 390400000 | PBJ1 | 2026-01-14
2300034443 |  | Js Dry Out Tunnel Slab Radiant 101-B | 1 | AU | C38 | D |  | 498277000 | PBJ1 | 2026-01-14 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2026-01-26 | 814/PPBJE/D2350/I/2026 | 5200030878 | Fajar Hariutama
2300034425 |  | Js Penggantian Linning WDA-1003-A TA 1B | 1 | AU | C38 | D |  | 390400000 | PBJ1 | 2026-01-14 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2026-02-05 | 811/PPBJE/D2350/I/2026 | 5200030976 | KUWPK
2300034585 | 4002505 | BATTERY WATER:ACCU ZUUR;20L | 5 | PL | C08 |  |  | 26821694 | PBJ2 | 2026-01-14 |  | Erik Erdiana
2300034576 | 6003137 | PANEL DISTRIBUSI LISTRIK,100A | 1 | EA | C08 |  |  | 10342500 | PBJ2 | 2026-01-14 |  | Gugun GT
2300034575 | 6210576 | TRAY,CABLE:PERFORATED;100X50X3000MM;ST | 5 | EA | C08 |  |  | 13125000 | PBJ2 | 2026-01-14 |  | Gugun GT
2300034574 | 6002864 | BATTERY,STORAGE:RECT;12 V;70AH;TYPE N70 | 17 | EA | C08 |  |  | 31505250 | PBJ2 | 2026-01-14 |  | Erik Erdiana
2300034554 | 6006044 | CONTROL-INDICATOR:SINGLE LOOP CONTROLLER | 1 | EA | C08 |  |  | 22312500 | PBJ2 | 2026-01-14 |  | Erik Erdiana
2300034430 |  | Diapragm Actuator (produksi lokal) | 5 | EA | C09 |  |  | 23750000 | PBJ2 | 2026-01-14
2300034422 |  | THERMOCOUPLE MULTIPOINT A-105-D | 1 | UN | C09 |  |  | 372000000 | PBJ2 | 2026-01-14
2300034452 |  | HEAD PROTECTION-SAFETY HELMET;WHITE;UVEX | 30 | EA | C24 |  |  | 17355000 | PBJ2 | 2026-01-14
2300034591 |  | Sepatu Kantor;Piranha 1.0;Black;Eiger | 1031 | PAA | C25 |  |  | 886660000 | PBJ2 | 2026-01-14 |  | Gugun GT
2300034581 |  | Sony 75 in Led 4k Google TV K-75s30 | 1 | UN | C28 |  |  | 59400000 | PBJ2 | 2026-01-14 |  | Eggy Baharudin
2300034435 |  | Js Sewa Hydrolaser 15000 PSI 1 UN TA 1B | 1 | AU | C64 | D |  | 603471245 | PBJ2 | 2026-01-14
2300034545 |  | JASA KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 14 | 1 | AU | C66 | D |  | 1085881440 | PBJ2 | 2026-01-14 |  | Erwin Herdiana
2300034544 |  | JASA KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 15 | 1 | AU | C66 | D |  | 1656220680 | PBJ2 | 2026-01-14 |  | Dian Sholihat
2300034543 |  | JASA KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 16 | 1 | AU | C66 | D |  | 1771770960 | PBJ2 | 2026-01-14 |  | Dian Sholihat
2300034547 |  | PERBAIKAN OHC CAP. 7 TON DEMAG | 1 | AU | C67 | D |  | 32500000 | PBJ2 | 2026-01-14 |  | Erwin Herdiana
2300034542 |  | JASA CLEANING SERVICE AREA 6 | 1 | AU | C99 | D |  | 1171121280 | PBJ2 | 2026-01-14 |  | Dian Sholihat
2300034509 |  | JASA CLEANING SERVICE AREA 10 | 1 | AU | C99 | D |  | 235865520 | PBJ2 | 2026-01-14 |  | Erwin Herdiana
2300034505 |  | JASA CLEANING SERVICE AREA 11 | 1 | AU | C99 | D |  | 78357120 | PBJ2 | 2026-01-14 |  | Erwin Herdiana
2300034504 |  | JASA CLEANING SERVICE AREA 12 | 1 | AU | C99 | D |  | 78357120 | PBJ2 | 2026-01-14 |  | Erwin Herdiana
2300034389 |  | CLEANING SERVICE AREA 5 | 1 | AU | C99 | D |  | 1286539200 | PBJ2 | 2026-01-14 |  | Dian Sholihat
2300034578 |  | Js Ekspedisi aMDEA dari PSP ke PKC | 1 | AU | C99 | D |  | 65000000 | PJDP | 2026-01-14
2300033914 |  | Js Tiket & Antar Jemput APPI TA 1B 2025 | 1 | AU | C99 | D |  | 118200000 | PJDP | 2026-01-14
2300034361 |  | ROD,WELDING:2.4MM;1000MM LG;ER310L-MO | 30 | KG | C16 |  |  | 73050000 | PJDP | 2026-01-14
2300034437 |  | WHEEL,ABRSV:CUT;4X5/8IN;STAINLESS | 2000 | EA | C16 |  |  | 12600000 | PJDP | 2026-01-14
2300034356 |  | BOLT,MACHINE:1/2IN UNCX55MM;25.22.2;NUT | 40 | EA | C17 |  |  | 106600000 | PBJ1 |  |  | Nawang Wulan | PO | 2026-01-19 |  | 5200030728 | Mitratama Sinergi Supplindo | 2026-01-06
2300034467 |  | Kayu Multyplek | [5 empty] | 78710000 | PBJ1 |  |  | Nawang Wulan | PO | 2026-01-21 |  | 5200030767 | Loka Jaya | 2026-01-11
2300034607 | 6022659 | SEAL,MECH:COMPLETE;BURGMANN;UGA-402 | 3 | SET | C10 |  | 3042242 | 130050600 | PBJ1 | 2026-01-15
2300034601 | 6024305 | COUPLING,FLEX:20-25MM;200X140MM;CENTA-2 | 2 | EA | C10 |  | 3042242 | 131340000 | PBJ1 | 2026-01-15
2300034600 | 6019909 | ROLLER,CONVEYOR:IDLER;120MM;315MM;STEEL | 5 | EA | C10 |  | 3042242 | 5040000 | PBJ1 | 2026-01-15
2300034599 | 6198317 | FAN,STACK:MARLEY;664-4-06;CC-EF-2001 | 4 | EA | C10 |  | 3042242 | 374000000 | PBJ1 | 2026-01-15
2300034609 | 6026823 | FILTER ELMNT:DOLLINGER P/N 3507316 | 16 | EA | C11 |  | 3042242 | 290400000 | PBJ1 | 2026-01-15
2300034608 | 6016793 | FILTER,INTAKE:PAPER POLYESTER;2006-J | 144 | EA | C11 |  | 3042242 | 57600000 | PBJ1 | 2026-01-15
2300034610 | 6013080 | INSULATION PIPE:2INX40MMX610MM;CASIL | 10 | SET | C12 |  | 3072449 | 872000 | PBJ1 | 2026-01-15
2300034621 | 6027152 | VALVE,BTRFLY:4IN;12BAR;WAFER;A536;ACTR | 1 | UN | C17 |  | 3082640 | 19458750 | PBJ1 | 2026-01-15 |  | Nawang Wulan | Konfirmasi Spesifikasi | 2026-02-04
2300034606 | 6020029 | SEAL,LABYRINTH:2.625IN;TC-AFLASV | 5 | EA | C17 |  | 3042242 | 82500000 | PBJ1 | 2026-01-15
2300034586 | 4000127 | HELIUM,TECH:UHP;99.999%;GC;50L;200BAR | 14 | CYL | C26 |  | 3123109 | 110250000 | PBJ1 | 2026-01-15
2300034569 | 4000167 | COMBITITRANT 5 ONE-COMPONENT REAGENT | 5 | L | C26 |  | 3123109 | 9329250 | PBJ1 | 2026-01-15
2300034620 | 6014398 | MOTOR,AC:3PH;4P;1.5KW;380VAC | 3 | UN | C08 |  | 3082640 | 13860000 | PBJ2 | 2026-01-15 |  | Mutia Virgiana
2300034617 | 6005895 | SWITCH,TEMPERATURE,MDL RMA 42 | 1 | EA | C08 |  | 3082640 | 22391250 | PBJ2 | 2026-01-15 |  | Gugun GT
2300034615 | 6002773 | CABLE,INSTRUMNT:1P;1.5MM2;PVC | 100 | M | C08 |  | 3082640 | 7800000 | PBJ2 | 2026-01-15
2300034597 | 6005514 | SWITCH,PROX:PRINT SENSING;10-30VDC;M18 | 4 | EA | C08 |  | 3082640 | 14490000 | PBJ2 | 2026-01-15 |  | Gugun GT
2300034619 | 6015099 | VALVE,CROSS:DRESSER;78-80S;1/4FNPT | 1 | EA | C09 |  | 3082640 | 44100000 | PBJ2 | 2026-01-15 |  | Gugun GT
2300034618 | 6025777 | THERMOCOUPLE:TYPE T;SGL;UNGRD;6.4X378MM | 1 | UN | C09 |  | 3082640 | 9397500 | PBJ2 | 2026-01-15 |  | Gugun GT
2300034614 | 6002334 | TRANSMITTER,TEMP:TC/RTD;4-20MA(HART) | 2 | UN | C09 |  | 3082640 | 14700000 | PBJ2 | 2026-01-15 |  | Gugun GT
2300034613 | 6002556 | MULTIMETER:DIGITAL;CLAMP;0-1000V | 3 | EA | C09 |  | 3072449 | 33579000 | PBJ2 | 2026-01-15 |  | Gugun GT
2300034612 | 6013209 | GRINDER,ELECTRIC:ANGLE;4IN DISK | 4 | EA | C16 |  | 3072449 | 2181200 | PJDP | 2026-01-15
2300034611 | 6013643 | RAM,HYDRAULIC:SGL ACT;15TON;2IN;SOLID | 1 | EA | C16 |  | 3072449 | 8948100 | PJDP | 2026-01-15
2300034355 |  | TABUNG ACETYLINE VOLUME 6 KG | 25 | CYL | C06 |  | BENG | 133350000 | PBJ1 | 2026-01-15
2300034565 |  | BEARING BALL;FYH UKT211+H311 | 4 | EA | C10 |  | PEMLAP K1B | 3952000 | PBJ1 | 2026-01-15
2300034582 |  | Wet Mortar Castable;Max Temp. 1650 degC | 1000 | KG | C12 |  | Bengkel Mek. | 36500000 | PBJ1 | 2026-01-15
2300034466 |  | PIPE;16INX6M;S20;A53-B | 3 | EA | C12 |  | BENGKEL | 172963000 | PBJ1 | 2026-01-15
2300034447 | 6036505 | BOLT,MACHINE:3/8IN UNCX51MM;HEX;B8M | 350 | EA | C17 |  | TA K1B 2025 | 4200000 | PBJ1 | 2026-01-15 |  | Nawang Wulan | PO | 2026-01-27 | 04/PPBJE/D2440/I/2026 | 5200030821 | Binangkit | 2026-01-20
2300034408 |  | CAPNUT WITH WASHER | 6 | SET | C17 |  | TA K1B 2025 | 63000000 | PBJ1 | 2026-01-15 |  | Nawang Wulan | PO | 2026-02-02 | 120/PPBJE/D2440/XII/2025 | 5200030822 | Mitratama Sinergi Supplindo | 2026-01-20
2300034604 |  | MINI AC PLUS MIFARE | 4 | UN | C21 |  | REN-GUDANG | 13296000 | PBJ2 | 2026-01-15
2300034602 |  | Matrai 10.000 Original | 10000 | EA | C22 |  | Adkor | 125000000 | PBJ2 | 2026-01-15 |  | Eggy Baharudin
2300034461 |  | SEWA PELAYANAN TRANSPORTASI INSIDENTIL | 1 | AU | C64 | D | TRANSPORT | 1575000000 | PBJ2 | 2026-01-15 |  | Dian Sholihat
2300034413 |  | SEWA KENDARAAN MOTOR LISTRIK GESIT 40 UN | 1 | AU | C64 | D | TRANSPORT | 432758880 | PBJ2 | 2026-01-15 |  | Dian Sholihat
2300034411 |  | BBM PERTAMAX KENDARAAN DINAS & PLANT USE | 1 | AU | C64 | D | TRANSPORT | 2014172160 | PBJ2 | 2026-01-15 |  | Eggy Baharudin
2300034541 |  | JASA KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 21 | 1 | AU | C66 | D | PKL | 1112250880 | PBJ2 | 2026-01-15 |  | Dian Sholihat
2300034540 |  | JASA KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 22 | 1 | AU | C66 | D | PKL | 1201212000 | PBJ2 | 2026-01-15 |  | Dian Sholihat
2300034539 |  | JASA KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 23 | 1 | AU | C66 | D | PKL | 518193720 | PBJ2 | 2026-01-15 |  | Dian Sholihat
2300034538 |  | JASA KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 24 | 1 | AU | C66 | D | PKL | 592205000 | PBJ2 | 2026-01-15 |  | Dian Sholihat
2300034537 |  | JASA KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 25 | 1 | AU | C66 | D | PKL | 477245520 | PBJ2 | 2026-01-15 |  | Dian Sholihat
2300034536 |  | JASA KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 26 | 1 | AU | C66 | D | PKL | 462201120 | PBJ2 | 2026-01-15 |  | Dian Sholihat
2300034535 |  | JASA KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 17 | 1 | AU | C66 | D | PKL | 345459600 | PBJ2 | 2026-01-15 |  | Dian Sholihat
2300034534 |  | JASA KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 18 | 1 | AU | C66 | D | PKL | 308134080 | PBJ2 | 2026-01-15 |  | Dian Sholihat
2300034533 |  | JASA KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 19 | 1 | AU | C66 | D | PKL | 308134080 | PBJ2 | 2026-01-15 |  | Dian Sholihat
2300034532 |  | JASA KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 20 | 1 | AU | C66 | D | PKL | 191922000 | PBJ2 | 2026-01-15 |  | Dian Sholihat
2300034531 |  | JASA KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 27 | 1 | AU | C66 | D | PKL | 194356320 | PBJ2 | 2026-01-15 |  | Dian Sholihat
2300034421 |  | KEBERSIHAN LINGKUNGAN AREA 13 | 1 | AU | C66 | D | PKL | 1171386000 | PBJ2 | 2026-01-15 |  | Dian Sholihat
2300034530 |  | JASA CLEANING SERVICE AREA 7 | 1 | AU | C99 | D | PKL | 398403600 | PBJ2 | 2026-01-15 |  | Dian Sholihat
2300034519 |  | JASA CLEANING SERVICE AREA 8 | 1 | AU | C99 | D | PKL | 410316000 | PBJ2 | 2026-01-15 |  | Dian Sholihat
2300034518 |  | JASA CLEANING SERVICE AREA 9 | 1 | AU | C99 | D | PKL | 316605120 | PBJ2 | 2026-01-15 |  | Dian Sholihat
2300034412 |  | PELAYANAN PERBAIKAN & PEMELIHARAAN KENDA | 1 | AU | C99 | D | TRANSPORT | 459000000 | PBJ2 | 2026-01-15 |  | Dian Sholihat
2300034566 |  | PENYELENGGARAAN PENGAJIAN KELILING 2026 | 1 | AU | C99 | D | HUMAS | 80000000 | PJDP | 2026-01-15
2300033898 |  | Js Sewa Wheel Loader Cap. Bucket 2,5 M3 | 1 | AU | C64 | D | RENDL GUDANG | 2532299256 | PBJ1 | 2026-01-19
2300034483 |  | Js P'baikan Valve Suction A-108-JA TA 1B | 1 | AU | C38 | TA K1B 2025 | WS MEKANIK | 70000000 | PBJ1 | 2026-01-19 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2026-01-27 | 817/PPBJE/D2350/I/2026 | 5200030853 | PT Valve Automation Indonesia
2300034465 |  | Js Pembuatan Stem Valve MOV-1008 TA 1B | 1 | AU | C41 | D | WS MEKANIK | 42500000 | PBJ1 | 2026-01-19 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2026-01-29 | 816/PPBJE/D2350/I/2026 | 5200030928 | PT Kotaminyak Internusa | 2026-01-30
2300034464 |  | Js Machinning Flange RTJ 10 Inch 2500 Lb | 1 | AU | C38 | D | WS MEKANIK | 47500000 | PBJ1 | 2026-01-19 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2026-01-26 | 815/PPBJE/D2350/I/2026 | 5200030865 | PT Hexareka Niagatama
2300034463 |  | Welding Inspector & NDT Man TA 1B 2025 | 1 | AU | C44 | D | INSP STATIK | 457690000 | PBJ1 | 2026-01-19 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2026-02-09 |  | 5200030997 | PT Ressa Sejahtera Teknikindo
2300034474 |  | Pemasangan Contractor Interlock AC 101K | 1 | AU | C52 | D | Rescue & Pem | 50000000 | PBJ2 | 2026-01-19
2300034595 |  | JUMBO BAG 1 TON;100x100x110CM | 400 | EA | C18 |  | K3LH | 26000000 | PBJ2 | 2026-01-19
2300034587 |  | JUMBO BAG 1 TON;102X102X115CM | 2000 | EA | C18 |  | PPE | 450000000 | PBJ2 | 2026-01-19
2300034555 |  | KEGIATAN MARKETING AGRONOMIS JAN-FEB | 1 | AU | C99 | D | PP | 180000000 | PJDP | 2026-01-19
2300034626 |  | BANTUAN PEMBINAAN MITRA BINAAN TJSL 2026 | 1 | AU | C99 | D | TJSL | 920000000 | PJDP | 2026-01-23
2300034567 |  | Jasa P'Ganti Membran Diapragm GB-5001 | 1 | AU | C37 | D | HARMEK 1B | 36000000 | PBJ1 | 2026-01-23
2300034512 |  | Jasa Perbaikan Wrench Hidrolik Hytorch | 1 | AU | C41 | D | Mekanik 1B | 117925000 | PBJ1 | 2026-01-23
2300034304 |  | Js Ekspedisi Packing PKT & Filler PSP | 1 | AU | C69 | D | WS MEKANIKAL | 75000000 | PJDP | 2026-01-23
2300034741 | 6001592 | LUBE OIL,AIR COMPR:RARUS-426;ISO 68 | 1 | DR | C05 |  | 3123109 | 15132700 | PBJ1 | 2026-01-26
2300034706 | 6022655 | SEAL,MECH:BASIC;JOHNCRANE;2001-J/2204-J | 3 | SET | C10 |  | 3042242 | 69000000 | PBJ1 | 2026-01-26
2300034703 | 6019742 | PUMP,UNIT:MRA11-D15S7;MILTON ROY | 1 | UN | C10 |  | 3042242 | 150000000 | PBJ1 | 2026-01-26
2300034678 | 6035118 | BEARING,BALL:AC;2R;65X140X58.7MM;C3;28BL | 8 | EA | C10 |  | 3042242 | 21200000 | PBJ1 | 2026-01-26
2300034661 | 6168430 | PULLEY,ASSY:DRIVE;ELEVATOR;07143.1 | 1 | EA | C10 |  | 3042242 | 287552400 | PBJ1 | 2026-01-26
2300034649 | 6065465 | PULLEY,FLAT:DRV;800MM W;520X950MM | 6 | EA | C10 |  | 3042242 | 510000000 | PBJ1 | 2026-01-26
2300034624 | 6065590 | GEARCASE-MOTOR:54 RPM;27.72 | 1 | UN | C10 |  | 3042242 | 97800000 | PBJ1 | 2026-01-26
2300034623 | 6224371 | CHAIN,WELDED:3/4IN;7LINK/SET;ALLOY 100 | 200 | SET | C10 |  | 3042242 | 349000000 | PBJ1 | 2026-01-26
2300034713 | 6006068 | INSULATION BLANKET:100X200X700MM;1000DEG | 50 | EA | C12 |  | 3072449 | 106525000 | PBJ1 | 2026-01-26
2300034712 | 6000268 | ANGLE:100X100X10MM;6M;A36/SS41 | 10 | EA | C12 |  | ARPM | 13340250 | PBJ1 | 2026-01-26
2300034683 | 4000594 | PAINT:SIMARUBB FINISH;GENT BLUE/R-5010 | 20 | L | C12 |  | 3072449 | 1638000 | PBJ1 | 2026-01-26
2300034667 | 6185286 | INSULATION BLANKET:1INX24INX300IN | 90 | BOX | C12 |  | 3072449 | 123876000 | PBJ1 | 2026-01-26
2300034665 | 6006065 | INSULATION BLANKET:100X200X250MM;1000DEG | 50 | EA | C12 |  | 3072449 | 89250000 | PBJ1 | 2026-01-26
2300034657 | 6210978 | ELEMENT,AIR CLEANER:FUSO;ME073821IDN | 1 | EA | C13 |  | 3082728 | 457200 | PBJ1 | 2026-01-26
2300034656 | 6166194 | BEARING,RLR,CYL:130XMITFORKLIFT FD35N | 6 | EA | C13 |  | 3082728 | 11622000 | PBJ1 | 2026-01-26
2300034648 | 6065010 | SLING,EYE:2IN X 3M;POLYESTER | 26 | EA | C13 |  | 3082728 | 8788000 | PBJ1 | 2026-01-26
2300034647 | 6164721 | RIM,WHEEL:750X16 | 4 | EA | C13 |  | 3082728 | 5520000 | PBJ1 | 2026-01-26
2300034631 | 6171663 | COVER FILTER:TCM FD35T3S A-16401-41K00 | 2 | EA | C13 |  | 3082728 | 11500800 | PBJ1 | 2026-01-26
2300034711 | 6016469 | PIPE:1-1/2INX6M;10S;TP304;SMLS;BE | 2 | EA | C17 |  | ARPM | 2836050 | PBJ1 | 2026-01-26
2300034705 | 6021392 | RUBBER SHEET:10X1200X4000MM;NBR;RED | 9 | SHT | C17 |  | 3042242 | 78750000 | PBJ1 | 2026-01-26
2300034687 | 6166133 | VALVE,BTRFLY:12IN;150LB;WAFER;CAST IRON | 2 | EA | C17 |  | ARPM | 28350000 | PBJ1 | 2026-01-26
2300034684 | 6055285 | CLAMP,BLOCK:242X38X26MM;RUBBER | 7 | EA | C17 |  | ARPM | 12477500 | PBJ1 | 2026-01-26
2300034662 | 4001819 | PAPER,FILTER:125MM;WHATMAN-GE;1001-125 | 58 | PAC | C26 |  | 3123109 | 11796330 | PBJ1 | 2026-01-26
2300034688 | 3000061 | CLAY:AL2O3 12%MIN;MOISTURE 10%MAKS | 200 | TON | C01 |  | RENDAL NPK | 110000000 | PBJ2 | 2026-01-26
2300034638 | 3000061 | CLAY:AL2O3 12%MIN;MOISTURE 10%MAKS | 900 | TON | C01 |  | RENDAL NPK | 495000000 | PBJ2 | 2026-01-26
2300034704 | 6003370 | CONTROLLER,MOTOR:INVERTER;3P;0.75KW | 9 | UN | C08 |  | 3082640 | 146475000 | PBJ2 | 2026-01-26 |  | Gugun GT
2300034675 | 6046544 | WIRE FABRIC:40X40X0.013INX36IN;SS316 | 60 | M | C08 |  | 3072449 | 41328000 | PBJ2 | 2026-01-26
2300034654 | 6162644 | CABLE,DIGITAL:4CX1.5MM2;CVV-SLA-SWA | 400 | M | C08 |  | 3082640 | 45000000 | PBJ2 | 2026-01-26 |  | Gugun GT
2300034653 | 6003712 | DRIP LEG HEATER, HTH-111-230, HYDRO | 5 | EA | C08 |  | 3082640 | 8400000 | PBJ2 | 2026-01-26 |  | Gugun GT
2300034645 | 6002685 | FLOODLIGHT:100W;176-265VAC;LED | 40 | UN | C08 |  | 3082640 | 71820000 | PBJ2 | 2026-01-26
2300034641 | 6160244 | IONET SWITCH,CMARK-VIE | 1 | UN | C08 |  | 3082640 | 69872280 | PBJ2 | 2026-01-26 |  | Gugun GT
2300034640 | 6198337 | FLOODLIGHT:LED;100W;220-240VAC;50/60HZ | 60 | UN | C08 |  | 3082640 | 119070000 | PBJ2 | 2026-01-26 |  | Gugun GT
2300034636 | 6005898 | SWITCH,PUSH-PULL:125VDC;0.55A | 1 | EA | C08 |  | 3082640 | 805000 | PBJ2 | 2026-01-26 |  | Eggy Baharudin
2300034699 | 6041756 | TRANSMITTER,PRESS:GAGE;-14.7-30PSI | 1 | UN | C09 |  | 3082640 | 10517415 | PBJ2 | 2026-01-26 |  | Mutia Virgiana
2300034698 | 6004648 | CONTROL-INDICATOR:PNEU;0-100%;140-150KPA | 1 | EA | C09 |  | 3082640 | 207626738 | PBJ2 | 2026-01-26 |  | Gugun GT
2300034697 | 6011887 | GAUGE,PRESS:0-60PSI;1-1/2IN;1/8MNPT;C-B | 11 | EA | C09 |  | 3082640 | 31822560 | PBJ2 | 2026-01-26 |  | Gugun GT
2300034694 | 6018304 | PACKING ASSY:YAMATAKE VAZ-1-1/2B | 1 | SET | C09 |  | 3082640 | 56250000 | PBJ2 | 2026-01-26 |  | Gugun GT
2300034692 | 6057639 | TRANSMITTER,PRESS:GAUGE;-25-25INH2O | 2 | UN | C09 |  | 3082640 | 42900000 | PBJ2 | 2026-01-26 |  | Gugun GT
2300034691 | 6002466 | TRANSMITTER GROUP:EH;M-FMU40-ANB2A4 | 2 | UN | C09 |  | 3082640 | 67503532 | PBJ2 | 2026-01-26 |  | Mutia Virgiana
2300034644 | 6044553 | KIT,PNEU ACTUATOR:NIIGATA 87/88 FV-1053 | 1 | SET | C09 |  | 3082640 | 15513120 | PBJ2 | 2026-01-26 |  | Gugun GT
2300034643 | 6011732 | GAUGE,PRESS:0-10KGF/CM2;100MM;1/2MNPT | 1 | EA | C09 |  | 3082640 | 2205000 | PBJ2 | 2026-01-26 |  | Eggy Baharudin
2300034642 | 6058754 | VALVE,SOL:3WY;1/4IN;NPT;115VAC;SS | 1 | EA | C09 |  | 3082640 | 21315000 | PBJ2 | 2026-01-26 |  | Gugun GT
2300034666 | 6069206 | PLASTIC SHT:0.5MMX120CMX150CM | 50 | M | C18 |  | 3072449 | 630000 | PBJ2 | 2026-01-26 |  | Erik Erdiana
2300034690 | 4000908 | GLOVES,WELDERS:LEATHER;SPECIAL TIG | 30 | PAA | C25 |  | 3072449 | 4167000 | PBJ2 | 2026-01-26 |  | Mutia Virgiana
2300034674 | 4000581 | RAG,WIPING:100% COTTON;WHITE | 300 | KG | C28 |  | 3072449 | 8670000 | PBJ2 | 2026-01-26 |  | Erik Erdiana
2300034686 | 4000606 | SEALING COMPOUND, BIRKOSIT | 2 | KG | C15 |  | 3072449 | 7700000 | PJDP | 2026-01-26
2300034673 | 4003038 | FREON,GAS:GAS;R-22;30 LBS | 8 | BT | C15 |  | 3072449 | 17220000 | PJDP | 2026-01-26
2300034672 | 4000603 | SEALING COMPOUND:FOAM;FILLING VOIDS | 10 | CAN | C15 |  | 3072449 | 4568000 | PJDP | 2026-01-26
2300034715 | 6006294 | ELECTRODE:3.2MMX300MM LG;SS316 | 20 | KG | C16 |  | 3072449 | 5460000 | PJDP | 2026-01-26
2300034714 | 6036185 | DRILL,TWIST:JOBBER;7XSTD;HSS | 12 | EA | C16 |  | 3072449 | 882000 | PJDP | 2026-01-26
2300034669 | 4002211 | SPONS CUCI KASAR: 6X9IN | 24 | EA | C16 |  | 3072449 | 1360800 | PJDP | 2026-01-26
2300034668 | 6002816 | BRUSH,WIRE,CUP:3IN;M10X1.5MM;CS | 2 | EA | C16 |  | 3072449 | 217000 | PJDP | 2026-01-26
2300034671 | 4000289 | TOLUENE,TECHNICAL | 8.6 | TON | C03 |  | Rendal Prod | 206400000 | PBJ1 | 2026-01-27
2300034670 | 4000289 | TOLUENE,TECHNICAL | 8.6 | TON | C03 |  | Rendal Prod | 206400000 | PBJ1 | 2026-01-27
2300034589 |  | PIPA PVC 3IN;4M | 50 | EA | C12 |  | K3LH | 8585000 | PBJ1 | 2026-01-27
2300034529 |  | ROUND BAR;TEFLON;14IN;300MM | 1 | EA | C12 |  | BENGKEL | 57160000 | PBJ1 | 2026-01-27 |  | Nawang Wulan | PO | 2026-02-10 | 08/PPBJE/D2440/I/2026 | 5200030892 | Binangkit | 2026-01-27
2300034677 |  | SODIUM BOROHYDRIDE | 100 | G | C26 |  | LAB | 19597000 | PBJ1 | 2026-01-27
2300034685 |  | DIESEL FUEL:SOLAR;CETANE MIN 48 | 11977 | L | C05 |  | Transport | 191632000 | PBJ1 | 2026-01-27
2300034454 |  | GASKET,SPW:IR;485X505X4.5MMXGR;304 | 6 | EA | C17 |  | TA-K1B'25 | 38600000 | PBJ1 | 2026-01-27
2300034652 |  | FIRE HOSE 1,5IN. SUPERLINE 750 TYPE 3 HO | 5 | ROL | C24 |  | DEPT PNPK&P | 147780000 | PBJ2 | 2026-01-27 |  | Erik Erdiana
2300034650 |  | PNYEDIAAN PERALATAN PELAYANAN ACARA | 1 | AU | C99 | D | RT | 192265000 | PBJ2 | 2026-01-27 |  | Eggy Baharudin
2300034629 |  | PYEDIAAN BARANG HABIS PAKAI WISMA KUJANG | 1 | AU | C99 | D | RT | 216258000 | PBJ2 | 2026-01-27 |  | Eggy Baharudin
2300034628 |  | JASA PEMASANGAN KARPET LANTAI | 1 | AU | C99 | D | RT | 202030000 | PBJ2 | 2026-01-27 |  | Eggy Baharudin
2300034622 |  | GEROBAK SORONG.96L.8882.GREENLEAF | 20 | EA | C28 |  | DEPT PNPK&P | 100442500 | PBJ2 | 2026-01-27
2300034588 |  | ROD WELDING:ER 347;2,4MM;1000MM | 60 | KG | C16 |  | BENGKEL | 63000000 | PJDP | 2026-01-27
2300034616 |  | SCALE REMVG COMPND:LIQUID;PAIL/20L | 15 | PL | C15 |  | PPE | 108625000 | PJDP | 2026-01-27
2300034689 | 4000156 | NITROGEN,LIQUID:(N2): 99.99% | 4740939 | NM3 | C06 |  | 3123109 | 4977985950 | PBJ1 | 2026-01-29
2300034745 | 6074974 | COMPRESSOR,RECIP:7.5KW/10HP | 1 | UN | C10 |  | 3042242 | 71226000 | PBJ1 | 2026-01-29
2300034241 |  | BRACKET CARRIER;30DEG;C TO C 835 | 50 | UN | C10 |  | PEMLAP PPNPK | 110720000 | PBJ1 | 2026-01-29
2300034632 |  | ASPHALT CP JMTM-31 (COLDMIX) | 250 | SAK | C12 |  | Jaspil Pabri | 74740000 | PBJ1 | 2026-01-29
2300034732 | 6210444 | BRAKE SHOE:HINO;SG20J;47430-4190;LH | 4 | EA | C13 |  | 3082728 | 57498000 | PBJ1 | 2026-01-29
2300034605 |  | GLAND PACKING:49,8X65,9MM;T2200+NP6528 | 12 | EA | C17 |  | PEMINST | 74973600 | PBJ1 | 2026-01-29
2300034627 |  | ACID CLAY;KADAR AIR 5%MAX | 1 | TON | C26 |  | RENDAL NPK | 875000 | PBJ1 | 2026-01-29 |  | Tathu RA
2300034415 |  | Js Refurbish Rotor Pompa GA-2001-B TA 1B | 1 | AU | C37 | D | MEKANIK 1B | 480585000 | PBJ1 | 2026-01-29 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2026-02-02 | 808/PPBJE/D2350/XII/2025 | 5200030950 | PT Dwitama Mulya Persada
2300034583 |  | Js Perbaikan Control Valve PV-207 TA 1B | 1 | AU | C40 | D | WS LI & NPK | 57000000 | PBJ1 | 2026-01-29 |  | Heru Winata Praja | SPK | 2026-02-10 | 818/PPBJE/D2350/I/2026 | 5200030947 | PT Kotaminyak Internusa | 2026-02-02
2300034701 |  | TREATMENT COOL WATER SYSTEM CTA-CTU K1B | 1 | AU | C50 | D | WASES | 2052499998 | PBJ1 | 2026-01-29
2300034700 |  | TREATMENT COOL WATER SYSTEM CTA-CTU K1A | 1 | AU | C50 | D | WASES | 2887500000 | PBJ1 | 2026-01-29
2300034752 | 3000038 | KAOLIN,TECH:100MESH/MIN98%;MOIST2% | 150 | TON | C01 |  | RENDAL NPK | 465000000 | PBJ2 | 2026-01-29
2300034753 | 6003356 | CABLE GLAND:1/2IN;MALE THD;BRASS | 9 | EA | C08 |  | 3082640 | 24504300 | PBJ2 | 2026-01-29 |  | Eggy Baharudin
2300034634 | 6163345 | LIGHT,INDICATOR:HRU PANEL;STAHL;0-60HZ | 7 | EA | C08 |  | DPLIAB | 47253500 | PBJ2 | 2026-01-29
2300034635 |  | DIAPHRAGM,ACTUATOR:230MM;3REV;87/88 | 5 | EA | C09 |  | DPLIAB | 15575000 | PBJ2 | 2026-01-29
2300034596 |  | SEAT RING GASKET | 4 | EA | C09 |  | Instrument | 2829600 | PBJ2 | 2026-01-29
2300034681 |  | SEALING COMPOUND, BIRKOSIT | 1 | LOT | C15 |  | MEKANIK 1B | 35090000 | PJDP | 2026-01-29
2300034598 |  | ELECTRODE:3.2X350MM LG;E-8018B2H4 | 200 | KG | C16 |  | MEKANIK | 90000000 | PJDP | 2026-01-29
2300034451 |  | ALAT SENAI:M80X3MM | 1 | EA | C16 |  | MEKANIK 1B | 20500000 | PJDP | 2026-01-29
2300034774 | 4003024 | GREASE,BEARING:MINERAL OIL;GR 2;IDEMITSU | 11 | PL | C05 |  | 3123109 | 43945000 | PBJ1 | 2026-01-30
2300034739 | 4002330 | SIMAZINC EP PRIMER; 1402-00;GREY | 5 | L | C12 |  | 3072449 | 23411500 | PBJ1 | 2026-01-30
2300034780 | 6036505 | BOLT,MACHINE:3/8IN UNCX51MM;HEX;B8M | 100 | EA | C17 |  | ARPM | 64777668 | PBJ1 | 2026-01-30
2300034770 | 6006296 | ELECTRODE:3.2MMX350MM LG;SS-309 | 20 | KG | C17 |  | 3072449 | 27943500 | PBJ1 | 2026-01-30
2300034746 | 6008479 | GASKET,SPW:IOR;3/4IN;4.5MM;600LB;NA;304 | 13 | EA | C17 |  | ARPM | 148510250 | PBJ1 | 2026-01-30
2300034738 | 6022797 | SEAL,STRIP:JOINT SEALANT;20X7MMX5M;PTFE | 28 | ROL | C17 |  | 3072449 | 38337600 | PBJ1 | 2026-01-30
2300034761 | 6026099 | TIE,CABLE:LOCK;10X610MM;NYLON;PK/100 | 600 | EA | C08 |  | 3072449 | 14747000 | PBJ2 | 2026-01-30 |  | Eggy Baharudin
2300034772 | 6212952 | GOVERNOR:WOODWARD;9904-828 | 1 | UN | C09 |  | 3042242 | 102500000 | PBJ2 | 2026-01-30 |  | Gugun GT
2300034764 | 6014898 | VALVE,SOLENOID:S10Y00G03900150V;HERION | 1 | UN | C09 |  | Instrument | 164426000 | PBJ2 | 2026-01-30 |  | Gugun GT
2300034760 | 4000975 | RAG,WIPING:COTTON;15X30CM;COLOUR | 1000 | KG | C28 |  | 3072449 | 9500000 | PBJ2 | 2026-01-30 |  | Erik Erdiana
2300034736 | 4000554 | SILICONE COMPOUND:RTV-732;CLEAR;300ML | 72 | TUB | C15 |  | 3072449 | 38054400 | PJDP | 2026-01-30
2300034771 | 6013067 | INSERT,CUT TOOL:CNMG120404 | 10 | EA | C16 |  | 3072449 | 48433800 | PJDP | 2026-01-30
2300034737 | 6013643 | RAM,HYDRAULIC:SGL ACT;15TON;2IN;SOLID | 3 | EA | C16 |  | 3072449 | 83712300 | PJDP | 2026-01-30
2300034793 | 4000265 | VANADIUM PENTOXIDE:[V2O5];99.0%;200KG/DR | 1200 | KG | C03 |  | 3123109 | 439740000 | PBJ1 | 2026-02-04
2300034776 | 6002740 | BOLT,U:M14X92.85MM;CS;S50-C;PINDAD | 500 | EA | C17 |  | ARPM | 214500000 | PBJ1 | 2026-02-04
2300034637 | 6042255 | GASKET:RD;1252X266X3MM;NASB/SS304 | 1 | EA | C17 |  | MEKANIK | 18734400 | PBJ1 | 2026-02-04
2300034559 |  | Jasa Perbaikan Mech Seal UGA-402-A/B | 1 | AU | C37 | D | PEMLAP 1A | 20800000 | PBJ1 | 2026-02-04 |  | Heru Winata Praja | TTD SPK | 2026-02-05 | 827/PPBJE/D2350/I/2026 | 5200030980 | Rittindo | 2026-02-05
2300034729 |  | KALIBRASI FLOW METER PT PKC ke PT.CKC | 1 | AU | C40 | D | WORKSHP LIST | 36014550 | PBJ1 | 2026-02-04
2300034716 |  | SERVICE COMPRESSOR ATLAS COPCO V900HP | 1 | AU | C40 | D | BAG ALAT BRT | 192290000 | PBJ1 | 2026-02-04
2300034730 |  | JASA PERBAIKAN JEMBATAN TIMBANG | 1 | AU | C42 | D | RENDAL PERGU | 113050000 | PBJ1 | 2026-02-04
2300034740 |  | Add Site Inspection Ammonia Conv A-105-D | 1 | AU | C44 | D | INSP STATIK | 14000 | PBJ1 | 2026-02-04
2300034463 |  | Welding Inspector & NDT Man TA 1B 2025 | 1 | AU | C44 | D | INSP STATIK | 458240000 | PBJ1 | 2026-02-04
2300034773 | 3000533 | DOLOMITE:FILLER;18%MgO;MESH 100 | 700 | TON | C01 |  | RENDAL NPK | 437325000 | PBJ2 | 2026-02-04
2300034752 | 3000038 | KAOLIN,TECH:100MESH/MIN98%;MOIST2% | 150 | TON | C01 |  | RENDAL NPK | 495000000 | PBJ2 | 2026-02-04
2300034810 | 6002773 | CABLE,INSTRUMNT:1P;1.5MM2;PVC | 100 | M | C08 |  | 3082640 | 7800000 | PBJ2 | 2026-02-04 |  | Erwin Herdiana
2300034766 | 6161954 | RELAY,THERMAL:SHOCK;20-30HP;5-60A;380V | 1 | UN | C08 |  | 3082640 | 9750000 | PBJ2 | 2026-02-04 |  | Erwin Herdiana
2300034615 | 6003435 | CABLE,PWR ELEC:NYY;4CX6MM2;0.6/1KV;CU;PV | 50 | M | C08 |  | 3082640 | 84108200 | PBJ2 | 2026-02-04 |  | Erwin Herdiana
2300034775 | 6163908 | INDICATOR,SIGHT,LIQ:REFLEX;220X34X17MM | 3 | EA | C09 |  | ARPM | 22320000 | PBJ2 | 2026-02-04 |  | Tathu RA
2300034756 | 6015634 | ADAPTER:1/4IN FNPTX1/4IN OD;HEX;SS316 | 11 | EA | C09 |  | 3082640 | 12892110 | PBJ2 | 2026-02-04 |  | Tathu RA
2300034727 |  | IMPLEMENTASI ABSENSI FACE RECOGNITION | 1 | AU | C36 | D | TIK | 200000000 | PBJ2 | 2026-02-04 |  | Tathu RA | DUR
2300034728 |  | JASA PENDAMPINGAN PENGURUSAN IZIN PEMBEL | 1 | AU | C59 | D | RENDAL PERGU | 47310000 | PBJ2 | 2026-02-04 |  | Tathu RA | DUR
2300034061 |  | Jasa Borongan Pek. Checker Pergudangan | 1 | AU | C63 | D | RENDL GUDANG | 5550885482 | PBJ2 | 2026-02-04
2300033954 |  | Js Borongan Operasional Jembatan Timbang | 1 | AU | C63 | D | RENDL GUDANG | 1707964764 | PBJ2 | 2026-02-04
2300033945 |  | Js Borongan Operator Alat Angkat &Angkut | 1 | AU | C63 | D | RENDL GUDANG | 1565634367 | PBJ2 | 2026-02-04
2300033944 |  | Js Borongan Pewarnaan Pabrik NPK1 &NPK2 | 1 | AU | C63 | D | RENDL GUDANG | 1138643176 | PBJ2 | 2026-02-04
2300033943 |  | Js Borongan Kebersihn Gudang Ritel Curah | 1 | AU | C63 | D | RENDL GUDANG | 569321588 | PBJ2 | 2026-02-04
2300033942 |  | Js Borongan Kebersihan Area NPKI & NPKII | 1 | AU | C63 | D | RENDL GUDANG | 2846607940 | PBJ2 | 2026-02-04
2300033930 |  | Js Borongan Kebersihan Gudang NPK1& NPK2 | 1 | AU | C63 | D | RENDL GUDANG | 1707964764 | PBJ2 | 2026-02-04
2300033920 |  | Js Borongan Kebersihan Bulk Hndling 1A1B | 1 | AU | C63 | D | RENDL GUDANG | 1280973573 | PBJ2 | 2026-02-04
2300033843 |  | Jasa Borongan Pengantongan Urea | 1 | AU | C63 | D | RENDL GUDANG | ############ | PBJ2 | 2026-02-04
2300033842 |  | Js Borongan Pengantongan Nitrea 1Kg& 5Kg | 1 | AU | C63 | D | RENDL GUDANG | 2528735000 | PBJ2 | 2026-02-04
2300033841 |  | Js Borongan Produksi & Pengantongan NPK2 | 1 | AU | C63 | D | RENDL GUDANG | 7421680000 | PBJ2 | 2026-02-04
2300033839 |  | Js Borongan Produksi & Pengantongan NPK1 | 1 | AU | C63 | D | RENDL GUDANG | 6792170000 | PBJ2 | 2026-02-04
2300034564 |  | Js Sewa Hydrolaser 15000 PSI &Cuci 102-C | 1 | AU | C64 | D | WS MEKANIK | 302000000 | PBJ2 | 2026-02-04
2300034556 |  | SEWA DUMP TRUCK KAPASITAS 24 KUBIK | 1 | AU | C64 | D | PERGUDANGAN | 59051300 | PBJ2 | 2026-02-04
2300034695 |  | Js Penyediaan Non Teknis II TA K1B 2025 | 1 | AU | C99 | D | PERTA 1B | 123600000 | PBJ2 | 2026-02-04
2300034651 |  | JASA PENGADAAN ATK TAHUN 2026 | 1 | AU | C99 | D | TU | 355929998 | PBJ2 | 2026-02-04 |  | Dian Sholihat
2300034625 |  | JASA PENYUSUTAN ARSIP 2026 | 1 | AU | C99 | D | KAK | 165600000 | PBJ2 | 2026-02-04 |  | Dian Sholihat
2300034733 | 4000905 | SPRAY LUB & PENETRANT WD-40 | 45 | CAN | C15 |  | 3072449 | 4473000 | PJDP | 2026-02-04
2300034568 |  | Jasa Ekspedisi Plate Incoloy dari PKG | 1 | AU | C69 | D | Rendal TA | 45000000 | PJDP | 2026-02-04
2300034769 |  | LEAD STANDARD SOLUTION;1.19776.0500 | 500 | ML | C26 |  | LAB | 44.022.400 | PBJ1 | 2026-02-05
2300034768 |  | AMMONIUM IRON(II);1.03792.0500 | 500 | G | C26 |  | LAB | 45.671.550 | PBJ1 | 2026-02-05
2300034763 |  | PCB USB-232 Converter;97-3840-00;GBC | 1 | UN | C26 |  | Laboratorium | 14.000.000 | PBJ1 | 2026-02-05
2300034762 |  | Ctrl Board VAP50s;Calib.;With C;1004015 | 1 | EA | C26 |  | Laboratorium | 40.100.000 | PBJ1 | 2026-02-05
2300034750 |  | GYPSUM | 1 | TON | C26 |  | RENDAL NPK | 15.114.000 | PBJ1 | 2026-02-05
2300034693 |  | Retrofit Jalur Incoming Switchgear 52-13 | 1 | AU | C39 | D | LISTRIK | 213.866.000 | PBJ1 | 2026-02-05
2300034731 |  | Kontrak Service IJP Pengantongan & NPK | 1 | AU | C41 | D | WLI | 1.140.000.000 | PBJ1 | 2026-02-05
2300034765 |  | CABLE, GROUNDING, NYA, 1C x 35MM2 | 150 | M | C08 |  | Instrument | 17.025.000 | PBJ2 | 2026-02-05
2300034744 | 6047401 | ISOLATOR:MTL5582;EATON;ESD/DCS MARSH.CBN | 10 | EA | C08 |  | Instrument | 72.505.000 | PBJ2 | 2026-02-05
2300034587 |  | JUMBO BAG 1 TON;102X102X115CM | 2 | EA | C18 |  | PPE | 290.000.000 | PBJ2 | 2026-02-05
2300034777 |  | Kursi Kerja G Council Sandaran Rendah | 50 | UN | C28 |  | Pely. Umum | 135.334.000 | PBJ2 | 2026-02-05
2300034726 |  | PENGAMANAN FASILITAS JALUR PIPA PCK | 1 | AU | C61 | D | PAM | 41.040.000 | PBJ2 | 2026-02-05
2300034725 |  | PENGAMANAN FASILITAS & ASEET OLEH KODIM | 1 | AU | C61 | D | PAM | 56.088.000 | PBJ2 | 2026-02-05
2300034724 |  | PENGAMANAN FASILITAS & ASSET OLEH POLRES | 1 | AU | C61 | D | PAM | 79.344.000 | PBJ2 | 2026-02-05 |  | Tathu RA
2300034720 |  | KONS HUB EKTERNAL - LINGKUNGAN,TNI&POLRI | 1 | AU | C61 | D | PAM | 68.400.000 | PBJ2 | 2026-02-05 |  | Tathu RA | DUR
2300034723 |  | KOORDINASI PENYEDIAAN SATUAN LINMAS | 1 | AU | C99 | D | PAM | 6.840.000 | PBJ2 | 2026-02-05 |  | Tathu RA
2300034696 |  | FILLER ROD. 25.35.4CNB. 2,4MM | 20 | KG | C15 |  | BENGKEL | 42000000 | PJDP | 2026-02-05
2300034680 |  | TIP CUTTING 1.7, P141 - CALDWELL | 100 | EA | C15 |  | Mekanik | 19800000 | PJDP | 2026-02-05